|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 1  до Програми відновлення та розвитку  комунального підприємства «Аеропорт  Хмельницький» на 2018-2022 роки  План заходів на виконання Програми відновлення та розвитку КП «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки  (тис. грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Найменування  заходу | | | Строк виконання, рік | | | | Орієнтований обсяг фінансування, (тис. грн.) | | | | у тому числі по роках, (тис. грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Джерело  фінансування | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 1. Виготовлення проекту землеустрою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Виготовлення проекту землеустрою | | | 2018 | | | | - | | | | 110,0 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | | Обласний бюджет | | |
| Разом: | | 110,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Комплекс підготовчих робіт з відновлення та реконструкції аеродрому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Злітно-посадкова смуга (99 000,0 кв. м.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Проведення дефектовки та виготовлення кошторису на поточний ремонт злітно-посадкової смуги | | | 2018 | | | | - | | | | 40,0 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | |
| 2.1.2 | | Проведення ремонтних робіт та відновлення робочого стану злітно-посадкової смуги | | | 2019 | | | | - | | | | 800,0 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | | Обласний бюджет | | |
| 2.1.3 | | Розробка проектно- кошторисної документації для реконструкції злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону та стоянки літаків як об’єкту 4-5 категорії | | | 2019 | | | | - | | | | - | | | | | 2500,0 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | | Державний бюджет та/або інші джерела | | |
| 2.1.4 | | Проведення тендерних закупівель на виконання будівельних робіт | | | 2018 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | | Безкоштовно | | |
| 2.1.5 | | Реконструкція злітно-посадкової смуги із збільшенням товщини на 12,0 сантиметрів | | | 2020 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | | 50000,0 | | | | | | | 267000,0 | | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | |
| 2.1.6 | | Будівництво з продовженням злітно-посадкової смуги на 18000,0 кв. м. | | | 2022 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | 97200,0 | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | |
| 2.2 Руліжна доріжка (площею 3780,0 кв. м.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Очищення та заробляння швів руліжної доріжки | | | 2018 | | | | - | | | | 15,0 | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | Обласний бюджет | | | | | | | | |
| 2.2.2 | | Нанесення розмітки руліжної доріжки | | | 2018 | | | | - | | | | 15,0 | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | Обласний бюджет | | | | | | | | |
| 2.2.3 | | Проведення тендерних закупівель на виконання будівельних робіт | | | 2019 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | Безкоштовно | | | | | | | | |
| 2.2.4 | | Реконструкція руліжної доріжки 3780,0 кв. м. | | | 2020 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | 10206,0 | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | Інші джерела | | | | | | | | |
| 2.3 Перон (площею 27032,0 кв. м.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Очищення та заробляння швів перону | | | 2018 | | | | - | | | | 160,0 | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Обласний бюджет | | | | | |
| 2.3.2 | | Нанесення розмітки перону | | | 2018 | | | | - | | | | 25,0 | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Обласний бюджет | | | | | |
| 2.3.3 | | Розроблення проектно-кошторисної документації | | | 2019 | | | | - | | | | - | | | | 400,0 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Обласний бюджет | | | | | |
| 2.3.4 | | Проведення тендерних закупівель на виконання робіт | | | 2019 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Безкоштовно | | | | | |
| 2.3.5 | | Реконструкція перону 27032,0 кв. м. | | | 2020 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | 72986,4 | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | | | |
| 2.4 Місце стоянки літаків (площею 7200,0 кв. м.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Очищення території стоянки для нанесення розмітки | | | 2018 | | | | - | | | | 10,5 | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | | | |
| 2.4.2 | | Проведення тендерних закупівель на виконання робіт | | | 2019 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Безкоштовно | | | | | |
| 2.4.3 | | Проведення реконструкції стоянки літаків | | | 2020 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | 19440,0 | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | | | |
| 2.5 Модернізація аварійно-рятувальної станції: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Розроблення проектно- кошторисної документації | | | | 2019 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | | 150,0 | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Обласний бюджет | |
| 2.5.2 | | Проведення тендерних закупівель на виконання робіт | | | | 2019 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Безкоштовно | |
| 2.5.3 | | Проведення модернізації аварійно- рятувальної станції | | | | 2020 | | |  | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | 6750,0 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | |
| 2.6 Зливова каналізація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | | Проведення технічного обстеження стану зливної каналізації | | | | 2018 | | | - | | | | 10,0 | | | | | - | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | |
| 2.6.2 | | Проведення очищення зливної каналізації | | | | 2018 | | | - | | | | 30,0 | | | | | - | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | |
| Разом: | | 527 737,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Світлосигнальне обладнання: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Проведення технічного обстеження світлосигнального обладнання | | | | 2018 | | | - | | | | 30,0 | | | | | - | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | |
| 3.2 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення світлосигнального обладнання САТ-І ІСАО (з двох напрямків посадки) | | | | 2019 | | | - | | | | - | | | | | 400,0 | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Кошти міського бюджету | |
| 3.3 | | Проведення тендерних закупівель на виконання робіт | | | | 2019 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Безкоштовно | |
| 3.4 | | Почати встановлення світлосигнального обладнання САТ-І ІСАО (з двох напрямків посадки) | | | | 2020 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | | 150300,0 | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | |
| 3.5 | | Завершення встановлення світлосигнального обладнання САТ-І ІСАО (з двох напрямків посадки) | | | | 2021 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | 60300,0 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | |
| Разом | 211 030,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в т.ч. з переходом на альтернативні види палива): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Розроблення проектно-кошторисної документації: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | | Проведення термомодернізації (утеплення) адміністративних будівель | 2018 | | | | - | | | | | 600,0 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Обласний бюджет | | | | |
| 4.1.2 | | | Встановлення вуличного освітлення на території аеропорту | 2018 | | | | - | | | | | 200,0 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | | |
| 4.1.3 | | | Встановлення модульної котельні з 2-ма твердопаливними котлами загальною потужністю 500 кВт | 2018 | | | | - | | | | | 350,0 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Обласний бюджет | | | | |
| 4.1.4 | | | Облаштування системою опалення адміністративних приміщень | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | 1200,0 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | | |
| 4.2 Облаштування системою опалення виробничих приміщень: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | Облаштування системою опалення приміщення пожежної служби | | | | 2019 | | | | - | | | - | | | | | 350,0 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | |
| 4.2.2 | | Облаштування системою опалення приміщення залу очікування | | | | 2020 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | | | | 150,0 | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | |
| 4.2.3 | | Встановлення 125 енергозберігаючих вікон в адмінприміщенні | | | | 2019 | | | | - | | | - | | | | | 750,0 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | |
| 4.2.4 | | Проведення термомодернізації (утеплення) адміністративної будівлі | | | | 2020 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | | | | 5500,0 | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | |
| 4.2.5 | | Встановлення фотовольтанічних елементів (з використанням енергії сонця) на 22 електроопорах для освітлення території | | | | 2020 | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | 770,0 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | |
| Разом: | | 9 870,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Сертифікація служби КП «Аеропорт Хмельницький» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Сертифікація служби авіаційної безпеки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | | Придбання ренгенотепловізорн ої установки | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | | 1200,0 | | | | | | | ; | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | Кошти міського бюджету | | | | |
| 5.1.2 | | | Придбання вхідних та вихідних столів (2 шт.) | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | | 60,0 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | Кошти міського бюджету | | | | |
| 5.1.3 | | | Придбання металодетектора арочно-панельного типу | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | | 150,0 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | Кошти міського бюджету | | | | |
| 5.1.4 | | | Придбання металодетекторів ручних (2 шт.) | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | | 50,0 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | | |
| 5.1.5 | | | Придбання детектора вибухонебезпечних речовин | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | | 70,0 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | | |
| 5.1.6 | | | Навчання персоналу (6 чол.) | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | | 36,0 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | | | | | | | | | Інші джерела | | | | |
| 5.2 Сертифікація аеродромної служби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | Капітальний ремонт комплексу поливомиючої машини | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 50,0 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.2.2 | | Капітальний ремонт вітрової машини | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 20,0 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.2.3 | | Капітальний ремонт теплової машини | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 60,0 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.2.4 | | Капітальний ремонт шнекороторного комбайна | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 50,0 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.2.5 | | Ремонт маркіровочної машини | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 70,0 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.2.6 | | Навчання персоналу | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 36,0 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.3 Сертифікація електро-світлотехнічного забезпечення польотів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | | Навчання працівників служби енергетики (5 чол.) | | | | | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | 30,0 | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.4 Сертифікація служби спецтранспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | | Придбання косарки | | | | | 2018 | | | | - | | | | | 50,0 | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.4.2 | | Капітальний ремонт автогрейдера | | | | | 2018 | | | | - | | | | | 70,0 | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.4.3 | | Капітальний ремонт інших транспортних засобів | | | | | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | 100,0 | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.4.4 | | Навчання персоналу | | | | | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | 60,0 | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.5 Сертифікація аеродрому та служби авіаційної безпеки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | | Забезпечення початку капітального ремонту огорожі по периметру аеродрому | | | | | 2018 | | | | - | | | | | 400,0 | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.5.2 | | Забезпечити закінчення капітального ремонту огорожі по периметру аеродрому | | | | | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | 1400,0 | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.5.3 | | Навчання персоналу (4 чол.) | | | | | 2019 | | | | - | | | | | - | | | | 24,0 | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.6 Сертифікація організації авіаційних перевезень: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1 | | Облаштування кімнати матері і дитини | | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 60,0 | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | Інші джерела | | | | | | | | |
| 5.6.2 | | Облаштування кімнати інвалідів | | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 40,0 | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | Інші джерела | | | | | | | | |
| 5.6.3 | | Облаштування кімнати ізолятора і медпункту | | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 50,0 | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | Інші джерела | | | | | | | | |
| 5.6.4 | | Навчання персоналу (3 чол.) | | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 18,0 | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | Інші джерела | | | | | | | | |
| 5.7 Сертифікація забезпечення обслуговування пасажирів, багажу пошти і вантажу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | | Поточний ремонт касового залу | | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 150,0 | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | Обласний бюджет | | | | | | | | |
| 5.7.2 | | Комплекс заходів в аеропорті щодо реєстрації та оформлення пасажирів | | | | | 2019 | | | | | - | | | |  | | | | | 50,0 | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | Інші джерела | | | | | | | | |
| 5.7.3 | | Оформлення перевізної документації обробки багажу, пошти і вантажів, їх і навантаження на борт повітряного судна | | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 250,0 | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | Інші джерела | | | | | | | | |
| 5.7.4 | | Навчання персоналу | | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | 30,0 | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | Інші джерела | | | | | | | | |
| 5.8 Сертифікація служби наземного забезпечення повітряних суден: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | | Комплекс заходів щодо супроводження руліжки та буксирування повітряних суден | | | | 2020 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | 2750,0 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.8.2 | | Миття, зняття зледеніння та інше навчання персоналу (7 чол.) | | | | 2020 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | 5500,0 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.8.3 | | Навчання персоналу | | | | 2020 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | 42,0 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.9 Сертифікація пошукового та авіаційно-рятувального забезпечення: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | | Придбання спецавтомобіля | | | | 2021 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.9.2 | | Комплекс заходів на організацію і виконання негайних та ефективних пошукових робіт | | | | 2021 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | 3500,0 | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.9.3 | | Навчання персоналу | | | | 2021 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | 30,0 | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.10 Сертифікація протипожежного забезпечення: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.1 | | Матеріально-технічне забезпечення | | | | 2018 | | | | | - | | | 555,0 | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.10.2 | | Проведення ремонту спецтехніки | | | | 2018 | | | | | - | | | 1200,0 | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 5.10.3 | | Капітальний ремонт пожежного депо | | | | 2018 | | | | | - | | | 430,0 | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Обласний бюджет | | | | | | | |
| 5.10.4 | | Навчання персоналу | | | | 2018 | | | | | - | | | 60,0 | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| Разом: | | 19 201,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Створення веб-сайту та комп'ютеризація: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Розробка веб-сайту та веб сторінки КП «Аеропорт Хмельницький» | | | | 2018 | | | | | - | | | 45,0 | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Обласний бюджет | | | | | | | |
| 6.2 | | Встановлення та підключення інтернету | | | | 2018 | | | | | - | | | 10,0 | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 6.3 | | Придбання комп'ютерної техніки (5 одн.) | | | | 2018 | | | | | - | | | 100,0 | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| Разом: | | 155,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Заходи по наземному комплексу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Очищення артсвердловин | | | | 2018 | | | | | - | | | | 20,0 | | | | | | - | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 7.2 | | Встановлення насосної станції | | | | 2018 | | | | | - | | | | 30,0 | | | | | | - | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Обласний бюджет | | | | | | | |
| 7.3 | | Забезпечення проточної водою об’єктів аеропорту | | | | 2018 | | | | | - | | | | 150,0 | | | | | | - | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Обласний бюджет | | | | | | | |
| 7.4 | | Капітальний ремонт будівлі спецавтотранспорт | | | | 2019 | | | | | - | | | | - | | | | | | 500,0 | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 7.5 | | Капітальний ремонт будівлі контрольно-пропускного пункту | | | | 2018 | | | | | - | | | | 200,0 | | | | | | - | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Обласний бюджет | | | | | | | |
| 7.6 | | Встановлення системи відеоспостереження по периметру аеропорту, на стоянках літаків, та інших об’єктів інфраструктури | | | | 2020 | | | | | - | | | | - | | | | | | - | 2500,0 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 7.7 | | Ремонт дороги по периметру аеропорту | | | | 2020 | | | | | - | | | | - | | | | | | - | 1000,0 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| 7.8 | | Будівництво очисних споруд та каналізації | | | | 2021 | | | | | - | | | | - | | | | | | - | - | | | | | | 1500,0 | | | | | | | | | | | | | | - | | | Інші джерела | | | | | | | |
| Разом: | | 5 900,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по роках: | | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | |
| 5715,5 | | | | | | 10 364,0 | | | 327 894,4 | | | | | | | | 332 830,0 | | | | | | | | | | | | | 97 200,0 | | | | | | | | | |
| Директор  Департаменту економічного розвитку,  промисловості та інфраструктури  облдержадміністрації Ю. Гриневич | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |