Додаток

до рішення обласної ради

від 21 грудня 2018 року

№ _____

Інформація

про хід виконання у 2018 році заходів Цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Зміст заходу | Джерела фінансування (державний місцевий бюджет, інші) | Термін виконання | Виконані заходи у 2018 році |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки |
| 1 | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів освіти області | Державний бюджет, міські, районні, місцеві бюджети, спеціальні фонди навчальних закладів | 2018 рік | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки навчальних закладів та розроблено Комплексний план приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів Хмельницької області та підготовки їх до експлуатації у 2018-2019 навчальному році. На виконання заходів, запропонованих приписами про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, для об’єктів освіти області із запланованих на 2018 рік 1,302 млн. грн. виділено 9,076 млн. грн. З метою виконання протипожежних заходів у навчальних закладах області змонтовано 18 систем пожежної сигналізації та проведено просочення вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій покрівель на 25 об’єктах. |
| 2 | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів соціального захисту області | За рахунок призначень на утримання установ | 2018 рік | На виконання заходів, запропонованих приписами про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, для об’єктів соціального захисту області із запланованих на 2018 рік 172,5 тис. грн. виділено 489,1 тис. грн. З метою виконання протипожежних заходів на об’єктах соціального захисту області змонтовано 4 системи пожежної сигналізації та проведено просочення вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій покрівель на 11 об’єктах. |
| 3 | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації | Міські, районні бюджети, бюджети сільських, селищних рад, за рахунок призначень на утримання установ | 2018 рік | На виконання заходів, запропонованих приписами про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, для об’єктів культури області із запланованих на 2018 рік 7,175 млн. грн. виділено 1,333 млн. грн. З метою виконання протипожежних заходів на об’єктах управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації змонтовано 3 системи пожежної сигналізації та проведено просочення вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій покрівель на 3 об’єктах. |
| 4 | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації | Міські, районні бюджети, за рахунок призначень на утримання установ | 2018 рік | На виконання заходів, запропонованих приписами про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, для об’єктів охорони здоров’я області із запланованих на 2018 рік 3,725 млн. грн. виділено 3,091 млн. грн. З метою виконання протипожежних заходів на об’єктах охорони здоров’я області змонтовано 3 системи пожежної сигналізації та проведено просочення вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій покрівель на 12 об’єктах. |
| 5 | Передбачити придбання пожежних, спеціальних автомобілів, пожежно-технічного та аварійного обладнання, засобів захисту та паливно-мастильних матеріалів | Державний бюджет | 2018 рік | Протягом 2018 року на придбання аварійного обладнання та засобів захисту виділено 498,0 тис. грн. (світлова вежа, костюми спеціальні захисні, каски, бензопили, дренажний насос та інше). |
| Приведення до належного протипожежного стану будинків підвищеної поверховості |
| 6 | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості | Виконавчі комітети Хмельницької, Нетішинської, Кам’янець-Подільської міських (міст обласного значення) рад | 2018 рік | На території Хмельницької області розташовано 35 будівель підвищеної поверховості, а саме у містах Хмельницький – 22, Кам'янець-Подільський – 5 та Нетішин – 8 будинків. У 16 таких будинках системи протипожежного захисту не обслуговуються та знаходяться у несправному стані, у 4 - внутрішній протипожежний водопровід потребує ремонту та доукомплектування пожежних кранів пожежними стволами та рукавами. |
| 7 | Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування, створення спеціалізованих дільниць з ремонту та технічного обслуговування таких систем | Виконавчі комітети Хмельницької, Нетішинської, Кам’янець-Подільської міських (міст обласного значення) рад | 2018 рік | Згідно з Цільовою програмою, для забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості Хмельницької області прогнозований обсяг фінансування становив 800,0 тис. грн. з них виділено та освоєно 215,0 тис.. |
| 8 | Придбання автодрабин | Виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад Славутська, Полонська, Городоцька, Ізяславська, Дунаєвецька райдержадміністрації | 2018 рік | Упродовж 2018 року в області не придбано жодної автодрабини. |
| 9 | Розгляд питань забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, безпечної життєдіяльності населення | Обласна, міські (міст обласного значення Нетішин, Кам’янець-Подільський, Хмельницький) ради, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | 2018 рік | За звітний період питання забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості розглядалося на засіданнях міських комісій ТЕБ та НС у м. Хмельницький (від 22.05.2018 р. протокол № 3), м. Кам’янця-Подільський (від 27.02.2018 р. протокол № 1), м. Нетішин (від 22.05.2018 р. протокол № 2). |
| 10 | Висвітлення у засобах масової інформації резонансних пожеж, що виникли в будинках підвищеної поверховості, фактів загибелі людей на них та інших матеріалів на протипожежну тематику | ГУ ДСНС України в області | 2018 рік | Упродовж 2018 року у населених пунктах та на об’єктах суб’єктів господарювання виникло 927 пожеж, унаслідок пожеж загинуло 32 та отримали травми 19 людей. Матеріальні втрати від пожеж склали понад 79,0 млн. грн. Головним управлінням постійно висвітлюється у засобах масової інформації, інтернет виданнях матеріали про протипожежну тематику, проведення профілактичних заходів, спрямованих на недопущення виникнення пожеж та загибелі на них людей. Також постійно висвітлюється в засобах масової інформації факти виникнення пожеж, у тому числі резонансні пожежі, що виникають на території області. Так, по зазначених вище питаннях у засобах масової інформації вийшло 2032 статті, здійснено 1451 виступ на телебаченні, проведено 2165 трансляцій на радіовузлах, розміщено 2620 матеріалів на інтернет ресурсах. |
| 11 | Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного спостереження, зокрема, виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту на пункти зв’язку чергових частин пожежної охорони | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 2018 рік | Під час планових та позапланових заходів державного нагляду та контролю інспекторським складом Головного управління у приписах про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та інформаціях на керівників підпорядкованих об’єктів, згідно з ДБН В.2.5-56:2014 пропонується виведення систем пожежної сигналізації на пульти централізованого пожежного спостереження. Із 35 будівель підвищеної поверховості у Хмельницькій області лише в 5 адміністративних будівлях системи пожежної автоматики виведено на пульт централізованого пожежного спостереження (ДПІ вул. Героїв Майдану, 32, Головне управління статистики в області вул. Героїв Майдану, 36, готель «Поділля» м. Хмельницький, готель «7-м днів» вул. Соборна, 4, ПКБ АСУ вул. Грушевського, 46 м. Кам'янець-Подільський). |
| Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази підрозділів оперативно-рятувальної служби |
| 12 | Будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо | Бюджети місцевого самоврядування (бюджети територіальних громад, їх об'єднань, міст), благодійні внески забудовників | 2018 рік | Будівництво державних рятувальних підрозділів у 2018 році не проводилось. |
| Забезпечення пожежної безпеки сільської місцевості |
| 13 | Будівництво пожежних депо, придбання пожежних автомобілів для нових протипожежних формувань сільської місцевості, пожежно-рятувального оснащення | Районні бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування, Державний бюджет (Державний фонд регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ) | 2018 рік | У 2018 році органами місцевого самоврядування створено 1 підрозділ місцевої пожежної охорони (с. Осламів Віньковецького району). |
| 14 | Утримання підрозділів місцевої пожежної охорони | Районні бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування, інші джерела фінансування, передбачені законодавством | 2018 рік | Органами місцевого самоврядування на виконання програми у 2018 році виділено та освоєно на утримання підрозділів місцевої пожежної охорони 15,238 млн. грн. |
| 15 | Забезпечення добровільних пожежних дружин промислових підприємств, установ, організацій пожежною технікою | Органи місцевого самоврядування | 2018 рік | На підприємствах, установах, організаціях у Хмельницькій області створено 1026 добровільних пожежних дружин. Добровільні пожежні дружини 1 категорії – 75, 2 категорії - 841 та добровільні пожежні команди 1 категорії - 38, 3 категорії - 72, загальна кількість членів яких становить 4285 чоловік. У 2018 році для добровільних пожежних дружин промислових підприємств, установ, організацій було придбано та забезпечено 12 пожежних мотопомп. |
| Забезпечення пожежної безпеки лісового та мисливського господарства |
| 16 | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному лісовому та мисливському господарстві за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей. Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Лісові господарства | 2018 рік | З метою забезпечення протипожежного захисту лісових масивів, закупівлі техніки, засобів виявлення пожеж та пожежного інвентарю було виділено 4,100 млн. грн. власних коштів підвідомчих підприємств Хмельницькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства. Разом з тим було придбано техніки: 1 лісопожежний модуль на автомобіль, 2 лісопожежних модулів причепних, 10 мотопомп, 18 ранцевих оприскувачів та 3 плуги. Залишаються невиконаними наступні заходи: не приведено в належний стан джерела протипожежного водопостачання, не облаштовано під’їзди до природних водойм; не вживаються заходи щодо створення на кожному підприємстві (структурному підрозділі) пунктів накопичення протипожежного інвентарю та забезпечення їх протипожежним обладнанням та засобами гасіння відповідно до встановлених норм; неналежним чином влаштовуються мінералізовані смуги, протипожежні розриви, встановлюються аншлаги та обмеження в’їзду в ліс у пожежонебезпечний період. |
| Забезпечення протипожежного водопостачання |
| 17 | Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання населених пунктів та здійснення комплексу заходів щодо приведення його у відповідність з вимогами нормативно-правових актів | Районні бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування, кошти підприємств, установ, організацій | 2018 рік | Для забезпечення належного протипожежного водопостачання населених пунктів в області експлуатується 3425 пожежних гідрантів, 858 пожежних водоймищ, 947 водонапірних веж та 95 пірсів. З них у неробочому стані знаходиться 18 пожежних гідрантів, 28 пожежних водоймищ, 14 водонапірних веж та 2 пірси. З метою приведення у робочий стан систем зовнішнього протипожежного водопостачання постійно інформуються керівники підприємств, установ, організацій та житлово-комунальні підприємства. Крім цього питання протипожежного водопостачання розглянуто на комісії ТЕБ і НС облдержадміністрації (03.03.2018 р. протокол № 3). |
| Організація агітаційно-масової роботи та попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них |
| 18 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, до обов’язків яких входить забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки | Районні, місцеві бюджети, кошти підприємств, установ, організацій | 2018 рік | На базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькі області, ТОВ «Безпека-плюс О.Г.Б.», ТОВ «Подільський НТЦ» та НАЕК «Енергоатом» проводяться навчання правилам пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. Так, у 2018 році проведено навчання 3066 осіб. |
| 19 | Організувати розробку та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року | Відомства, органи влади, місцевого самоврядування | 2018 рік | З метою підготовки органів влади до весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечних періодів підготовлено та розміщено в засобах масової інформації матеріали щодо попередження травмування та загибелі людей під час пожеж, поінформовано керівників відомчих організацій про заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час експлуатації підвідомчих об’єктів у пожежонебезпечний період, проведено протипожежні інструктажі з керівниками, робітниками, службовцями і працівниками та забезпечено контроль за дотриманням правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних систем і установок, проведенні ремонтних, зварювальних та інших вогневих робіт, за справністю засобів пожежогасіння та сигналізації, утриманням доріг і джерел водопостачання. |
| 20 | Проведення навчань правилам пожежної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності | ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2018 рік | Головним управлінням здійснюється контроль за проведенням навчань правилам пожежної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. Відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям надзвичайних ситуаціях, що затверджено постановою КМУ від 26.06.2013 р. № 444, підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях за програмою пожежо-технічного мінімуму здійснюється підприємствами, установами, організаціями, що погодили відповідні програми у територіальних органах ДСНС України. Так, протягом звітного періоду у Хмельницькій області проведено навчання 1400 осіб, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою. |
| 21 | Виготовлення та розміщення в ліфтах холах, сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі | Виконавчі комітети міських рад | 2018 рік | При проведені відпрацювань населених пунктів та агітаційних заходів розміщуються таблички, листівки, плакати з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі в ліфтових холах, сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків. |
| 22 | Забезпечення у житлово-експлуатаційних організаціях функціонування класів по навчанню населення правилам пожежної безпеки та обладнання їх відповідними наочними матеріалами | Виконавчі комітети міських рад | 2018 рік | У житлово-комунальних підприємствах створено та функціонують класи з навчання населення правилам пожежної безпеки, які обладнано відповідними наочними матеріалами. До проведення навчання постійно залучається інспекторський склад та доводиться інформація про дотримання протипожежних вимог у побуті. |
| 23 | Постійне транслювання текстів протипожежних застережень, звернень до громадян через районні радіовузли та телебачення, надання біг-бордів, банерів для встановлення | Філія Національної телекомпанії України «Хмельницької регіональної дирекції "Поділля-центр", районні радіовузли, телебачення | 2018 рік | Головним управлінням ДСНС України у Хмельницькій області постійно здійснюються заходи щодо доведення текстів протипожежних застережень, звернень до громадян. У 2018 році проведено 2165 трансляцій на радіовузлах, здійснено 1454 виступи на телебаченні, розміщено інформацію протипожежного змісту на 18 біг-бордах та 14 банерах на території області. |
| 24 | Проведення щороку для працівників органів виконавчої влади нарад, семінарів, оглядів, конкурсів з питань пожежної безпеки | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади | 2018 рік | За участю представників Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області проводяться наради, семінари, огляди, конкурси з питань пожежної безпеки. Так, 16 березня 2018 року Головним управлінням ДСНС України у Хмельницькій області спільно з представниками управління державної архітектурно - будівельної інспекції у Хмельницькій області проведено семінар-нараду з представниками ліцензійних організацій Хмельницької області щодо дотримання вимог державних будівельних норм під час провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Під час проведення семінару-наради розглянуто зміни у законодавстві, а також обговорено проблемні питання у зазначеній галузі та визначено шляхи їх вирішення. 4 травня 2018 року Головним управлінням ДСНС України у Хмельницькій області спільно з представниками Хмельницької міської ради та керівниками ринків міста проведено нараду з питання забезпечення протипожежного захисту торговельних закладів міста. 8 червня 2018 року Головним управлінням ДСНС України у Хмельницькій області спільно з представниками об'єктів підвищеної небезпеки, які розташовані на території Хмельницької області, проведено засідання круглого столу, на якому розглядалося питання змін вимог чинного законодавства та забезпечення протипожежного захисту об'єктів підвищеної небезпеки. Також, 18 липня 2018 року спільно з іншими контролюючими органами проведено засідання круглого столу з керівниками сільськогосподарських підприємств області, на якому обговорено питання забезпечення протипожежного захисту під час збирання та зберігання врожаю зернових культур 2018 року, у тому числі - щодо недопущення спалювання стерні та післяжнивних залишків. |
| 25 | Проведення щороку Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників | Державний бюджет | 2018 рік | Не проводився |
| 26 | Розроблення для дітей та юнацтва сценаріїв театральних, циркових вистав і розважальних програм з протипожежної тематики та включення їх до репертуарів театру ляльок, юного глядача, цирку, програм естрадних концертів, теле- та радіопередач | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади | 2018 рік | Головним управлінням з метою навчання дітей протипожежним вимогам у побуті виходить в ефір на обласних телеканалах «Ексклюзив» та «ТV7+» тематична телепередача «Служба 101» з рубрикою «Абетка безпеки» до ефіру радіопередачі «Закон і порядок», де транслюється виступи фахівця прес-служби Головного управління, також включено основи безпеки життєдіяльності для дітей, а також запроваджено рубрику: Безпека життєдіяльності дитини у відомчій газеті «Служба порятунку Хмельниччини». |
| 27 | Організація виділення коштів для приведення будівель одиноких, осіб похилого віку в належний протипожежний стан | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та соціального захисту | 2018 рік | Під час проведення відпрацювань населених пунктів проводяться подвірні обходи домоволодінь, за результатами яких складаються акти обстежень будівель незахищених верств населення та вживаються заходи щодо приведення будівель у належний протипожежний стан. За звітний період проведено 1053 відпрацювання населених пункти, за результатами яких приведено в належний протипожежний стан 541 житловий будинок, на що виділено органами місцевого самоврядування понад 260,0 тис. грн. |
| 28 | Проведення у дошкільних, середніх та середньо-спеціальних навчальних закладах тижня знань «Правил пожежної безпеки» |  | 2018 рік | У дошкільних, середніх та середньо-спеціальних навчальних закладах двічі на рік проводилися заходи: «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності», спрямовані на формування достатнього та необхідного рівня знань та умінь дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних нормах поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем. |
| 29 | Залучення до здійснення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі людей відомчі, релігійні установи, недержавні благодійні організації |  | 2018 рік | З метою здійснення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі в кожному районі проводяться спільні наради, колегії, круглі столи з представниками відомчих та релігійних установ. Також розроблено спільні плани проведення інформаційно-роз’яснювальної та профілактичної роботи серед населення. Усі заходи щодо здійснення інформаційно-роз'яснювальної та профілактичної роботи постійно висвітлюються в засобах масової інформації. Так, у друкованих засобах масової інформації розміщено 2032 статті на протипожежну тематику, здійснено 1451 виступ на телебаченні, проведено 2165 трансляцій на радіовузлах, розміщено 2620 матеріалів на інтернет-ресурсах. |

Начальник Управління запобігання

надзвичайним ситуаціям

ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

полковник служби цивільного захисту										А.О. Доміна