Інформація

про хід виконання у 2018 році Програми відновлення та розвитку

комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки

| № з/п | Найменування заходу | Стан виконання | Джерело фінансування | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Виготовлення проекту землеустрою |  |  |  |  |
| 1.1 | Виготовлення проекту землеустрою | Виконано. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі КП «Аеропорт Хмельницький» за кодом 12.05 для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту. Кошти у 2018 році не виділялись у зв’язку з тим, що розрахунки за виготовлення документації проведено у 2017 році відповідно до обласної програми фінансової підтримки КП «Аеропорт Хмельницький». | – | – |
| Разом: |  |  |  | – |
| 2. Комплекс підготовчих робіт з відновлення та реконструкції аеродрому |  |  |  |  |
| 2.1 Злітно-посадкова смуга (99 000,0 кв. м): |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведення дефектовки та виготовлення кошторису на поточний ремонт злітно-посадкової смуги | Виконано. Комунальним підприємством архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради проведено дефектовку та виготовлено кошторис на поточний ремонт злітно-посадкової смуги. | Власні кошти підприємства | 2,5 |
| 2.1.2 | Проведення ремонтних робіт та відновлення робочого стану злітно-посадкової смуги | Виконано. За результатами тендерних пропозицій ТОВ «Баскурт» проведено ремонтні роботи та відновлено робочий стан злітно-посадкової смуги аеродрому. | Обласний бюджет | 796,4 |
| 2.1.7 | Розробка експертних пропозицій щодо реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький» з детальною проробкою реконструкції існуючих аеродромних покриттів та продовження штучної злітно-посадкової смуги | Виконано. ТОВ «Інститут УКРДОРПРОЕКТ» проведено технічне обстеження штучного покриття аеродрому, виготовлено проектну документацію «Розробка експертних пропозицій щодо реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький» з детальною проробкою реконструкції існуючих аеродромних покриттів та продовження штучної злітно-посадкової смуги. | Обласний бюджет | 198,4 |
| 2.2 Руліжна доріжка (площею 3780,0 кв. м): |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Очищення та зароблення швів руліжної доріжки | Виконано. ТОВ «Баскурт» проведено очищення та зароблення швів руліжної доріжки аеродрому, нанесено відповідну розмітку. | Обласний бюджет | 30,0 |
| 2.2.2 | Нанесення розмітки руліжної доріжки |  |  |  |
| 2.3 Перон (площею 27032,0 кв. м): |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Очищення та зароблення швів перону | Виконано. ТОВ «Баскурт» виконано роботи з очищення, зароблення швів, нанесення розмітки перону аеродрому. | Обласний бюджет | 185,0 |
| 2.3.2 | Нанесення розмітки перону |  |  |  |
| 2.4 Місце стоянки літаків (площею 7200,0 кв. м): |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Очищення території стоянки для нанесення розмітки | Виконано. Очищено територію стоянки літаків площею 1500 кв. м для нанесення розмітки. | Власні кошти підприємства | 5,0 |
| 2.6 Зливова каналізація |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Проведення технічного обстеження стану зливної каналізації | Виконано. Комунальним підприємством архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради проведено технічне обстеження очисних споруд та зливної каналізації підприємства. | Власні кошти підприємства | 1,2 |
| 2.6.2 | Проведення очищення зливної каналізації |  |  |  |
| Разом: |  |  |  | 1218,5 |
| 3. Світлосигнальне обладнання: |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведення технічного обстеження світлосигнального обладнання | Не виконано. У зв’язку з відсутністю фінансових можливостей для залучення фахівців у 2018 році не вдалося провести технічне обстеження світлосигнального обладнання аеродрому. Зазначений захід перенесено на 2020 рік. | – | – |
| Разом: |  |  |  | – |
| 4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в т.ч. з переходом на альтернативні види палива): |  |  |  |  |
| 4.1 Розроблення проектно-кошторисної документації: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведення термомодернізації (утеплення) адміністративних будівель | Виконано. ТОВ «Еко-Фотуре» проведено поточний ремонт адміністративної будівлі шляхом заміни 89 вікон на енергозберігаючі (вартістю 488277,1 грн.) та групи вхідних дверей (вартістю 100771,9 грн.). | Обласний бюджет | 600,0 |
| 4.1.2 | Встановлення вуличного освітлення на території аеропорту | Не виконано. У 2018 році залишилось невирішеним питання щодо передачі енергетичного обладнання з балансу ДП «Украерорух» на баланс КП «Аеропорт Хмельницький», внаслідок чого на території аеропорту не встановлено вуличне освітлення. Разом з тим, КП «Аеропорт Хмельницький» звернулося до народного депутата України С. Мельника з проханням сприяти у виділенні коштів у сумі 1350,0 тис. грн. з Державного бюджету України на проведення заходу «Придбання та встановлення комплекту обладнання для облаштування зовнішнього освітлення території КП «Аеропорт Хмельницький» (лист від 26.09.2018 №90). | – | – |
| 4.1.3 | Встановлення модульної котельні з 2-ма твердопаливними котлами загальною потужністю 500 кВт | Заплановане фінансування заходу за кошти обласного бюджету у сумі 350,0 тис. грн. вилучено відповідно до внесених змін до Програми, затверджених рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 №31-21/2018. | – | – |
| Разом: |  |  |  | 600,0 |
| 5. Сертифікація служби КП «Аеропорт Хмельницький» |  |  |  |  |
| 5.4 Сертифікація служби спецтранспорту |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Придбання косарки | Не виконано. У зв’язку з відсутністю власних обігових коштів зазначені заходи не проведено, їх виконання перенесено на 2019 рік. | – | – |
| 5.4.2 | Капітальний ремонт автогрейдера |  |  |  |
| 5.5 Сертифікація аеродрому та служби авіаційної безпеки: |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Забезпечення початку капітального ремонту огорожі по периметру аеродрому | Не виконано. Капітальний ремонт огорожі по периметру аеродрому не розпочато у зв’язку з відсутністю проектно-кошторисної документації на його проведення. Виконання зазначеного заходу стане можливим після виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованого на 2019 рік. | – | – |
| 5.10 Сертифікація протипожежного забезпечення: |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Матеріально-технічне забезпечення | Не виконано. У зв’язку з тим, що першочергового виконання потребує розробка проектно-кошторисної документації та завершення капітального ремонту пожежно-рятувального приміщення виконання зазначених заходів заплановано перенести на 2020 рік. | – | – |
| 5.10.2 | Проведення ремонту спецтехніки |  |  |  |
| 5.10.3 | Капітальний ремонт пожежного депо | Виконано. ТОВ «АЛЬП-ПРОМ 1» проведено початкові роботи з капітального ремонту пожежного депо: ремонт покрівлі, заміну вікон та встановлення воріт (в межах передбаченого Програмою фінансування). | Обласний бюджет | 410,8 |
| 5.10.4 | Навчання персоналу | Не виконано. У зв’язку з тим, що першочергового виконання потребує розробка проектно-кошторисної документації та завершення капітального ремонту пожежно-рятувального приміщення виконання зазначеного заходу заплановано перенести на 2019 рік. | – | – |
| Разом: |  |  |  | 410,8 |
| 6. Створення веб-сайту та комп’ютеризація: |  |  |  |  |
| 6.1 | Розробка веб-сайту та веб-сторінки КП «Аеропорт Хмельницький» | Виконано. Розроблено WEB-сайт КП «Аеропорт Хмельницький», забезпечено підприємство комп’ютерною та оргтехнікою (4 од.) | Обласний бюджет | 44,6 |
| 6.2 | Встановлення та підключення інтернету | Не виконано. У зв’язку з відсутністю електроенергії на підприємстві зазначений захід не виконано та перенесено на 2019 рік. | – | – |
| 6.3 | Придбання комп'ютерної техніки (5 од.) | Виконано. Придбано комплект комп’ютерної техніки та багатофункціональний пристрій (сканер, принтер, ксерокс). | Інші джерела | 7,0 |
| Разом: |  |  |  | 51,6 |
| 7. Заходи по наземному комплексу: |  |  |  |  |
| 7.1 | Очищення артсвердловин | Виконано. ФОП Дузяком І.П. проведено обстеження стану артсвердовин КП «Аеропорт Хмельницький». | Обласний бюджет | 5,1 |
| 7.2 | Встановлення насосної станції | Виконано. ПП «Сіад-Сервіс» проведено роботи по встановленню насосної станції та забезпеченню проточною водою об’єктів аеропорту. | Обласний бюджет | 163,1 |
| 7.3 | Забезпечення проточної водою об’єктів аеропорту |  |  |  |
| 7.5 | Капітальний ремонт будівлі контрольно-пропускного пункту | Виконано. ФОП Мосіюк О.В. проведено капітальний ремонт будівлі контрольно-пропускного пункту аеропорту. | Обласний бюджет | 280,7 |
| 7.9 | Придбання радіостанції ІСОМ – 110А | Виконано. КП «Аеропорт Хмельницький» придбано радіостанцію «ІСОМ – 110А» для забезпечення польотів літаків малої авіації. | Обласний бюджет | 51,0 |
| Разом: |  |  |  | 499,9 |
| Разом по заходах: |  |  |  | 2780,8 |
| Додаток 3. Виплата поточної заробітної плати працівникам КП «Аеропорт Хмельницький» у 2018 році |  |  |  |  |
| 1 | Виплата поточної заробітної плати | Виконано. У 2018 році проведено виплату заробітної плати 6 працівникам КП «Аеропорт Хмельницький»; нараховано ЄСВ (22%). | Обласний бюджет | 385,2 |
|  |  |  |  | 84,8 |
| Разом: |  |  |  | 470,0 |
| Разом по Програмі у 2018 році: |  |  |  | 3250,8 |

Директор Департаменту економічного розвитку,

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації											О. Бохонська