Додаток

до звіту

Звіт

про виконання завдань та заходів обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

| № з/п | Найменування заходу | Очікуваний результат до кінця 2018 року | Строки вико-нання | Стан виконання заходу | Заплановане фінансування на 2015-2018 роки | Фактично профі-нансовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Організаційні завдання та заходи. |
| 1.1 | Розроблення районних цільових соціальних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 рр.. | Запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед загального населення та груп високого ризику інфікування, розширення доступу до добровільного консультування та тестування | 2015-2018 роки | В органах місцевої влади адміністративних територій області розроблено та затверджено цільові соціальні програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки | - |  |
| 1.2 | Забезпечення діяльності обласної та районних, міських рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і взаємодії таких рад | Координація діяльності з метою контролю над епідемією з ВІЛ/СНІДУ органами місцевого самоврядування в області, сприяння прийняттю необхідних управлінських рішень | 2015-2018 роки | За 2015- 2018 роки проведено 13 засідань обласної ради та організовано роботу 22 районних та міських рад | - | - |
| 1.3 | Забезпечити подання звіту щодо діяльності районних та міських рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу | Оптимізація виконання заходів програми | 2015-2018 роки | Щорічно здійснюється моніторинг про виконання заходів обласної програми та роботу районних/міських рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу | - | - |
| 1.4 | Забезпечення ефективної діяльності тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІД | Оптимізація виконання заходів програми | 2015-2018 роки | Рішенням обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу від 24.03.2015 № 4 затверджено склад робочої групи моніторингу та оцінки,за підсумками засідань, якої за 2015-2018 роки проведено 10 засідань | - | - |
| 1.5 | Забезпечити систематичний перегляд законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Коригування та оптимізація заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | 2015-2018 роки | Цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки затверджено рішенням сесії обласної ради від 20.08.2015 № 33-34/2015. Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/ СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації у Хмельницькій області затверджено розпорядженням голови облдержадмістрації від 01.12.2017 року № 1253/2017-р. Щорічно за рішенням обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу затверджується План посилення та забезпечення сталості єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в області на календарний рік | - | - |
| 1.6 | Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі шляхом закупівлі в установленому порядку діагностичного обладнання) та мережі кабінетів “Довіра” як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров’я | Поліпшення якості надання медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД та системи добровільного тестування для діагностики хвороби на початкових стадіях | 2015-2018 роки | У медичних закладах області функціонують 23 кабінети «Довіра»: в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, у кожній ЦРЛ та міських лікувальних закладах (СМСЧ м. Нетішина та Кам’янець-Подільській міській поліклініці № 1). Фахівці обласного Центру з профілактики і боротьби зі СНІДом щорічно беруть участь у тематичних тренінгах та семінарах ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України». Для фахівців кабінетів «Довіра» та районних спеціалістів (лікарів фтизіатрів, акушер-гінекологів, сімейних лікарів) регулярно проводяться тематичні семінари. Організовано тренінг для фахівців кабінетів «Довіра» з питань упровадження електронних інструментів узагальнення звітних форм у медичній інформаційній системі «ВІЛ-інфекція». Протягом 2015 - 2016 років в обласний Центр з профілактики і боротьби зі СНІДом придбано та встановлено стерилізатор паровий, аквадистилятор електричний, 2 пульсоксиметра, 2 концентратори кисневих медичних, електрокардіограф |  |  |
| 1.7 | Зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих лабораторій обласних і міських центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі шляхом закупівлі в установленому порядку лабораторного обладнання) | Удосконалення системи лабораторного контролю якості діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД | 2015-2018 роки | Лабораторію обласного Центру профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом оснащено обладнанням у достатній кількості. Створено належні умови для роботи фахівців закладу. Придбано бінокулярний мікроскоп, аналізатор сечі, імуноферментний аналізатор у комплекті з персональним комп’ютером та принтером, пристрій для промивання планшетів, термошейкер для імунопланшета, 7 дозаторів піпеточних напівавтоматичних. За кошти ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом» закуплено систему для поімеразної ланцюгової реакції у реальному часі у комплекті з набором реагентів діагностичних до системи та лазерним принтером | 154 589,00 грн - з державного бюджету | 145214,43 грн - з державного бюджету |
| 1.8 | Розроблення та затвердження плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми | Оптимізація виконання заходів програми | 2015-2018 роки | Розроблений Регіональний план з моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми затверджено рішенням обласної ради з питань протидії ТБ та ВІЛ/СНІДу від 24.03.2015 № 3 | - | - |
| 1.9 | Забезпечити подання Українському центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ України щороку до 1 лютого звіту про виконання завдань і заходів Програми у межах повноважень відповідно до плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми | Оптимізація виконання заходів програми | 2015-2018 роки | За результатами діяльності щорічно формувався звіт за показниками Національного плану моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та подавався у встановлений термін в ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними захворюваннями МОЗ України» | - | - |
| 1.10 | Забезпечити систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників з методики профілактики ВІЛ/СНІДу і формування здорового способу життя на засадах життєвих навичок відповідно до замовлень РМК, ММК | Сприяння поліпшенню обізнаності молоді з питань ВІЛ/СНІДу та формування здорового способу життя | 2015-2018 роки | 2740 педагогічних працівників закладів освіти області (план 100) пройшли навчання за програмами он-лайн курсів «Вчимося жити разом». Фахівцями обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено тренінги з педагогічними працівниками закладів освіти області для роботи з батьками за програмою збереження репродуктивного здоров'я «Сім кроків назустріч». Цю програму впроваджено у 15 освітніх закладах | За рахунок асигнувань галузі освіти та науки області | За рахунок асигнувань галузі освіти та науки області |
| 1.11 | Забезпечити проведення семінарів-тренінгів для керівників навчальних закладів заходів з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних | Зниження стигми і дискримінації по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ та ключових груп населення | 2015-2018 роки | За програмою із питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних підготовлено 15 керівників навчальних закладів освіти області | За рахунок асигнувань галузі освіти і науки області | За рахунок асигнувань галузі освіти і науки області |
| 1.12 | Забезпечити проведення навчання, підготовки та перепідготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для надання соціальних послуг сім'ям з дітьми та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу | Упровадження ефективних заходів профілактики та протидії ВІЛ/СНІДу | 2015-2018 роки | У 2015 році підготовлено 7 соціальних працівників на тематичних семінарах «Якість надання медичної допомоги для ЛЖВ на регіональному рівні», «Консультування і тестування на ВІЛ», «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини». У 2016 році було проведено 2 тренінги для 20 фахівців обласних центрів профілактики та боротьби зі СНІДом та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань запровадження гендерно - чутливого підходу у наданні послуг ВІЛ-позитивним, хворим на СНІД, особам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. Тренінг проходив у рамках проекту «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних гендерно-чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди в Україні», що фінансується проектом Французької міжнародної експертизи ініціативи 5% | У межах фінансування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | У межах фінансування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, за рахунок позабюд- жетних коштів |
| 1.13 | Забезпечити функціонування постійних телепередач з питань висвітлення інформації щодо виконання даної програми, моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ/СНІД в області. | Покращення інформування населення щодо профілактики ВІЛ-інфекції | 2015-2018 роки | Запроваджено регулярні (щомісячні) виступи головного лікаря обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом у засобах масової інформації | - | - |
| 1.14 | Забезпечити діяльність центрів моніторингу й оцінки відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному та регіональному рівні | Функціонування центру МіО для збору, аналізу та прийняття рішень щодо стану епідемії | 2015-2018 роки | Центр моніторингу і оцінки (МіО) з виконання заходів програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу створено та функціонує на базі обласного Центру з профілактики І боротьби зі СНІДом з 2013 року. Центром МіО забезпечується збірінформації щодо виконання заходів програми, збір даних за регіональними показниками відповіді на епідемію, узагальнення інформації, надання її на національний рівень та оприлюднення | 373 251,00 грн обласного бюджету | 404 124,65 грн обласного бюджету заробітна плата |
| 1.15 | Забезпечити проведення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми | Об’єктивізація даних щодо ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в області | 2015-2018 роки | Фахівцями центру МіО обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом здійснюються щоквартальні та ґрунтовні щорічні аналізи виконання Програми з поданням звіту до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» та Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації | - | - |
| 1.16 | Забезпечити щорічну підготовку звітів за показниками Регіонального плану моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Функціонування центру МіО для збору, аналізу та прийняття рішень щодо стану епідемії | 2015-2018 роки | За результатами діяльності щорічно формується звіт за показниками національного плану МіО ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та подається у встановлений термін в ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» | - | - |
| ІІ. Профілактичні заходи |
| 2.1 | Забезпечення створення та виготовлення соціальної реклами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що пропагує здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням принципів поваги до прав та гідності людини | Розширення інформаційного простору для населення області щодо діяльності державних та недержавних установ, до яких можна звернутися за певним видом допомоги чи консультації | 2015-2018 роки | Фахівцями медичних закладів підготовлено 10 аудіороликів та 11 відеороликів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, які з ініціативи обласного, районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді транслювались у засобах масової інформації та громадських місцях | У межах фінансування обласногого центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласного центру здоров’я, Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | У межах фінансування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласного центру здоров’я, Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |
| 2.2 | Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань щодо формування здорового способу життя серед сімей з дітьми та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. | Поліпшення обізнаності населення з питань ВІЛ-інфекції, формування толерантного ставлення до хворих на ВІЛ/СНІД | 2015-2018 роки | Територіальними Центрами та підрозділами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було виготовлено та розповсюджено в рамках роботи Мобільних консультаційних пунктів 116 видів буклетів, 31 вид плакатів, 71 вид листівок з питань профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя. Розміщено 52 статті щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та профілактики здорового способу життя | - | - |
| 2.3 | Запровадити проведення акцій до "Всесвітнього дня пам'яті людей, які померли від СНІДу та Всесвітнього дня боротьби зі СНІД" | Привернення суспільної уваги до проблем ВІЛ. Обмін досвідом стосовно шляхів проведення роботи щодо профілактики поширення ВІЛ, форм та методів роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД | 2015-2018 роки | Щорічно проводиться по 2 широкомасштабних акції. До Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, надруковано статті в обласних засобах масової інформації, прийнято участь у «Круглому столі» на обласному телебаченні, записано ряд виступів на радіо. Відбулася вулична акція під гаслом «Ти не нуль!». Розповсюджено буклети з інформацією про ВІЛ/СНІД До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня), було проведено спільно з неурядовими організаціями, закладами освіти та охорони здоров'я семінари-тренінги для студентської молоді, працівників засобів масової інформації, лекції для школярів, надруковано статті в місцевих засобах масової інформації, проведено ток-шоу на обласному телебаченні, телепередачу «Сцена», організовано тестування молоді на території Національного університету «Поділля», розміщено прес-релізи на веб-сайтах обласного центру здоров'я та Центру СНІДу. Проведено регіональні етапи щорічного Всеукраїнського фестивалю - конкурсу "Молодь обирає здоров’я", інтерактивні виставки "Маршрут Безпеки" та "Чесна гра". | - | - |
| 2.4 | Запровадити у загальноосвітніх навчальних закладах факультативний курс для молоді "Профілактика ризикової поведінки, ВІЛ/СНІДу, формування навичок здорового способу життя" | Формування у молоді об’єктивного ставлення до проблеми ВІЛ/СНІДу | 2015-2018 роки | За тематикою «Профілактика ризикової поведінки , ВІЛ/СНІДу, формування навичок здорового способу життя» у закладах освіти області проведено 529 інформаційно-просвітницьких заходів, 258 відеолекторіїв. Охоплено 7328 осіб із числа учнівської молоді, 1912 осіб -віком від 18 до 35 років. Проведено роботу щодо поновлення, наповнення раніше створених інформаційно-просвітницьких куточків у навчальних закладах, бібліотеках, фельдшерсько-акушерських пунктах, сільських радах, пологових відділеннях, жіночих консультаціях (564 куточки). 564 просвітницьких заходів. Здійснено 957 виїздів мобільних консультаційних пунктів, у тому числі 70 виїздів у дитячі оздоровчі табори. У таборах просвітницькою роботою охоплено 2507 осіб. Проведено інтерактивну навчально-просвітницьку виставку з первинної профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді "Маршрут Безпеки", у якій взяло участь 84 старшокласника | За рахунок асигнувань галузі освіти і науки (за умови фінансування варіативних годин) | За рахунок асигнувань галузі освіти і науки (за умови фінансування варіативних годин) |
| 2.5 | Забезпечення супроводу учасників програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги | Надання якісних послуг із консультування і тестування та профілактичних послуг ключовим групам населення | 2015-2018 роки | Щорічно охоплюється супроводом 90% осіб, виявлених під час тестування випадків ВІЛ-інфікування | - | - |
| 2.6 | Сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульним та бездоглядним дітям соціальних та профілактичних послуг, залучення їх до інформаційно-профілактичних заходів, у тому числі шляхом функціонування вуличних мультидисци-плінарних команд і клінік, дружніх до молоді | Покращення якості життя ключових груп населення, які живуть з ВІЛ | 2015-2018 роки | Щорічно 2000 дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах отримали, профілактичні послуги. Діти залучалися до участі у вуличних ігротеках. З метою профілактики ризикованої поведінки у підлітків працівники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно із службою у справах дітей та КМСД МВ УМВС України в Хмельницькій області брали участь у цільових рейдах. Проводилися спільні профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Підліток» | У межах бюджетних асигнувань та інших джерел | У межах бюджетних асигнувань та інших джерел |
| 2.7 | Забезпечення надання споживачам ін’єкційних наркотиків комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо | Розширення доступу та надання якісних профілактичних послуг споживачам ін’єкційних наркотиків | 2015-2018 роки | Щорічно профілактичними послугами охоплюється 320-400 осіб, які є споживачами ін’єкційних наркотиків. Хмельницьким обласним центром ресоціалізації наркозалежної молоді надаються соціальні послуги залежним людям: психологічна підтримка, корекція психологічних та поведінкових розладів унаслідок вживання психоактивних речовин, послуги з відновлення фізичного та соціального стану | У межах бюджетних асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах на реалізацію соціальних проектів громадських організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством | У межах бюджетних асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах на реалізацію соціальних проектів громадських організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством |
| 2.8 | Забезпечення охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної терапії, включаючи заклади системи виконання покарань | Зменшення суспільної шкоди від вживання наркотиків, профілактика поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків | 2015-2018 роки | В області облаштовано та функціонує 11 кабінетів замісної підтримувальної терапії, у тому числі в обласному протитуберкульозному диспансері | 1 460 391,00 грн з державного бюджету та 963 442,00 грн глобального фонду | У межах бюджетних асигнувань Хмельницького обласного наркологічного диспансеру |
| 2.9 | Забезпечення надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо | Надання якісних послуг з консультування, тестування та профілактичних послуг особам, які надають сексуальні послуги за винагороду | 2015-2018 роки | Щорічно профілактичними послугами охоплюється до 200 осіб (за планом – 1112 осіб) | У межах бюджетних асигнувань та інших джерел | У межах бюджетних асигнувань та інших джерел |
| 2.10 | Забезпечення надання чоловікам, які мають секс з чоловіками, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо | Надання якісних послуг з консультування, тестування та профілактичних послуг чоловікам, які мають секс з чоловіками | 2015-2018 роки | В області відсутня ініціативна група або громадська організація, якою б надавалися комплексні профілактичні послуги чоловікам, які мають секс з чоловіками | 34 163,0 грн з місцевих бюджетів та інших джерел | - |
| 2.11 | Забезпечення надання ув’язненим особам комплексних профілактичних послуг, рекомендованих міжнародними організаціями з урахуванням кращого світового досвіду | Зменшення кількості випадків передачі ВІЛ-інфекції | 2015-2018 роки | Така допомога здійснюється Хмельницькою обласною громадською організацією «Вікторія». До пакету послуг входить розповсюдження інформаційно-просвітницької літератури та засобів гігієни. Щорічно охоплено послугою близько 400 ув'язнених осіб. | За рахунок асигнувань управління Державної пенітенціарної служби України в області | За рахунок асигнувань управління Державної пенітенціарної служби України в області |
| 2.12 | Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: | Зменшення частки випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 2015-2018 роки |  |  |  |
| 2.12.1 | -тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів; |  |  | Усі вагітні жінки, які стали на облік в жіночу консультацію в обов’язковому порядку двічі обстежуються на ВІЛ: у 2015 році 27527 жінок, 2016 році – 25577, 2017 році – 23172, 2018 році – 21723. | 1 156 833,00 грн з державного бюджету | 2 612 096,88 грн з державного бюджету |
| 2.12.2 | - швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі; |  |  | У пологових відділеннях наявні швидкі тести для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі: у 2015 році 10 жінок (план щороку 1650), 2016 році – 20, 2017 році – 100, 2018 році – 100. | 34 143,00 грн з державного бюджету | 4692,00 грн з державного бюджету |
| 2.12.3 | - тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; |  |  | Усі вагітні ВІЛ-інфіковані жінки протягом вагітності протестовано на визначення вірусного навантаження та CD4: у 2015 році 51 жінка (план щороку 67-69), 2016 році – 33, 2017 році – 56, 2018 році – 51. | 317 140,00 грн з державного бюджету | 225 864,00 грн з державного бюджету |
| 2.12.4 | - антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; |  | 2015-2018 роки | Усім вагітним ВІЛ-інфікованим жінкам призначено антиретровірусне лікування з метою профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини: у 2015 році 49 жінок (план щороку 67-69), 2016 році – 38, 2017 році – 54, 2018 році – 40. | 1 069 967,00 грн з державного бюджету | 725 522,00 грн з державного бюджету |
| 2.12.5 | - тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції) та серологічної (ІФА, ІБ) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями; | Раннє виявлення хвороби у дітей та своєчасне призначення лікування. Зниження дитячої смертності |  | Усі діти, народжені ВІЛ-позитивними жінками, обстежено методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу з метою проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей: у 2015 році 107 дітей (план щороку 67-69), 2016 році – 74, 2017 році – 100, 2018 році – 88. | 49 836,00 грн з державного бюджету | 75 864,00 грн з державного бюджету |
| 2.12.6 | - медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) | Профілактика передачі ВІЛ під час пологів |  | Усі вагітні ВІЛ-інфіковані жінки забезпечено наборами для матері та дитини для пологів: у 2015 році 50 жінок (план щороку 67-69), 2016 році – 39, 2017 році – 54, 2018 році – 41. | 19 856,00 грн з обласного бюджету | 19 694,00 грн з обласного бюджету |
| 2.12.7 | - адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | Профілактика передачі ВІЛ через материнське молоко |  | Безкоштовними адаптованими молочними сумішами забезпечено всіх дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями: у 2015 році 58 дітей (план щороку 100), 2016 році – 58, 2017 році – 58, 2018 році – 78. | 1 451 416,00 грн з обласного бюджету | 671 887,71 грн з обласного бюджету |
| 2.13 | Сприяння створенню надійних засобів індивідуального захисту медичних працівників від ризику інфікування ВІЛ-інфекцією під час інвазивних втручань, ін’єкцій та роботі з біологічними рідинами | Забезпечення профілактики ВІЛ-інфікування | 2015-2018 роки | Усі медичні працівники лікувально-профілактичних закладів області, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим і мають контакт з кров`ю та її компонентами, 100% забезпечені засобами індивідуального захисту. У кожному лікувально-профілактичному закладі області працює комісія з інфекційного контролю, на яку покладено функції нагляду за дотриманням протиепідемічного та дезінфекційного режимів. Проводяться щоквартальні засідання комісій. Медичний персонал працює згідно з вимогами наказу МОЗ України від 05.11.2013 № 955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ - інфекцією при використанні професійних обов’язків». Наявні журнали реєстрації аварій при наданні медичної допомоги, укомплектовано аптечки для надання термінової медичної допомоги працівникам. Двічі на рік проводиться тематичне заняття з прийняттям заліку з лікарями та медичними сестрами з питань профілактики ВІЛ-інфекції, організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД | - | - |
| 2.14 | Забезпечення проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування серед осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання антиретровірусних препаратів | Забезпечення профілактики ВІЛ-інфікування в осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ВІЛ | 2015-2018 роки | Усі кабінети «Довіра» забезпечено антиретровірусними препаратами для проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування. Усі потребуючі (щорічно до 50 осіб), які звертаються за отриманням профілактичного лікування, таке лікування 100% отримують. | Враховано для лікування | Враховано для лікування |
| 2.15 | Забезпечення вільного доступу до безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестів | Охоплення тестуванням 5% населення області з метою виявлення хвороби на ранніх стадіях | 2015-2018 роки | У всіх лікувально-профілактичних закладах області налагоджено забір крові для тестування на ВІЛ-інфекцію на базі лабораторії обласного центру профілактики і боротьбі зі СНІДом тест-системами, закупленими за кошти місцевого бюджету. Зокрема, у 2015 році протестовано 76557 осіб (за планом 15302), 2016 році – 71068 (за планом 27250), 2017 році – 72188 (за планом 27320), 2018 році – 74500 (за планом 27470), включаючи вагітних та донорів. У тому числі: із використанням імуноферментного аналізу у 2015 році - 14899осіб (за планом 15556), 2016 році – 12424 (за планом 27500), 2017 році – 16388 (за планом 28000), 2018 році – 23415 (за планом 28500) Із використанням швидких тестів обстежено осіб із груп підвищеного ризику у 2015 році - 4311 осіб, 2016 році - 5150 осіб (за планом 1000), 2017 році – 5226 (за планом 1200), 2018 році – 5289 (за планом 1500) | 1 692 452,00 грн з обласного бюджету 144 300 грн з обласного бюджету | 794 945,00 грн з обласного бюджету Кошти виділялись у рамках фінансування громадських організацій |
| 2.16 | Забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ | Забезпечити 100% тестування донорської крові | 2015-2018 роки | Уся донорська кров 100% тестується на антитіла до ВІЛ: у 2015 році - 34131 особа (за планом 39047), 2016 році - 33067 (за планом 38911), 2017 році – 32628 (за планом 38774), 2018 році – 29362 (за планом 38638). | 1 352 998,00 грн з державного бюджету | 2022901,97 грн з державного бюджету |
| 2.17 | Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами | Ефективна антиретровірусна терапія, збільшення прихильності до терапії | 2015-2018 роки | У лабораторії обласного Центру профілактики і боротьбі зі СНІДом проводяться дослідження на маркери вірусних гепатитів В і С при взятті під медичний нагляд ВІЛ-інфікованих осіб та визначенні схем лікування антиретровірусними препаратами: у 2015 році - 270 осіб (за планом 1650), 2016 році - 317 (за планом 1932), 2017 році – 341 (за планом 2148), 2018 році – 1917 (за планом 2252). | 319 280,00 грн з обласного бюджету | 120 884,09 грн з обласного бюджету |
| ІІІ. Лабораторна діагностика , забезпечення якості досліджень |
| 3.1 | Забезпечити зовнішній та внутрішній контроль якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу (у тому числі шляхом закупівлі виробів медичного призначення для лабораторій центрів профілактики та боротьби зі СНІДом та станцій переливання крові) | Удосконалення системи лабораторного контролю якості діагностики | 2015-2018 роки | У лабораторії постійно проводяться дослідження із внутрішнього та зовнішнього контролю якості діагностики: у 2015 році – 371особа (за планом щороку 2840), 2016 році – 5150, 2017 році – 5923, 2018 році – 2455. | 113 124,00 грн з державного бюджету | 111004,1 грн з державного бюджету |
| 3.2 | Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності антиретровірусної терапії | Надання якісних медичних послуг хворим на ВІЛ-інфекцію | 2015-2018 роки | Усі ВІЛ-інфіковані пацієнти обстежуються на рівень вірусного навантаження та CD4 відповідно до протоколу лікування. Дослідження на визначення рівня вірусного навантаження хворим області здійснюється на базі Вінницького центру профілактики та боротьби зі СНІДом відповідно до квоти МОЗ України. Зокрема, обстежено у 2015 році – 743 особи (за планом щороку 1004-1724 хворих), 2016 році – 1227, 2017 році – 2528, 2018 році – 1705. | 14 132 870,00 грн з державного бюджету | 12 132 321,45 грн з державного бюджету |
| 3.3 | Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію | Надання якісних медичних послуг хворим на ВІЛ-інфекцію | 2015-2018 роки | Проводиться згідно з клінічним протоколом діагностики та лікування ВІЛ-інфекції: обстежено у 2015 році – 351 особа (за планом щороку 2469-2704 хворих), 2016 році – 426, 2017 році – 1906, 2018 році – 468. | 88 542,00 грн з обласного бюджету | 122 206,38 грн з обласного бюджету |
| 3.4 | Забезпечення проведення підтверджених досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень під час взяття під медичний нагляд - закупівля тест-систем імуноферментного аналізу та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ | Оперативне встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції | 2015-2018 роки | Організовано проведення зазначених досліджень, зокрема, лабораторією обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом розпочато проведення підтверджуючих досліджень на антитіла до ВІЛ з 2016 року. Проведено досліджень у 2015 році – 0 осіб (за планом щороку 4870), 2016 році – 537, 2017 році – 956, 2018 році – 816. | 725 123,00 грн з державного бюджету | 557 212,84 грн з державного бюджету |
| IV. Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД |
| 4.1 | Забезпечення доступу дорослих і дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, до безперервної терапії антиретровірусними препаратами шляхом планування, здійснення закупівель і постачання антиретровірусних препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням | Забезпечити не менше 80% інфікованих осіб, які перебувають на диспансерному обліку | 2015-2018 роки | В області затверджено базовий стандарт з організації упровадження антиретровірусної терапії (АРВТ) хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, для яких визначені 12 медичних закладів області, що проводять АРВТ та контроль прийому цих препаратів. Проводяться оцінка та постійний моніторинг диспансерної групи хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД для відбору хворих на початок АРВТ. Загальна кількість осіб, які отримують антиретровірусне лікування, становить на 01.01.2019 року складає 1440 осіб (щороку планувалося 937-1655 осіб). | 24 453 725,00 грн з державного бюджету | 20 360 100,92 грн з державного бюджету |
| 4.2 | Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб | Надання якісних медичних послуг хворим на ВІЛ-інфекцію | 2015-2018 роки | Проводиться за протоколом. Зокрема, проліковано у 2015 році 1064 особи (за планом 1571), 2016 році – 1051 (за планом 1276), 2017 році – 1090 (за планом 1304), 2018 році – 844 (за планом 1322). | 13 863 504,00 грн з державного бюджету | 1 606 560,23 грн. з державного бюджету |
| V. Догляд та підтримка |
| 5.1 | Забезпечення здійснення медико-соціальних заходів із залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів за медичними програмами шляхом затвердження та впровадження соціального стандарту догляду та підтримки людей, що живуть з ВІЛ | Охоплення соціальними послугами 60% сімей, яких торкнулась проблема ВІЛ | 2015-2018 роки | Не розроблялися | - | - |
| 5.2 | Забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітей) | Створення безпечних для оточуючих умов, зменшення страждань, які виникають на тлі прогресуючої, невиліковної хвороби | 2015-2018 роки | Стаціонарне відділення на 30 ліжок із хоспісним блоком на 5 ліжок Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом функціонує з 2009 року та ним надається висококваліфікована лікувальна, діагностична, психосоціальна, паліативна допомоги хворим області на ВІЛ-інфекцію/СНІД | 70 000,00 грн з обласного бюджету | 71 538,00 грн з обласного бюджету |
| 5.3 | Забезпечення надання соціальних послуг та соціального супроводу сім'ям з дітьми та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу | Надання якісних медичних та профілактичних послуг | 2015-2018 роки | В області впроваджено механізм соціального замовлення для людей, які живуть з ВІЛ. Хмельницьким обласним відділенням Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" виграла у конкурсі Департаменту соціального захисту населення облдержадмністрації щодо надання соціального супроводу ВІЛ-позитивним вагітним та породіллям, які опинилися у складних життєвих обставинах і не здатні їх самостійно подолати, сім'ям, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітям, яким було розкрито їх ВІЛ-позитивний статус та ВІЛ-позитивним дітям. | У межах фінансування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | У межах фінансування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
| 5.4 | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами, за їх особистим зверненням (ВІЛ-позитивних дітей, дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування) | Надання якісних профілактичних послуг | 2015-2018 роки | Соціальними послугами охоплено 31 сім’ю, які торкнулася проблема ВІЛ-інфекції, де виховується 41 дитина. Під соціальним супроводом перебуває 4 сім’ї. Особлива увага приділяється клієнтам таких закладів як центр ресоціалізації наркозалежної молоді, центр матері і дитини, соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центр соціально-психологічної допомоги. | 116 496 грн за рахунок глобального фонду | 116 496 грн за рахунок глобального фонду |
| 5.5 | Забезпечення надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, а саме особам, які щойно дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус, які готуються або отримують лікування антиретровірусними препаратами, ВІЛ-інфікованим особам з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз, ВІЛ-інфікованим вагітним та породіллям, особам, які потребують постійного догляду вдома або в закладах охорони здоров’я, особам, які перебувають в місцях позбавлення волі, або таким, які щойно звільнилися з таких місць | Надання якісних медичних та профілактичних послуг | 2015-2018 роки | Соціальний супровід ВІЛ-позитивних пацієнтів здійснюється Хмельницьким обласним відділенням Всеукраїнською благодійною організацією "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" у рамках проекту «Покращення якості життя ВІЛ-позитивних людей та найбільш уразливих ВІЛ-груп шляхом надання психологічної, соціальної, консультативної та правової допомоги у м. Хмельницький та Хмельницькій області» | У межах фінансування неурядових організацій | У межах фінансування неурядових організацій |
| УСЬОГО: | 68 278 113,00 грн з бюджетів усіх рівнів | 42784634,65 гривень |

Директор Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                                                            Я. Цуглевич