Додаток

до рішення обласної ради

від 13 липня 2017 року № _____

Інформація

про хід виконання Цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області на 2016 – 2020 роки

за 2016 рік

| № з/п | Зміст заходу | Джерела фінансування (державний місцевий бюджет, інші) | Термін виконання | Виконані заходи у 2016 році |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки |
| 1 | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів освіти області | Державний бюджет, міські, районні, місцеві бюджети, спеціальні фонди навчальних закладів | 2016 рік | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки навчальних закладів та розроблено Комплексний план приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів Хмельницької області та підготовки їх до експлуатації у 2016-2017 навчальному році. На виконання заходів, запропонованих приписами про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, для об’єктів освіти області із запланованих на 2016 рік 19,665 млн. гривень виділено 2,993 млн. гривень. З метою виконання протипожежних заходів у навчальних закладах області змонтовано 13 систем пожежної сигналізації, обладнано 3 будівлі пристроями блискавкозахисту та проведено просочення вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій покрівель на 48 об’єктах. |
| 2 | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів соціального захисту області | За рахунок призначень на утримання установ | 2016 рік | На виконання заходів, запропонованих приписами про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, для об’єктів соціального захисту області із запланованих на 2016 рік 575,0 тис. гривень виділено 260,0 тис. гривень. З метою виконання протипожежних заходів на об’єктах соціального захисту області змонтовано 2 системи пожежної сигналізації та проведено просочення вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій покрівель на 11 об’єктах. |
| 3 | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації | Міські, районні бюджети, бюджети сільських, селищних рад, за рахунок призначень на утримання установ | 2016 рік | На виконання заходів, запропонованих приписами про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, для об’єктів культури області із запланованих на 2016 рік 8,645 млн. гривень виділено 587,0 тис. гривень. З метою виконання протипожежних заходів на об’єктах управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації змонтовано 2 системи пожежної сигналізації, обладнано 1 будівлю пристроями блискавкозахисту та проведено просочення вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій покрівель на 4 об’єктах. |
| 4 | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації | Міські, районні бюджети, за рахунок призначень на утримання установ | 2016 рік | На виконання заходів, запропонованих приписами про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, для об’єктів охорони здоров’я області із запланованих на 2016 рік 3,890 млн. гривень виділено 1,056 млн. гривень. З метою виконання протипожежних заходів на об’єктах охорони здоров’я області змонтовано 1 систему пожежної сигналізації та проведено просочення вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій покрівель на 2 об’єктах. |
| 5 | Передбачити придбання пожежних, спеціальних автомобілів, пожежно-технічного та аварійного обладнання, засобів захисту та паливно-мастильних матеріалів | Державний бюджет | 2016 рік | Протягом 2016 року на придбання пожежних, спеціальних автомобілів, пожежно-технічного та аварійного обладнання, засобів захисту та паливно-мастильних матеріалів виділено 30,758 млн. гривень. (пожежні автомобілі, мотопомпи, апарати на стиснутому повітрі, паливно-мастильні матеріали, костюми спеціальні захисні, бензопили, рукава пожежні та інше). |
| Приведення до належного протипожежного стану будинків підвищеної поверховості |
| 6 | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості | Виконавчі комітети Хмельницької, Нетішинської, Кам’янець-Подільської міських (міст обласного значення) рад | 2016 рік | На території Хмельницької області розташовано 33 будівлі підвищеної поверховості, а саме у містах Хмельницький – 20, Кам'янець-Подільський – 5 та Нетішин – 8 будинків. У 16 таких будинках системи протипожежного захисту не обслуговуються та знаходяться у несправному стані, у 4 внутрішній протипожежний водопровід потребує ремонту та доукомплектування пожежних кранів пожежними стволами та рукавами. |
| 7 | Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування, створення спеціалізованих дільниць з ремонту та технічного обслуговування таких систем | Виконавчі комітети Хмельницької, Нетішинської, Кам’янець-Подільської міських (міст обласного значення) рад | 2016 рік | Згідно з Цільовою програмою, для забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості Хмельницької області прогнозований обсяг фінансування становив 1,105 млн. гривень з них виділено та освоєно 138,2 тис. гривень (м. Хмельницький – 125,0 тис. гривень, м. Кам'янець-Подільський – 13,2 тис. гривень.). |
| 8 | Придбання автодрабин | Виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад Славутська, Полонська, Городоцька, Ізяславська, Дунаєвецька райдержадміністрації | 2016 рік | У продовж 2016 року в області не придбано жодної автодрабини. |
| 9 | Розгляд питань забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, безпечної життєдіяльності населення | Обласна, міські (міст обласного значення Нетішин, Кам’янець-Подільський, Хмельницький) ради, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | 2016 рік | За звітний період питання забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості розглядалося на засіданнях міських комісій ТЕБ та НС у м. Хмельницький (25.05.2016 р. протокол № 5), м. Кам’янця-Подільський (29.02.2016 р. протокол № 2), м. Нетішин (29.02.2016 р. протокол № 1, 21.12.2016 р. протокол № 4). |
| 10 | Висвітлення у засобах масової інформації резонансних пожеж, що виникли в будинках підвищеної поверховості, фактів загибелі людей на них та інших матеріалів на протипожежну тематику | ГУ ДСНС України в області | 2016 рік | Упродовж 2016 року у населених пунктах та на об’єктах суб’єктів господарювання виникло 1172 пожежі, внаслідок пожеж загинуло 46 та отримали травми 21 людина. Матеріальні втрати від пожеж склали понад 33 млн. гривень. У будинках підвищеної поверховості виникло 2 пожежі (21.07.2016 року м. Хмельницький, вул. Пілотська, 7, та 07.08.2016 року м. Хмельницький, вул. Залізняка, 10). Головним управлінням постійно висвітлюється у засобах масової інформації, інтернет виданнях матеріали про протипожежну тематику, проведення профілактичних заходів, спрямованих на недопущення виникнення пожеж та загибелі на них людей. Також постійно висвітлюється в засобах масової інформації факти виникнення пожеж, у тому числі резонансні пожежі, що виникають на території області. Так, по зазначених вище питаннях у засобах масової інформації вийшло 1544 статті, здійснено 1637 виступів на телебаченні, проведено 3481 трансляцію на радіовузлах, розміщено 1425 матеріалів на інтернет ресурсах. |
| 11 | Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного спостереження, зокрема, виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту на пункти зв’язку чергових частин пожежної охорони | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | 2016 рік | Під час планових та позапланових заходів державного нагляду та контролю інспекторським складом Головного управління у приписах про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та інформаціях на керівників підпорядкованих об’єктів пропонується виведення систем пожежної сигналізації на пульти централізованого пожежного спостереження. Із 33 будівель підвищеної поверховості у Хмельницькій області лише в 5 адміністративних будівлях системи пожежної автоматики виведено на пульт централізованого пожежного спостереження (ДПІ вул. Героїв Майдану, 32, Головне управління статистики в області вул. Героїв Майдану, 36, готель «Поділля» м. Хмельницький, готель «7-м днів» вул. Соборна, 4, ПКБ АСУ вул. Грушевського, 46 м. Кам'янець-Подільський). |
| Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази підрозділів оперативно-рятувальної служби |
| 12 | Будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо | Бюджети місцевого самоврядування (бюджети територіальних громад, їх об'єднань, міст), благодійні внески забудовників | 2016 рік | Будівництво державних рятувальних підрозділів у 2016 році не проводилось. |
| Забезпечення пожежної безпеки сільської місцевості |
| 13 | Будівництво пожежних депо, придбання пожежних автомобілів для нових протипожежних формувань сільської місцевості, пожежно-рятувального оснащення | Районні бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування, Державний бюджет (Державний фонд регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ) | 2016 рік | У 2016 році органами місцевого самоврядування створено 2 підрозділи місцевої пожежної охорони (с. Михнів Ізяславського району та в с. Аркадіївці Хмельницького району). З них за рахунок коштів місцевого бюджету та Державного фонду регіонального розвитку в с. Аркадіївці побудовано пожежне депо та придбано пожежний автомобіль. |
| 14 | Утримання підрозділів місцевої пожежної охорони | Районні бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування, інші джерела фінансування, передбачені законодавством | 2016 рік | Органами місцевого самоврядування на виконання програми у 2016 році виділено та освоєно на утримання підрозділів місцевої пожежної охорони 10,898 млн. гривень. |
| 15 | Забезпечення добровільних пожежних дружин промислових підприємств, установ, організацій пожежною технікою | Органи місцевого самоврядування | 2016 рік | На підприємствах, установах, організаціях у Хмельницькій області створено 1496 добровільних пожежних дружин. Добровільні пожежні дружини 1 категорії – 74, 2 категорії - 1372 та добровільні пожежні команди 3 категорії - 50, загальна кількість членів яких складає 6764 чоловіки. У 2016 році для добровільних пожежних дружин промислових підприємств, установ, організацій було придбано та забезпечено 9 пожежних мотопомп. |
| Забезпечення пожежної безпеки лісового та мисливського господарства |
| 16 | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному лісовому та мисливському господарстві за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей. Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Лісові господарства | 2016 рік | З метою забезпечення протипожежного захисту лісових масивів, закупівлі техніки, засобів виявлення пожеж та пожежного інвентарю було виділено кошти в сумі 7,035 млн. гривень власних коштів підвідомчих підприємств Хмельницькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства. Разом з тим було придбано техніки: 7 лісопожежних модулів на автомобілях, 6 лісопожежних модулів причепних, 3 трактори, 9 мотопомп, 57 ранцевих оприскувачів, завершено монтаж 2-х пожежно-спостережних веж та встановлено 3 телевізійні системи спостереження. Залишаються невиконаними наступні заходи: не приведено в належний стан джерела протипожежного водопостачання, не облаштовано під’їзди до природних водойм; не вживаються заходи щодо створення на кожному підприємстві (структурному підрозділі) пунктів накопичення протипожежного інвентарю та забезпечення їх протипожежним обладнанням та засобами гасіння відповідно встановлених норм; не належним чином влаштовуються мінералізовані смуги, протипожежні розриви, встановлюються аншлаги та обмеження в’їзду в ліс у пожежонебезпечний період. |
| Забезпечення протипожежного водопостачання |
| 17 | Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання населених пунктів та здійснення комплексу заходів щодо приведення його у відповідність з вимогами нормативно-правових актів | Районні бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування, кошти підприємств, установ, організацій | 2016 рік | Для забезпечення належного протипожежного водопостачання населених пунктів в області експлуатується 3355 пожежних гідрантів, 871 пожежне водоймище, 944 водонапірних веж та 89 пірсів. З них у неробочому стані знаходиться 10 пожежних гідрантів, 38 пожежних водоймищ, 13 водонапірних веж та 3 пірси. З метою приведення у робочий стан систем зовнішнього протипожежного водопостачання постійно інформуються керівники підприємств, установ, організацій та житлово-комунальні підприємства. Крім цього питання протипожежного водопостачання розглядається на комісіях ТЕБ та НС. |
| Організація агітаційно-масової роботи та попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них |
| 18 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, до обов’язків яких входить забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки | Районні, місцеві бюджети, кошти підприємств, установ, організацій | 2016 рік | На базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькі області, ТОВ «Безпека-плюс О.Г.Б.» та НАЕК «Енергоатом» проводяться навчання правилам пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. Так, у 2016 році проведено навчання 3501 особи. |
| 19 | Організувати розробку та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року | Відомства, органи влади, місцевого самоврядування | 2016 рік | З метою підготовки органів влади до весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечних періодів підготовлено та розміщено в засобах масової інформації матеріалів щодо попередження травмування та загибелі людей під час пожеж, поінформовано керівників відомчих організацій про заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час експлуатації підвідомчих об’єктів у пожежонебезпечний період, проведено протипожежні інструктажі з керівниками, робітниками, службовцями і працівниками та забезпечено контроль за дотриманням правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних систем і установок, проведенні ремонтних, зварювальних та інших вогневих робіт, за справністю засобів пожежогасіння та сигналізації, утриманням доріг і джерел водопостачання. |
| 20 | Проведення навчань правилам пожежної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності | ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2016 рік | Головним управлінням здійснюється контроль за проведенням навчань правилам пожежної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. Відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям надзвичайних ситуаціях, що затверджений постановою КМУ від 26.06.2013 р. № 444, підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях за програмою пожежно-технічного мінімуму здійснюється підприємствами, установами, організаціями, що погодили відповідні програми у територіальних органах ДСНС України. Так, протягом звітного періоду у Хмельницькій області проведено навчання 2230 осіб, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою. |
| 21 | Виготовлення та розміщення в ліфтах холах, сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі | Виконавчі комітети міських рад | 2016 рік | При проведені відпрацювань населених пунктів та агітаційних заходів розміщуються таблички, листівки, плакати з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі в ліфтових холах, сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків. |
| 22 | Забезпечення у житлово-експлуатаційних організаціях функціонування класів по навчанню населення правилам пожежної безпеки та обладнання їх відповідними наочними матеріалами | Виконавчі комітети міських рад | 2016 рік | У житлово-комунальних підприємствах створено та функціонують класи з навчання населення правилам пожежної безпеки, які обладнані відповідними наочними матеріалами. До проведення даного навчання постійно залучається інспекторський склад та доводиться інформація про дотримання протипожежних вимог у побуті. |
| 23 | Постійне транслювання текстів протипожежних застережень, звернень до громадян через районні радіовузли та телебачення, надання біг-бордів, банерів для встановлення | Філія Національної телекомпанії України «Хмельницької регіональної дирекції "Поділля-центр", районні радіовузли, телебачення | 2016 рік | Головним управлінням ДСНС України у Хмельницькій області постійно здійснюються заходи щодо доведення текстів протипожежних застережень, звернень до громадян. У 2016 році проведено 3481 трансляцію на радіовузлах, здійснено 1637 виступів на телебаченні, розміщено інформацію протипожежного змісту на 18 біг-бордах та 14 банерах на території області. |
| 24 | Проведення щороку для працівників органів виконавчої влади нарад, семінарів, оглядів, конкурсів з питань пожежної безпеки | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади | 2016 рік | За участю представників Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області проводяться наради, семінари, огляди, конкурси з питань пожежної безпеки. Так, 28.01.2016 року ініційовано та проведено брифінг з представниками засобів масової інформації та соціальними службами на тему: «Ситуація з пожежами в області у 2015-2016 роках. Причини їх виникнення та наслідки». Згідно з рішенням Колегії ДСНС України від 29.01.2016 року №1 Головним управлінням організовано та проведено 17.03.2016 року семінар-нараду з керівниками потенційно небезпечних об’єктів, у ході якої роз’яснено основні вимоги законодавства та визначені заходи щодо покращення стану пожежної та техногенної безпеки. Головним управлінням 12 квітня 2016 року організовано та проведено семінар-нараду з представниками бізнесу, хлібоприймальними підприємствами, у ході якої роз’яснено основні вимоги законодавства та визначені заходи щодо покращення стану пожежної та техногенної безпеки. У вересні місяці минулого року Головним управлінням ДСНС України у Хмельницькій області організовано та проведено "круглий стіл" з керівниками закладів освіти міста Хмельницький щодо обговорення проблемних питань у забезпеченні пожежної безпеки підвідомчих об’єктів та визначення шляхів їх вирішення. У жовтні організовано та проведено круглий стіл з суб’єктами надання адміністративних послуг м. Хмельницький щодо співпраці з представниками бізнесу з питань надання адміністративних послуг, роз’яснення основних вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, зменшення тиску на суб’єкти господарювання. |
| 25 | Проведення щороку Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників | Державний бюджет | 2016 рік | Не проводився |
| 26 | Розроблення для дітей та юнацтва сценаріїв театральних, циркових вистав і розважальних програм з протипожежної тематики та включення їх до репертуарів театру ляльок, юного глядача, цирку, програм естрадних концертів, теле- та радіопередач | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади | 2016 рік | Головним управлінням з метою навчання дітей протипожежним вимогам у побуті розроблено сценарії театральних і розважальних програм з протипожежної тематики та включення їх до репертуарів обласного театру ляльок, юного глядача, програм естрадних концертів, теле- та радіопередач. |
| 27 | Організація виділення коштів для приведення будівель одиноких, осіб похилого віку в належний протипожежний стан | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та соціального захисту | 2016 рік | Під час проведення відпрацювань населених пунктів проводяться подвірні обходи домоволодінь, за результатами яких складаються акти обстежень будівель незахищених верств населення та вживаються заходи щодо приведення будівель у належний протипожежний стан. За звітний період проведено 1272 відпрацювання населених пункти, за результатами яких приведено в належний протипожежний стан 1369 житлових будинків, на що виділено органами місцевого самоврядування понад 253,0 тис. гривень. |
| 28 | Проведення у дошкільних, середніх та середньо-спеціальних навчальних закладах тижня знань «Правил пожежної безпеки» |  | 2016 рік | У дошкільних, середніх та середньо-спеціальних навчальних закладах двічі на рік проводились заходи: «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності», спрямовані на формування достатнього та необхідного рівня знань та вмінь дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних нормах поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем. |
| 29 | Залучення до здійснення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі людей відомчі, релігійні установи, недержавні благодійні організації |  | 2016 рік | З метою здійснення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі в кожному районі проводяться спільні наради, колегії, круглі столи з представниками відомчих та релігійних установ. Також розроблено спільні плани проведення інформаційно-роз’яснювальної та профілактичної роботи серед населення. Усі заходи щодо здійснення інформаційно-роз'яснювальної та профілактичної роботи постійно висвітлюються в засобах масової інформації. Так, у друкованих засобах масової інформації розміщено 1544 статті на протипожежну тематику, здійснено 1637 виступів на телебаченні, проведено 3481 трансляцію на радіовузлах, розміщено 1425 матеріалів на інтернет-ресурсах. |

Начальник Управління запобігання

надзвичайним ситуаціям

ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

полковник служби цивільного захисту								О.В. Лещик