|  |
| --- |
| Додаток 1до Програми відновлення та розвиткукомунального підприємства «АеропортХмельницький» на 2018-2022 рокиПлан заходів на виконання Програми відновлення та розвитку КП «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки(тис. грн.) |
| № з/п | Найменуваннязаходу | Строк виконання, рік | Орієнтований обсяг фінансування, (тис. грн.) | у тому числі по роках, (тис. грн.) | Джерелофінансування |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Виготовлення проекту землеустрою |
| 1.1 | Виготовлення проекту землеустрою | 2018 | - | 110,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| Разом: | 110,0 |
| 2. Комплекс підготовчих робіт з відновлення та реконструкції аеродрому |
| 2.1 Злітно-посадкова смуга (99 000,0 кв. м.): |
| 2.1.1 | Проведення дефектовки та виготовлення кошторису на поточний ремонт злітно-посадкової смуги | 2018 | - | 40,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 2.1.2 | Проведення ремонтних робіт та відновлення робочого стану злітно-посадкової смуги | 2019 | - | 800,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.1.3 | Розробка проектно- кошторисної документації для реконструкції злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону та стоянки літаків як об’єкту 4-5 категорії | 2019 | - | - | 2500,0 | - | - | - | Державний бюджет та/або інші джерела |
| 2.1.4 | Проведення тендерних закупівель на виконання будівельних робіт | 2018 | - | - | - | - | - | - | Безкоштовно |
| 2.1.5 | Реконструкція злітно-посадкової смуги із збільшенням товщини на 12,0 сантиметрів | 2020 | - | - | - | 50000,0 | 267000,0 | - | Інші джерела |
| 2.1.6 | Будівництво з продовженням злітно-посадкової смуги на 18000,0 кв. м. | 2022 | - | - | - | - | - | 97200,0 | Інші джерела |
| 2.2 Руліжна доріжка (площею 3780,0 кв. м.): |
| 2.2.1 | Очищення та заробляння швів руліжної доріжки | 2018 | - | 15,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.2.2 | Нанесення розмітки руліжної доріжки | 2018 | - | 15,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.2.3 | Проведення тендерних закупівель на виконання будівельних робіт | 2019 | - | - | - | - | - | - | Безкоштовно |
| 2.2.4 | Реконструкція руліжної доріжки 3780,0 кв. м. | 2020 | - | - | - | 10206,0 | - | - | Інші джерела |
| 2.3 Перон (площею 27032,0 кв. м.): |
| 2.3.1 | Очищення та заробляння швів перону | 2018 | - | 160,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.3.2 | Нанесення розмітки перону | 2018 | - | 25,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.3.3 | Розроблення проектно-кошторисної документації | 2019 | - | - | 400,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.3.4 | Проведення тендерних закупівель на виконання робіт | 2019 | - | - | - | - | - | - | Безкоштовно |
| 2.3.5 | Реконструкція перону 27032,0 кв. м. | 2020 | - | - | - | 72986,4 | - | - | Інші джерела |
| 2.4 Місце стоянки літаків (площею 7200,0 кв. м.): |
| 2.4.1 | Очищення території стоянки для нанесення розмітки | 2018 | - | 10,5 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 2.4.2 | Проведення тендерних закупівель на виконання робіт | 2019 | - | - | - | - | - | - | Безкоштовно |
| 2.4.3 | Проведення реконструкції стоянки літаків | 2020 | - | - | - | 19440,0 | - | - | Інші джерела |
| 2.5 Модернізація аварійно-рятувальної станції: |
| 2.5.1 | Розроблення проектно- кошторисної документації | 2019 | - | - | - | 150,0 | - | - | Обласний бюджет |
| 2.5.2 | Проведення тендерних закупівель на виконання робіт | 2019 | - | - | - | - | - | - | Безкоштовно |
| 2.5.3 | Проведення модернізації аварійно- рятувальної станції | 2020 |  | - | - | - | 6750,0 | - | Інші джерела |
| 2.6 Зливова каналізація |
| 2.6.1 | Проведення технічного обстеження стану зливної каналізації | 2018 | - | 10,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 2.6.2 | Проведення очищення зливної каналізації | 2018 | - | 30,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| Разом: | 527 737,9 |
| 3. Світлосигнальне обладнання: |
| 3.1 | Проведення технічного обстеження світлосигнального обладнання | 2018 | - | 30,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 3.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення світлосигнального обладнання САТ-І ІСАО (з двох напрямків посадки) | 2019 | - | - | 400,0 | - | - | - | Кошти міського бюджету |
| 3.3 | Проведення тендерних закупівель на виконання робіт | 2019 | - | - | - | - | - | - | Безкоштовно |
| 3.4 | Почати встановлення світлосигнального обладнання САТ-І ІСАО (з двох напрямків посадки) | 2020 | - | - | - | 150300,0 | - | - | Інші джерела |
| 3.5 | Завершення встановлення світлосигнального обладнання САТ-І ІСАО (з двох напрямків посадки) | 2021 | - | - | - | - | 60300,0 | - | Інші джерела |
| Разом | 211 030,0 |
| 4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в т.ч. з переходом на альтернативні види палива): |
| 4.1 Розроблення проектно-кошторисної документації: |
| 4.1.1 | Проведення термомодернізації (утеплення) адміністративних будівель | 2018 | - | 600,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 4.1.2 | Встановлення вуличного освітлення на території аеропорту | 2018 | - | 200,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 4.1.3 | Встановлення модульної котельні з 2-ма твердопаливними котлами загальною потужністю 500 кВт | 2018 | - | 350,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 4.1.4 | Облаштування системою опалення адміністративних приміщень | 2019 | - | - | 1200,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 4.2 Облаштування системою опалення виробничих приміщень: |
| 4.2.1 | Облаштування системою опалення приміщення пожежної служби | 2019 | - | - | 350,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 4.2.2 | Облаштування системою опалення приміщення залу очікування | 2020 | - | - | - | 150,0 | - | - | Інші джерела |
| 4.2.3 | Встановлення 125 енергозберігаючих вікон в адмінприміщенні | 2019 | - | - | 750,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 4.2.4 | Проведення термомодернізації (утеплення) адміністративної будівлі | 2020 | - | - | - | 5500,0 | - | - | Інші джерела |
| 4.2.5 | Встановлення фотовольтанічних елементів (з використанням енергії сонця) на 22 електроопорах для освітлення території | 2020 |  |  |  | 770,0 |  |  | Інші джерела |
| Разом: | 9 870,0 |
| 5. Сертифікація служби КП «Аеропорт Хмельницький» |
| 5.1 Сертифікація служби авіаційної безпеки: |
| 5.1.1 | Придбання ренгенотепловізорн ої установки | 2019 | - | - | 1200,0 | ; | - | - | Кошти міського бюджету |
| 5.1.2 | Придбання вхідних та вихідних столів (2 шт.) | 2019 | - | - | 60,0 | - | - | - | Кошти міського бюджету |
| 5.1.3 | Придбання металодетектора арочно-панельного типу | 2019 | - | - | 150,0 | - | - | - | Кошти міського бюджету |
| 5.1.4 | Придбання металодетекторів ручних (2 шт.) | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.1.5 | Придбання детектора вибухонебезпечних речовин | 2019 | - | - | 70,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.1.6 | Навчання персоналу (6 чол.) | 2019 | - | - | 36,0 | - | - |  | Інші джерела |
| 5.2 Сертифікація аеродромної служби |
| 5.2.1 | Капітальний ремонт комплексу поливомиючої машини | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.2 | Капітальний ремонт вітрової машини | 2019 | - | - | 20,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.3 | Капітальний ремонт теплової машини | 2019 | - | - | 60,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.4 | Капітальний ремонт шнекороторного комбайна | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.5 | Ремонт маркіровочної машини | 2019 | - | - | 70,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.6 | Навчання персоналу | 2019 | - | - | 36,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.3 Сертифікація електро-світлотехнічного забезпечення польотів |
| 5.3.1 | Навчання працівників служби енергетики (5 чол.) | 2019 | - | - | 30,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.4 Сертифікація служби спецтранспорту |
| 5.4.1 | Придбання косарки | 2018 | - | 50,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 5.4.2 | Капітальний ремонт автогрейдера | 2018 | - | 70,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 5.4.3 | Капітальний ремонт інших транспортних засобів | 2019 | - | - | 100,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.4.4 | Навчання персоналу | 2019 | - | - | 60,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.5 Сертифікація аеродрому та служби авіаційної безпеки: |
| 5.5.1 | Забезпечення початку капітального ремонту огорожі по периметру аеродрому | 2018 | - | 400,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 5.5.2 | Забезпечити закінчення капітального ремонту огорожі по периметру аеродрому | 2019 | - | - | 1400,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.5.3 | Навчання персоналу (4 чол.) | 2019 | - | - | 24,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.6 Сертифікація організації авіаційних перевезень: |
| 5.6.1 | Облаштування кімнати матері і дитини | 2019 | - | - | 60,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.6.2 | Облаштування кімнати інвалідів | 2019 | - | - | 40,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.6.3 | Облаштування кімнати ізолятора і медпункту | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.6.4 | Навчання персоналу (3 чол.) | 2019 | - | - | 18,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.7 Сертифікація забезпечення обслуговування пасажирів, багажу пошти і вантажу: |
| 5.7.1 | Поточний ремонт касового залу | 2019 | - | - | 150,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 5.7.2 | Комплекс заходів в аеропорті щодо реєстрації та оформлення пасажирів | 2019 | - |  | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.7.3 | Оформлення перевізної документації обробки багажу, пошти і вантажів, їх і навантаження на борт повітряного судна | 2019 | - | - | 250,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.7.4 | Навчання персоналу | 2019 | - | - | 30,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.8 Сертифікація служби наземного забезпечення повітряних суден: |
| 5.8.1 | Комплекс заходів щодо супроводження руліжки та буксирування повітряних суден | 2020 | - | - | - | 2750,0 | - | - | Інші джерела |
| 5.8.2 | Миття, зняття зледеніння та інше навчання персоналу (7 чол.) | 2020 | - | - | - | 5500,0 | - | - | Інші джерела |
| 5.8.3 | Навчання персоналу | 2020 | - | - | - | 42,0 | - | - | Інші джерела |
| 5.9 Сертифікація пошукового та авіаційно-рятувального забезпечення: |
| 5.9.1 | Придбання спецавтомобіля | 2021 | - | - | - | - | 500,0 | - | Інші джерела |
| 5.9.2 | Комплекс заходів на організацію і виконання негайних та ефективних пошукових робіт | 2021 | - | - | - | - | 3500,0 | - | Інші джерела |
| 5.9.3 | Навчання персоналу | 2021 | - | - | - | - | 30,0 | - | Інші джерела |
| 5.10 Сертифікація протипожежного забезпечення: |
| 5.10.1 | Матеріально-технічне забезпечення | 2018 | - | 555,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 5.10.2 | Проведення ремонту спецтехніки | 2018 | - | 1200,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 5.10.3 | Капітальний ремонт пожежного депо | 2018 | - | 430,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 5.10.4 | Навчання персоналу | 2018 | - | 60,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| Разом: | 19 201,0 |
| 6. Створення веб-сайту та комп'ютеризація: |
| 6.1 | Розробка веб-сайту та веб сторінки КП «Аеропорт Хмельницький» | 2018 | - | 45,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 6.2 | Встановлення та підключення інтернету | 2018 | - | 10,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 6.3 | Придбання комп'ютерної техніки (5 одн.) | 2018 | - | 100,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| Разом: | 155,0 |
| 7. Заходи по наземному комплексу: |
| 7.1 | Очищення артсвердловин | 2018 | - | 20,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 7.2 | Встановлення насосної станції | 2018 | - | 30,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.3 | Забезпечення проточної водою об’єктів аеропорту | 2018 | - | 150,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.4 | Капітальний ремонт будівлі спецавтотранспорт  | 2019 | - | - | 500,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 7.5 | Капітальний ремонт будівлі контрольно-пропускного пункту | 2018 | - | 200,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.6 | Встановлення системи відеоспостереження по периметру аеропорту, на стоянках літаків, та інших об’єктів інфраструктури | 2020 | - | - | - | 2500,0 | - | - | Інші джерела |
| 7.7 | Ремонт дороги по периметру аеропорту | 2020 | - | - | - | 1000,0 | - | - | Інші джерела |
| 7.8 | Будівництво очисних споруд та каналізації | 2021 | - | - | - | - | 1500,0 | - | Інші джерела |
| Разом: | 5 900,0 |
| Разом по роках: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5715,5 | 10 364,0 | 327 894,4 | 332 830,0 | 97 200,0 |
| ДиректорДепартаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Ю. Гриневич |