Хмельницька обласна рада

ПРОЕКТ

Створення інтегрованого

промоуційного комплексу

«Хмельниччина туристична»

Зміст Проекту

| № | Назви складових, розділів, пунктів та додатків Проекту (програми) | стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульна сторінка | 1 |
| 2. | Зміст Проекту(програми) | 2 |
| 3. | ###### Анотація Проекту (програми) | 3 |
| 4. | Опис Проекту (програми) | 6 |
| 4.1. | Контекст і проблема Проекту (програми) | 5 |
| 4.2. | Мета та завдання Проекту (програми) | 9 |
| 4.3. | Досягнення мети та заходи Проекту (програми) | 10 |
| 4.4. | План-графік реалізації заходів Проекту (програми) | 15 |
| 4.5. | Очікувані результати Проекту (програми) | 18 |
| 4.6. | Сталість результатів Проекту (програми) | 20 |
| 4.7. | Мультиплікація досвіду Проекту (програми) | 21 |
| 4.8. | Опис інновацій Проекту (програми) | 22 |
| 5. | ###### Бюджет Проекту (програми) | 24 |
| 5.1. | Загальний бюджет Проекту (програми) (форма 1) | 24 |
| 5.2. | Розклад бюджету за статтями видатків (форма 2) | 27 |
| 5.3. | Очікувані джерела фінансування (форма 3) | 28 |
| 6. | ###### Партнери та виконавці | 28 |

Анотація Проекту

Актуальність проекту обумовлена наявністю потужного туристичного потенціалу області, ефективна реалізація якого здатна створити сприятливі соціально-економічні умови життєдіяльності та розвитку громади. Вибір представленого проекту ґрунтувався на порівнянні регіональних перевагах, дієвому використанні визначених на основі комплексного аналізу можливостей розвитку з метою скорочення слабких сторін і проблем розвитку.

Прагнення громади до добробуту потребує реалізації інноваційного проекту, що можливо лише за умов мобілізації ресурсів органу місцевого самоврядування, громадського сектору та бізнесових структур. Проект об’єднує інтереси багатьох цільових груп. Передумовою вибору даного проекту було визначення пріоритетних цілей, досягнення яких дає поштовх для розвитку економіки, сприяє досягненню стратегічних цілей області, забезпечує розвиток туристичного потенціалу та єднає громаду для загальної справи. Ґрунтуючись на результатах опитування мешканців області, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, керуючись Планом реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014 роки та Програмою розвитку туризму у Хмельницькій області на 2013-2015 роки, заплановано створити комплекс для популяризації регіонального туризму «Хмельниччина туристична».

Проект відповідає тематиці Проектів (програм), що передбачена   Положенням про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування і враховує пріоритети, що визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», а саме, – розвиток туристичної діяльності та курортної справи.

Проектом передбачено створення музею туристичних та етнічних об’єктів, що буде візитівкою області, та формування інформаційної структури для популяризації туристичних об’єктів області зі створенням на базі музею туристично-інформаційного центру.

Проблема

Основною проблемою, на вирішення якої спрямовано проект, є низький рівень обізнаності потенційних споживачів туристичних послуг про туристичний потенціал Хмельницької області, наслідком чого є низкий попит на туристичні продукти та відстунтість умов для ефективного розвитку туристичної індустрії.

Мета проекту: створення об’єкту популяризації туристичного потенціалу Хмельницької області, створення точок економічного зростання та умов для соціально-економічного розвитку місцевих громад, на територіях яких розташовано туристично-привабливі об’єкти. Активізація внутрішнього потенціалу територіальних громад, які пов’язують власний стратегічний розвиток з туризмом.

Завдання

- Популяризувати українську культуру та історію краю, історичні пам’ятки Хмельницької області.

- Побудувати ключові об’єкти паркового комплексу на території с.Лісові Гриніві Хмельницького району, що складатиметься з парку мініатюр туристично-привабливих об’єктів області та етнопарку.

- Створити віртуальні моделі туристично-привабливих об’єктів області, розробити сайт, презентаційні матеріали та представити їх у мережі Інтернет.

- Розробити туристичні маршрути та електронну систему вибору й оптимізації туристичних маршрутів області.

- Створити умови для співпраці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та підприємців, громадських організацій на постійній основі для розвитку туристичного потенціалу та туристичної інфраструктури.

Цільові групи проекту:

- Жителі територіальних громад області, на територіях яких розташовано туристичні об’єкти. Населення, працевлаштування та рівень життя якого залежить від розвитку туризму.

- Суб’єкти, що володіють туристичними ресурсами (замки, фортеці, культові споруди, музеї, історичні об’єкти, сучасні розважальні, природні, спортивні об’єкти).

- Підприємства та фізичні особи-підприємці, прибутковість діяльності яких залежить від розвитку туризму (готельно-ресторанний бізнес, сфера обслуговування, розваг, народних промислів, авто-транспортні підприємства тощо.

- Туристи та гості регіону, потенційні туристи, транзитні подорожуючі.

- Регіональні та місцеві органи влади та місцевого самоврядування.

- Громадські організації.

- Студенти та науково-педагогічний персонал вищих навчальних закладів, учні та вчителі шкіл, вихованці туристичних та країнознавчих гуртків, творчо-мистетських студій.

- Жителі міста Хмельницький та Хмельницького району, для яких безпосередньо створюються робочі місця.

- Потенційні інвестори.

Фінансування проекту: прогнозована вартість проекту складає 2907 тис.грн., видатки державного бюджету – 1894 тис.грн. (65 %), обласного бюджету – 150 тис.грн. (5%), кошти партнерів 863 тис.грн. (30%).

4. Опис Проекту

4.1. Контекст і проблема Проекту

Хмельницька область, як адміністративно-територіальна одиниця України, утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на південному заході Східноєвропейської рівнини в зонах лісостепу та мішаних лісів (Полісся). Область межує на сході з Вінницькою, заході – Тернопільською, північному заході – Рівненською, півночі – Житомирською та півдні – Чернівецькою областями. Територія області становить 20,6 тис. кв. кілометрів. Протяжність з півночі на південь 256,2 км, із сходу на захід – 192,5 кілометра. Автомобільні магістралі проходять з півночі на південь та із заходу на схід через обласний центр. Найбільшими автотранспортними вузлами області є міста Хмельницький, Старокостянтинів, Шепетівка.

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою на 01 вересня 2013 року становила 1311,3 тис. осіб. Область характеризується значним демографічним навантаженням на працездатне населення, яке є вищим середньоукраїнського показника. Ситуація в сільських районах щодо демографічного навантаження досить напружена. У 8 районах на тисячу працюючих припадає більше тисячі непрацюючих за віком. Щодо кількості працездатного населення, то серед адміністративно-територіальних одиниць області існує значна диспропорція, наприклад, при середній кількості працездатного населення по області 58,2%, у місті Нетішин – 70,7%, у Славутському районі – 49,2 відсотка.

Обмеженість фінансових ресурсів є ризиком для забезпечення збалансованого соціально-економіного розвитку області, оскільки наявний рівень розвитку регіональної економіки, зокрема промислового виробництва, є досить низьким, як і недостатнім рівень залучення іноземних та внутрішніх інвестицій.

Серед переваг області є незначне екологічне навантаження на територію області, що створює можливості для розвитку рекреаційних та оздоровчих послуг, що потребують підвищених вимог до чистоти повітря, води.

Область має значний туристичний потенціал, зокрема: 269 природоохоронних зон і об’єктів: 39 заказників (включаючи 15 державного значення), 198 пам’яток природи (4 державного значення), 7 природних заповідників, 24 парки, яким присвоєно статус пам’яток природи/паркового мистецтва (включаючи 8 державного значення) та одна пам’ятка ЮНЕСКО (дуга Струве, 3 з 4 елементів якої, наявних в Україні, знаходяться на території області). Найвизначніші туристичні місця області включають Національний природний парк «Подільські Товтри», Національний історико-культурний заповідник «Кам’янець», Державні історико-культурні заповідники «Межибіж» та «Самчики». Також існують цікаві історичні об’єкти (в населених пунктах Сутківці, Антоніни, Губин, Ізяслав, Гриців, Зіньків, Старокостянтинів, Пилява, Жванчик, Сатанів, Іванківці тощо), ряд санаторно-курортних закладів і центрів відновлення здоров’я на базі мінеральних вод.

Археологічні та культурно-історичні пам’ятки регіону є вагомим фактором привабливості Хмельниччини для туристів. Водночас брак реклами (навіть серед населення регіону) та поганий стан окремих історичних та культурних пам’яток обмежує їхню привабливість.

Ще однією привабливою складовою для туризму є нескінченний потенціал природних ресурсів та краса ландшафтів, низький рівень забруднення довкілля, багатство традицій та гостинність населення. Використання цього потенціалу, розвиток та популяризаця нового стилю життя серед населення не лише області, а й інших регіонів могло б допомогти в розв’язанні таких проблем у сфері охорони здоров’я, як захворювання серцево-судинної та дихальної системи тощо. Крім того, ефективне використання природних принад для відпочинкового та спортивного туризму зміцнило б зв’язки між містом та селом, збагачуючи їх та усуваючи дисбаланс у розвитку та в соціальній сфері регіону.

Розроблення туристичних продуктів, доступність надання інформації дозволять підвищити попит на туристичні продукти, поєднувати в пропозиціях туристичні об’єкти та продовжувати тривалість перебування туристів і відвідувачів у регіоні, що сприятиме розвитку туристичної індустрії.

Реалізація туристичного потенціалу регіону визначена другою ціллю в Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки. Широка група зацікавлених сторін регіонального розвитку активно залучалася до процесу мобілізації регіональних ідей проектів, що оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно до принципів об’єднання зусиль (синергії) та взаємодоповнюваності.

Ідея щодо підготовки вказаного Проекту виникла внаслідок пошуку шляхів для подолання таких проблем:

- низькій рівень відвідування об’єктів області туристами через необізнаність про туристичний потенціал Хмельниччини;

- відсутність актуальної, професійно обробленої інформації про туристичні об’єкти регіону;

- занедбаність та руйнація значної кількості потенційних історично та архітектурно привабливих об’єктів, відсутність доступу до них, низький рівень розвитку інформаційної та транспортної інфраструктури;

- значний рівень безробіття, великий відтік працездатного населення в інші регіони України та закордон.

Туристичні об’єкти розташовані по всій області, але значна кількість з них мало популяризовані та потребують включення в туристичні маршрути. Багато з туристичних об’єктів знаходяться у зручній віддаленості від обласного центру, а створення в Хмельницькому туристично-привабливого об’єкту дозволяє залучити додаткових туристів та включити обласний центр в туристичні маршрути. Проект додатково створює можливість презентувати Хмельниччину туристичну гостям обласного центру, які приїзжають на короткий термін.

Витягненість області із півночі на південь обумовила історичний розвиток в різних кліматичних умовах, що спричинило значінні відмінності у побуті місцевого населення. Кожен район має різні елементи архітектурно-побутових особливостей, кулінарних уподобань та унікальні надбання народних промислів. Саме тому було враховано необхідність відобразити в єдиному музейному комплексі особливості районів області з відтворенням побутового облаштування, народних промислів та архітектурних рішень.

Реалізація проекту створює умови для популяризації усіх туристичних об’єктів області, шляхом презентації їх у музейному комплексі для туристів, які відвідають обласний центр, та в глобальній мережі для всіх потенційних туристів. Заходи проекту забезпечать збільшення потоку туристів як за рахунок екскурсійних маршрутів для мешканців області та України, так і за рахунок турів іноземних громадян. Важливу передумову залучення іноземних громадян на територію області створює розвиток об’єктів санаторно-курортного лікування та оздоровлення. Розвиток туризму в області передбачає популяризацію маловідомих та новостворених об’єктів.

Для розвитку туризму проводиться розбудова інфраструктури, у тому числі реконструкція доріг та відновлення аеропорту в м. Хмельницький.

Збільшення потоку туристів, включення до маршрутів маловідомих об’єктів сприятиме зростанню фінансової спроможності громади. Розвиток туристичної справи сприятиме пожвавленню ділової активності, розвитку підприємницької діяльності, зростанню інвестиційної привабливості регіону. Розвиток бізнесових структур забезпечить збільшення податкових надходжень та сприятиме зростанню фінансового потенціалу області, у тому числі у реалізації соціальних програм. Створення робочих місць зменшить навантаження на працездатне населення, зменшить відтік працездатного населення з області. Музейно-виставковий комплекс створює робочі місця для громадян, які проживають в обласному центрі. Передбачено створення робочих місць для людей з особливими потребами.

Проект є одним із системоутворюючих заходів, визначених у Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, розробленої на основі комплексного аналізу потреб та можливостей регіону, проведеного в умовах методологічного та організаційного супроводу Європейського Союзу у проекті «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні». Реалізація проекту передбачає проведення заходів, що створюють умови для реалізації інших проектів, зазначених у Стратегії регіонального розвитку, а саме, створення Туристично-інформаційного центру та Регіонального центру управління розвитком туризму. Проект сприятиме розвитку сільських територій.

Цільові групи проекту:

- Жителі територіальних громад області, на територіях яких розташовано туристичні об’єкти.

- Суб’єкти, у віданні яких знаходяться туристичні ресурси (замки, фортеці, культові споруди, музеї, історичні об’єкти, сучасні розважальні  об’єкти, природні об’єкти, спортивні об’єкти).

- Підприємства та фізичні особи-підприємці, діяльність яких пов’язана з розвитком туризму (готельно-ресторанний бізнес, сфера обслуговування, розваг, народних промислів, авто-транспортні підприємства тощо.

- Туристи та гості регіону, потенційні туристи, транзитні подорожуючі.

- Місцеві органи виконавчої влади та ограни місцевого самоврядування.

- Громадські організації.

- Студенти та науково-педагогічний персонал вищих навчальних закладів, учні та вчителі шкіл, вихованці туристичних та країнознавчих гуртків, творчо-мистетських студій.

- Жителі міста Хмельницький та Хмельницького району.

- Потенційні інвестори.

Реалізація туристичного потенціалу області визначена стратегічною ціллю у Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, яка затверджена рішенням сесії обласної ради шостого скликання від 18 травня 2011 року №24-4/2011. Реалізація запропонованого проекту передбачена Планом реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014 роки (затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 грудня 2011 року №504/2011-р.) та Програмою розвитку туризму у Хмельницькій області на 2013-2015 роки (затверджена рішенням сесії обласної ради шостого скликання від 19 червня 2013 року № 20-16/2013.)

Проект відповідає тематиці Проектів (програм), визначеній Положенням про Конкурс і враховує пріоритети, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001 та Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: 
«10) Розвиток туристичної діяльності та курортної справи», а саме: формування мережі інформаційно-аналітичних агентств та підприємницьких структур у сфері туристичної діяльності з комунальною майновою участю.

4.2. Мета та завдання Проекту

Мета проекту: створення об’єкту популяризації туристичного потенціалу Хмельницької області, сторення точок економічного зростання та умов для соціально-економічного розвитку місцевих громад, на територіях яких розташовано туристично-привабливі об’єкти. Активізація внутрішнього потенціалу територіальних громад, які пов’язують власний стратегічний розвиток з туризмом.

Завдання

- Популяризувати українську культуру та історію краю, історичні пам’ятки Хмельницької області.

- Побудувати ключові об’єкти паркового комплексу на території с.Лісові Гриніві, що складатиметься з парку мініатюр туристично-привабливих об’єктів області та етнопарку.

- Створити віртуальні моделі туристично-привабливих об’єктів області, розробити сайт, презентаційні матеріали та представити їх у мережі Інтернет.

- Розробити туристичні маршрути та електронну систему вибору й оптимізації туристичних маршрутів області.

- Створити умови для співпраці місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та підприємців, громадських організацій для розвитку туристичного потенціалу та туристичної інфраструктури.

Грунтовний аналіз шляхів вирішення зазначеної проблеми проведено в процесі розробки Стратегії регіонального розвитку та під час підготовки Плану її реалізації. Проаналізувавши порівняльні переваги області, члени робочої групи визначили такі види діяльності, що потребують першочергової уваги для розвитку туризму: туристична промоуція Хмельниччини; формування бренду та позитивного іміджу області; розвиток зеленого туризму; відновлення історичних пам’яток; розбудова туристичної інфраструктури; збереження екології.

Визначення провідної ролі промоуції туристичного потенціалу Хмельниччини та вибір заходів проекту для першочергової реалізації обумовлено порівнянням результативності та ефективності заходів, забезпечення економіної та організаційної стабільності проекту у довгостроковій перспективі.

Вибір місця розташування комплексу на території с.Лісові Гринівці Хмельницького району обумовлено наявністю земельної діляки, максимально наближеної до обласного центру, та на якій розташовано об’єкти трипільської культури.

- 4.3. Досягнення мети та заходи Проекту (програми)

Методи реалізації проекту

Реалізація мети проекту здійснюється з використанням адміністративних, економічних, соціально-психологічних та правових методів.

Адміністративні методи:

- використання можливостей організаційно-розпорядчого впливу на місцеві та обласні структури з метою розвитку туристичної індустрії, організація співпраці міських, районних та селищних рад, комунальних підприємств та бізнес-структур;

- делегування повноважень з організації промоуційних процесів комунальним підприємствам та громадським організаціям.

Економічні методи:

- створення госпрозрахункової основи діяльності промоуційного комплексу;

- формування системи ринкових відносин у сфері промоуції послуг підприємств, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням туристів;

- створення конкурентних переваг туристичних об’єктів через глобалізацію системи розповсюдження інформації про їх потенціал.

Соціально-психологічні методи:

- забезпечення відкритості, прозорості дії промоуційного комплексу;

- пропаганда відпочинку на території області серед місцевого населення.

Правові методи:

- оформлення усіх рішень стосовно розв’язання проблеми проекту відповідними нормативними актами місцевої влади.

Для успішної реалізації проекту проведено аналіз стану туристичних об’єктів області та туристичних продуктів, систем їх промоуції, аналіз потреб та можливостей розвитку туризму 20 районів області. Визначено перспективні проекти, що сприятимуть розвитку туристичного потенціалу області. Основною принадою регіону є історичний комплекс міста Кам’янець-Подільський. Для урізноманітнення пропозицій, адресованих цільовій групі туристів, що цікавляться пам’ятками історії та культури, й відвідання інших місцевостей (фортець, садів та археологічних пам’яток), регіон має популяризувати інші об’єкти туризму, що дозволить продовжити тривалість перебування туристів у регіоні та збільшити надходження коштів від цього сектору.

Хмельниччина може використати тенденцію популяризації сільського, зеленого, культурного та світоглядного туризму серед населення України та Європи. Сильними сторонами регіону, що сприяють реалізації такої можливості, є значна кількість об’єктів архітектурної, історико-культурної спадщини, низьке екологічне навантаження, наявність великих природоохоронних територій, розміщення на перехресті доріг та найоптимальнішій відстані від сусідніх обласних центрів, великі запаси мінеральних вод.

Визначено альтернативи розв’язання проблеми і досягнення мети проекту. Характеристику альтернатив розв’язання проблеми й досягнення мети проекту наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Альтернативи досягнення мети проекту

| Альтернативні шляхи розв’язання проблеми | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- | --- |
| 1. Створення обласного туристично-інформаціного центру та його сайту | Інтеграція інформації про туристичний потенціал області в єдиній інформаційній системі, можливість промоуції туристичних продуктів області. Популяризація об’єктів, залучення додаткових туристів, що сприятиме розвитку підприємництва на теріторіях біля популярних туристичних об’єктів. Надає можливість популяризувати всі об’єкти та всі види туризму області | Відсутність ресурсів для створення конкурентоздатного інформаційного середовища, необхідність залучення коштів місцевого бюджету для його створення та утримання. Відсутність достатнього рівня зацікавленості з боку підприємців для фінансування проекту |
| 2. Використання відомих програмних продуктів глобальних мереж для популяризації туристичного потенціалу області | Використання популярних сайтів для розповсюдження інформації. Можливість застосовувати вказане джерело як додаткове у разі створення областного туристично-інформаційного центру, використовуючи його інформаційні ресурси та персонал | Відсутність цільвого представлення інформації про туристичний потенціал Хмельницької області. На сьогодні відсутне необхідне інформаційне та організаційне забезпечення. |
| 3. Інвестиції в діяльність окремих об’єктів туристичної галузі | Вдосконалення існуючих туристичних продуктів, відновлення туристичних об’єктів. | Відсутність результату регіонального масштабу, низький рівень впливу на активність громади. Необхідність залучення додаткових ресурсів для здійснення промоуції. |

Продовження таблиці 1

| Альтернативні шляхи розв’язання проблеми | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- | --- |
| 4. Створення парку найцікавіших туристичних об’єктів у м. Хмельницький / Хмельницькому районі | Розширює туристичну пропозицію області завдяки створенню привабливого для туристів об’єкту, що гідно представлятиме область, зробить важливий внесок у розвиток туристичної пропозиції регіону. Охоплює етнічні особливості регіону, популяризує зелений туризм за рахунок введення етнічних об’єктів у структуру парку | Проект є капіталомістким |

Опитування населення м. Хмельницький та відвідувачів обласного центру показало, що 61% населення вважає, що потрібні додаткові місця відпочинку, та ще 25% зазначили, що потрібні нові місця відпочинку, які відрізнються від існуючих.

За результатами оцінки фахівців туристичної галузі та опитування населення, узагальнення переваг та недоліків шляхів вирішення проблеми, співставлення необхідних ресурсів та результатів, дійшли висновків, що реалізація 1 та 4 альтернатив має відбуватися у комплексі, оскільки дозволяє:

1) досягнути синергетичного ефекту за рахунок поєднання робіт та економії ресурсів у процесі дослідження та візуалізації туристичних об’єктів;

2) отримати промоуційний комплекс, який працює на госпрозрахунковій основі та здатен забезпечити просування туристичних продуктів області, презентувати область для туристів та гостей Хмельниччини у будь-який час.

Регіональна спільнота, котра впливає на ринок туризму, відіграє ключову роль у забезпеченні успішності діяльності за цими обома напрямами. Для ефективного розвитку туризму потрібно не лише надавати базові та додаткові послуги, а й просувати та розвивати комплексні туристичні продукти, котрі, в більшості випадків, мають регіональний або тематичний характер.

Організаційно-технічні передумови реалізації заходів проекту. Для реалізації базової альтернативи визначено місце розташування презентаційного комплексу, виділено земельну ділянку розпорядженням голови обласної адміністрації (розпорядження від 20 березня 2012 року №64/2012-р), організовано щотижневі виїзди на туристичні об’єкти в різні райони області з метою оцінки їх стану, доступності для туристів, з’ясування нагальних потреб; створено робочу групу з розробки проекту презентаційного комплексу, визначено склад об’єктів, що підлягають першочерговому відтворенню, створено робочу групу з розробки автоматизованої інформаційної системи та сайту обласного туристичного центру, визначено необхідну кількість комп’ютерної техніки, вимоги до програмного забезпечення. Для успішної реалізації проекту заплановано створення інформаційної системи з дружнім інтерфейсом, он-лайн доступом через мережу Інтренет та наданям туристам актуальної інформації з можливістю візуального ознайомлення з об’єктом та багатокритеріальним вибором маршруту. Інформація у текстовому та візуалізованому вигляді, що буде зібрана та систематизована на першому етапі реалізації проекту, створить методичну основу для відворення туристично-привабливих об’єктів у мініатюрі та розташування їх у комплексі поряд з етнічним музеєм регіону.

Проведено переговори з представниками громадських об’єднань, керівниками туристичних об’єктів, туристичних фірм та представниками бізнес-структур. Проект створює нові робочі місця, сприяє розвитку підприємництва та підвищенню рівня самозайнятості населення.

Опис заходів проекту

1. Розробка та експертиза проекту парку:

1.1. Проведення інженерно-геодезичних досліджень;

1.2. Проведення інженерно-геологічних досліджень;

1.3. Розробка архітектурно-будівельної проектної документації;

1.4. Розробка санітарно-технічної документації;

1.5. Розробка електротехнічної проектної документації;

1.6. Розробка проекту зв’язку та сигналізації;

1.7. Розробка Генерального плану;

1.8. Розробка Проекту природоохоронних заходів;

1.9. Державна експертиза проекту будівництва.

2. Створення електронної бази туристичних об’єктів та іх візуалізація:

2.1. Формування реєстру об’єктів області з детальними характеристиками в заданому форматі для автоматизованої обробки;

2.2. Придбання фото-, відео техніки;

2.3. Зйомка об’єктів на місцевості;

2.4. Створення бази зображення об’єктів (візуалізація з можливістю анімації та представлення у 3Д форматі);

2.5. Дизайнерська обробка та формування презентаційних матеріалів.

3. Створення сайту комплексу «Хмельниччина туристична» та інтреактивної системи багатокритеріального он-лайн відбору маршрутів:

3.1. Розробка сайту «Хмельниччина туристична»;

3.2. Створення автоматизованої системи управління базою даних  туристичних обє’ктів;

3.3. Придбання комп’ютерної техніки (сервер, 2 комп’ютери, принтер, сканер).

3.4. Створення автоматизованої системи багатокритеріального вибору маршрутів.

4.   Виготовлення мініатюрних копій туристичних об’єктів:

4.1. Розробка проектів масштабних копій;

4.2. Закупка сировини та матеріалів;

4.3. Створення мініатюрних копій туристично-привабливих архітектурних об’єктів.

5.  Підготовка площадки та розташування об’єктів парку мініатюр:

5.1. Загальні роботи підготовки майданчиків (розробка котловану, розробка траншей, вирівнювання та ущільнення ґрунту);

5.2. Влаштування фундаментів (розробка ґрунту, влаштування монолітних фундаментів, підбетонок, заливка бетону);

5.3. Кладка допоміжних стін і перегородок;

5.4. Проведення оздоблювальних робіт.

6.  Створення об’єктів етнопраку та їх розташування на місцевості:

6.1. Влаштування фундаментів;

6.2. Перенесення об’єктів з районів та відтворення на місцевості;

6.3. Оздоблення об’єктів столярними елементами;

6.4. Влаштування покрівлі з використанням притаманних різним місцевостям матеріалів (гонта, щепа, стара черепица, очерет);

6.5. Розпис, реставрація та інші види робіт з оздоблення об’єктів.

7.  Створення маршрутів

7.1. Проведення науково-дослідної роботи (аналіз попиту на об’єкти, розробка пропозицій маршрутів);

7.2. Дослідження маршрутів;

7.3. Створення рекламної продукції (друк буклетів, презентаційні матеріали для виставок);

7.4. Встановлення міжнародно визнаних туристичних позначень, знаків, інформаційних щитів і покажчиків навколо туристичних об’єктів.

Парк мініатюр презентує туристам весь комплекс привабливих туристичних об’єктів області та дозволить здійснити вибір маршрутів на основі візуалізації базових характеристик визначних місць. Мініатюри є композицією детально відтворених архітектурних, історичних, духовних та природних пам’яток, що не перевищують величини людського зросту. У парку буде представлено усі історичні пам’ятки Хмельниччини: Кам’янець-Подільська, Меджибізька, Сатанівська фортеці, палац у с. Самчики, церква у с. Сутківці, собор у смт Славута, монастир та фортеця в смт Сатанів, церква в м. Ізяслав, фортеця в м. Старокостянтинів та інші.

Ступінь готовності до реалізації проекту характеризується такими факторами.

У частині адміністративно-організаційної готовності:

- повне розуміння пріоритетності проблеми місцевою владою, що відображено  у стратегічному плані розвитку регіону;

- готовність учасників проекту сприяти реалізації проекту та здійснювати фінансування  необхідних заходів додатково до суми коштів, що планується отримати за рахунок гранту;

- виділена та документально оформлена ділянка для розташування паркового комплексу.

У частині матеріально-технічної готовності:

- проводиться інвентаризація туристичних об’єктів.

У частині громадської думки:

- за результатами опитування очевидно, що вказана проблема хвилює жителів області та підприємців, які прцюють у туристичній індустрії.

Отже, ступінь готовності до реалізації проекту є достатньо високою.

Контроль за реалізацією проекту здійснює робоча група у складі представників обласної ради, обласної адміністрації, громадських організацій та представників бізнес-структур.

4.4. План-графік реалізації заходів Проекту

| Тривалість заходу (по етапах) | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коротка назва заходу, що пояснює його зміст | Державний бюджет | Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу) | Партнери |
| Місяць 1 | Розробка проектної документації. | 0 | 0 | 56,4 |
| Місяць 2 | Розробка проектної документації. Інвентризація туристичних об’єктів | 0 | 0 | 269,6 |
| Місяць 3 | Формування реєстру обє’ктів області Розробка сайту, інформаційної системи | 7 | 28 | 9 |
| Квартал 1 |  | 7 | 28 | 335 |
| Місяць 4 | Підготовка майданчиків для будівництва, створення бази даних об’єктів, зйомка на місцевості | 80 | 0 | 150 |
| Місяць 5 | Підготовка майданчиків для будівництва, створення бази даних об’єктів, зйомка на місцевості, створення мініатюр | 179,167 | 50 | 110 |
| Місяць 6 | Будівництво етнічних об’єктів, створення мініатюр, зйомка об’єктів та їх електронна обробка | 288,667 | 62 | 10 |
| Квартал 2 |  | 547,833 | 112 | 270 |
| Місяць 7 | Будівництво етнічних об’єктів, створення мініатюр, зйомка об’єктів та їх електронна обробка | 508,667 | 0 | 20 |
| Місяць 8 | Будівництво етнічних об’єктів, мініатюр, формування електронної бази. | 358,667 | 0 | 99 |
| Місяць 9 | Будівництво етнічних об’єктів, мініатюр, формування електронної бази. Розробка маршрутів. | 328,667 | 10 | 21 |
| Квартал 3 |  | 1196 | 10 | 140 |
| Місяць 10 | Візуалізація об’єктів, рекламна компанія. Встановлення вказівників. Будівництво. | 121,167 | 0 | 0 |
| Місяць 11 | Візуалізація об’єктів, рекламна компанія. | 0 | 0 | 69 |
| Місяць 12 | Моніторінг результатів. | 0 | 0 | 49 |
| Квартал 4 |  | 121,167 | 0 | 118 |
| Усього |  | 2907 | 1894 | 150 |

4.5. Очікувані результати Проекту

Соціальний результат: забезпечення хмельничан, гостей міста та області цікавим місцем для відпочинку, популяризація української культури та історії краю, історичних пам’яток Хмельницької області; створення умов для співпраці між органами місцевого самоврядування та підприємцями у проекті; створення нових робочих місць на території с.Лісові Гринівці та м. Хмельницький, робочі місця на туристично-привабливих об’єктах, що популяризуються.

Економічний результат: створення туристично-привабливого музейно-розважального комплексу поблизу обласного центру; сприяння розвитку туристичного потенціалу Хмельниччини, забезпечення популяризації маловідомих туристично-привабливих об’єктів Хмельницької області, розташованих на територіях 20 адміністративно-територіальних одиниць області; створення програмно-інформаційної платформи для просування туристичних продуктів та послуг через мережу Інтернет та координації управління туристичними потоками області; сприяння розвитку підприємництва у сфері туризму.

Екологічний результат: популяризація екотуризму та сприяння розвитку сільського господарства області.

Соціальний ефект

На території парку розташовується виставковий центр районних представництв народних промислів. Просування місцевих традицій та звичаїв забезпечується проведенням на території туристичного комплексу ярмарків, фестивалів, виставок.

Найближчі наслідки: створення Координаційної ради по туризму; створення місця відпочинку для хмельничан та гостей міста; збереження та археологічні дослідження стародавніх поселень, розташованих на території паркового комплексу; зростання доходів населення; створення робочих місць.

Перспективні наслідки: співпраця громади та підприємницьких структур; створення веб-порталу для популяризації відпочинку у Хмельницькій області.

Короткотривалі наслідки: створення тимчасових робочіх місць.

Довготривалі наслідки: розвиток самобутності, національної самосвідомості місцевого населення; популяризація етнічних традицій та історичних об’єктів області в Україні та за кордоном.

Економічний ефект

Підвищення рівня життя громади та активізація підприємництва у галузі туризму забезпечуються залученням додаткових потоків туристів, освоєння нових сегментів туристичного ринку Хмельницької області та підвищення інвестиційної привабливості маловідомих туристичних об’єктів.

Створення парку мініатюр дозволяє презентувати маловідомі пам’ятки історії та архітектури, унікальні природні об’єкти області. Інформаційний центр, розташований на території парку, надає інформацію щодо можливих маршрутів та оптимізує розподіл туристичних потоків в області.

Найближчі наслідки: створення регіонального координаційного центру; створення програмно-інформаційної платформи для туристично-інформаційного центру; створення 3Д моделі об’єктів у форматі для різноманітної електронної обробки; рекламування об’єктів в електронних мережах та на виставковому майданчику; створення парку мініатюр у людський зріст; придбання обладнання для створення архітектурних моделей, макетів об’єктів, сувенірів; створення 3Д моделі з можливістю використання для різних рекламних роликів, фільмів, моделювання та навчально-розважального відтворення історичних подій; забезпечення місця для проведення ярмарків та фестивалів.

Перспективні наслідки: збільшення туристичних потоків; популяризація маршрутів маловідомими туристично-привабливими об’єктами.

Довготривалі наслідки: налагодження співпраці представників громади та бізнесу; відкриття нового популярного музейно-розважального об’єкту, розташованого поблизу обласного центру; створення нових маршрутів; збільшення туристичного потоку; залучення іноземних туристів.

Екологічний ефект

Очищення водойми, розташованої на території парку; популяризація екотехнологій серед широких верств населення; впровадження екологічно-чистого виду діяльності, що сприятиме дотриманню екологічної чистоти оточуючих територій.

4.6. Сталість результатів Проекту

Реалізація Проекту буде економічним поштовхом для досягнення самодостатності місцевої територіальної громади, оскільки забезпечує умови для додаткового залучення інвестицій в область. Самоокупність подальшої реалізації проекту забезпечується оплатою відвідування парку туристами та залучення підприємницьких структур до проведення розважальних заходів на території парку на відплатній основі. Для збільшення кількості відвідувачів розробляється програма регулярних заходів на території парку. Парковий комплекс, на території якого буде діяти парк мініатюр та етнопарк, буде розвиватися за рахунок створення нових об’єктів та постійно-діючих об’єктів залучення відвідувачів. Безпосередньо парк мініатюр буде розвиватися за рахунок запровадження театралізованих заходів та міні-відтворень історичних подій та побутових особливостей  різних століть. Розвиток парку також буде забезпечено шляхом створення макетів сучасних, технологічно унікальних будівель та об’єктів області, природних об’єктів (відтворення процесів формування та використання мінеральних вод, дії електростанції та інших). Проект сприятиме зростанню надходжень до місцевого бюджету за рахунок збільшення  податків та зборів від туристичної діяльності.

Сутність економічного механізму забезпечення фінансової сталості комплексу полягає у наступному:

- діяльність Комунального підприємства «Лісовогринівецьке» є прибутковою, прибуток від комплексу вкладається у розбудову комплексу та фінансування діяльності інформаційної промоуційної системи, створення нових туристичних маршрутів, рекламної продукції тощо. За  прогнозними даними річний дохід буде складати 1550 тис.грн., витрати на операційну діяльність – 1036 тис.грн., підприємство буде сплачувати податок на прибуток та ПДВ на сумму близько 346 тис.грн. в рік.;

- додатковим доходом є оплата послуг підприємцями комунальному підприємству за розміщення на території комплексу суб’єктів підприємницької діяльності, та залучені інвестиції;

Плата за відвідування комплексу запланована на рівні 20 грн. для дорослих, 10 грн. для пільгових користувачів. Користування інформаційним забезпеченням є безкоштовним для споживачів туристичних послуг та туристичних об’єктів комунальної форми власності.

4.7. Мультиплікативність досвіду Проекту

Результати Проекту можуть бути використані на території Хмельницької області та Украіни:

- усі суб’єкти туристичної діяльності Хмельницької області зможуть використати сайт та спеціалізоване програмно-інформаціне забезпечення для промоуції свої туристичних продуктів та послуг; результати тривимірного моделювання туристичних пам’яток зможуть використовувати для реклами власники туристичних об’єктів, туристичні фірми для представлення та реалізації туристичних продуктів, науково-педагогічні працівники для навчального процесу з історії та країнознавства;

- програмне забезпечення, яке містить методику вибору та оптимізації маршруту, вибір ключових параметрів подорожі, для максимального задоволення потреб споживача з використання системи підтримки прийняття рішень може бути застосоване суб’єктами туристичної діяльності на території всієї України для планування відпочинку клієнтів, для індивідуального вибору маршруту з метою задоволення потреб споживачів та збільшення обсягу реалізованих туристичних продуктів та наданих туристичних послуг;

- інноваційні рішення в будівництві етнічних об’єктів можуть бути використані в музеях під відкритим небом, а також зацікавленним населенням області.

До інструментів чи засобів, що напрацьовані у процесі виконання Проекту та можуть бути застосовані з метою забезпечення поширення (перенесення, тиражування) результатів Проекту в інші організації, громади, території належать:

- нормативно-методичні матеріали організації співпраці влади, громади, комунальних підприємств та підприємців;

- методичні матеріали щодо працевлаштування осіб з особливими потребами у сфері туристичного обслуговування;

- організаційно-методичні матеріали щодо організації відпочинку туристів-інвалідів;

- алгоритм обчислення оптимального маршруту;

- методика обробки данних, отриманих від зворотнього зв’язку з споживачами туристичних послуг та її використання в системі підтримки прийняття рішень «найкраща подорож»;

- опис туристичних об’єктів Хмельниччини.

4.8. Інновації Проекту

Опис інновації № 1

- Короткий опис (Форма співпраці місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та підприємців, громадських організацій в умовах врахування інтересів усіх учасників, новизна полягає у взаємоузгодженні інтересів учасників реалізації проекту та застосуванні у співпраці проектного підходу).

- Характер інновації (організаційний)

- Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні – сприяє залученню підприємців, інвесторів до вирішення соціально-економічних проблем області; допомогає узгоджувати організаційні питання, сприяє створенню умов для довгстокової співпраці у різних проектах.

- Основні якісні характеристики (цінність полягає у відпрацюванні організаційно-правової форми співпраці, розробці типових локальних нормативно-правових актів, сторенні прозорої процедури прийняття рішень у питаннях залучення до співпраці представників бізнесових структур для виконання заходів, зазначених в Плані реалізації Стратегії регіонального розвитку; прогнозований позитивний ефект – збільшення інвестицій у розвиток туристичної галузі, збільшення податкових надходжень у бюджет, збільшення кількості підприємців, залучених до реалізації туристичного потенціалу Хмельницької області)

- Територіальний масштаб інновації (зробіть помітку):

не має аналогів: в Україні - , в області - , у районі - , у селі, селищі - 

- Наявність захисту авторства інновації (відсутні)

Опис інновації № 2

- Короткий опис (Система підтримки прийняття рішень для вибору маршруту, новизна полягає в алгоритмі обробки інформації)

- Характер інновації (технологічний)

- Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні – сприяє залученню туристів, адаптуючи туристичні можливості регіону під індивідуальні потреби туристів, сприяє ефективному використанню туристичного птенціалу

- Основні якісні характеристики (цінність полягає: а) в можливості туристів отримати максимально-можливий рівень задоволення потреб, визначених на основі очікувань, оптимізувавши власні ресурси (час, кошти), б) для підприємців, діяльність яких пов’язана з туризмом, надається можливість реклами та визначення вимог туристів для оцінки власної діяльності та параметрів конкурентоздатності на ринку туристичних послуг; в) для суб’єктів, у власності яких є туристичні об’єкти – популяризувати туристичні об’єкти, пропонувати маршрути, прогнозувати відвідування з визначенням факторів, які впливають на кількість туристів; прогнозований позитивний ефект – збільшення кількості туристів, підвищення якості надання туристичних послуг)

- Територіальний масштаб інновації (зробіть помітку):

не має аналогів: в Україні - , в області - , у районі - , у селі, селищі - 

- Наявність захисту авторства інновації (відсутні, але після створення можливо отримання авторського свідоцтва на програмне забезпечення та патент на математичні і алгоритмічні методи, які містить програмне забезпечення. Але враховуючи необхідність забезпечити мультиплікацію результатів проекту, обмежувати безкоштовне застосовання програмного забезпечення не планувалося, тому питання щодо захисту авторських прав будуть позитивно вирішенні за умов звернення авторів-виконавців)

Опис інновації № 3

- Короткий опис (застосування шару піноскла при будівництві енічних будівель, їх відтворенні, новизна полягає в новому підході до технології створення музейних об’єктів з метою їх тривалого збереження та зменшення витрат на обслуговування, економії енергоресурсів на опалення, підвищення протипожежного захисту та захисту музейних об’єктів від гризунів)

- Характер інновації (технічний, технологічний)

- Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні – використання для будівництва об’єктів туристичної галузі,

- Основні якісні характеристики (цінність, прогнозований позитивний ефект)

- Територіальний масштаб інновації (зробіть помітку):

не має аналогів: в Україні - , в області - , у районі - , у селі, селищі - 

- Наявність захисту авторства інновації (планується придбання готового піноскла, технологія виробництва піноскла захищена значною кількістю патентів у різних країнах (враховуються особоивості виробництва та кількість і склад домішок; застосування не потребує авторського захисту, бо для застосування піноскла заявлено дуже широкий спектр можливостей).

### 5. Бюджет Проекту

- 5.1. Планування надходжень та видатків

| БЮДЖЕТНА ФОРМА 1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюються за Проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість (тис. грн.) | По джерелах фінансування |  |  |
|  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу) | Кошти Партнерів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Розробка та експертиза проекту парку | 300 |  |  | 300 |
| Інженерно-геодезичні дослідження | 16,4 |  |  | 16,4 |
| Інженерно-геологічні дослідження | 20 |  |  | 20 |
| Архітектурно-будівельна проектна документація | 252 |  |  | 252 |
| Санітарно-технічна документація | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Електротехнічна проектна документація | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Зв'язок та сигналізація | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Генеральний план | 6 |  |  | 6 |
| Проект природоохоронних заходів | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Державна експертиза проекту будівництва | 4 |  |  | 4 |
| 2. Створення електронної бази туристичних обєктів з візуалізацією | 420 | 348 | 20 | 52 |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формування реєстру обєктів області з детальними характеристиками в заданому форматі для автоматизованої обробки | 20 |  | 20 |  |
| Придбання 3Д фото-відео техніки | 33 | 33 |  |  |
| Зйомка обєктів на місцевості | 195 | 175 |  | 20 |
| Створення оглядового зображення обєктів | 120 | 100 |  | 20 |
| Дизайнерська обробка та формування презентаційних матеріалів | 30 | 30 |  |  |
| 3. Створення сайту комплексу "Хмельниччина туристична" та інтреактивної системи багатокритеріального он-лайн відбору маршрутів | 47 | 34 | 8 | 5 |
| Розробка сайту "Хмельниччина туристична" | 8 |  | 8 |  |
| Створення автоматизованої системи управління базою даних туристичних обєктів та автоматизованої системи багатокритеріального вибору маршрутів маршруті | 12 | 7 |  | 5 |
| Придбання компьютерної техніки (сервер (17,5), ПК (2Х3,5тис.грн.), принтер+сканер (2,5 тис.грн.) та ін.) | 27 | 27 |  |  |
| Придбання ліцензійного програмного забезпечення | 22 | 22 |  |  |
| 4. Виготовлення масштабних копій туристичних об’єктів | 830 | 670 | 0 | 160 |
| Розробка проектів масштабних копій | 20 |  |  | 20 |
| Закупка сировани та матеріалів | 340 | 300 | 0 | 40 |
| Оплата праці майстрів-виконавців | 470 | 360 | 12 | 98 |
| 5. Підготовка площадки та розташування об’єктів парку мініатюр | 330 | 0 | 50 | 280 |
| Загальні роботи підготовки майданчиків (розробка котловану , віемка грунту, розробка траншей , засіпка траншей і котловану , вирівнювання та ущільнення грунту , вивоз будівельного сміття) | 110 |  |  | 110 |
| Влаштування фундаментів (розробка грунту , влаштування монолітних фундаментів, підбетонок, заливка бетону) -закупка матеріалів | 50 |  | 50 |  |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетонні та з/бетонні роботи (підговка арматурних каркасів, розчин , опалубка, монтаж з / б стін і перекриттів, монтаж збірних конструкцій, монтаж та виготовлення металоконструкцій)- виконання робіт | 50 |  |  | 50 |
| Кладка стін і перегородок | 120 | 100 |  | 20 |
| 6. Створення об’єктів етнопраку та їх розташування на місцевості | 940 | 720 | 50 | 170 |
| фундаменти | 40 |  | 0 | 40 |
| будівля (хата, піч, грубки та ін.) | 610 | 550 | 50 | 10 |
| столярні елементи | 49 |  |  | 49 |
| кровля (гонта, щепа, черепица старая, камиш) | 150 | 100 |  | 50 |
| роспись | 11 |  |  | 11 |
| реставрація та інші види робіт | 80 | 70 |  | 10 |
| 7. Створення маршрутів | 20 | 0 | 10 | 10 |
| проведення науково-дослідної роботи (аналіз, пропозиції, практична перевірка, польові дослідження маршрутів) | 10 |  |  | 10 |
| встановлення знаків-вказівників міжнародного стандарту (4 одиниці) | 20 | 20 |  |  |
| створення рекламної продукції (друк буклетів, розміщення на сайті, презентаційні матеріали для виставок) | 10 |  | 10 |  |
| Усього | 2907 | 1894 | 150 | 863 |

| БЮДЖЕТНА ФОРМА 2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет |  | Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу |  | Кошти Партнерів |  |
|  |  | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % |
| 1. Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Видатки розвитку: | 2907 | 1894 | 65,15 | 150 | 5,16 | 863 | 29,69 |
| Разом: | 2907 | 1894 | 65 | 150 | 5 | 863 | 30 |

Бюджетна Форма №3 визначає джерела фінансування Проекту

| БЮДЖЕТНА ФОРМА №3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка у % від загального обсягу фінансування Проекту |
| 1. Фінансування з державного бюджету | 1894 | 65 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету (Учасник Конкурс) | 150 | 5 |
| 3. Фінансування за рахунок партнерів, у тому числі: | 863 | 30 |
| 4. Фінансування за рахунок партнерів з бюджетного сектору | 700 | 24,08 |
| 5. Фінансуавння за рахунок партнерів з підприємницького сектору | 106 | 3,65 |
| 6. Фінансуавння за рахунок партнерів з громадських спільнот | 57 | 1,96 |
| Загальний обсяг фінансування Проекту (програми) | 2907 | 100 |

5.6. Партнери та виконавці

До партнерів на співвиконавців належать:

Комунальне підприємство «Лісовогринівецьке»;

Лісовогринівецька сільська рада;

Хмельницька районна рада;

Представники бізнес-структур: будівельні фірми, ІТ – фірми.

Громадська організація «Мальвниче поділля»

Козачество

– сума рядків 4, 5, 6

– сума рядків 1, 2, 3