|  | ### Додаток 2 до рішення дванадцятої сесії обласної ради від 23 червня 2004 р. ### № 8-12/2004 |
| --- | --- |

# Звіт

# про хід виконання Комплексної  програми

# охорони довкілля Хмельницької області  в 2003 році

| № п/п | Зміст заходу | Виконавець | Кошторисна вартість (тис.грн.) загальна/ залишкова | Термін виконання | Освоєнокоштів тис.грн. | % готовності об’єкта на 1.01.04р | Джерело фінансування, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| - Будівництво і реконструкція каналізаційних очисних споруд, насосних станцій та колекторів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закінчення будів-ництва високона-вантажених муло-вих майданчиків на КОС Хмельницького | МКП “Хмельницьк-водоканал” | 4050 335 | 0,5 га. 2003 рік | 410 | 100% | Місцевий бюджет -100. Власні кошти-10 Державний фонд ОНПС–300 |  |
| 2 | Закінчення будівництва ОС каналізації в смт.Стара Синява. (1-черга) | УКБ облдержадміністрації | 1 черга 1593,62 848 | квітень 2002- 2004р.р | 150 | 70% | Обл. фонд ОНПС– 150. |  |
| 3 | Будівництво ОС каналізації в смт.Чемерівці | - // - | 2571 2390 | Перехідний об’єкт | 820 | 50,5% | Державний фонд ОНПС–750 Обл. фонд ОНПС– 70. |  |
| 4 | Розширення ОС каналізації в смт.Славута | Міське підпр-во ВКГ (госпспосіб) | 1356 1120 | - // - | 300 | 24,7% | Місцевий бюджет та власні кошти – 50 Державний фонд ОНПС–250 |  |
| 5 | Розширення ОС каналізації в м.Городку | УКБ облдерж- адміністрації | 2635,2 2200 | Перехідний об’єкт | 60 | 30,4% | Обласний фонд ОНПС - 60 |  |
| 6 | УВС в області Реконструкція КОС виправного закладу в с.Климентовичі Шепетівського р-ну | Госпспосіб НВТ “Аква-У” м.Рівне | 1100 500 | квітень 2003р. | 400 | 65 % | Державний фонд ОНПС-- 400 |  |
| 7 | Реконструкція ОС каналізації райлі-карні в смт.Летичів | ЗАТ “Реммаш-Інвест” | 1252 772 | Перехідний об’єкт | 90 | 61,7% | Обласний фонд ОНПС - 90 |  |
| 8 | Проектування і будівництво КОС в смт.Білогір”я | УКБ ОДА | 3749,3 3650 | 2002 – 2005 р.р. | 210 | 14,8% | Обласний фонд ОНПС – 110 Власні кошти-100 |  |
| 9 | Реконструкція КОС в смт.Теофіполь | Екосервіс-21, Райагробуд | 1340 400 | 2002 – 2003 р.р. | 105 | 38,4% | Обласний фонд ОНПС - 105 |  |
| 10 | Реконструкція місь-ких КНС та кан. мереж у м. Деражня | Міськвиконком Будгаз | 106 53 | 2003 р 2004р | 53 | 50% | Обласний фонд ОНПС - 53 |  |
| Всього 2598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Захист населених пунктів від шкідливої дії вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Захист від підтопле-ння повеневими водами р. Хомора сіл Лодзянівка, липівка Полонського р-ну (розчищення русел річок) | Шепетівське УОС | 264 25 | 1995р 2003 р. | 25 | 100 % |  | Держбюджет – 25 |
| 12 | Захист від підтопле-ння повеневими водами р. Смолка с. Михайлючка, Шепе-тівського р-ну (роз-чищення русел річок) | Шепетівське УОС | 158 78 | 1995р 2003 р. | 78 | 100 % |  | Держбюджет - 78 |
| 13 | Протиповеневі заходи для захисту від підтоплення сіл Нараївка, В.Скнит, Рівки Славутського р-ну | Хмельницький облводгосп | - | 1995 – 2003 р.р. | 205 | 80 % |  | Держбюджет – 205 |
| Всього 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| - Проектування і будівництво полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) в населених пунктах області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Будівництво поліго-ну ТПВ для м. Кам’янець-Подільський (Ічерга) | Міське управління ЖКГ | 4051 684 | 2002р. перехідний об’єкт | 584 | 16,9 % |  | Міський фонд ОНПС інші кошти – 100 Державний фонд ОНПС–400 Обл. фонд ОНПС– 84. |

| 15 | Будівництво полігону ТПВ для м. Шепетівка | - // - | 2221 2100 | - // - | 53 | 28 % | Місцевий бюджет – 10,5 Міський фонд ОНПС – 12,5 Обл. фонд ОНПС– 30. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Будівництво полігону ТПВ для м.Деражня | - // - | 400 255 | - // - | 145 | 36% | Український фонд со-ціальних інвестицій – 145 |
| ## Всього 782,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Природоохоронні заходи по охороні земель |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкція ставка в с. Дашківці Віньковецького району | Управління земельних ресурсів. Інститут землеустрою | - | На протязі року | 22,4 | - | Державний бюджет – 22,4 |
| 18 | Рекультивація пору-шених кар'єрами земель (проектні роботи) у Славутському і Деражнянському районах | Управління земельних ресурсів. Інститут землеустрою | - | На протязі року | 9,6 | - | Державний бюджет – 9,6 |
| 19 | Покращання якості с/г земель (проектні роботи у Білогірському районі | Управління земельних ресурсів. Інститут землеустрою | - | На протязі року | 5,4 | - | Державний бюджет – 5,4 |
| ## Всього 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. Заходи по розширенню природно-заповідного фонду області та дотримання заповідного режиму. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Резервування та створення заповідних об’єктів | Управління екоресурсів. НПП “Подільські Товтри” | - | На протязі 2003 року | 20 | - | Обласний фонд ОНПС- 20 |
|  | Інші заходи не пов’язані з будівництвом об’єктів (упорядку-вання існуючих полігонів ТПВ, ремонт каналіза-ційних мереж і КНС, створення парків, зариблення водоймищ, інші) |  |  |  | 144,9 |  | З місцевих фондів ОНПС-135,9 З обласного фонду ОНПС- 9,0 |
| ## Разом по Хмельницькій області 3881,7 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Начальник держуправлiння

#### екоресурсів в  області                  			                        	Г.А. Сагайдак

Пояснювальна записка

# до звіту про хід виконання  Комплексної  програми охорони довкілля

# Хмельницької області у 2002-2003 рр.

В 2002-2003 рр. з усіх джерел фінансування на природоохоронні заходи і будівництво природоохоронних об’єктів направлено 5595,3 тис.грн., у тому числі:

- з Державного бюджету – 689 тис.грн.;

- з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі ОНПС)- 2890,7 тис.грн.;

- з обласного фонду ОНПС – 1536,3 тис.грн.;

- з місцевих бюджетів – 326 тис.грн.;

- з місцевих фондів ОНПС – 275,9 тис.грн.;

- кошти підприємств та організацій – 232 тис.грн.;

- Український  фонд соціальних інвестицій -   145, 4 тис. грн.

Основна частина коштів (4241тис.грн.) була направлена на будівництво (реконструкцію) каналізаційних очисних споруд (КОС) в районних центрах області. За рахунок цих коштів велось будівництво (реконструкція) КОС у Старій Синяві,  Чемерівцях,  Славуті, Теофіполі, Білогір'ї, Клементовичах Шепетівського району. Ступінь готовності цих об’єктів до введення їх в експлуатацію складає 40-70 відсотків. Практично завершено спорудження мулових майданчиків на КОС м.Хмельницького, проте, через несприятливі погодні умови у зимовий період введення об'єкта в експлуатацію перенесено на ІІ квартал 2004р.  Через  неорганізованість робіт по будівництву  КОС  у смт. Старій Синяві вже в котре переносяться терміни вводу їх в експлуатацію.

Програмне завдання  утилізації твердих побутових відходів в населених пунктах  через брак коштів не виконується. Суми коштів, які виділялися на продовження будівництва упорядкованих полігонів твердих побутових відходів в Кам’янець-Подільському, Шепетівці і Деражні не дозволили виконати заплановані обсяги робіт. Крім того, з причин неузгодженості питань розташування Кам’янець-Подільського міського полігону ТПВ між керівництвом міста і виконкомом Абрикосівської сільської ради цього ж району, а також неврахування думки громадськості навколишніх населених пунктів стосовно місця розташування  полігону, залишилось даремно витраченими значні кошти на розробку проектно-кошторисної документації полігону. Крім цього, 300 тис.грн., виділених з Державного фонду ОНПС  у 2003р. на будівництво цього полігону прийдеться повернути назад у Київ.

Заходи з охорони земель, захист населених пунктів від шкідливої дії вод фінансувалися з  державного бюджету по розділу “Охорона навколишнього середовища”, в поточному році  зазначені в програмі природоохоронні заходи профінансовані лише на 2-4 відсотка від запланованого.

Інші природоохоронні заходи, визначені Комплексною програмою охорони довкілля Хмельницької області, в 2002-2003рр. практично не фінансувались, через другорядність їх значення та відсутність коштів.

Інформація про хід будівництва природоохоронних об’єктів у 2002-2003 рр. зведена у таблицях (додаються).

В результаті аналізу табличних даних простежується ситуація, що при середньому щорічному фінансуванні з фондів ОНПС на суму 1600-1800 тис.грн., введення зазначених об’єктів в експлуатацію можливе через 8-10 років (при нормативному терміні будівництва 1,8-2 роки). Очевидно, що для скорочення термінів будівництва каналізаційних очисних споруд (КОС), полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) та інших природоохоронних об’єктів необхідне залучення коштів бюджетів усіх рівнів, дольових коштів підприємств і організацій, екологічних та інших фондів, кредитів, тощо.

Аналіз залучення на будівництво коштів засвідчує, що діючий механізм фінансового забезпечення будівництва природоохоронних об'єктів має певні вади, а саме:

- велика розбіжність між потребою у фінансуванні і реальним фінансуванням будівництва;

- розпорошення  незначних коштів по багатьох одночасно споруджуваних об'єктах, що не дозволяє отримати кінцевий результат в процесі реалізації природоохоронного заходу для суттєвого покращання екологічної ситуації;

- недостатня роль державного бюджету і фондів ОНПС у вирішенні завдань фінансування регіональних природоохоронних програм  (наприклад, в економічно розвинутих країнах питома вага державного бюджету у фінансуванні екологічних заходів складає  40 – 60%, а цільових державних програм – ще більше);

- нецільове використання коштів, які надходять до державного і місцевого бюджетів за спеціальне використання природних ресурсів.

Зважаючи на економічну ситуацію, що склалася у державі і, зокрема, в області, без суттєвого фінансування природоохоронних заходів за рахунок Державного і обласного бюджетів  поліпшення існуючого стану об'єктів житлово-комунального господарства, питома вага яких складає 80% загальних потреб у фінансуванні на найближчі роки,  лише за рахунок фондів ОНПС неможливе.

Підводячи підсумки ефективності використання коштів, направлених на реалізацію Комплексної програми охорони довкілля області,  держуправління екоресурсів пропонує:

- кошти природоохоронних фондів, що направляються на будівництво природоохоронних об’єктів,  використовувати тільки за цільовим призначенням, як це і передбачено Положенням про фонди ОНПС;

- частину коштів, які поступають до обласного та місцевих бюджетів як плата за природокористування, спрямувати на реалізацію регіональних екологічних програм для відтворення та підтримання природних ресурсів у належному стані, як того вимагає Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Використання коштів фондів ОНПС стане ефективнішим, якщо їх направити на будівництво одного-двох природоохоронних об’єктів до повного завершення і вводу їх в експлуатацію.

#### Начальник держуправлiння

#### екоресурсів в  області                  			                        	Г.А. Сагайдак