|  | Додаток 1 до рішення дванадцятої сесії обласної ради від 23 червня 2004 р. № 8-12\2004 |
| --- | --- |

# Звіт

# про хід виконання Комплексної  програми

# охорони довкілля Хмельницької області  в 2002 році

| № п/п | Зміст заходу | Виконавець | Кошторисна вартість (тис.грн.) загальна/ залишкова | Термін виконання | Освоєнокоштів тис.грн. | % готовності об’єкта | Джерело фінансування, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Будівництво і реконструкція каналізаційних очисних споруд, насосних станцій та колекторів. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закінчення будів-ництва високона-вантажених муло-вих майданчиків на КОС Хмельницького | МКП “Хмельницьк-водоканал” | 4050 335 | 0,5 га. 2002 рік | 145 | 94% | Місцевий бюджет -110. Власні кошти-35 |
| 2 | Закінчення будівництва ОС каналізації в смт.Стара Синява. (1-черга) | УКБ облдержадміністрації | 3749,3 546 | квітень 2002- 2003р.р | 5 | 70% | Місцевий фонд ОНПС - 5 |
| 3 | Будівництво ОС каналізації в смт.Чемерівці | - // - | 2571 2390 | Перехідний об’єкт | 200 | 6,5% | Державний фонд ОНПС–100 Обл. фонд ОНПС– 50. Власні кошти –50. |
| 4 | Розширення ОС каналізації в смт.Славута | Міське підпр-во ВКГ (госпспосіб) | 1356 1120 | - // - | 35 | 11% | Місцевий бюджет та власні кошти - 35 |
| 5 | Закінчення реконструкції КОС м.Шепетівка | - // - | 1900 20 | січень 2002 року | 237 | 97 % | Державний бюджет- 237 |
| 6 | Розширення ОС каналізації в м.Городку | УКБ облдерж- адміністрації | 2635,2 2200 | Перехідний об’єкт | 70 | 10 % | Обласний фонд ОНПС - 70 |
| 7 | УВС в області Кап.ремонт КОС виправного закладу в с.Климентовичі Шепетівського р-ну | Госпспосіб НВТ “Аква-У” м.Рівне | 320 80 | квітень 2003р. | 200 | 65 % | Державний фонд ОНПС - 200 |
| 8 | Реконструкція ОС каналізації райлі-карні в смт.Летичів | ЗАТ “Реммаш-Інвест” | 1252 882 | Перехідний об’єкт | 80 | 16,8% | Обласний фонд ОНПС - 80 |
| 9 | Капітальний ремонт КОС в смт.Нова Ушиця | ПУЖКГ смт.Нова Ушиця | 260 250 | ІVкв 2002 р. | 251 | 98% | Державний фонд ОНПС–191 Обл. фонд ОНПС– 60. |
| 10 | Проектування і будівництво КОС в смт.Білогір”я | УКБ ОДА | 3749,3 3650 | 2002 – 2005 р.р. | 60 | 3 % | Обласний фонд ОНПС - 60 |
| 11 | Проектування і реконструкція КОС в смт.Віньківці | УКБ ОДА | 2600 2600 | 2002 – 2005 р.р. | 60 | 0 % | Обласний фонд ОНПС - 60 |
| 12 | Реконструкція КОС в смт.Теофіполь | Екосервіс-21, Райагробуд | 1000 600 | 2002 – 2003 р.р. | 50 | 48% | Обласний фонд ОНПС - 50 |
| 13 | Капітальний ремонт КОС в м.Дунаївці | адміністрація КОС | - | 2002 – 2003 р.р. | 20 | - | Обласний фонд ОНПС - 20 |
| 14 | Реконструкція КОС райлікарні в м.Ізяславі | Адміністрація райлікарні | 450 390 | 2001 – 2005 р.р. | 35 | 20 % | Обласний фонд ОНПС - 35 |
| 15 | Реконструкція КОС мікрорайону м.Старокостянтинова | РДА, міськвикон-ком | 400 360 | 2000 – 2002 р.р. | 40 | 10 % | Обласний фонд ОНПС - 40 |
| 16 | Закінчення будівни-цтва очисних споруд заводу “Агропрод-ЗПТ” в смт.Ярмолинці | Адміністрація з-ду | 880 10 | 2000 – 2002 р.р. | 30 | 99 % | Власні кошти - 30 |
| 17 | Будівництво КОС тубдиспансеру в м.Славута | Адміністрація тубдис- Пансеру | 431 270 | 1999 – 2002 р.р | 90 | 55 % | Обласний фонд ОНПС – 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Капітальний ремонт очисних споруд санаторію “Україна” в с.Маків | Адміністрація санаторію | - | 2002 р | 35 | 70% | Обласний фонд ОНПС - 35 |
| Всього 1643 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Захист населених пунктів від шкідливої дії вод. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ліквідація наслідків підтоплення с.Гонорівка Волочиського району | “Агробуд” | - | ІVкв 2002 р. | 10 | 35 % | Районний бюджет - 10 |
| 20 | Протиповеневі заходи для захисту від підтоплення сіл Нараївка, В.Скнит, Рівки Славутського р-ну | Хмельницький облводгосп | - | 1995 – 2003 р.р. | 10,3 | 80 % | Держбюджет – 10,3 |
| Всього 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проектування і будівництво полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) в населених пунктах області |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Будівництво полігону ТПВ для м.Кам’янець-Подільський (Ічерга) | Міське управління ЖКГ | 712 600 | 2002р. перехідний об’єкт | 20 | 8,5 % | Міський фонд ОНПС інші кошти - 20 |
| 22 | Будівництво полігону ТПВ для м. Шепетівка | - // - | 2221 2100 | - // - | 72 | 28 % | Місцевий бюджет – 65,5 Міський фонд ОНПС – 6,5 |
| 23 | Будівництво полігону ТПВ для смт.Теофіполь | - // - | 1200 1100 | - // - | 5 | 10 % | Місцевий фонд ОНПС – 5 |
| ## Всього 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Природоохоронні заходи по охороні земель |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Обстеження грунтів (для визначення якісної характери-стики грунтів) | Управління земельних ресурсів. Інститут землеустрою | - | На протязі року | 23,5 | - | Державний бюджет – 23,5 |
| 25 | Захоронення непридатних отрутохімікатів методом контейнеризації | Інститут гідротехніки та меліорації НАНУ, управління екоресурсів | - | ІV кв. 2002 р | 300 | - | Державний фонд ОНПС- 300 |
| 26 | Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд | Управління земельних ресурсів. Інститут землеустрою | - | 2002 р | 36,5 | - | Державний бюджет – 36,5 |
| 27 | Створення яруго-балкових захисних лісонасаджень | ДЛГО “Хмель-ницькліс” | - | 2002 р | 56,3 | - | Державний бюджет -36,3 Кошти підприємства - 22 |
| ## Всього 418,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. Заходи по розширенню природно-заповідного фонду області та дотримання заповідного режиму. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Резервування та створення заповідних об’єктів | Управління екобезпеки. НПП “Подільські Товтри” | - | На протязі 2002 року | 35 | - | Обласний фонд ОНПС- 35 |
| ## Всього 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Разом по Хмельницькій області 2213,6 |  |  |  |  |  |  |  |

## Начальник держуправлiння

## екоресурсів в  області                  			                        Г.А. Сагайдак