|  | Додаток 3 до рішення дванадцятої сесії обласної ради від 23 червня 2004 року № 8-12/2004 |
| --- | --- |

# Звіт

# про хід виконання Комплексної  програми

# охорони довкілля Хмельницької області  в 2001 році

| Найменування заходу |  | Виконавець | Очікуваний результат | Термін виконання | Освоєння капіталовкладень в 2001р. тис.грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Будівництво і реконструкція каналізаційних очисних споруд, насосних станцій та колекторів. |  |  |  |  |  |  |
| Закінчення будів-ництва високона-вантажених мулових майданчиків на КОС Хмельницького |  | МКП “Хмельницькводоканал” | Зменшення скиду забруд-нень у водні об’єкти на 2500 т/рік | 0,5 га. 2002 рік | 180 | 110тис.грн держ.фонд ОНПС 70тис.грн власні кошти |
| Закінчення будівництва ОС каналізації в смт Стара Синява. (1-черга) |  | УКБ облдержадміністрації | - // - на 2339 т/рік | Грудень 2001р. квітень 2002р. | 648,1 | Державний, обласний та місцеві фонди ОНПС та бюджети |
| Будівництво ОС каналізації в смт.Чемерівці |  | - // - | - // - на 2216 т/рік | 2001-2005 р.р. | 142,0 | Державний бюджет |
| Розширення ОС каналізації в смт Славута |  | Міське підприємство ВКГ (госпспосіб) | - // - на 2880 т/рік | - // - | 10,0 | Місцевий бюджет та обласний фонд ОНПС |
| Закінчення реконструкції КОС м.Шепетівка |  | - // - | - // - на 2985 т/рік | Грудень 2001 року січень 2002 року | 360,0 | Держ фонд ОНПС. Кошти підприємства. Місцевий бюджет |
| Розширення ОС каналізації в м.Городку |  | УКБ ОДА | - // - на 2189 т/рік | 2001-2003 р.р. | 286,0 | Державний фонд ОНПС Державний бюджет |
| УВС в області Кап.ремонт КОС в с. Райківці |  | - // - | - // - на 978 т/рік | Грудень 2001 р. квітень 2002р. | 260,0 | Державний та обласний фонди ОНПС |
| Реконструкція ОС каналізації райлікарні в смт Летичів |  | ЗАТ “Реммаш-Інвест” | - // - на 1579 т/рік | 2001-2004 р.р | 200,0 | Державний фонд ОНПС, облфонд, кошти підприємств і організацій |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реконструкція КОС в смт.Теофіполь |  | РДА | На 493 т/рік | 2001-2002 р.р. | 300,0 | Державний фонд ОНПС |
| Реконструкція КОС райлікарні м.Ізяслав |  | РДА | 380 т/рік | 2001-2003 р.р. | 30,0 | - // - |
| Реконструкція КОС райлікарні в смт. Нова Ушиця |  | РДА | 340 т/рік | 2001-2003 р.р. | 50,0 | Обласний фонд ОНПС |
| Будівництво КОС Славутського тубдиспансеру |  | УКБ ОДА | 530 т/рік | 2001-2002 р.р. | 130,6 | Обласний бюджет Обласний фонд ОНПС |
| Кап.ремонт ОС виправної колонії в м.Шепетівка |  | УВС в області | 280 т/рік | 2001-2003 р.р. | 20,0 | Обласний фонд ОНПС |
| Всього 2611,7 тис.грн Із них: Державний фонд ОНПС - 1497,5 тис. грн Обласний фонд ОНПС - 298,7 тис.грн Місцевий та обласний бюджет – 492,5 тис.грн Державний бюджет - 323,0 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| 2. Захист населених пунктів від шкідливої дії вод. |  |  |  |  |  |  |
| Ліквідація наслідків підтоплення с.Гонорівка Волочиського району |  | УКБ ОДА | Захист підземних та ґрунтових вод від забруднення | 2001-2002 р.р | 100,0 | Обласний. фонд ОНПС, інші кошти |
| Протиповеневі заходи для захисту від підтоплення сіл Нараївка, В.Скнит, Рівки Славутського р-ну |  | ВУ “Хмельницькоблводгосп” | Захист підземних та ґрунтових вод від забруднення | Грудень 2001 р. | 119,85 | Державні капіталовкладення |
| Екологічне оздоровлення р.Хомора в Медведівка Шепетівського р-ну (регулювання русла) |  | ВУ “Хмельницькоблводгосп” | Екологічне оздоровлення р.Хомора | Грудень 2001 р. | 35,73 | Державні капіталовкладення |
| Протиповеневі заходи для захисту від підтоплення водами р.Хомора в с.Лодзянівка Полонського р-ну |  | ВУ “Хмельницькоблводгосп” | Захист підземних та ґрунтових вод від забруднення | Грудень 2001 р. | 48,7 | Державні капіталовкладення |
| ## Всього 304,28 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проектування і будівництво полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) в населених пунктах області, поводження з відходами |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво полігону ТПВ для м.Кам’янець-Подільський |  | Міське управління ЖКГ | Зберігання та утилізація відходів поліпшення екологічного та санітарного стану населеного пункту | 1998-2003 р.р. | 36,0 | Міський та обласний бюджети. Фонд ОНПС інші кошти |
| Будівництво полігону ТПВ для смт.Шепетівка |  | - // - | - // - | - // - | 12,0 | Місцевий фонд ОНПС |
| Будівництво полігону ТПВ для смт.Теофіполь |  | - // - | - // - | - // - | 8,0 | - // - |
| Контейнеризація непридатних та заборонених пестицидів в Волочиському та Полонському р-нах |  | НВІП “Струм” м. Вінниця | Забезпечення охорони земельних ресурсів, поліпшення якості ґрунтів | 2001 р. | 300,0 | Державний фонд ОНПС |
| Утилізація джерел іонізуючого випромінювання на Деражнянському цукровому з-ді |  | Деражнянський цукровий з-д госпспосіб | Утилізація джерел іонізуючого випромінювання | 2001 р. | 10,0 | Обласний фонд ОНПС |
| Розробка регіональної програми поводження з токсичними відходами |  | Харківський МЕЦ |  | 2001 р. | 10,0 | Обласний фонд ОНПС |
| ## Всього 376,0 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| 5. Природоохоронні заходи по охороні земель |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження ґрунтозахисної системи землеробства | Управління земель них ресурсів. Інститут землеустрою с/г підприємства |  | Забезпечення охорони земель них ресурсів, поліпшення якості ґрунтів | На протязі року | - | Державний бюджет, кошти с/г підприємств |
| Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд | Сільськогосподарські та інші підприємства і організації області |  | - // - | - // - | 169,0 | Державний бюджет, кошти підприємств і організацій. |
| Рекультивація порушених земель | - // - |  | - // - | - // - | 20,0 | Кошти підприємств та організацій |
| Заліснення та залуження прибережних захисних смуг. | Землевлас ники |  | Організація прибережних захисних смуг | На протязі 2002 року | 9,7 | Фонд ОНПС. Кошти землевласників |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Створення яруго-балкових захисних лісонасаджень | ДЛГО Хмельницькліс |  | Захист сильноеродованих земель | - // - | 41,0 | Кошти підприємства |
| ## Всього: 239,7 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| 6. Заходи по розширенню природно-заповідного фонду області та дотримання заповідного режиму. |  |  |  |  |  |  |
| Резервування та створення заповідних об’єктів | Управління екобезпеки. Національний Природний Парк “Подільські Товтри” |  | Збереження природно-заповідних територій області. | На протязі 2002 року | 18,0 | Обласний бюджет. Фонд ОНПС |
| ## Всього: 18,0 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| ## Всьго по області: 3539,7 тис.грн Із них: Державний фонд ОНПС - 1797,5 тис. грн Обласний фонд ОНПС - 358,7 тис.грн Місцевий та обласний бюджет – 492,5 тис.грн Державний бюджет - 562,7 тис.грн Інші кошти - 328,3 тис.грн |  |  |  |  |  |  |

## Начальник держуправління

## екоресурсів в області					Г.А.Сагайдак