## Slide 1: РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ПРОЕКТІВ ДФРР 2015-2017 РР.
березень 2018 року
Моніторинг проведено групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою» на основі даних, зібраних 20 обласними Центрами розвитку місцевого самоврядування
Date, Year

## Slide 2: МЕТОДОЛОГІЯ
Предмет моніторингу - всі проекти, реалізація яких завершилася у 2015-2017 роках – на веб-порталі http://dfrr.minregion.gov.ua/
До 29 березня 2018 року була зібрана інформація про 1646 проектів. Первинний аналіз інформації про реалізовані проекти був здійснений радниками з питань регіонального розвитку 20 обласних Центрів розвитку місцевого самоврядування. Зібрані дані, які були основою для проведення моніторингу, знаходяться за посиланням https://docs.google.com/spreadsheets/d/11O_P11BKfAIrvn4BvizVwJgG1jEjaQ-Cw8iPJocmsWw/edit?usp=sharing
Обробка даних та підготовка аналітичних висновків здійснені групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою».

## Slide 3: ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ ПРОЕКТІВ

## Slide 4: ТЕРИТОРІЯ ВПЛИВУ ПРОЕКТІВ
ДФРР – фонд регіонального МІСЦЕВОГО? розвитку

## Slide 5: ТЕРИТОРІЯ ВПЛИВУ ПРОЕКТІВ У РЕГІОНАХ

## Slide 6: СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
більшість сфер, що мають прямий вплив на підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки, залишилися поза увагою ДФРР

## Slide 7: Відповідність проектів завданням регіональних стратегій
Всі проекти були спрямовані на досягнення лише 17% від загального числа завдань стратегій регіонального розвитку

## Slide 8: ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ
35% проектів ДФРР, поданих на виконання планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, були розроблені без технічного завдання, або базувалися на самовільно зміненому технічному завданні

## Slide 9: Чисельність населення громади, у якій реалізовано проект
2 регіони інвестували ресурси ДФРР у проекти громад, чисельність яких не скорочується

## Slide 10: Чисельність населення громад, у якій реалізовані проекти дошкільної освіти

## Slide 11: Чисельність населення громад, у якій реалізовані проекти дошкільної освіти
Волинь і Закарпаття мають одні з кращих показників природнього приросту населення

## Slide 12: Регіони, у яких були створені нові робочі місця в рамках проектів ДФРР

## Slide 13: Сфери діяльності, у яких були створені нові робочі місця в рамках проектів ДФРР
ВСІ робочі місця були створені у соціальній сфері і лягли додатковим фінансовим тягарем на місцеві бюджети

## Slide 14: Кількість заповнених заявниками розділів аплікаційної форми проекту
Найменш повні описи
Найповніші описи
Найменш повні описи

## Slide 15: Логічний взаємозв‘язок між розділами проектної заявки

## Slide 16: Якість показників (індикаторів) ефективності в описах проектних заявок
38% описів проектів взагалі не містять показників (індикаторів), за якими можна було б оцінити соціально-економічний ефект від реалізації проекту. Ще 7% проектів містять показники (індикатори), за якими неможливо оцінити соціально-економічний ефект від реалізації проекту

## Slide 17: Звіт про досягнуті результати реалізації проекту на веб-порталі ДФРР
71% проектів - відсутні звіти, у 12,6% проектів звіти не дозволяють зрозуміти, чи досягнуті цілі проекту

## Slide 18: Фото, що демонструють досягнуті результати проекту на веб-порталі ДФРР

## Slide 19: КОРОТКІ ВИСНОВКИ ПРО ПЕРШІ 3 РОКИ РЕФОРМОВАНОГО ДФРР
Ключове завдання державної регіональної політики – підвищення конкурентоспроможності регіонів та зростання надходжень до бюджетів.
Держава передала обласним органам влади повноваження і значні ресурси у сфері регіонального розвитку (законодавство про ДФРР забезпечує самостійність регіонів у визначенні пріоритетності спрямування коштів та конкурсному відборі проектів)
Як регіони використали ці нові повноваження? У що інвестували ресурси ДФРР?
Жодної копійки з ДФРР не інвестовано у 82% завдань регіональних стратегій розвитку, передусім тих, які мають прямий вплив на підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки
35% проектів узагалі не передбачені відповідним планом заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку

## Slide 20
THANK YOU!