2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

тис.грн.

| № з/п | Зміст заходу | Затверджено програмою | Профінансовано за рахунок обласного бюджету (тис.грн.) | Виконано заходів (тис.грн.) | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Зміцнення матеріально-технічної бази установ культури області |
| 1.1. | Зміцнення матеріально-технічної бази установ культури області | 2015 | 697,0 | - | - | 0 |
|  |  | 2016 | - | - | 0 | 0 |
|  |  | 2017 | - | - | 0 | 0 |
|  |  | Разом: | 697,0 | - | 0 | 0 |
| 1.2. | Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому | 2015 | 15 000,0 | - | - | - |
|  |  | 2016 | 15 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100% |
|  |  | 2017 | 15 000,0 | 2 485,0 | 2483,6 | 99,9% |
|  |  | Разом: | 45 000,0 | 3 985,0 | 3983,6 | 99,9% |
| 2. | Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області. Збереження нематеріальної культурної спадщини |
| 2.1. | Проведення творчого звіту області у Національному палаці «Україна» у м. Києві | 2017 | 3 000,0 | - | - | - |
|  |  | Разом: | 3 000,0 | - | - | - |
| 2.2. | Організація і проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів з відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат, ювілейних та історичних подій | 2015 | 179,6 | 316,6 | 307,6 | 97,0% |
|  |  | 2016 | 215,5 | 596,8 | 491,4 | 82,0 % |
|  |  | 2017 | 258,6 | 666,8 | 495,7 | 74,0 % |
|  |  | Разом: | 653,7 | 1580,2 | 1294,7 | 88,8% |
| 2.3. | Стипендії митцям та обдарованим дітям, премії в галузі культури та мистецтва, премії імені Шевченка, Косарєвої | 2015 | 65,3 | 65,3 | 65,0 | 99,0 % |
|  |  | 2016 | 78,5 | 66,2 | 65,3 | 99,0 % |
|  |  | 2017 | 94,2 | 66,2 | 65,9 | 99,0 % |
|  |  | Разом: | 238,0 | 197,7 | 196,2 | 99,2% |
| 2.4. | Заходи з відзначення працівників галузей з нагоди державних та професійних свят | 2015 | 432,4 | 295,4 | 189,1 | 64,0 % |
|  |  | 2016 | 518,8 | 394,2 | 293,9 | 75,0 % |
|  |  | 2017 | 622,6 | 288,9 | 288,8 | 100 % |
|  |  | Разом: | 1 573,8 | 978,5 | 771,8 | 78,9 |
| 2.5. | Забезпечення діяльності установ та закладів культури і мистецтва обласного значення: Відділ охорони пам’яток історії і культури України у Хмельницькій області, Централізована бухгалтерія при управлінні культури, туризму і курортів облдержадміністрації, Відділ технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом приміщень установ культури області, Редакційно-видавнича група по підготовці тому Зводу пам’яток історії і культури України по Хмельницькій області | 2015 | 2 681,3 | 943,7 | 922,3 | 98,0 % |
|  |  | 2016 | 3 217,6 | 1097,5 | 1082,4 | 99,0 % |
|  |  | 2017 | 3 861,0 | 1230,3 | 1218,2 | 99,0 % |
|  |  | Разом: | 9 759,9 | 3271,5 | 3222,9 | 98,5 |
| 3. | Забезпечення реалізації державної політики у сфері музейної діяльності |
| 3.1. | Встановлення та запровадження комплексної автоматизованої музейної інформаційної системи (КАМІС) | 2015 | 37,0 | - | - | - |
|  |  | 2016 | 45,0 | - | - | - |
|  |  | 2017 | 52,0 | - | - | - |
|  |  | Разом: | 134,0 | - | - | - |
| 4. | Забезпечення діяльності бібліотечних установ. Здійснення заходів щодо створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXІ» |
| 4.1. | Придбання нової літератури та періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів. Забезпечення функціонування створених та нових послуг для читачів з використанням комп’ютерів та Інтернету | 2015 | 310,0 | - | - | - |
|  |  | 2016 | 380,0 | - | - | - |
|  |  | 2017 | 456,0 | - | 357,0 | - |
|  |  | Разом: | 1 146,0 | - | 357,0 | - |
| 4.2. | Створення електронних копій рідкісних і цінних видань із фондів бібліотек для забезпечення надання доступу до них населення. Запровадження послуги «електронна доставка документів», придбання комплексу безконтактного сканування документів | 2015 | 38,0 | - | - | - |
|  |  | 2016 | 48,0 | - | - | - |
|  |  | 2017 | 60,0 | - | - | - |
|  |  | Разом: | 146,0 | - | - | - |
| 5. | Збереження та розвиток етнічно-культурної самобутності національних меншин Хмельницької області |
| 5.1. | Висвітлення питань міжетнічної злагоди й толерантності у програмі «Краяни» на ОДТРК «Поділля-центр» | 2015 | 30,0 | - | - | - |
|  |  | 2016 | 40,0 | - | - | - |
|  |  | 2017 | 50,0 | - | - | - |
|  |  | Разом: | 120,0 | - | - | - |
| Усього на виконання заходів програми: | 62468,4 | 10012,9 | 9826,2 | 98,2 |

Начальник управління                                                                                                                                                                                                         І. Трунова