| Додаток до звіту про виконання обласної Програми поліпшення кінообслуговування населення Хмельницької області на 2013 -2017 роки Виконання основних заходів обласної Програми поліпшення кінообслуговування населення Хмельницької області на 2013 -2017 роки |
| --- |
| №п/п | Назва заходу | Термін виконання | Орієнтований обсяг фінансування ( тис.грн.) | Стан виконання заходів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечити систему кінообслуговування населення області, зокрема у сільській місцевості, пересувними відеопроекційними комплексами відповідно до вимог Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» | 2013-2017 роки | --- | Забезпечено кінопоказом: у 2013 році 22 міських і районних кінотеатри та у сільській місцевості в 188 населених пунктах; у 2014 році 17 міських і районних кінотеатри та у сільській місцевості в 90 населених пунктах; у 2015 році 15 міських і районних кінотеатри та у сільській місцевості в 69 населених пунктах; у 2016 році 16 міських і районних кінотеатри та сільській місцевості в 64 населених пунктах. у 2017 році у 5 міських і районних кінотеатрах та у сільській місцевості у 2-х населених пунктах. |
| 2. | Перевести кінофільми, що мають історичне, культурологічне значення, з вивченням творів вітчизняної і світової класики у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів області на електронні носії. | 2013-2017 роки | --- | Відповідно до прокатних посвідчень, виданих на право демонстрування кінофільмів у Хмельницькій області в кількості 94 фільмокопії у форматі DVD відео, сформовано програми з вивченням творів української та зарубіжної класики для їх перегляду через мобільні відеоустановки. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Збільшити кількість демонстрування дитячих та просвітницьких фільмів у кінотеатрах, зокрема у сільській місцевості, за рахунок зниження ціни на квитки для дітей дошкільного і шкільного віку. | 2013-2017 роки | --- | У кінотеатрах районних центрів та в закладах культури згідно з репертуарними планами через мобільні відеоустановки здійснюється пільговий показ зазначених кінофільмів для дітей та дітей дошкільного віку. |
| 4. | Розробити програми перегляду фільмів історичного, патріотичного значення для обслуговування дитячого глядача під час шкільних канікул, у літній період у місцях відпочинку, забезпечивши обслуговування через мобільні відео установки | 2013-2017 роки | --- | Щорічно у період літніх канікул у таборах відпочинку дітей, а також у школах з денним перебуванням дітей на відпочинку забезпечується кінопоказ кращих художніх і мультиплікаційних фільмів. |
| 5. | Забезпечити постачання фільмів, фільмів на електронних носіях до райцентрів для діючих кіноустановок і кінотеатрів не менше 1228 фільмовидач у рік, у тому числі дитячої та шкільної тематики (оплата праці працівникам, які забезпечують виконання обласної Програми). | 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 1238,9 1276,8 1035,7 1016,5 --- | За період 2013-2016 років забезпечено доставку кінофільмів для роботи кіноустановок області в кількості 3197 програмовидач, у тому числі кінофільмів дитячої та шкільної тематики, а також для проведення масових заходів, присвячених знаменним датам у державі та області. |
| 6. | Передбачити фінансування заходів відповідних програм поліпшення кінообслуговування населення під час формування місцевих бюджетів. | 2013-2017 роки | __ | Фінансове забезпечення заходів здійснювалося відповідно потреб районних кіномереж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Заходи щодо оновлення матеріально-технічного стану діючих міських, районних кінотеатрів, відповідно до Закону України «Про кінематографію» та інших нормативно-правових актів, які направлені на підтримку кіноіндустрії та виробництво національних фільмів. | 2014 рік | __ | У Деражнянському центрі дозвілля та кіно, Славутському кінотеатрі ім.Шевченка введено в дію мобільні цифрові відеосистеми у форматі 3D. |
| 8. | Відновити діяльність районних дирекцій кіномережі у тих районах, де їх роботу практично припинено. Припинити практику перепрофілювання діючих кінотеатрів, а також продаж, передачу в оренду із зміною їх цільового призначення. | 2013-2015 роки | --- | Система кінообслуговування населення в районах, містах, сільській місцевості перебуває в незадовільному стані. Для розв’язання цих проблем, з метою поліпшення кінообслуговування населення, необхідно прийняття відповідного рішення про наділення повноваженнями районні відділи культури щодо кінообслуговування населення. |
| 9. | Придбати відеопроекційне обладнання та автотранспорт для забезпечення виїзного обслуговування населення області відповідно до указів Президента України та доручень Кабінету Міністрів України. | 2013 рік | 95,3 | Придбано відео проекційне обладнання (комплект OPTOMA W 303 у форматі 3D) для третього електронного кіно кінотеатру «Планета» (м.Хмельницький) та автомобіль ЗАЗ "Sens" для забезпечення виїзного обслуговування населення. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Забезпечити планомірне цільове поповнення фільмофонду кращими вітчизняними та зарубіжними фільмами, фільмами на електронних носіях для роботи кіномережі області, передбачивши відповідне фінансування. | 2013 рік 2014 рік | 72,6 48,0 | За 2013-2014 роки фільмофонд поповнився 14-ма фільмокопіями кращих зразків світового кіномистецтва. Завдяки проведенню різноманітних кінозаходів використання кінофільмів у навчальному процесі школярів, молоді та студентів вдалося обслужити 1640,3 тис. глядачів, з них 629,0 тис. дітей. |
| 11. | Провести капітальний ремонт фасаду дитячого кінотеатру "Планета" у м.Хмельницький. | 2013 рік 2014 рік | 95,4 63,6 | Проведено капітальний ремонт фасаду дитячого кінотеатру "Планета" у місті Хмельницький. |
| 12. | Здійснити технічне переоснащення кіноапаратури дитячого кінотеатру "Планета" м.Хмельницький з технологією кінопоказу у цифровому форматі. | 2013 рік | -- | Здійснено технічне переоснащення із застосуванням електронних цифрових технологій дитячого кінотеатру "Планета" у м.Хмельницький з технологією кінопоказу у цифровому форматі 3-D. |
| 13. | Забезпечити перевезення кінофільмів до райцентрів області для роботи кіномережі та оплати енергоносіїв. | 2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік | 6,0 4,7 211,7 350,6 | Відповідно до узгодженого рішення між ПАТ "Укрпошта" і фірмою "Кіновідеопрокат" в райцентри області забезпечено перевезення кінофільмів для роботи кіноустановок області. Здійснено оплату енергоносіїв. |
| 14. | Проводити благодійні кінопокази для інвалідів, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, сиріт та інших категорій малозабезпечених верств населення (не менше 4-х кінопоказів в місяць) на безкоштовній основі спільно з громадськими організаціями, благодійними фондами, меценатами. | 2013-2017 роки | --- | Відповідно до вимог законодавства України усіма демонстраторами області надано безкоштовні послуги з перегляду кінофільмів ветеранам війни і праці, дітям-сиротам, інвалідам та дітям з багатодітних сімей. Обслужено 72,0 тис. глядачів зазначеної категорії. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Розробити тематичну програму кінопоказу, спрямовану на утвердження здорового способу життя (боротьба з наркоманією та алкоголізмом). | І півріччя 2013 року | --- | Розроблено тематичну програму кінопоказу, спрямовану на утвердження здорового способу життя для використання програм художніх, хронікально-документальних фільмів, які демонструвалися у кінотеатрах та навчальних закладах області. |
| 16. | Провести в області широкомасштабну акцію показу кінофільмів з профілактики захворювання на туберкульоз та ВІЛ/ СНІДу. | І півріччя 2013 року | --- | У 2013 році проведено обласний кіномарафон з демонструванням документальних фільмів з профілактики ВІЛ/СНІДу для студентів і молоді вищих навчальних закладів, коледжів з переглядом фільмів «Мікроскопічний вбивця», «Зірка Венери», «Голка». |
| 17. | Проводити у містах і районах області на безкоштовній основі прем’єри кращих стрічок виробництва українських кіностудій, вітчизняних кінофільмів, приурочених до знаменних дат. | 2013-2017 роки | --- | В області забезпечується показ кінофільмів присвячених боротьбі українського народу за незалежність, трагічним подіям голодоморів в Україні, вшануванню пам’яті загиблих у роки тоталітарного режиму, вшануванню пам’яті Т.Г.Шевченка, патріотизму та мужності громадян, які в листопаді 2013 та у лютому 2014 року стали на захист демократичних цінностей. |
| 18. | Організувати в усіх містах і районах області широкий ретроспективний показ кінофільмів присвячених 120-річчю від дня народження Олександра Довженка. | 2014 рік | --- | У 2014 році організовано та проведено в усіх кінотеатрах та інших закладах культури області та у кінотеатрі " Планета" безкоштовний показ колекції усіх фільмів О.П.Довженка, приурочених до відзначення 120-річниці від дня його народження. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Здійснювати контроль за дотриманням нормативно-правових вимог публічної демонстрації кіно- і відеофільмів у кінотеатрах, на кіноустановках та на каналах телебачення незалежно від відомчої належності та форм власності. | 2013-2017 роки | --- | У межах своєї компетенції обласною фірмою " Кіновідеопрокат" здійснюється контроль за демонструванням кінофільмів у кіномережі області із залученням представників МВС/Національної поліції і прокуратури , ведеться облік підприємців та організацій , які здійснюють розповсюдження кіно, відеопродукції на території області. 32 кінодемонстратори занесено до Державного реєстру кінодемонстраторів на право демонстрування кінофільмів в області відповідно до вимог чинного законодавства України. |

Директор фірми «Кіновідеопрокат»                                                                                              А.Олесь