## 2012-2015
Додаток до інформації
Виконання заходів Програми "Питна вода Хмельниччини" на 2008-2020 роки у 2017 році
за 2011 рік
Завдання | Зміст заходу | Фактичні обсяги фінансування у 2017 році, тис. грн. |  |  |  |  | Коротка характеристика виконаних робіт
|  | Уcього | у тому числі:
|  |  | державний бюджет | місцевий бюджет | кошти підприємств | інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання | 1) Очищення поверхневого стоку з селитебних територій, будівництво систем водовідведення в містах та сільських населених пунктах, поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3) Захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу об'єктів тваринництва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення | 1. Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання та водовідведення: | 150004.65 | 74516.4 | 67634.45 | 3404.7 | 4449.1
| Білогірський район | 988.8 | 98.8 | 420 | 0 | 470 | Проведено роботи з реконструкції вуличного водогону с. Хорошів, водопроводу с. Сивки, з капітального ремонту водогону с. Козин
| Віньковецький район | 1291.3 | 846.5 | 444.8 | 0 | 0 | Проведено роботи з капітального ремонуту водопровідної мережі по вул.Гагаріна смт Віньківці, водопроводу "Гаївка" до смт Віньківці, з реконструкції водопровідних мереж с. Дашківці
| Волочиський район | 17800.6 | 11651.5 | 6129.1 | 0 | 20 | Профінансовано роботи з будівництва водогону с. Лонки (5,0 км), с. Сарнів (4,7 км), с. Бронівка (5,0 км), с. Бокиївка (7,1 км), с. Криштопівка (5,5 км), с. Криваченці (5,7 км), с. Писарівка (3,1 км), с. Пахутинці (7,6 км), с.Шмирки (2,4 км), с. Бубнівка (6,3 км), с. Сергіївка (2,35 км), с.Новоленськ (1,84 км), с. Трительники (4,16 км), с. Личівка (4,7 км)
| Городоцький район | 9844.6 | 982.8 | 8566.2 | 0 | 295.6 | Виконано роботи з ремонту водопроводу м. Городок (2,4 км), з капітального ремонту водопровідних мереж с. Кам’янка, смт Сатанів (3,7 км), з реконструкції систем водопостачання у сільських населених пунктах: Бедриківці, Іванківці, Варівці, Великий Карабчиїв, Балакири, Мартинківці, Тростянець, Стара Пісочна, Клинове, Кремінна -протяжністю 41,7 км. Пробурено шість артезіанських свердловини: м. Городок , с. Іванківці, с. Басівка, с. Клинове. Проведено реконструкцію свердловини с. Покровка , водозабірної свердловини с. Кам’янка
| Деражнянський район | 5811 | 0 | 2676 | 0 | 3135 | Проведено роботи з реконструкції вуличних мереж водопостачання мікрорайону Цукровий завод м. Деражня, з будівництва водопроводу с. Теперівка (8,6 км), Коричинці, Радівці
| Дунаєвецький район | 4980.3 | 4053.3 | 927 | 0 | 0 | Профінансовано роботи з реконструкції водогону м. Дунаївці, смт Дунаївці, з будівництва водопроводу с. Голозубинці, с. Воробіївка
| Ізяславський район | 3573.3 | 2000 | 1573.3 | 0 | 0 | Проведено роботи з будівництва мереж водопостачання с. Ліщани, Нове Село, Радошівка, Поліськ, з капітального ремонту водопроводу м. Ізяслав
| Кам'янець-Подільський район | 1230.4 | 982.4 | 248 | 0 | 0 | Профінансовано роботи з будівництва водопроводу с. Гуменці, Подоляни, з ремонту мереж водопостачання сіл Жванець, Панівці, Підпилип"я
| Красилівський район | 2267.1 | 0 | 2252 | 0 | 15.1 | Профінансовано роботи з будівництва водогону у селах Каламаринка (2,75 км), Веселівка (4,7 км), Ледянка (5,3 км), Федорівка ( 0,7 км), з будівництва артезіанських свердловин м. Красилів, з реконструкції мереж с. Мончинці
| Летичівський район | 4979.6 | 3842.6 | 1106.6 | 0 | 30.4 | Проведено роботи з реконструкції вуличних мереж водопостачання смт Меджибіж, Летичів, с. Митківці, з реконструкції водопроводу с. Шрубків, з будівництва мереж водопостачання сіл Грушківці та Суслівці
| Новоушицький район | 3887.8 | 3394.8 | 493 | 0 | 0 | Профінансовано роботи з будівництва водогону с. Браїлівка - смт Нова Ушиця, з ремонту водопровідних мереж с. Загродське, Песець, Отроків
| Полонський район | 3384 | 3000 | 335 | 0 | 49 | Профінансовано роботи з реконструкції вуличних водопровідних мереж м.Полонне та по ділянці Понінківського водоводу
| Славутський район | 300.45 | 0 | 300.45 | 0 | 0 | Проведено роботи з добудови І-ї черги водопостачання с. Полянь
| Старокостянтинівський район | 277.8 | 0 | 277.8 | 0 | 0 | Проведено роботи з ремонту водогону с. Бутівці, Губча, Сахнівці, Пашківці, Стецьки
| Старосинявський район | 12486.1 | 12486.1 | 0 | 0 | 0 | Профінансовано роботи з будівництва свердловин у с. Гречана, Пасічна, з реконструкції мереж водопостачання с. Перекора, Гончариха, Липки, Мшанець, Лисанівці, Сьомаки, Паньківці, Дашківці, Адампіль, Іванківці, смт Стара Синява
| Теофіпольський район | 365.2 | 0 | 305.2 | 0 | 60 | Виконано роботи з будівництва водопроводу с.Шибено (1,2 км), з ремонту водопроводу смт Теофіполь, сіл Святець, Новоставці, Човгузів, Воронівці.
| Хмельницький район | 16098.2 | 7405.6 | 8692.6 | 0 | 0 | Профінансовані роботи з будівництва водонапірної башти БР-15 с. Розсоша, з будівництва свердловини с.Ружичанка, Розсоша, Захарівці, з будівництва мереж водопостачання сіл Давидківці, Малашівці, Тиранівка, Вовча Гора, водогону с. Стуфчинці, водопровідних мереж с. Лісові Гринівці, Шаровечка
| Чемеровецький район | 2329.7 | 619.2 | 1406.5 | 0 | 304 | Проведено роботи з будівництва водопроводу с. Завадівка (4,6 км), смт Чемерівці (1,7 км), з будівництва водопроводу с. Вівся (3,5 км).
| Шепетівський район | 5499.8 | 72.8 | 5357 | 0 | 70 | Проведено роботи з будівництва зовнішніх мереж водопостачання сіл Коськів (13,8 км) та Ленківці (10,8 км).
| Ярмолинецький район | 3725.2 | 0 | 3725.2 | 0 | 0 | Профінансовано роботи з будівництва артсвердловини та водонапірної башти, водогону (1,3 км) смт Ярмолинці, з виготовлення ПКД на реконструкцію системи водопостачання смт Ярмолинці, з будівництва водопроводу с. Виноградівка, мереж водопостачання с. Баламутівка, Монастирок
| м. Хмельницький | 39853.2 | 20100 | 17756.3 | 1996.9 | 0 | Профінансовано продовження робіт з будівництва ІІ черги Чернелівського водозабору, з будівництва вуличних мереж водопостачання у мікрорайонах Книжківці, Лезневе, Дубове
| м. Кам'янець-Подільський | 761.5 | 0 | 0 | 761.5 | 0 | Проведено роботи з ремонту водопровідних мереж
| м. Старокостянтинів | 1114.1 | 0 | 633.4 | 480.7 | 0 | Виконано роботи з ремонту артезіанських свердловин
| м. Славута | 799.9 | 300 | 499.9 | 0 | 0 | Виконано роботи з реконструкції водопроводу по вул. Привокзальній
| м. Нетішин | 3579.9 | 2680 | 899.9 | 0 | 0 | Профінансовано роботи з будівництва водогону у садибній забудові міста
| м. Шепетівка | 2774.8 | 0 | 2609.2 | 165.6 | 0 | Проведено роботи з реконструкції водопровідних мереж, з будівництва водопроводу у мікрорайоні "Сонячний"
| 2. Удосконалення водозаборів з поверхневих та підземних джерел і технологій підготовки питної води | 3602.25 | 2035.2 | 1527.05 | 40 | 0
| Городоцький район | 776.6 | 0 | 776.6 | 0 | 0 | Виконано роботи з будівництва артезіанської свердловини с. Пільний Олексинець
| Деражнянський район | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | Профінансовано роботи по встановленню модульної споруди на артезіанській свердловині м. Деражня.
| Ізяславський район | 25.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | Виконано роботи з капітального ремонту свердловини м. Ізяслав по вул. Микитюка
| Новоушицький район | 95.35 | 0 | 95.35 | 0 | 0 | Встановлено насосне обладнання на артезіанській свердловині смт Нова Ушиця.
| Старокостянтинівський район | 42.5 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | Виконано роботи з ремонту криниць у селах Баглаї, Ілляшівка, Іршики, Ладиги, Немиринці, Пеньки, Пашківці, Стецьки
| Теофіпольський район | 449.4 | 0 | 409.4 | 40 | 0 | Встановлено башту с. Новоставці, замінено башту смт Теофіполь, виконано ремонт водонапірної башти сіл Кунча, Коров'є, Човгузів, Великий Лазучин, встановлено 5 енергозберігаючих насосів на свердловинах смт Теофіполь
| Чемеровецький район | 2073.3 | 2035.2 | 38.1 | 0 | 0 | Виконано роботи з будівництва свердловин у населених пунктах Почапинецької сільської ради, з будівництва водозабірної свердловини с. Бурти, Жабинці
| 3. Розвиток систем водопровідно-каналізаційної мережі міст та інших населених пунктів | 1104 | 0 | 934.9 | 169.1 | 0
| Білогірський район | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво артезіанської свердловини у с. Шимківці, Держаки
| Городоцький район | 374.3 | 0 | 374.3 | 0 | 0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на водопостачання сіл Лісогірка, Куманів, Немиринці, Хмелівка
| Ізяславський район | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | Профінансовано роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт свердловини м. Ізяслав
| Кам'янець-Подільський район | 40.6 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт системи водопостачання с. Оринин.
| Красилівський район | 248.1 | 0 | 233 | 15.1 | 0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво свердловин м.Красилів, ремонт свердловин та водонапірних веж по Заслучненській, Михайловецькій, Яворовецькій, Веселівській, Глібківській сільським радам
| Теофіпольський район | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію водопровідних мереж смт Теофіполь
| м. Кам'янець-Подільський | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт системи водопостачання
Забезпечення населення якісною питною водою у необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів | 1) Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | 347.3 | 0 | 324.9 | 22.4 | 0
| Деражнянський район | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання м. Деражня
| Ізяславський район | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання м. Ізяслав
| Теофіпольський район | 304.9 | 0 | 304.9 | 0 | 0 | Упорядковано зони санітарної охорони біля 24 джерел питного водопостачання
| Шепетівський район | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Проведено упорядкування зон санітарної охорони на 3-х водонапірних баштах смт Гриців
| м. Хмельницький | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | Упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання
| 2) Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання | 222.2 | 0 | 205.8 | 16.4 | 0
| Городоцький район | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | Встановлено електромагнітні лічильники з монтажем плати індикації, інтерфейсу, придбано електромагнітні витратоміри
| м. Хмельницький | 106.4 | 0 | 90 | 16.4 | 0
| м. Славута | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | Замінено насосне обладнання на свердловині
| 3)Упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4) Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання | 42912.6 | 26430 | 15172.8 | 1309.8 | 0
| Волочиський район | 86.6 | 0 | 86.6 | 0 | 0 | Профінансовано роботи з будівництва каналізаційної мережі м. Волочиськ
| Дунаєвецький район | 5962.4 | 5000 | 962.4 | 0 | 0 | Профінансовано роботи з реконструкції очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (ІІ черга)
| Ізяславський район | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Виконано роботи з часткової заміни мереж водовідведення м. Ізяслав
| Летичівський район | 2024.5 | 1782.7 | 238.8 | 3 | 0 | Профінансовано роботи з реконструкції каналізаційно-напірної станції та колектора смт Летичів
| Полонський район | 140.2 | 0 | 125.1 | 15.1 | 0 | Профінансовано роботи з ремонту каналізаційного колектора м. Полонне
| Шепетівський район | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | Виконано роботи з реконструкції частини системи водовідведення смт Гриців
| м. Хмельницький | 15022.8 | 2500 | 11698.6 | 824.2 | 0 | Виконано роботи з реконструкції самопливного каналізаційного колектора по вул. Паркова, з будівництва каналізаційного колектора по вул. Західно-Окружній, Прибузькій, Сковороди, Тернопільській
| м. Кам'янець-Подільський | 2415.8 | 2000 | 99 | 316.8 | 0 | Виконано роботи з реконструкції очисних споруд у районі вул. М.Харченка
| м. Старокостянтинів | 14952.8 | 14847.3 | 0 | 105.5 | 0 | Проведено роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу
| м. Шепетівка | 1397.5 | 0 | 1362.3 | 35.2 | 0 | Виконано роботи з реконструкції зношених об'єктів і мереж системи водовідведення, придбано новий мініземснаряд для чистки біологічних ставків та мулових майданчиків
| м. Славута | 880 | 300 | 580 | 0 | 0 | Проведено роботи з реконструкції каналізаційних мереж по вул. Мічуріна, пров. Мічуріна, П. Орлика
| 6) Оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | 70.4 | 0 | 48.8 | 21.6 | 0
| Ізяславський район | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | Проведено повірку лабораторних та контрольно-вимірювальних приладів
| Полонський район | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 0
| м. Хмельницький | 48.8 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | Придбано два термостати
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  | 198263.4 | 102981.6 | 85848.7 | 4984 | 4449.1
Начальник управління С. Дашковський