Додаток

до інформації

**Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми розвитку агропромислового**

комплексу Хмельницької області на 2017 – 2021 роки

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напрямок | 2017 | | | 2018 | | |
| Перед-бачено | Профінан-совано | Вико-ристано | Перед-бачено | Профінан-совано | Вико-ристано |
| *Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства* | | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 5200,00 | 500,00 | 500,00 |
| *в тому числі по напрямках:* | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор) | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 4700,00\* | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів на базі закладів аграрної освіти, в т.ч. на базі Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату (включаючи погашення кредиторської заборгованості минулих років по заробітній платі та платежах до бюджету) | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Організація та проведення виставкових заходів, в тому числі на державному рівні | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|  |
| --- |
| \* Примітка: Помісячним планом асигнувань на 2018 рік перерахування коштів на рахунок розпорядника передбачено на листопад поточного року. |

Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку,

екології та природних ресурсів В. П. Конончук