Додаток

до рішення обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 21 червня 2019 року

№ 36-26/2019

План розвитку

мережі закладів охорони здоров’я – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області

І. Вступ

Відповідно до законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» та від 15.11.2017 № 821-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року» передбачено зміну юридичного статусу закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства (далі – КНП).

Статтею 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачено, що «за організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи». Відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» комунальні некомерційні підприємства, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я - бюджетних установ, є правонаступниками всіх прав та обов’язків відповідних бюджетних установ. Органи, що здійснюють управління майном відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров’я - бюджетних установ, передають відповідним комунальним некомерційним підприємствам, що утворюються у результаті реорганізації таких установ відповідно, майно, що входить до цілісного майнового комплексу державного чи комунального закладу охорони здоров’я - бюджетної установи, яким користувалися на законних підставах ці заклади. Майно, що передається від державних та комунальних закладів охорони здоров’я - бюджетних установ до комунальних некомерційних підприємств, утворених у результаті реорганізації, закріплюється за ними на праві оперативного управління.

Метою Плану є реформування третинної високоспеціалізованої медичної допомоги з врахуванням трансформації (автономізації) ЗОЗ – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, відповідно до державної політики з охорони здоров’я, що формується центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я – Міністерством охорони здоров’я України, та забезпечується відповідно до вимог чинного законодавства.

Основними завданнями є:

- Трансформація – перетворення (автономізація) ЗОЗ – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області.

- Удосконалення діяльності та впорядкування структури ЗОЗ – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, відповідно до потреб населення області у наданні якісних послуг третинної високоспеціалізованої медичної допомоги.

- Формування стратегії подальшого розвитку ЗОЗ високоспеціалізованої третинної медичної допомоги у Хмельницькій області.

- Створення умов для надання якісних медичних послуг у ЗОЗ – об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області.

- Інформування населення області (громадського суспільства) про реформування державної системи надання медичних послуг, зокрема, третинного рівня.

Очікувані результати

Реформування та трансформація (автономізація) ЗОЗ третинної високоспеціалізованої медичної допомоги – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області забезпечить реалізацію Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року щодо цих закладів відповідно до вимог чинного законодавства.

Формування плану подальшого розвитку ЗОЗ високоспеціалізованої медичної допомоги у Хмельницькій області сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування та ефективності використання коштів обласного бюджету.

ІІ. Інформація про заклади

Станом на 1 січня 2019 року в області функціонує 30 обласних ЗОЗ (33 – за даними органів статистики, оскільки наразі триває перетворення в обласний центр громадського здоров’я) загальною потужністю стаціонарів 3760 ліжок/місць (52 з них згорнуто в обласному кардіологічному диспансері), що становить 38,7% від усього ліжкового фонду в області, у тому числі:

обласна лікарня 795 ліжок;

обласна дитяча лікарня 230;

обласні психіатричні лікарні: № 1 - 905 та № 3 - 300, психоневрологічний диспансер;

обласні диспансери: онкологічний - 330, кардіологічний - 110/58, шкірно-венерологічний - 60, наркологічний;

обласні протитуберкульозні заклади: протитуберкульозний диспансер - 230, Голозубинецька туберкульозна лікарня - 60, Славутська туберкульозна лікарня – 40;

обласний госпіталь ветеранів війни – 300;

обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом – 30;

4 обласних дитячих санаторіїв – 260;

обласний спеціалізований будинок дитини – 110 місць;

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

обласна станція переливання крові;

обласна стоматологічна  поліклініка;

обласна медико-соціальна експертна комісія;

обласне бюро судово-медичної експертизи;

Державний патологоанатомічний центр;

обласна база спеціального медичного постачання.

Завершено створення КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» шляхом злиття обласного інформаційно-аналітичного центру охорони здоров’я, обласного центру здоров’я, обласного центру централізованого обслуговування закладів охорони здоров’я.

Крім того, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за кошти обласного бюджету утримуються міські заклади, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу: Хмельницька міська інфекційна лікарня на 150 ліжок, Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер без стаціонару та Кам’янець-Подільська станція переливання крові.

ІІІ. Матеріально-технічна база закладів

Загальна площа земельних ділянок, які перебувають у власності обласних закладів, становить 242,244 гектара. Найбільшу площу має обласна психіатрична лікарня № 1 - 41,06 га, найменшу – обласний психоневрологічний диспансер - 200 квадратних метрів.

Загальна площа будівель, що знаходяться на балансі закладів становить 214439,64 м2, опалювальна площа становить 174 915,5 квадратних метрів.

На балансі закладів знаходиться 285 будівель, з них 50 лікувальних корпусів та 235 будівель іншого призначення.

Загальний парк транспортних засобів обласних ЗОЗ становить 295 одиниць, з них 213 - санітарного автотранспорту, 13 - вантажних автомобілів та 69 - іншого призначення.

Мають власні котельні 8 обласних ЗОЗ, з них:

3 працюють на твердому паливі (Голозубинецька обласна туберкульозна лікарня, обласна психіатрична лікарня № 3, с. Городище, обласний дитячий пульмонологічний санаторій «Каштан», с. Великий Жванчик);

4 – на газу (обласний протитуберкульозний диспансер, с. Осташки, обласна психіатрична лікарня № 1, обласний дитячий санаторій «Світанок», с. Маліївці, Славутська обласна туберкульозна лікарня).

2 заклади мають власні газові побутові котли (Кам’янець-Подільський обласний дитячий санаторій, обласна психіатрична лікарня № 3, с. Яблунівка); 	1 – електроопалення (Староушицький дитячий санаторій «Дністер»).

Решта закладів опалюються від централізованих тепломереж.

З метою економії паливно-енергетичних ресурсів в обласних ЗОЗ встановлено 6318 металопластикових вікон та 1148 дверей.

Встановлено приладів власного обліку паливно-енергетичних ресурсів: гарячої води – 50 (100% від потреби), теплової енергії –  51 (100%), газу – 38 (100%), холодної води – 93 з 94 (98,9%, відсутній у обласному бюро судово-медичної експертизи), електроенергії – 142 (97,9%, відсутні у Хмельницькому міському протитуберкульозному диспансері і обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф).

Автономними джерелами живлення забезпечено всі заклади, які мають відділення інтенсивних служб.

Обласні ЗОЗ облаштовано 55 пандусами (у тому числі 37 за державними будівельними нормами, 18 - пристосовані) та 28 - «кнопками виклику». Не облаштовано пандусами будівлі Хмельницької обласної станції переливання крові, Державного патологоанатомічного центру.

Постійно проводиться робота щодо профілактики пожеж та загорань. За останні два роки пожеж та загорань в ЗОЗ не зареєстровано. На 2018 рік для обласних ЗОЗ додатково виділено цільових коштів у сумі 7,9 млн грн для усунення першочергових заходів з пожежної безпеки. Відповідно при потребі на 2018 рік 19,9 млн грн на протипожежні заходи використано кошти в сумі 13,6 млн грн, що становить 68,3% від потреби. Роботу з покращення стану пожежної безпеки та охорони праці в обласних ЗОЗ продовжено.

ІV. Фактичне фінансування закладів

На утримання діючої мережі обласних ЗОЗ, що фінансуються через Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації як головного розпорядника коштів обласного бюджету в галузі «охорона здоров’я», за 2018 рік по загальному фонду профінансовано 1 млрд 095 млн 738,6 тис. грн, що на 131 млн 253,9 тис. грн або на 13,6 % більше ніж у 2017 році.

Із загальної суми асигнувань на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 702 млн 090,3 тис. грн, що на 92 млн 216,5 тис. грн або на 15,1% більше ніж у минулому році. Питома вага цих видатків у загальній структурі становить 64,1 відсотка.

Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів становили 156 млн 902,3 тис. грн, з яких на виконання заходів, передбачених обласною програмою централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки, використано 77 млн 354,0 тис. гривень.

На придбання продуктів харчування з обласного бюджету спрямовано 40 млн 746,5 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становили 60 млн 279,7 тис. грн або 6,6 % від загальної суми асигнувань.

Загальна штатна чисельність працівників обласних ЗОЗ станом на 1 січня 2018 року становила 8522,0 посади.

Упродовж 2018 року скорочено 59 посад і на кінець року загальна чисельність становила 8463,0 штатних посади.

У 2018 році профінансовано проведення капітальних видатків обласним медичним установам у сумі 165 млн 402,3 тис. грн, які було освоєно в сумі 156 млн 774,5 тис грн або 94,8 % до профінансованих коштів, у тому числі на:

придбання обладнання медичного та немедичного призначення – профінансовано 72 млн 134,1 тис. грн, які було освоєно в сумі 71 млн 625,2 тис. грн або 99,3% до профінансованих коштів;

проведення капітальних ремонтів приміщень – виділено кошти в сумі 17 млн 451,4 тис. грн, які було освоєно в сумі 15 млн 826,3 тис. грн або 90,7% до профінансованих коштів;

проведення будівництва (реконструкції) – виділено кошти в сумі 75 млн 236,6 тис. грн, які було освоєно в сумі 68 млн 743,5 тис. грн або 91,4% до профінансованих коштів, з них на:

будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні – 30,0 млн. гривень. Кошти освоєно у повному обсязі – проведено наступні роботи: побудовано трансформаторну підстанцію та кисневу станцію, вимуровано підпірні стіни, зведено будівлю корпусу з цоколя до третього поверху;

реконструкцію приміщення обласного кардіологічного диспансеру для створення обласного центру кардіології та кардіохірургії – 17 млн 978,0 тис. гривень. Освоєно 17 млн 764,2 тис. грн або 98,8 відсотка У 2017 році на початок проведення реконструкції було освоєно 2 млн 609,3 тис. гривень.

V. Передбачене фінансування закладів

Реформування та трансформація (автономізація) ЗОЗ третинної високоспеціалізованої медичної допомоги – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області забезпечить реалізацію Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року щодо цих закладів відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно джерелами формування коштів створених підприємств будуть кошти

- державного бюджету України згідно з укладеними договорами з Національною службою здоров’я України (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення), ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» тощо,

- обласного бюджету,

- від власних надходжень,

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VІ. Заходи щодо розвитку закладів

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| Хмельницька обласна лікарня |  |  |  |
| 1 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 2 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 3 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| 4 | Створення в структурі закладу уронефрологічного центру на базі нефрологічного, урологічного відділень та центру екстракорпоральної детоксикації | з 2020 року | Керівник закладу |
| 5 | Створення в структурі закладу неврологічного центру | з 2020 року | Керівник закладу |
| 6 | Розвиток обласного перинатального центру | Щороку | Керівник закладу |
| 7 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 8 | Передача кардіохірургічної служби до обласного кардіологічного диспансеру після будівництва його окремого корпусу | Після завершення будівництва корпусу | ДОЗ ОДА, керівник закладу |
| Хмельницька обласна дитяча лікарня |  |  |  |
| 9 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 10 | Створення в структурі закладу реабілітаційного центру з підрозділами на базі обласних дитячих санаторіїв | 2019 рік | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 11 | Будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу | 2019-2021 роки | Обласна рада, керівник закладу |
| 12 | Реконструкція та капітальний ремонт відділень діючого корпусу | 2019-2021 роки | Обласна рада, керівник закладу |
| 13 | Створення повнопрофільної обласної лікарні | 2021 рік | ДОЗ ОДА, керівник закладу |
| 14 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 15 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 16 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницькі обласні психіатричні лікарні (далі – ХОПЛ) № 1 та № 3 |  |  |  |
| 17 | Перетворення ХОПЛ № 1, № 3 у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівники закладів, обласна рада |
| 18 | Завершення реконструкції очисних споруд ХОПЛ № 1 | 2019 рік | Керівник закладу |
| 19 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 20 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 21 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницький обласний психоневрологічний диспансер (ХОПНД) та Хмельницький обласний наркологічний диспансер (ХОНД) |  |  |  |
| 22 | Перетворення ХОПНД у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 23 | Створення в структурі закладу наркологічного відділення | 2019 рік | ДОЗ ОДА, керівник закладу |
| 24 | Реорганізація (ліквідація) ХОНД з передачею функції кабінету замісної підтримуючої терапії у підпорядкування управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | 2019-2020 роки | Керівник закладу, обласна рада |
| 25 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 26 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 27 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницький обласний онкологічний диспансер |  |  |  |
| 28 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 29 | Подальше покращення стану будівель з упровадження енергозберігаючих технологій | 2019-2020 роки | Обласна рада, керівник закладу |
| 30 | Реконструкція радіологічного відділення | 2019-2020 роки | Обласна рада, керівник закладу |
| 31 | Благоустрій території | 2019-2020 роки | Обласна рада, керівник закладу |
| 32 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 33 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 34 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни |  |  |  |
| 35 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 36 | Завершення реконструкції очисних споруд та внутрішньої системи водопостачання та водовідведення | 2019 рік | Керівник закладу |
| 37 | Удосконалення матеріально-технічної бази, зокрема, реабілітаційного відділення | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 38 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 39 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницький обласний кардіологічний диспансер |  |  |  |
| 40 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 41 | Реконструкція старого корпусу закладу | 2019-2020 роки | Обласна рада, керівник закладу |
| 42 | Формування в структурі закладу обласного реперфузійного центру з роботою в режимі 7 днів на тиждень і 24 години на добу | З 2020 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу |
| 43 | Будівництво нового (реконструкція) кардіохірургічного корпусу | 2020-2021 роки | Обласна рада, керівник закладу |
| 44 | Перевід кардіохірургічного відділення з обласної лікарні | З 2021 року | ДОЗ ОДА, керівники закладів |
| 45 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 46 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 47 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницький обласний шкірно-венерологічний диспансер |  |  |  |
| 48 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 49 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 50 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 51 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Протитуберкульозні заклади |  |  |  |
| 52 | Перетворення обласного протитуберкульозного диспансеру у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 53 | Реорганізація (ліквідація) Голозубинецької обласної протитуберкульозної лікарні | 2019-2020 роки | Керівник закладу, обласна рада |
| 54 | Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень корпусів бази у с. Осташки | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| 55 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 56 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 57 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом |  |  |  |
| 58 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 59 | Організація хоспісної допомоги вдома профільним хворим | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| 60 | Удосконалення лабораторної діагнос-тики – визначення вірусного наванта-ження | 2020 рік | Керівник закладу |
| 61 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 62 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 63 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницькі обласні дитячі спеціалізовані санаторії |  |  |  |
| 64 | Функціонування санаторіїв як структурних підрозділів реабілітаційної центру обласної дитячої лікарні | 2019 рік | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 65 | Реорганізація (ліквідація) санаторних закладів | 2019-2020 роки | Керівники закладів, обласна рада |
| Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини «Берізка» |  |  |  |
| 66 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 67 | Приведення умов у закладі до вимог спільного перебування важкохворих дітей з матерями | 2019-2021 роки | Керівник закладу |
| 68 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 69 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 70 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф |  |  |  |
| 71 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 72 | Створення єдиної оперативно-диспетчерської служби | 2019 рік | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 73 | Оновлення санітарного транспорту | 2019-2021 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 74 | Закупівля медичного обладнання та апаратури для бригад екстреної медичної допомоги | 2019-2021 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 75 | Організація сучасного цифрового (транкінгового) радіозв’язку | 2020 рік | Керівник закладу |
| 76 | Покращення матеріально-технічної бази Кам’янець-Подільської станції екстреної медичної допомоги | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| 77 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницька обласна станція переливання крові |  |  |  |
| 78 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 79 | Централізація структурних підрозділів служби крові у межах закладу | після отримання директив МОЗ | ДОЗ ОДА, керівник закладу |
| 80 | Створення в структурі закладу Кам’янець-Подільського відділення переливання крові | після отримання директив МОЗ | Керівник закладу |
| 81 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 82 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 83 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка |  |  |  |
| 84 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 85 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 86 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 87 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницька обласна медико-соціальна експертна комісія |  |  |  |
| 88 | Удосконалення матеріально-технічної бази | Щороку | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 89 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 90 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Державний патолого-анатомічний центр України |  |  |  |
| 91 | Перетворення закладу у КНП | З червня 2019 року | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 92 | Удосконалення матеріально-технічної бази | 2019-2021 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 93 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 94 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Обласне бюро судово-медичної експертизи |  |  |  |
| 95 | Удосконалення матеріально-технічної бази | 2019-2021 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 96 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 97 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |
| Хмельницька обласна база спеціального медичного постачання |  |  |  |
| 98 | Удосконалення матеріально-технічної бази | 2019-2021 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| Хмельницький обласний центр громадського здоров’я |  |  |  |
| 99 | Створення в структурі закладу обласного лабораторного центру | 2020 рік | ДОЗ ОДА, керівник закладу |
| 100 | Удосконалення матеріально-технічної бази | 2019-2021 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 101 | Комп’ютеризація закладу | 2019-2020 роки | ДОЗ ОДА, керівник закладу, обласна рада |
| 102 | Імплементація в Електронну систему охорони здоров’я | 2019-2020 роки | Керівник закладу |

Директор Департаменту охорони здоров’я

Хмельницької обласної державної адміністрації		      Я. Цуглевич