## 01.0118 (6)
Додаток 2 до інформації
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 січня 2019 року
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2018 | [22 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р) | [14 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  |  | відкрито асигнувань |  |  | проведено касових видатків |  |  | фактично виконано робіт |  |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) |  |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2018 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ВСЬОГО |  | 157338.975 | 77445.028 | 1224.46 | 157338.975 | 0 | 1224.46 | 156251.557 | 0 | 972.77 | 156251.557 | 0 | 972.77 | 0 | 0 | 0 | 78965.655 | 71181.103 | 71181.103 | 0 | 14402.089 | 0 | 0 |  |  |  | 12
з них нерозподілений залишок
|  |  | 157338.975 | 77445.028 | 1224.46 | 157338.975 | 0 | 1224.46 | 156251.557 | 0 | 972.77 | 156251.557 | 0 | 972.77 | 0 | 0 | 0 | 78965.655 | 71181.103 | 71181.103 | 0 | 14402.089 | 0 | 0
1 | Очисні споруди, смт Летичів -реконструкція (погашення кредиторської заборгованості) |  | 159.3 |  |  | 159.3
2 | Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок по вул.Шевченка, 40, м.Городок – будівництво | 1990-2018 | 8310.43 | 0 |  | 8310.43 |  |  | 8309.979 |  |  | 8309.979 | [5 empty] | 1642.321 | 875 | 875 |  | 12402.089 |  |  | березень, 19 | від 27.12.18 №26 |  | 1* | закуп. облад.
3 | Школа на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів, с.Новолабунь Полонського району - І черга будівництва | 1991-2019 | 9075 | 8500 |  | 9075 |  |  | 9075 |  |  | 9075 | [5 empty] | 1959.849 | 1959.849 | 1959.849 |  |  |  |  | грудень,19 | від 26.12.18 №29
4 | Дитяче відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85, м.Шепетівка - завершення будівництва | 1998-2020 | 0 | 5907.8 |  | 0 | [11 empty] | 682.954 | [6 empty] | грудень,19 | грудень, 2019
5 | Очисні споруди смт Летичів - реконструкція | 2015-2018 | 1718 | 1000 |  | 1718 |  |  | 1717.998 |  |  | 1717.998 | [5 empty] | 303 | 150 | 150 |  |  |  |  | вересень,19 | від 26.12.18 №2,3
6 | Загальноосвітня школа в с.Залужжя по вул.Садовій, 1А Білогірського району - будівництво | 1990-2018 | 5506.937 | 9000 |  | 5506.937 |  |  | 5506.937 |  |  | 5506.937 | [5 empty] | 1612 | 750 | 750 |  |  |  |  | грудень,19 | від 14.12.18 №12
7 | Водогін с. Браїлівка – смт Нова Ушиця - завершення будівництва | 1993-2018 | 0 | 276.619 | 1224.46 | 0 | 0 | 1224.46 |  |  | 972.77 |  |  | 972.77 |  |  |  | 166.786 | 56.813 | 56.813 |  |  |  |  | квітень,19 | від 26.12.18 №7 | документація оформляється | 1
8 | Будинок культури на 500 місць в смт Теофіполь, (із зменшенням місць до 493) - будівництво | 1992-2019 | 2000 | 0 |  | 2000 |  |  | 1990.03 |  |  | 1990.03 | [5 empty] | 320 | 300 | 300 |  | 2000 |  |  | грудень,19 | від 27.12.18 №41-43 А
9 | Парк культури та відпочинку по вул.Миру в м.Деражня - реконструкція та влаштування спортивного сектору | 2017-2018 | 2093 | 1000 |  | 2093 |  |  | 2093 |  |  | 2093 | [5 empty] | 1325.2 | 1325.038 | 1325.038 |  |  |  |  | серпень,19 | 26.12.18 №16, 16а
10 | Водогін в смт Дунаївці Дунаєвецького району - реконструкція | 2017-2019 | 3000 | 1442.7 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | [5 empty] | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | жовтень,19 | від 27.12.18 №11
11 | Летичівський навчально-виховний комплекс №2 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія по вул.Радянська, 1 в смт Летичів - реконструкція | 2017-2019 | 3200 | 800 |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 3200 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | серпень,19 | від 26.12.18 №6
12 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у с.Корчик Шепетівського району - будівництво | 1992-2019 | 10000 | 2000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | грудень,19 | від 26.12.18 №19
13 | Дитячий садок на 80 місць по вул.Московська, 8/1 в с.Давидківці Хмельницького району - будівництво | 2018-2019 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 1111.1 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | грудень,19 | від 27.12.18 №3
14 | Очисні споруди каналізації потужністю 500 куб.м./добу в смт Віньківці, Віньковецького району - будівництво | 2018-2019 | 2438.819 | 5500 |  | 2438.819 |  |  | 2438.819 |  |  | 2438.819 | [5 empty] | 882.138 | 264.642 | 264.642 |  |  |  |  | грудень,19 | від 26.12.18 №1
15 | Хмельницький обласний онкологічний диспансер по вул.Пілотській, 1 у м.Хмельницькому - капітальний ремонт будівлі | 2018 | 2678.824 | 2000 |  | 2678.824 |  |  | 2661.899 |  |  | 2661.899 | [5 empty] | 836 | 772.059 | 772.059 |  |  |  |  | листопад, 19 | від 26.12.18 №1
16 | Хмельницький обласний кардіологічний диспансер по вул.Володимирська, 85 м.Хмельницький - реконструкція будівель | 2018 | 4000 | 6890.05 |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [5 empty] | 17977.95 | 17764.237 | 17764.237 |  |  |  |  | грудень,19 | від 14.11.18 №31-35
17 | Хмельницька обласна дитяча лікарня по вул.Кам'янецька, 94 в м.Хмельницькому - будівництво лікувально-діагностичного корпусу | 2018-2020 | 4000 | 6000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [5 empty] | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | грудень,20 | від 21.12.18 №17
18 | Волочиська центральна районна лікарні по вул.Незалежності, 68 в м.Волочиськ - капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних приміщень | 2017-2018 | 1021.4 | 0 |  | 1021.4 |  |  | 1013.368 |  |  | 1013.368 | [5 empty] | 114 | 113.93 | 113.93 |  |  |  |  | лютий,19 | від 26.12.18 №4 | документація оформляється | 1
19 | Спортивний комплекс на території школи по вул.Б.Хмельницького 44, в смт Сатанів Городоцького району - будівництво | 2017-2018 | 2700 | 0 |  | 2700 |  |  | 2693.581 |  |  | 2693.581 | [5 empty] | 1026 | 1042.596 | 1042.596 |  |  |  |  | січень,19 | від 18.12.18 №27,28 | документація оформляється | 1
20 | Бувший будинок культури по вул. Б.Хмельницького 43, в смт Сатанів Городоцького району - реконструкція під центр надання соціальних послуг | 2017-2018 | 2185 | 0 |  | 2185 |  |  | 2185 |  |  | 2185 | [5 empty] | 242.688 | 242.688 | 242.688 |  |  |  |  | січень,19 | від 21.11.2018 №6 | документація оформляється | 1
21 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №2 | 2018 | 1827 | 0 |  | 1827 |  |  | 1827 |  |  | 1827 | [5 empty] | 205.5 | 198.231 | 198.231 |  |  |  |  | січень,19 | від 21.11.2018 №3 | документація оформляється | 1
22 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №3 | 2018 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | [5 empty] | 181.3 | 119.255 | 119.255 |  |  |  |  | січень,19 | від 20.12.18 № 3 | документація оформляється | 1
23 | Очисні споруди та напірний колектор в м.Дунаївці (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) - реконструкція | 2016-2019 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 200 | 198.195 | 198.195 |  |  |  |  | грудень,19 | 21.12.18 №1
24 | Кардіологічне відділення Дунаєвецької центральної районної лікарні по вул.Горького, 7 в м.Дунаївці - капітальний ремонт приміщень | 2018 | 1722.703 |  |  | 1722.703 |  |  | 1718.258 |  |  | 1718.258 | [5 empty] | 269.4 | 268.906 | 268.906 |  |  |  |  | січень,19 | 26.12.18 №3 | документація оформляється | 1
25 | Навчально-виховний комплекс «Ззагальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, гімназія» по вул.Шевченка, 58 в м.Дунаївці - капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та горищного перекриття) | 2018 | 2893.75 |  |  | 2893.75 |  |  | 2728.285 |  |  | 2728.285 | [5 empty] | 529.6 | 509.593 | 509.593 |  |  |  |  | вересень, 19 | 26.12.18 №3 | документація оформляється | 1
26 | Підвідний газопровід середнього тиску до 23-х населених пунктів західного регіону, а саме: Суржа, Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, Кудринці, Кізя- Кудринецька, Завалля, Червона Діброва Камянець-Подільського району | 2016-2019 | 2827 | 2000 |  | 2827 |  |  | 2827 |  |  | 2827 | [5 empty] | 537 | 283.629 | 283.629 |  |  |  |  | грудень,19 | 24.09.18 №3
27 | Водопровід ст.Гуменці, вул.Зелена, вул.Першотравнева, вул.Київська в с.Гуменці Кам'янець-Подільського району - будівництво | 2018 | 0.498 | 2093 |  | 0.498 | [11 empty] | 369.56 | [6 empty] | грудень,19 | грудень,19
28 | Міська поліклініка № 1 по вул.І.Франка, 30 в м.Кам'янець-Подільському - реконструкція приміщення під розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення | 2017-2019 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 111.1 | 111 | 111 |  |  |  |  | грудень,19 | від 27.11.18 №1
29 | Нежитлова будівля котельні по вул. Партизанській, 3 в м. Красилів - реконструкція під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою | 2017-2019 | 4000 | 1000 |  | 4000 |  |  | 3974.936 |  |  | 3974.936 | [5 empty] | 1500 | 995.942 | 995.942 |  |  |  |  | грудень,20 | 25.11.18 №3
30 | Новоушицький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№1 “гімназія” по вул.Подільська, 27 в смт Нова Ушиця - капітальний ремонт будівлі корпусу №1 | 2018-2019 | 2460.739 |  |  | 2460.739 |  |  | 2460.739 |  |  | 2460.739 | [5 empty] | 273.416 | 268.848 | 268.848 |  |  |  |  | грудень,19 | від 20.11.18 №3
31 | Будинок культури по вул.Перемоги в смт Понінка Полонського району - капітальний ремонт | 2018-2019 | 2655.876 | 4092.2 |  | 2655.876 |  |  | 2655.876 |  |  | 2655.876 | [5 empty] | 760 | 296.545 | 296.545 |  |  |  |  | грудень,20 | ві 27.12.18 №3
32 | Водопровідні мережі по вулицям Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м.Полонне та по ділянці Понінківського водоводу (на території м.Полонного) - реконструкція | 2017-2019 | 4731.425 | 10000 |  | 4731.425 |  |  | 4731.425 |  |  | 4731.425 | [5 empty] | 1636.825 | 1059.997 | 1059.997 |  |  |  |  | грудень,19 | від 20.12.18 №6
33 | Берездівський будинок культури Берездівскої сільської ради по вул.Миру 7, с.Берездів - капітальний ремонт будівлі | 2018-2019 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | [5 empty] | 365 | 150.65 | 150.65 |  |  |  |  | грудень,19 | ві 26.12.18 №3
34 | *Опорний заклад – Малоправутинський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – школа І-ІІІ ступенів» (добудова спортивної зали, покращення енергоефекивності будівлі) з впровадженням енергозберігаючих технологій» вул.Шкільна, 30-в с.Малий | 2018-2019 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [5 empty] | 445 | 433.444 | 433.444 |  |  |  |  | грудень,19 | від 28.11.2018 №10,11
35 | Дошкільний навчальний заклад Берездівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад- школа І-ІІІ ступенів" Берездівської сільської ради по вул.Суворова, 3. в с.Берездів Славутського району - капітальний ремонт будівлі | 2017-2018 | 1721.02 | 0 |  | 1721.02 |  |  | 1721.02 |  |  | 1721.02 | [5 empty] | 334.817 | 323.04 | 323.04 |  |  |  |  | грудень,19 | від 28.09.2018 №19, 20,21
36 | Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» по вул. Соборності, 9 в м Славута - реконструкція корпусу №1 | 2017-2019 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [5 empty] | 1000 | 755.856 | 755.856 |  |  |  |  | грудень,20 | від 27.11.2018 №6,7
37 | Старокостянтинівська центральна районна лікарня по вул.Пушкіна, 47 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт інфекційного відділення | 2018 | 2903 |  |  | 2903 |  |  | 2903 |  |  | 2903 | [5 empty] | 325.868 | 305.034 | 305.034 |  |  |  |  | квітень,19 | від 26.11.2018 №3 | документація оформляється | 1
38 | Стадіон "Центральний", по вул.Острозького,43, м.Старокостянтинів - реконструкція бігових доріжок | 2016-2018 | 3931.717 | 0 |  | 3931.717 |  |  | 3931.717 |  |  | 3931.717 | [5 empty] | 439.268 | 448.457 | 448.457 |  |  |  |  | грудень,19 | від 17.10.18 №5
39 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 по вул.К.Острозького, 40 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт" в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" | 2017-2018 | 7932.932 | 0 |  | 7932.932 |  |  | 7618.582 |  |  | 7618.582 | [5 empty] | 882 | 882 | 882 |  |  |  |  | травень,19 | від 26.12.18 №1 | документація оформляється | 1
40 | Ліцей Старокостянтинівської міської ради по вул.Миру, 14 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт | 2018 | 7667.46 |  |  | 7667.46 |  |  | 7667.46 |  |  | 7667.46 | [5 empty] | 851.94 | 284.156 | 284.156 |  |  |  |  | травень,19 | від 21.12.18 №4 | документація оформляється | 1
41 | Старокостянтинівськинавчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України С.М.Бондарчука вул.Ессенська,4 м.Старокостянтинів - капітальний ремонт | 2018 | 3928.2 |  |  | 3928.2 |  |  | 3928.2 |  |  | 3928.2 | [5 empty] | 443.37 | 143.238 | 143.238 |  |  |  |  | травень,19 | від 20.12.18 №6 | документація оформляється | 1
42 | Спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол по вул.Центральна, 27 в с.Ружичанка Хмельницького району - будівництво | 2018 | 1011.6 | 800 |  | 1011.6 |  |  | 1010.707 |  |  | 1010.707 | [5 empty] | 400.2 | 175.5 | 175.5 |  |  |  |  | серпень,19 | від 26.10.18 №3
43 | Іванковецький навчально-виховний комплекс по вул.Шкільна, 2 в с.Іванківці Хмельницького району- капітальний ремонт | 2018 | 1827.361 | 1142.659 |  | 1827.361 |  |  | 1827.361 |  |  | 1827.361 | [5 empty] | 343.7 | 288.944 | 288.944 |  |  |  |  | вересень, 19 | від 20.12.18 №5
44 | Стадіон "Товтри" по вул. Центральній, 50 в смт Чемерівці - реконструкція | 2011-2018 | 3503 | 0 |  | 3503 |  |  | 3127.396 |  |  | 3127.396 | [5 empty] | 389.3 | 362.087 | 362.087 |  |  |  |  | травень,19 | від 18.12.18 №5 |  | 1*
45 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького навчально-виховного комлексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 2017-2018 | 2667.068 | 1000 |  | 2667.068 |  |  | 2667.068 |  |  | 2667.068 | [5 empty] | 1001.147 | 901.147 | 901.147 |  |  |  |  | серпень,19 | від 06.12.2018 №18-19
46 | Створення умов для надання висоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "Реконструкція та модернізація приміщень Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Жердя, вулиця Центральна,35 " в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" | 2018-2019 | 3079.793 | 3000 |  | 3079.793 |  |  | 3079.793 |  |  | 3079.793 | [5 empty] | 610 | 342.199 | 342.199 |  |  |  |  | грудень,19 | від 26.12.2018 №1
47 | Шепетівська центральна районна лікарня по вул.В.Котика, 85, м. Шепетівка - реконструкція приміщень хірургічного відділення | 2018 | 1406 |  |  | 1406 |  |  | 1406 |  |  | 1406 | [5 empty] | 158.358 | 158.358 | 158.358 |  |  |  |  | квітень,19 | від 14.12.18 №2,3 | документація оформляється | 1*
48 | Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1а у с. Судилків Шепетівського району " в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" - капітальний ремонт будівлі | 2018-2019 | 4054.123 | 2000 |  | 4054.123 |  |  | 4054.123 |  |  | 4054.123 | [5 empty] | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  | грудень, 2019 | від 26.12.18 №3
Заступник директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
А.Грабовський
Крулик С.Е.,79-43-89

## 01.12 (5)
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 грудня 2018 року
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2018 | [22 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р) | [14 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  |  | відкрито асигнувань |  |  | проведено касових видатків |  |  | фактично виконано робіт |  |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) |  |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2018 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ВСЬОГО |  | 157338.975 | 78669.488 | 1224.46 | 146220.3 | 0 | 1224.46 | 99404.253 | 0 | 0 | 99404.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79426.734 | 48634.873 | 48634.873 | 0 | 14402.089 | 0 | 0
з них нерозподілений залишок
|  |  | 157338.975 | 78669.488 | 1224.46 | 146220.3 | 0 | 1224.46 | 99404.253 | 0 | 0 | 99404.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79426.734 | 48634.873 | 48634.873 | 0 | 14402.089 | 0 | 0 | 0
1 | Очисні споруди, смт Летичів -реконструкція (погашення кредиторської заборгованості) |  | 159.3 |  |  | 159.3 | [19 empty] | грудень,18
2 | Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок по вул.Шевченка, 40, м.Городок – будівництво | 1990-2018 | 8310.43 | 0 |  | 8310.43 |  |  | 4837.402 |  |  | 4837.402 | [5 empty] | 923.4 | 875 | 875 |  | 12402.089 |  |  |  | грудень,18
3 | Школа на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів, с.Новолабунь Полонського району - І черга будівництва | 1991-2019 | 7575 | 10000 |  | 7400 |  |  | 6600 |  |  | 6600 | [5 empty] | 1959.849 | 1959.849 | 1959.849 | [5 empty] | грудень,18
4 | Дитяче відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85, м.Шепетівка - завершення будівництва | 1998-2020 | 3907.8 | 2000 |  | 3272.8 | [11 empty] | 682.954 | [7 empty] | грудень,18
5 | Очисні споруди смт Летичів - реконструкція | 2015-2018 | 2718 | 0 |  | 2718 |  |  | 795.138 |  |  | 795.138 | [5 empty] | 303 | 84.183 | 84.183 | [5 empty] | грудень,18
6 | Загальноосвітня школа в с.Залужжя по вул.Садовій, 1А Білогірського району - будівництво | 1990-2018 | 4506.937 | 10000 |  | 4506.937 |  |  | 4262.329 |  |  | 4262.329 | [5 empty] | 1612 | 750 | 750 | [5 empty] | грудень,18
7 | Водогін с. Браїлівка – смт Нова Ушиця - завершення будівництва | 1993-2018 | 0 | 1501.079 | 1224.46 |  | 0 | 1224.46 | [9 empty] | 166.786 | [7 empty] | грудень,18
8 | Будинок культури на 500 місць в смт Теофіполь, (із зменшенням місць до 493) - будівництво | 1992-2019 | 2000 | 0 |  | 2000 |  |  | 1368.971 |  |  | 1368.971 | [5 empty] | 1000 | 300 | 300 |  | 2000 |  |  |  | грудень,18
9 | Парк культури та відпочинку по вул.Миру в м.Деражня - реконструкція та влаштування спортивного сектору | 2017-2018 | 0 | 3093 | [13 empty] | 1325.2 | 1325.038 | 1325.038 | [5 empty] | грудень,18
10 | Водогін в смт Дунаївці Дунаєвецького району - реконструкція | 2017-2019 | 2000 | 2442.7 |  | 1500 |  |  | 599.826 |  |  | 599.826 | [5 empty] | 1000 | 500 | 500 | [5 empty] | грудень,19
11 | Летичівський навчально-виховний комплекс №2 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія по вул.Радянська, 1 в смт Летичів - реконструкція | 2017-2019 | 3200 | 800 |  | 3200 |  |  | 3155.65 |  |  | 3155.65 | [5 empty] | 1000 | 812.347 | 812.347 | [5 empty] | грудень,18
12 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у с.Корчик Шепетівського району - будівництво | 1992-2019 | 4000 | 8000 |  | 4000 |  |  | 3789.329 |  |  | 3789.329 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | грудень,19
13 | Дитячий садок на 80 місць по вул.Московська, 8/1 в с.Давидківці Хмельницького району - будівництво | 2018-2019 | 10000 |  |  | 9000 |  |  | 2947.091 |  |  | 2947.091 | [5 empty] | 1111.1 | 327.403 | 327.403 | [5 empty] | грудень,19
14 | Очисні споруди каналізації потужністю 500 куб.м./добу в смт Віньківці, Віньковецького району - будівництво | 2018-2019 | 4938.819 | 3000 |  | 4438.819 |  |  | 2328.056 |  |  | 2328.056 | [5 empty] | 882.138 | 264.642 | 264.642 | [5 empty] | грудень,19
15 | Хмельницький обласний онкологічний диспансер по вул.Пілотській, 1 у м.Хмельницькому - капітальний ремонт будівлі | 2018 | 678.824 | 4000 |  | 678.824 |  |  | 502.487 |  |  | 502.487 | [5 empty] | 836 | 0 | 0 | [5 empty] | грудень,18
16 | Хмельницький обласний кардіологічний диспансер по вул.Володимирська, 85 м.Хмельницький - реконструкція будівель | 2018 | 4000 | 6890.05 |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [5 empty] | 17977.95 | 10528.384 | 10528.384 | [5 empty] | грудень,19
17 | Хмельницька обласна дитяча лікарня по вул.Кам'янецька, 94 в м.Хмельницькому - будівництво лікувально-діагностичного корпусу | 2018-2020 | 4000 | 6000 |  | 3000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [5 empty] | 30000 | 19109.21 | 19109.21 | [5 empty] | грудень,19
18 | Волочиська центральна районна лікарні по вул.Незалежності, 68 в м.Волочиськ - капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних приміщень | 2017-2018 | 1021.4 | 0 |  | 1021.4 |  |  | 343.905 |  |  | 343.905 | [5 empty] | 114 | 36.111 | 36.111 | [5 empty] | грудень,18
19 | Спортивний комплекс на території школи по вул.Б.Хмельницького 44, в смт Сатанів Городоцького району - будівництво | 2017-2018 | 2700 | 0 |  | 2700 |  |  | 2418.124 |  |  | 2418.124 | [5 empty] | 1026 | 1042.596 | 1042.596 | [5 empty] | грудень,18
20 | Бувший будинок культури по вул. Б.Хмельницького 43, в смт Сатанів Городоцького району - реконструкція під центр надання соціальних послуг | 2017-2018 | 2185 | 0 |  | 2185 |  |  | 2185 |  |  | 2185 | [5 empty] | 242.688 | 242.688 | 242.688 | [5 empty] | від 21.11.2018 №6
21 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №2 | 2018 | 1827 | 0 |  | 1827 |  |  | 1826.999 |  |  | 1826.999 | [5 empty] | 205.5 | 198.231 | 198.231 | [5 empty] | від 21.11.2018 №3
22 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №3 | 2018 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1073.717 |  |  | 1073.717 | [5 empty] | 181.3 | 119.255 | 119.255 | [5 empty] | грудень,18
23 | Очисні споруди та напірний колектор в м.Дунаївці (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) - реконструкція | 2016-2019 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 559.709 |  |  | 559.709 | [5 empty] | 200 | 105.256 | 105.256 | [5 empty] | листопад,19
24 | Кардіологічне відділення Дунаєвецької центральної районної лікарні по вул.Горького, 7 в м.Дунаївці - капітальний ремонт приміщень | 2018 | 1722.703 |  |  | 1722.703 |  |  | 819.937 |  |  | 819.937 | [5 empty] | 269.4 | 91.104 | 91.104 | [5 empty] | грудень,18
25 | Навчально-виховний комплекс «Ззагальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, гімназія» по вул.Шевченка, 58 в м.Дунаївці - капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та горищного перекриття) | 2018 | 2893.75 |  |  | 2893.75 |  |  | 1532.397 |  |  | 1532.397 | [5 empty] | 529.6 | 253.649 | 253.649 | [5 empty] | грудень,18
26 | Підвідний газопровід середнього тиску до 23-х населених пунктів західного регіону, а саме: Суржа, Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, Кудринці, Кізя- Кудринецька, Завалля, Червона Дібров | 2016-2019 | 2827 | 2000 |  | 2827 |  |  | 2827 |  |  | 2827 | [5 empty] | 537 | 283.629 | 283.629 | [5 empty] | грудень,19
27 | Водопровід ст.Гуменці, вул.Зелена, вул.Першотравнева, вул.Київська в с.Гуменці Кам'янець-Подільського району - будівництво | 2018 | 2093.498 |  |  | 0.498 | [11 empty] | 369.56 | [7 empty] | грудень,18
28 | Міська поліклініка № 1 по вул.І.Франка, 30 в м.Кам'янець-Подільському - реконструкція приміщення під розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення | 2017-2019 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 111.1 | 111 | 111 | [5 empty] | грудень,19
29 | Нежитлова будівля котельні по вул. Партизанській, 3 в м. Красилів - реконструкція під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою | 2017-2019 | 4000 | 1000 |  | 4000 |  |  | 3974.936 |  |  | 3974.936 | [5 empty] | 1500 | 995.942 | 995.942 | [5 empty] | грудень,19
30 | Новоушицький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№1 “гімназія” по вул.Подільська, 27 в смт Нова Ушиця - капітальний ремонт будівлі корпусу №1 | 2018-2019 | 2460.739 |  |  | 2460.739 |  |  | 2460.739 |  |  | 2460.739 | [5 empty] | 273.416 | 268.848 | 268.848 | [5 empty] | грудень,19
31 | Будинок культури по вул.Перемоги в смт Понінка Полонського району - капітальний ремонт | 2018-2019 | 6748.076 |  |  | 1532.401 | [11 empty] | 760 | [7 empty] | грудень,19
32 | Водопровідні мережі по вулицям Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м.Полонне та по ділянці Понінківського водоводу (на території м.Полонного) - реконструкція | 2017-2019 | 4731.425 | 10000 |  | 4731.425 |  |  | 4444.418 |  |  | 4444.418 | [5 empty] | 1636.825 | 1059.997 | 1059.997 | [5 empty] | грудень,19
33 | Берездівський будинок культури Берездівскої сільської ради по вул.Миру 7, с.Берездів - капітальний ремонт будівлі | 2018-2019 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 900 |  |  | 900 | [5 empty] | 365 | 114.394 | 114.394 | [5 empty] | грудень,19
34 | *Опорний заклад – Малоправутинський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – школа І-ІІІ ступенів» (добудова спортивної зали, покращення енергоефекивності будівлі) з впровадженням енергозберігаючих технологій» вул.Шкільна, 30-в с.Малий Правутин | 2018-2019 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [5 empty] | 445 | 433.444 | 433.444 | [5 empty] | від 28.11.2018 №10,11
35 | Дошкільний навчальний заклад Берездівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад- школа І-ІІІ ступенів" Берездівської сільської ради по вул.Суворова, 3. в с.Берездів Славутського району - капітальний ремонт будівлі | 2017-2018 | 1721.02 | 0 |  | 1721.02 |  |  | 1721.02 |  |  | 1721.02 | [5 empty] | 334.817 | 323.04 | 323.04 | [5 empty] | від 28.09.2018 №19, 20,21
36 | Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» по вул. Соборності, 9 в м Славута - реконструкція корпусу №1 | 2017-2019 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 3516.406 |  |  | 3516.406 | [5 empty] | 1000 | 300 | 300 | [5 empty] | від 27.11.2018 №6,7
37 | Старокостянтинівська центральна районна лікарня по вул.Пушкіна, 47 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт інфекційного відділення | 2018 | 2903 |  |  | 2903 |  |  | 1738.306 |  |  | 1738.306 | [5 empty] | 325.868 | 168.97 | 168.97 | [5 empty] | грудень,18
38 | Стадіон "Центральний", по вул.Острозького,43, м.Старокостянтинів - реконструкція бігових доріжок | 2016-2018 | 3931.717 | 0 |  | 3931.717 |  |  | 3931.717 |  |  | 3931.717 | [5 empty] | 439.268 | 448.457 | 448.457 | [5 empty] | №5 від 12.10.18
39 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 по вул.К.Острозького, 40 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт" в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" | 2017-2018 | 7932.932 | 0 |  | 7932.932 |  |  | 3306.804 |  |  | 3306.804 | [5 empty] | 882 | 882 | 882 | [5 empty] | грудень,18
40 | Ліцей Старокостянтинівської міської ради по вул.Миру, 14 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт | 2018 | 7667.46 |  |  | 7667.46 |  |  | 4621.386 |  |  | 4621.386 | [5 empty] | 851.94 | 281.156 | 281.156 | [5 empty] | грудень,18
41 | Старокостянтинівськинавчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України С.М.Бондарчука вул.Ессенська,4 м.Старокостянтинів - капітальний ремонт | 2018 | 3928.2 |  |  | 3928.2 |  |  | 2877.762 |  |  | 2877.762 | [5 empty] | 443.37 | 143.238 | 143.238 | [5 empty] | грудень,18
42 | Спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол по вул.Центральна, 27 в с.Ружичанка Хмельницького району - будівництво | 2018 | 1011.6 | 800 |  | 1011.6 |  |  | 1010.707 |  |  | 1010.707 | [5 empty] | 400.2 | 175.5 | 175.5 | [5 empty] | листопад,18
43 | Іванковецький навчально-виховний комплекс по вул.Шкільна, 2 в с.Іванківці Хмельницького району- капітальний ремонт | 2018 | 1827.361 | 1142.659 |  | 1827.361 |  |  | 1609.295 |  |  | 1609.295 | [5 empty] | 343.7 | 178.609 | 178.609 | [5 empty] | грудень,18
44 | Стадіон "Товтри" по вул. Центральній, 50 в смт Чемерівці - реконструкція | 2011-2018 | 3503 | 0 |  | 3503 |  |  | 1762.493 |  |  | 1762.493 | [5 empty] | 389.3 | 176.249 | 176.249 | [5 empty] | жовтень,18
45 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького навчально-виховного комлексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 2017-2018 | 2667.068 | 1000 |  | 2667.068 |  |  | 1837.066 |  |  | 1837.066 | [5 empty] | 1001.147 | 729.423 | 729.423 | [5 empty] | грудень,18
46 | Створення умов для надання висоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "Реконструкція та модернізація приміщень Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Жердя, вулиця Центральна,35 " в рамках реалізації концепції "Нова українська школа " | 2018-2019 | 3079.793 | 3000 |  | 3079.793 |  |  | 180 |  |  | 180 | [5 empty] | 610 | 20 | 20 | [5 empty] | листопад,19
47 | Шепетівська центральна районна лікарня по вул.В.Котика, 85, м. Шепетівка - реконструкція приміщень хірургічного відділення | 2018 | 1406 |  |  | 1406 |  |  | 717.603 |  |  | 717.603 | [5 empty] | 158.358 | 75.441 | 75.441 | [5 empty] | грудень, 2018
48 | Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1а у с. Судилків Шепетівського району " в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" - капітальний ремонт будівлі | 2018-2019 | 4054.123 | 2000 |  | 4054.123 |  |  | 3020.528 |  |  | 3020.528 | [5 empty] | 700 | 540.59 | 540.59 | [5 empty] | грудень, 2019
| Начальник управління регіонального розвитку та будівництва ОДА | [20 empty] | В.Бригадир
Крулик С.Е.,79-43-89

## 01.11 (4)
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 грудня 2018 року
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2018 | [22 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р) | [14 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  |  | відкрито асигнувань |  |  | проведено касових видатків |  |  | фактично виконано робіт |  |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) |  |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2018 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ВСЬОГО |  | 157338.975 | 78669.488 | 1224.46 | 145538.551 | 0 | 1224.46 | 83255.808 | 0 | 0 | 83255.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80287.97 | 41746.599 | 41746.599 | 0 | 14402.089 | 0 | 0
з них нерозподілений залишок
|  |  | 157338.975 | 78669.488 | 1224.46 | 145538.551 | 0 | 1224.46 | 83255.808 | 0 | 0 | 83255.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80287.97 | 41746.599 | 41746.599 | 0 | 14402.089 | 0 | 0 | 0
1 | Очисні споруди, смт Летичів -реконструкція (погашення кредиторської заборгованості) |  | 159.3 |  |  | 159.3 | [19 empty] | Листопад,18
2 | Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок по вул.Шевченка, 40, м.Городок – будівництво | 1990-2018 | 8310.43 | 0 |  | 8310.43 |  |  | 3413.608 |  |  | 3413.608 | [5 empty] | 923.4 | 875 | 875 |  | 12402.089 |  |  |  | грудень,18
3 | Школа на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів, с.Новолабунь Полонського району - І черга будівництва | 1991-2019 | 7575 | 10000 |  | 6600 |  |  | 5800 |  |  | 5800 | [5 empty] | 1959.849 | 1959.849 | 1959.849 | [5 empty] | грудень,18
4 | Дитяче відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85, м.Шепетівка - завершення будівництва | 1998-2020 | 3907.8 | 2000 |  | 2772.8 | [11 empty] | 682.954 | [7 empty] | грудень,18
5 | Очисні споруди смт Летичів - реконструкція | 2015-2018 | 2718 | 0 |  | 2315 |  |  | 795.138 |  |  | 795.138 | [5 empty] | 303 | 84.183 | 84.183 | [5 empty] | грудень,18
6 | Загальноосвітня школа в с.Залужжя по вул.Садовій, 1А Білогірського району - будівництво | 1990-2018 | 4506.937 | 10000 |  | 4506.937 |  |  | 3616.258 |  |  | 3616.258 | [5 empty] | 1612 | 750 | 750 | [5 empty] | грудень,18
7 | Водогін с. Браїлівка – смт Нова Ушиця - завершення будівництва | 1993-2018 | 0 | 1501.079 | 1224.46 |  | 0 | 1224.46 | [9 empty] | 166.786 | 0 | [6 empty] | грудень,18
8 | Будинок культури на 500 місць в смт Теофіполь, (із зменшенням місць до 493) - будівництво | 1992-2019 | 2000 | 0 |  | 2000 |  |  | 1368.971 |  |  | 1368.971 | [5 empty] | 1000 | 300 | 300 |  | 2000 |  |  |  | грудень,18
9 | Парк культури та відпочинку по вул.Миру в м.Деражня - реконструкція та влаштування спортивного сектору | 2017-2018 | 0 | 3093 | [13 empty] | 1325.2 | 1325.2 | 1325.2 | [5 empty] | грудень,18
10 | Водогін в смт Дунаївці Дунаєвецького району - реконструкція | 2017-2019 | 2000 | 2442.7 |  | 1000 |  |  | 292.684 |  |  | 292.684 | [5 empty] | 1860.71 | 500 | 500 | [5 empty] | грудень,19
11 | Летичівський навчально-виховний комплекс №2 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія по вул.Радянська, 1 в смт Летичів - реконструкція | 2017-2019 | 3200 | 800 |  | 3200 |  |  | 3155.65 |  |  | 3155.65 | [5 empty] | 1000 | 812.347 | 812.347 | [5 empty] | грудень,18
12 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у с.Корчик Шепетівського району - будівництво | 1992-2019 | 4000 | 8000 |  | 4000 |  |  | 3789.329 |  |  | 3789.329 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | грудень,19
13 | Дитячий садок на 80 місць по вул.Московська, 8/1 в с.Давидківці Хмельницького району - будівництво | 2018-2019 | 10000 |  |  | 7000 |  |  | 2947.091 |  |  | 2947.091 | [5 empty] | 1111.1 | 327.403 | 327.403 | [5 empty] | грудень,19
14 | Очисні споруди каналізації потужністю 500 куб.м./добу в смт Віньківці, Віньковецького району - будівництво | 2018-2019 | 4938.819 | 3000 |  | 3380 |  |  | 2328.056 |  |  | 2328.056 | [5 empty] | 882.138 | 264.642 | 264.642 | [5 empty] | грудень,19
15 | Хмельницький обласний онкологічний диспансер по вул.Пілотській, 1 у м.Хмельницькому - капітальний ремонт будівлі | 2018 | 678.824 | 4000 |  | 678.824 | [11 empty] | 836 | 550 | 550 | [5 empty] | грудень,18
16 | Хмельницький обласний кардіологічний диспансер по вул.Володимирська, 85 м.Хмельницький - реконструкція будівель | 2018 | 4000 | 6890.05 |  | 4000 |  |  | 3267.015 |  |  | 3267.015 | [5 empty] | 17977.95 | 10010.345 | 10010.345 | [5 empty] | грудень,19
17 | Хмельницька обласна дитяча лікарня по вул.Кам'янецька, 94 в м.Хмельницькому - будівництво лікувально-діагностичного корпусу | 2018-2020 | 4000 | 6000 |  | 2000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 30000 | 13537.28 | 13537.28 | [5 empty] | грудень,19
18 | Волочиська центральна районна лікарні по вул.Незалежності, 68 в м.Волочиськ - капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних приміщень | 2017-2018 | 1021.4 | 0 |  | 1021.4 |  |  | 343.905 |  |  | 343.905 | [5 empty] | 114 | 36.111 | 36.111 | [5 empty] | грудень,18
19 | Спортивний комплекс на території школи по вул.Б.Хмельницького 44, в смт Сатанів Городоцького району - будівництво | 2017-2018 | 2700 | 0 |  | 2700 |  |  | 2164.809 |  |  | 2164.809 | [5 empty] | 1026 | 1026 | 1026 | [5 empty] | грудень,19
20 | Бувший будинок культури по вул. Б.Хмельницького 43, в смт Сатанів Городоцького району - реконструкція під центр надання соціальних послуг | 2017-2018 | 2185 | 0 |  | 2185 |  |  | 1970.981 |  |  | 1970.981 | [5 empty] | 243.214 | 243.214 | 243.214 | [5 empty] | грудень,19
21 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №2 | 2018 | 1827 | 0 |  | 1827 |  |  | 1606.833 |  |  | 1606.833 | [5 empty] | 205.5 | 198.231 | 198.231 | [5 empty] | листопад,18
22 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №3 | 2018 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 486.208 |  |  | 486.208 | [5 empty] | 181.3 | 43.799 | 43.799 | [5 empty] | листопад,18
23 | Очисні споруди та напірний колектор в м.Дунаївці (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) - реконструкція | 2016-2019 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 559.709 |  |  | 559.709 | [5 empty] | 200 | 88.027 | 88.027 | [5 empty] | листопад,19
24 | Кардіологічне відділення Дунаєвецької центральної районної лікарні по вул.Горького, 7 в м.Дунаївці - капітальний ремонт приміщень | 2018 | 1722.703 |  |  | 1722.703 |  |  | 605.893 |  |  | 605.893 | [5 empty] | 269.4 | 52.437 | 52.437 | [5 empty] | грудень,18
25 | Навчально-виховний комплекс «Ззагальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, гімназія» по вул.Шевченка, 58 в м.Дунаївці - капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та горищного перекриття) | 2018 | 2893.75 |  |  | 2893.75 |  |  | 1090.96 |  |  | 1090.96 | [5 empty] | 529.6 | 209.942 | 209.942 | [5 empty] | грудень,18
26 | Підвідний газопровід середнього тиску до 23-х населених пунктів західного регіону, а саме: Суржа, Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, Кудринці, Кізя- Кудринецька, Завалля, Червона Дібров | 2016-2019 | 2827 | 2000 |  | 2827 |  |  | 2827 |  |  | 2827 | [5 empty] | 537 | 283.629 | 283.629 | [5 empty] | грудень,19
27 | Водопровід ст.Гуменці, вул.Зелена, вул.Першотравнева, вул.Київська в с.Гуменці Кам'янець-Подільського району - будівництво | 2018 | 2093.498 |  |  | 2093.498 | [11 empty] | 369.56 | [7 empty] | грудень,18
28 | Міська поліклініка № 1 по вул.І.Франка, 30 в м.Кам'янець-Подільському - реконструкція приміщення під розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення | 2017-2019 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 111.1 | 111 | 111 | [5 empty] | грудень,19
29 | Нежитлова будівля котельні по вул. Партизанській, 3 в м. Красилів - реконструкція під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою | 2017-2019 | 4000 | 1000 |  | 4000 |  |  | 3974.935 |  |  | 3974.935 | [5 empty] | 1500 | 989.736 | 989.736 | [5 empty] | грудень,19
30 | Новоушицький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№1 “гімназія” по вул.Подільська, 27 в смт Нова Ушиця - капітальний ремонт будівлі корпусу №1 | 2018-2019 | 2460.739 |  |  | 2460.739 |  |  | 802.714 |  |  | 802.714 | [5 empty] | 273.416 | [7 empty] | грудень,19
31 | Будинок культури по вул.Перемоги в смт Понінка Полонського району - капітальний ремонт | 2018-2019 | 6748.076 |  |  | 5019.471 | [11 empty] | 760 | [7 empty] | грудень,19
32 | Водопровідні мережі по вулицям Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м.Полонне та по ділянці Понінківського водоводу (на території м.Полонного) - реконструкція | 2017-2019 | 4731.425 | 10000 |  | 4731.425 |  |  | 4444.418 |  |  | 4444.418 | [5 empty] | 1636.825 | 1059.997 | 1059.997 | [5 empty] | грудень,19
33 | Берездівський будинок культури Берездівскої сільської ради по вул.Миру 7, с.Берездів - капітальний ремонт будівлі | 2018-2019 | 3000 |  |  | 3000 | [11 empty] | 365 | 49.6 | 49.6 | [5 empty] | грудень,19
34 | *Опорний заклад – Малоправутинський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – школа І-ІІІ ступенів» (добудова спортивної зали, покращення енергоефекивності будівлі) з впровадженням енергозберігаючих технологій» вул.Шкільна, 30-в с.Малий | 2018-2019 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 2234.176 |  |  | 2234.176 | [5 empty] | 445 | 33.444 | 33.444 | [5 empty] | грудень,19
35 | Дошкільний навчальний заклад Берездівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад- школа І-ІІІ ступенів" Берездівської сільської ради по вул.Суворова, 3. в с.Берездів Славутського району - капітальний ремонт будівлі | 2017-2018 | 1721.02 | 0 |  | 1721.02 |  |  | 1721.02 |  |  | 1721.02 | [5 empty] | 334.817 | 323.04 | 323.04 | [5 empty] | жовтень,18
36 | Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» по вул. Соборності, 9 в м Славута - реконструкція корпусу №1 | 2017-2019 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 2934.789 |  |  | 2934.789 | [5 empty] | 1000 | 300 | 300 | [5 empty] | листопад, 2018
37 | Старокостянтинівська центральна районна лікарня по вул.Пушкіна, 47 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт інфекційного відділення | 2018 | 2903 |  |  | 2903 |  |  | 839.797 |  |  | 839.797 | [5 empty] | 325.868 | 154.178 | 154.178 | [5 empty] | грудень,18
38 | Стадіон "Центральний", по вул.Острозького,43, м.Старокостянтинів - реконструкція бігових доріжок | 2016-2018 | 3931.717 | 0 |  | 3931.717 |  |  | 3931.717 |  |  | 3931.717 | [5 empty] | 439.268 | 448.457 | 448.457 | [5 empty] | жовтень,18
39 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 по вул.К.Острозького, 40 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт" в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" | 2017-2018 | 7932.932 | 0 |  | 7932.932 |  |  | 3306.804 |  |  | 3306.804 | [5 empty] | 882 | 882 | 882 | [5 empty] | жовтень,18
40 | Ліцей Старокостянтинівської міської ради по вул.Миру, 14 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт | 2018 | 7667.46 |  |  | 7667.46 |  |  | 4621.386 |  |  | 4621.386 | [5 empty] | 851.94 | 281.156 | 281.156 | [5 empty] | грудень,19
41 | Старокостянтинівськинавчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України С.М.Бондарчука вул.Ессенська,4 м.Старокостянтинів - капітальний ремонт | 2018 | 3928.2 |  |  | 3928.2 |  |  | 2458.776 |  |  | 2458.776 | [5 empty] | 443.37 | 115 | 115 | [5 empty] | грудень,19
42 | Спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол по вул.Центральна, 27 в с.Ружичанка Хмельницького району - будівництво | 2018 | 1011.6 | 800 |  | 1011.6 |  |  | 403.5 |  |  | 403.5 | [5 empty] | 400.2 | 175.5 | 175.5 | [5 empty] | листопад,18
43 | Іванковецький навчально-виховний комплекс по вул.Шкільна, 2 в с.Іванківці Хмельницького району- капітальний ремонт | 2018 | 1827.361 | 1142.659 |  | 1827.361 |  |  | 875.4 |  |  | 875.4 | [5 empty] | 343.7 | 173.084 | 173.084 | [5 empty] | грудень,18
44 | Стадіон "Товтри" по вул. Центральній, 50 в смт Чемерівці - реконструкція | 2011-2018 | 3503 | 0 |  | 3503 |  |  | 1726.169 |  |  | 1726.169 | [5 empty] | 389.3 | 173.084 | 173.084 | [5 empty] | жовтень,18
45 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького навчально-виховного комлексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комб | 2017-2018 | 2667.068 | 1000 |  | 2667.068 |  |  | 1642.23 |  |  | 1642.23 | [5 empty] | 1001.147 | 688.385 | 688.385 | [5 empty] | грудень,18
46 | Створення умов для надання висоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "Реконструкція та модернізація приміщень Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Жердя, вулиця Центральна,35 " в рамках реалізації концепції "Нова українська | 2018-2019 | 3079.793 | 3000 |  | 3079.793 |  |  | 180 |  |  | 180 | [5 empty] | 610 | 20 | 20 | [5 empty] | листопад,19
47 | Шепетівська центральна районна лікарня по вул.В.Котика, 85, м. Шепетівка - реконструкція приміщень хірургічного відділення | 2018 | 1406 |  |  | 1406 |  |  | 376.666 |  |  | 376.666 | [5 empty] | 158.358 | 37.558 | 37.558 | [5 empty] | грудень, 2018
48 | Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1а у с. Судилків Шепетівського району " в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" - капітальний ремонт будівлі | 2018-2019 | 4054.123 | 2000 |  | 4054.123 |  |  | 2351.213 |  |  | 2351.213 | [5 empty] | 700 | 253.741 | 253.741 | [5 empty] | грудень, 2019
| Начальник управління регіонального розвитку та будівництва ОДА | [20 empty] | В.Бригадир
Крулик С.Е.,79-43-89

## 01.10 (3)
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 жовтня 2018 року
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2018 | [22 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р) | [14 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  |  | відкрито асигнувань |  |  | проведено касових видатків |  |  | фактично виконано робіт |  |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) |  |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2018 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ВСЬОГО |  | 157338.975 | 78669.488 | 1224.46 | 137671.602 | 0 | 1224.46 | 67054.655 | 0 | 0 | 67054.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80287.97 | 27955.01 | 27955.01 | 0 | 14402.089 | 0 | 0
з них нерозподілений залишок
|  |  | 157338.975 | 78669.488 | 1224.46 | 137671.602 | 0 | 1224.46 | 67054.655 | 0 | 0 | 67054.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80287.97 | 27955.01 | 27955.01 | 0 | 14402.089 | 0 | 0 | 0
1 | Очисні споруди, смт Летичів -реконструкція (погашення кредиторської заборгованості) |  | 159.3 |  |  | 159.3 | [19 empty] | Листопад,18
2 | Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок по вул.Шевченка, 40, м.Городок – будівництво | 1990-2018 | 8310.43 | 0 |  | 8310.43 |  |  | 2388.259 |  |  | 2388.259 | [5 empty] | 923.4 | 875 | 875 |  | 12402.089 |  |  |  | жовтень,18
3 | Школа на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів, с.Новолабунь Полонського району - І черга будівництва | 1991-2019 | 7575 | 10000 |  | 5800 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 1959.849 | 1587.7 | 1587.7 | [5 empty] | грудень,18
4 | Дитяче відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85, м.Шепетівка - завершення будівництва | 1998-2020 | 3907.8 | 2000 |  | 2272.8 | [11 empty] | 682.954 | [7 empty] | грудень,18
5 | Очисні споруди смт Летичів - реконструкція | 2015-2018 | 2718 | 0 |  | 1815 |  |  | 795.138 |  |  | 795.138 | [5 empty] | 303 | 84.183 | 84.183 | [5 empty] | грудень,18
6 | Загальноосвітня школа в с.Залужжя по вул.Садовій, 1А Білогірського району - будівництво | 1990-2018 | 4506.937 | 10000 |  | 4506.937 |  |  | 3616.258 |  |  | 3616.258 | [5 empty] | 1612 | 750 | 750 | [5 empty] | грудень,18
7 | Водогін с. Браїлівка – смт Нова Ушиця - завершення будівництва | 1993-2018 | 0 | 1501.079 | 1224.46 |  | 0 | 1224.46 | [9 empty] | 166.786 | [7 empty] | жовтень,18
8 | Будинок культури на 500 місць в смт Теофіполь, (із зменшенням місць до 493) - будівництво | 1992-2019 | 2000 | 0 |  | 2000 |  |  | 1351.403 |  |  | 1351.403 | [5 empty] | 1000 | 300 | 300 |  | 2000 |  |  |  | жовтень,18
9 | Парк культури та відпочинку по вул.Миру в м.Деражня - реконструкція та влаштування спортивного сектору | 2017-2018 | 0 | 3093 | [13 empty] | 1325.2 | 1325.2 | 1325.2 | [5 empty] | жовтень,18
10 | Водогін в смт Дунаївці Дунаєвецького району - реконструкція | 2017-2019 | 2000 | 2442.7 |  | 600 | [11 empty] | 1860.71 | 500 | 500 | [5 empty] | грудень,19
11 | Летичівський навчально-виховний комплекс №2 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія по вул.Радянська, 1 в смт Летичів - реконструкція | 2017-2019 | 3200 | 800 |  | 3200 |  |  | 3123.476 |  |  | 3123.476 | [5 empty] | 1000 | 500 | 500 | [5 empty] | грудень,18
12 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у с.Корчик Шепетівського району - будівництво | 1992-2019 | 4000 | 8000 |  | 4000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | грудень,19
13 | Дитячий садок на 80 місць по вул.Московська, 8/1 в с.Давидківці Хмельницького району - будівництво | 2018-2019 | 10000 |  |  | 6000 |  |  | 2947.091 |  |  | 2947.091 | [5 empty] | 1111.1 | 327.403 | 327.403 | [5 empty] | грудень,19
14 | Очисні споруди каналізації потужністю 500 куб.м./добу в смт Віньківці, Віньковецького району - будівництво | 2018-2019 | 4938.819 | 3000 |  | 3380 | [11 empty] | 882.138 | [7 empty] | грудень,19
15 | Хмельницький обласний онкологічний диспансер по вул.Пілотській, 1 у м.Хмельницькому - капітальний ремонт будівлі | 2018 | 678.824 | 4000 |  | 678.824 | [11 empty] | 836 | [7 empty] | грудень,18
16 | Хмельницький обласний кардіологічний диспансер по вул.Володимирська, 85 м.Хмельницький - реконструкція будівель | 2018 | 4000 | 6890.05 |  | 4000 |  |  | 3267.015 |  |  | 3267.015 | [5 empty] | 17977.95 | 7577.155 | 7577.155 | [5 empty] | грудень,19
17 | Хмельницька обласна дитяча лікарня по вул.Кам'янецька, 94 в м.Хмельницькому - будівництво лікувально-діагностичного корпусу | 2018-2020 | 4000 | 6000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 30000 | 4608.881 | 4608.881 | [5 empty] | грудень,19
18 | Волочиська центральна районна лікарні по вул.Незалежності, 68 в м.Волочиськ - капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних приміщень | 2017-2018 | 1021.4 | 0 |  | 1021.4 |  |  | 343.905 |  |  | 343.905 | [5 empty] | 114 | 33.254 | 33.254 | [5 empty] | жовтень,18
19 | Спортивний комплекс на території школи по вул.Б.Хмельницького 44, в смт Сатанів Городоцького району - будівництво | 2017-2018 | 2700 | 0 |  | 2700 |  |  | 2136.437 |  |  | 2136.437 | [5 empty] | 1026 | 1026 | 1026 | [5 empty] | вересень,18
20 | Бувший будинок культури по вул. Б.Хмельницького 43, в смт Сатанів Городоцького району - реконструкція під центр надання соціальних послуг | 2017-2018 | 2185 | 0 |  | 2185 |  |  | 1970.981 |  |  | 1970.981 | [5 empty] | 243.214 | 243.214 | 243.214 | [5 empty] | вересень,18
21 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №2 | 2018 | 1827 | 0 |  | 1827 |  |  | 1083.007 |  |  | 1083.007 | [5 empty] | 205.5 | 132.957 | 132.957 | [5 empty] | листопад,18
22 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №3 | 2018 | 1500 |  |  | 1000 |  |  | 450 |  |  | 450 | [5 empty] | 181.3 | 35.7 | 35.7 | [5 empty] | листопад,18
23 | Очисні споруди та напірний колектор в м.Дунаївці (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) - реконструкція | 2016-2019 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 559.709 |  |  | 559.709 | [5 empty] | 200 | 89.45 | 89.45 | [5 empty] | листопад,19
24 | Кардіологічне відділення Дунаєвецької центральної районної лікарні по вул.Горького, 7 в м.Дунаївці - капітальний ремонт приміщень | 2018 | 1722.703 |  |  | 1722.703 |  |  | 471.934 |  |  | 471.934 | [5 empty] | 269.4 | 52.437 | 52.437 | [5 empty] | грудень,18
25 | Навчально-виховний комплекс «Ззагальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, гімназія» по вул.Шевченка, 58 в м.Дунаївці - капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та горищного перекриття) | 2018 | 2893.75 |  |  | 2893.75 |  |  | 1090.96 |  |  | 1090.96 | [5 empty] | 529.6 | 209.942 | 209.942 | [5 empty] | грудень,18
26 | Підвідний газопровід середнього тиску до 23-х населених пунктів західного регіону, а саме: Суржа, Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, Кудринці, Кізя- Кудринецька, Завалля, Червона Діброва | 2016-2019 | 2827 | 2000 |  | 2827 |  |  | 2827 |  |  | 2827 | [5 empty] | 537 | 283.629 | 283.629 | [5 empty] | 23.09.18 №2
27 | Водопровід ст.Гуменці, вул.Зелена, вул.Першотравнева, вул.Київська в с.Гуменці Кам'янець-Подільського району - будівництво | 2018 | 2093.498 |  |  | 2093.498 | [11 empty] | 369.56 | [7 empty] | жовтень,19
28 | Міська поліклініка № 1 по вул.І.Франка, 30 в м.Кам'янець-Подільському - реконструкція приміщення під розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення | 2017-2019 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 667.758 |  |  | 667.758 | [5 empty] | 111.1 | 111 | 111 | [5 empty] | 23.12.18 №1,19
29 | Нежитлова будівля котельні по вул. Партизанській, 3 в м. Красилів - реконструкція під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою | 2017-2019 | 4000 | 1000 |  | 4000 |  |  | 2933.183 |  |  | 2933.183 | [5 empty] | 1500 | 989.736 | 989.736 | [5 empty] | грудень,19
30 | Новоушицький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№1 “гімназія” по вул.Подільська, 27 в смт Нова Ушиця - капітальний ремонт будівлі корпусу №1 | 2018-2019 | 2460.739 |  |  | 2460.739 |  |  | 802.714 |  |  | 802.714 | [5 empty] | 273.416 | [7 empty] | від 20.11.18 №3
31 | Будинок культури по вул.Перемоги в смт Понінка Полонського району - капітальний ремонт | 2018-2019 | 6748.076 |  |  | 4568.454 | [11 empty] | 760 | [7 empty] | ві 27.12.18 №3
32 | Водопровідні мережі по вулицям Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м.Полонне та по ділянці Понінківського водоводу (на території м.Полонного) - реконструкція | 2017-2019 | 4731.425 | 10000 |  | 4731.425 |  |  | 3950.509 |  |  | 3950.509 | [5 empty] | 1636.825 | 910.067 | 910.067 | [5 empty] | грудень,19
33 | Берездівський будинок культури Берездівскої сільської ради по вул.Миру 7, с.Берездів - капітальний ремонт будівлі | 2018-2019 | 3000 |  |  | 3000 | [11 empty] | 365 | [7 empty] | ві 26.12.18 №3
34 | *Опорний заклад – Малоправутинський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – школа І-ІІІ ступенів» (добудова спортивної зали, покращення енергоефекивності будівлі) з впровадженням енергозберігаючих технологій» вул.Шкільна, 30-в с.Малий Правутин Славутського району | 2018-2019 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 1376 |  |  | 1376 | [5 empty] | 445 | 33.444 | 33.444 | [5 empty] | грудень,19
35 | Дошкільний навчальний заклад Берездівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад- школа І-ІІІ ступенів" Берездівської сільської ради по вул.Суворова, 3. в с.Берездів Славутського району - капітальний ремонт будівлі | 2017-2018 | 1721.02 | 0 |  | 1721.02 |  |  | 1721.02 |  |  | 1721.02 | [5 empty] | 334.817 | 323.04 | 323.04 | [5 empty] | жовтень,18
36 | Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» по вул. Соборності, 9 в м Славута - реконструкція корпусу №1 | 2017-2019 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 1598.627 |  |  | 1598.627 | [5 empty] | 1000 | 300 | 300 | [5 empty] | листопад, 2018
37 | Старокостянтинівська центральна районна лікарня по вул.Пушкіна, 47 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт інфекційного відділення | 2018 | 2903 |  |  | 2903 |  |  | 839.797 |  |  | 839.797 | [5 empty] | 325.868 | 154.178 | 154.178 | [5 empty] | грудень,18
38 | Стадіон "Центральний", по вул.Острозького,43, м.Старокостянтинів - реконструкція бігових доріжок | 2016-2018 | 3931.717 | 0 |  | 3931.717 |  |  | 2863.499 |  |  | 2863.499 | [5 empty] | 439.268 | 407.957 | 407.957 | [5 empty] | жовтень,18
39 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 по вул.К.Острозького, 40 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт" в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" | 2017-2018 | 7932.932 | 0 |  | 5703 |  |  | 2250.237 |  |  | 2250.237 | [5 empty] | 882 | 882 | 882 | [5 empty] | жовтень,18
40 | Ліцей Старокостянтинівської міської ради по вул.Миру, 14 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт | 2018 | 7667.46 |  |  | 7667.46 |  |  | 2643.525 |  |  | 2643.525 | [5 empty] | 851.94 | 174.156 | 174.156 | [5 empty] | грудень,19
41 | Старокостянтинівськинавчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України С.М.Бондарчука вул.Ессенська,4 м.Старокостянтинів - капітальний ремонт | 2018 | 3928.2 |  |  | 3928.2 |  |  | 2076.607 |  |  | 2076.607 | [5 empty] | 443.37 | 95 | 95 | [5 empty] | грудень,19
42 | Спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол по вул.Центральна, 27 в с.Ружичанка Хмельницького району - будівництво | 2018 | 1011.6 | 800 |  | 1011.6 |  |  | 403.5 |  |  | 403.5 | [5 empty] | 400.2 | 175.5 | 175.5 | [5 empty] | листопад,18
43 | Іванковецький навчально-виховний комплекс по вул.Шкільна, 2 в с.Іванківці Хмельницького району- капітальний ремонт | 2018 | 1827.361 | 1142.659 |  | 1827.361 |  |  | 875.4 |  |  | 875.4 | [5 empty] | 343.7 | 97.266 | 97.266 | [5 empty] | від 20.12.18 №5
44 | Стадіон "Товтри" по вул. Центральній, 50 в смт Чемерівці - реконструкція | 2011-2018 | 3503 | 0 |  | 3503 |  |  | 1609.913 |  |  | 1609.913 | [5 empty] | 389.3 | 160.075 | 160.075 | [5 empty] | жовтень,18
45 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького навчально-виховного комлексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат Чемеровецького району | 2017-2018 | 2667.068 | 1000 |  | 2667.068 |  |  | 1214.416 |  |  | 1214.416 | [5 empty] | 1001.147 | 398.889 | 398.889 | [5 empty] | жовтень,18
46 | Створення умов для надання висоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "Реконструкція та модернізація приміщень Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Жердя, вулиця Центральна,35 " в рамках реалізації концепції "Нова українська школа Чемеровецького району | 2018-2019 | 3079.793 | 3000 |  | 3079.793 | [11 empty] | 610 | [7 empty] | листопад,19
47 | Шепетівська центральна районна лікарня по вул.В.Котика, 85, м. Шепетівка - реконструкція приміщень хірургічного відділення | 2018 | 1406 |  |  | 920 | [11 empty] | 158.358 | [7 empty] | грудень, 2018
48 | Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1а у с. Судилків Шепетівського району " в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" - капітальний ремонт будівлі | 2018-2019 | 4054.123 | 2000 |  | 4054.123 |  |  | 1805.377 |  |  | 1805.377 | [5 empty] | 700 | 200.597 | 200.597 | [5 empty] | грудень, 2019
| Заступник начальниа управління регіонального розвитку та будівництва ОДА | [20 empty] | С.Пасічник
Крулик С.Е.,79-43-89

## 01.08 (2)
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 серпня 2018 року
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2018 | [22 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р) | [14 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  |  | відкрито асигнувань |  |  | проведено касових видатків |  |  | фактично виконано робіт |  |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) |  |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2018 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ВСЬОГО |  | 157338.975 | 78669.488 | 1224.46 | 52065.442 | 1224.46 | 0 | 21217.924 | 0 | 0 | 2300.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39365.748 | 13682.36 | 16084.199 | 0 | #REF!
| з них нерозподілений залишок |  | 71908.751 | 23142.659
|  |  | 85430.224 | 55526.829 | 1224.46 | 52065.442 | 1224.46 | 0 | 21217.924 | 0 | 0 | 2300.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39365.748 | 13682.36 | 16084.199 | 0 | 14402.089 | 0 | 0
1 | Очисні споруди, смт Летичів -реконструкція (погашення кредиторської заборгованості) |  | 159.3 |  |  | 159.3 | [19 empty] | Серпень,18
4 | Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок по вул.Шевченка, 40, м.Городок – будівництво | 1990-2018 | 3000 | 0 |  | 3000 |  |  | 1068.651 | [8 empty] | 875 | 875 | 875 |  | 12402.089 |  |  |  | жовтень,18
9 | Школа на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів, с.Новолабунь Полонського району - І черга будівництва | 1991-2019 | 7575 | 10000 |  | 5000 |  |  | 5000 | [8 empty] | 1959.849 | 887.7 | 887.7 | [5 empty] | грудень,18
10 | Дитяче відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85, м.Шепетівка - завершення будівництва | 1998-2020 | 3907.8 | 2000 | [13 empty] | 682.954 | [7 empty] | грудень,18
11 | Очисні споруди смт Летичів - реконструкція | 2015-2018 | 2718 | 0 |  | 815 | [11 empty] | 303 | [7 empty] | грудень,18
2 | Загальноосвітня школа в с.Залужжя по вул.Садовій, 1А Білогірського району - будівництво | 1990-2018 | 4506.937 | 10000 |  | 4506.937 | [11 empty] | 1612 | [7 empty] | грудень,18
3 | Водогін с. Браїлівка – смт Нова Ушиця - завершення будівництва | 1993-2018 | 0 | 1501.079 | 1224.46 |  | 1224.46 | [10 empty] | 166.786 | [7 empty] | жовтень,18
5 | Будинок культури на 500 місць в смт Теофіполь, (із зменшенням місць до 493) - будівництво | 1992-2019 | 2000 | 0 |  | 2000 |  |  | 578.568 | [8 empty] | 1000 | 150 | 150 |  | 2000 |  |  |  | жовтень,18
6 | Парк культури та відпочинку по вул.Миру в м.Деражня - реконструкція та влаштування спортивного сектору | 2017-2018 | 0 | 3093 | [13 empty] | 1325.2 | 1322.72 | 1322.72 | [5 empty] | жовтень,18
7 | Водогін в смт Дунаївці Дунаєвецького району - реконструкція | 2017-2019 | 2000 | 2442.7 | [13 empty] | 1860.71 | 400 | 400 | [5 empty] | грудень,18
8 | Летичівський навчально-виховний комплекс №2 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія по вул.Радянська, 1 в смт Летичів - реконструкція | 2017-2019 | 3200 | 800 |  | 3200 |  |  | 1173.367 | [8 empty] | 1000 | 300 | 300 | [5 empty] | грудень,18
31 | Хмельницький обласний онкологічний диспансер по вул.Пілотській, 1 у м.Хмельницькому - капітальний ремонт будівлі | 2018 | 678.824 | 4000 | [13 empty] | 836 | [7 empty] | грудень,18
32 | Хмельницький обласний кардіологічний диспансер по вул.Володимирська, 85 м.Хмельницький - реконструкція будівель | 2018 | 4000 | 6890.05 |  | 3000 |  |  | 3000 | [8 empty] | 17977.95 | 5079.011 | 7480.85 | [5 empty] | грудень,18
12 | Волочиська центральна районна лікарні по вул.Незалежності, 68 в м.Волочиськ - капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних приміщень | 2017-2018 | 1021.4 | 0 |  | 1021.4 |  |  | 299.283 |  |  | 299.283 | [5 empty] | 114 | 33.254 | 33.254 | [5 empty] | вересень,18
13 | Спортивний комплекс на території школи по вул.Б.Хмельницького 44, в смт Сатанів Городоцького району - будівництво | 2017-2018 | 2700 | 0 |  | 2000 |  |  | 795.512 | [8 empty] | 1026 | 1026 | 1026 | [5 empty] | вересень,18
14 | Бувший будинок культури по вул. Б.Хмельницького 43, в смт Сатанів Городоцького району - реконструкція під центр надання соціальних послуг | 2017-2018 | 2185 | 0 |  | 2185 |  |  | 1158.636 | [8 empty] | 243.214 | 243.214 | 243.214 | [5 empty] | вересень,18
15 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №2 | 2018 | 1827 |  |  | 550 |  |  | 548.1 | [8 empty] | 205.5 | 51 | 51 | [5 empty] | листопад,18
16 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №3 | 2018 | 1500 | [14 empty] | 181.3 | [7 empty] | листопад,18
17 | Очисні споруди та напірний колектор в м.Дунаївці (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) - реконструкція | 2016-2019 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 300 | [8 empty] | 200 | 54.795 | 54.795 | [5 empty] | листопад,19
18 | Кардіологічне відділення Дунаєвецької центральної районної лікарні по вул.Горького, 7 в м.Дунаївці - капітальний ремонт приміщень | 2018 | 1722.703 |  |  | 600 | [11 empty] | 269.4 | [7 empty] | грудень,18
19 | Підвідний газопровід середнього тиску до 23-х населених пунктів західного регіону, а саме: Суржа, Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, Кудринці, Кізя- Кудринецька, Завалля, Червона Дібров | 2016-2019 | 2827 | 2000 |  | 2827 | [11 empty] | 537 | [7 empty] | жовтень,19
21 | Водопровід ст.Гуменці, вул.Зелена, вул.Першотравнева, вул.Київська в с.Гуменці Кам'янець-Подільського району - будівництво | 2018 | 2093.498 | [14 empty] | 369.56 | [7 empty] | жовтень,18
20 | Міська поліклініка № 1 по вул.І.Франка, 30 в м.Кам'янець-Подільському - реконструкція приміщення під розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення | 2017-2018 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 220.408 | [8 empty] | 111.1 | 111 | 111 | [5 empty] | грудень,19
22 | Нежитлова будівля котельні по вул. Партизанській, 3 в м. Красилів - реконструкція під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою | 2017-2019 | 4000 | 1000 |  | 2000 |  |  | 1141.097 |  |  | 1141.097 | [5 empty] | 1500 | 989.786 | 989.786 | [5 empty] | грудень,19
23 | Водопровідні мережі по вулицям Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м.Полонне та по ділянці Понінківського водоводу (на території м.Полонного) - реконструкція | 2017-2019 | 4731.425 | 10000 |  | 3000 |  |  | 183.309 | [8 empty] | 1636.825 | 622.092 | 622.092 | [5 empty] | грудень,19
24 | Дошкільний навчальний заклад Берездівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад- школа І-ІІІ ступенів" Берездівської сільської ради по вул.Суворова, 3. в с.Берездів Славутського району - капітальний ремонт будівлі | 2017-2018 | 1721.02 | 0 |  | 1721.02 |  |  | 516.306 | [8 empty] | 334.817 | 95.945 | 95.945 | [5 empty] | жовтень,18
27 | Старокостянтинівська центральна районна лікарня по вул.Пушкіна, 47 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт інфекційного відділення | 2018 | 2903 |  |  | 1000 | [11 empty] | 325.868 | [7 empty] | грудень,18
25 | Стадіон "Центральний", по вул.Острозького,43, м.Старокостянтинів - реконструкція бігових доріжок | 2016-2018 | 3931.717 | 0 |  | 2979.717 |  |  | 1302.963 | [8 empty] | 439.268 | 398.768 | 398.768 | [5 empty] | жовтень,18
26 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 по вул.К.Острозького, 40 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт" в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" | 2017-2018 | 7932.932 | 0 |  | 2830 |  |  | 1470.971 | [8 empty] | 882 | 882 | 882 | [5 empty] | жовтень,18
| Спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол по вул.Центральна, 27 в с.Ружичанка Хмельницького району - будівництво | 2018 | 1011.6 | 800 |  | 500 | [19 empty] | жовтень,18
28 | Стадіон "Товтри" по вул. Центральній, 50 в смт Чемерівці - реконструкція | 2011-2018 | 3503 | 0 |  | 2503 |  |  | 1600.753 | [8 empty] | 389.3 | 160.075 | 160.075 | [5 empty] | вересень,18
29 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького навчально-виховного комлексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комб | 2017-2018 | 2667.068 | 1000 |  | 2667.068 |  |  | 860 |  |  | 860 | [5 empty] | 1001.147 | [7 empty] | вересень,18
| Створення умов для надання висоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "Реконструкція та модернізація приміщень Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Жердя, вулиця Центральна,35 " в рамках реалізації концепції "Нова українська | 2018-2019 | 3079.793 | 3000 | [13 empty] | 610
30 | Шепетівська центральна районна лікарня по вул.В.Котика, 85, м. Шепетівка - реконструкція приміщень хірургічного відділення | 2018 | 1406
| Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1а у с. Судилків Шепетівського району " в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" - капітальний ремонт будівлі | 2018-2019 | 4054.123 | 2000
О.Дьома
Начальник управління регіонального розвитку та будівництва ОДА
Крулик С.Е.,79-43-89

## 01.07
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 липня 2018 року
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2018 | [22 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р) | [14 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  |  | відкрито асигнувань |  |  | проведено касових видатків |  |  | фактично виконано робіт |  |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) |  |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2018 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ВСЬОГО |  | 157338.975 | 78669.488 | 1224.46 | 41925.071 | 0 | 0 | 2300.38 | 0 | 0 | 2300.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39352.913 | 10759.984 | 10759.984 | 0 | 14402.089
| з них нерозподілений залишок |  | 71908.751 | 23142.659
|  |  | 85430.224 | 55526.829 | 1224.46 | 41925.071 | 0 | 0 | 2300.38 | 0 | 0 | 2300.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39352.913 | 10759.984 | 10759.984 | 0 | 14402.089 | 0 | 0
1 | Очисні споруди, смт Летичів -реконструкція (погашення кредиторської заборгованості) |  | 159.3 |  |  | 159.3 | [19 empty] | Серпень,18
4 | Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок по вул.Шевченка, 40, м.Городок – будівництво | 1990-2018 | 3000 | 0 |  | 3000 | [11 empty] | 875 | 875 | 875 |  | 12402.089 |  |  |  | жовтень,18
9 | Школа на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів, с.Новолабунь Полонського району - І черга будівництва | 1991-2019 | 7575 | 10000 |  | 5000 | [11 empty] | 1959.849 | 1959.849 | 1959.849 | [5 empty] | грудень,18
10 | Дитяче відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85, м.Шепетівка - завершення будівництва | 1998-2020 | 3907.8 | 2000 | [13 empty] | 682.954 | [7 empty] | грудень,18
11 | Очисні споруди смт Летичів - реконструкція | 2015-2018 | 2718 | 0 | [13 empty] | 302 | [7 empty] | грудень,18
2 | Загальноосвітня школа в с.Залужжя по вул.Садовій, 1А Білогірського району - будівництво | 1990-2018 | 4506.937 | 10000 |  | 4506.937 | [11 empty] | 1612 | [7 empty] | грудень,18
3 | Водогін с. Браїлівка – смт Нова Ушиця - завершення будівництва | 1993-2018 | 0 | 1501.079 | 1224.46 | [12 empty] | 166.786 | [7 empty] | жовтень,18
5 | Будинок культури на 500 місць в смт Теофіполь, (із зменшенням місць до 493) - будівництво | 1992-2019 | 2000 | 0 |  | 1500 | [11 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | жовтень,18
6 | Парк культури та відпочинку по вул.Миру в м.Деражня - реконструкція та влаштування спортивного сектору | 2017-2018 | 0 | 3093 | [13 empty] | 1325.2 | 1089.992 | 1089.992 | [5 empty] | жовтень,18
7 | Водогін в смт Дунаївці Дунаєвецького району - реконструкція | 2017-2019 | 2000 | 2442.7 | [13 empty] | 1860.71 | [7 empty] | грудень,18
8 | Летичівський навчально-виховний комплекс №2 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія по вул.Радянська, 1 в смт Летичів - реконструкція | 2017-2019 | 3200 | 800 |  | 3200 | [11 empty] | 1000 | [7 empty] | грудень,18
31 | Хмельницький обласний онкологічний диспансер по вул.Пілотській, 1 у м.Хмельницькому - капітальний ремонт будівлі | 2018 | 678.824 | 4000 | [13 empty] | 836 | [7 empty] | грудень,18
32 | Хмельницький обласний кардіологічний диспансер по вул.Володимирська, 85 м.Хмельницький - реконструкція будівель | 2018 | 4000 | 6890.05 |  | 2000 | [11 empty] | 17977.95 | 5079.011 | 5079.011 | [5 empty] | грудень,18
12 | Волочиська центральна районна лікарні по вул.Незалежності, 68 в м.Волочиськ - капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних приміщень | 2017-2018 | 1021.4 | 0 |  | 1021.4 |  |  | 299.283 |  |  | 299.283 | [5 empty] | 114 | 33.254 | 33.254 | [5 empty] | вересень,18
13 | Спортивний комплекс на території школи по вул.Б.Хмельницького 44, в смт Сатанів Городоцького району - будівництво | 2017-2018 | 2700 | 0 |  | 1500 | [11 empty] | 1000 | [7 empty] | вересень,18
14 | Бувший будинок культури по вул. Б.Хмельницького 43, в смт Сатанів Городоцького району - реконструкція під центр надання соціальних послуг | 2017-2018 | 2185 | 0 |  | 1500 | [11 empty] | 243.214 | [7 empty] | вересень,18
15 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №2 | 2018 | 1827 | [14 empty] | 205.5 | [7 empty] | листопад,18
16 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району - капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №3 | 2018 | 1500 | [14 empty] | 181.3 | [7 empty] | листопад,18
17 | Очисні споруди та напірний колектор в м.Дунаївці (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) - реконструкція | 2016-2019 | 1000 | 0 |  | 500 | [11 empty] | 200 | [7 empty] | листопад,19
18 | Кардіологічне відділення Дунаєвецької центральної районної лікарні по вул.Горького, 7 в м.Дунаївці - капітальний ремонт приміщень | 2018 | 1722.703 | [14 empty] | 269.4 | [7 empty] | грудень,18
19 | Підвідний газопровід середнього тиску до 23-х населених пунктів західного регіону, а саме: Суржа, Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, Кудринці, Кізя- Кудринецька, Завалля, Червона Діброва | 2016-2019 | 2827 | 2000 |  | 2200 | [11 empty] | 537 | [7 empty] | жовтень,19
21 | Водопровід ст.Гуменці, вул.Зелена, вул.Першотравнева, вул.Київська в с.Гуменці Кам'янець-Подільського району - будівництво | 2018 | 2093.498 | [14 empty] | 369.56 | [7 empty] | жовтень,18
20 | Міська поліклініка № 1 по вул.І.Франка, 30 в м.Кам'янець-Подільському - реконструкція приміщення під розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення | 2017-2018 | 1000 | 0 |  | 1000 | [11 empty] | 111.1 | 111 | 111 | [5 empty] | грудень,19
22 | Нежитлова будівля котельні по вул. Партизанській, 3 в м. Красилів - реконструкція під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою | 2017-2019 | 4000 | 1000 |  | 2000 |  |  | 1141.097 |  |  | 1141.097 | [5 empty] | 1500 | 989.786 | 989.786 | [5 empty] | грудень,19
23 | Водопровідні мережі по вулицям Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м.Полонне та по ділянці Понінківського водоводу (на території м.Полонного) - реконструкція | 2017-2019 | 4731.425 | 10000 |  | 2000 | [11 empty] | 1636.825 | 622.092 | 622.092 | [5 empty] | грудень,19
24 | Дошкільний навчальний заклад Берездівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад- школа І-ІІІ ступенів" Берездівської сільської ради по вул.Суворова, 3. в с.Берездів Славутського району - капітальний ремонт будівлі | 2017-2018 | 1721.02 | 0 |  | 1207.649 | [11 empty] | 191.224 | [7 empty] | жовтень,18
27 | Старокостянтинівська центральна районна лікарня по вул.Пушкіна, 47 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт інфекційного відділення | 2018 | 2903 | [14 empty] | 325.868 | [7 empty] | грудень,18
25 | Стадіон "Центральний", по вул.Острозького,43, м.Старокостянтинів - реконструкція бігових доріжок | 2016-2018 | 3931.717 | 0 |  | 2079.717 | [11 empty] | 439.268 | [7 empty] | жовтень,18
26 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 по вул.К.Острозького, 40 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт" в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" | 2017-2018 | 7932.932 | 0 |  | 2380 | [11 empty] | 881.4 | [7 empty] | жовтень,18
| Спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол по вул.Центральна, 27 в с.Ружичанка Хмельницького району - будівництво | 2018 | 1011.6 | 800 | [21 empty] | жовтень,18
28 | Стадіон "Товтри" по вул. Центральній, 50 в смт Чемерівці - реконструкція | 2011-2018 | 3503 | 0 |  | 2503 | [11 empty] | 389.3 | [7 empty] | вересень,18
29 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького навчально-виховного комлексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комб | 2017-2018 | 2667.068 | 1000 |  | 2667.068 |  |  | 860 |  |  | 860 | [5 empty] | 1001.147 | [7 empty] | вересень,18
30 | Шепетівська центральна районна лікарня по вул.В.Котика, 85, м. Шепетівка - реконструкція приміщень хірургічного відділення | 2018 | 1406 | [14 empty] | 158.358 | [7 empty] | грудень,18
| Начальник управління регіонального розвитку та будівництва ОДА | [20 empty] | О.Дьома
Крулик С.Е.,79-43-89