Додаток

до рішення обласної ради

від 19 вересня 2019 року

№ 50-27/2019

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2018 році Плану заходів з реалізації Стратегії

регіонального розвитку Хмельницької області на 2018 – 2020 роки

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності регіону, діяльність органів влади, місцевого самоврядування, місцевих громад та бізнесу спрямовувалася на організацію виконання Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 
2018-2020 роки у рамках, визначених стратегічними цілями Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки.

Протягом 2018 року реалізовувалися проекти, спрямовані на досягнення стратегічних цілей (додаток 1).

Вживалися заходи для досягнення визначених стратегічних цілей, шляхом розробки та подання проектів для участі у різного роду конкурсах, проектах, програмах з метою залучення додаткового фінансового ресурсу.

Для забезпечення спроможності територіальних громад також відібрано інфраструктурні проекти, що відповідають стратегічним цілям розвитку області та умовам фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР). Станом на 01 січня 2019 року з ДФРР профінансовано 157,3 млн грн, які спрямовано на здійснення добудови, реконструкції та капітального ремонту 48 об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення. З цих коштів освоєно 156,3 млн гривень.

По 35 об’єктах кошти ДФРР використано у повному обсязі (додаток 2). По 9 об’єктах отримано економію коштів у сумі 925,9 тис. грн, яка була повернута до державного бюджету.

У минулому році спрямовано 39-ти об’єднаним територіальним громадам 143,3 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, з яких освоєно 142,9 млн грн, або 99,8% від суми, що знаходилася на рахунках громад, кошти у сумі 340,3 тис. грн повернуто до державного бюджету.

Крім того, здійснювалися заходи, спрямована на успішну реалізацію пріоритетів, визначених Стратегією та передбачених рланом реалізації Стратегії регіонального розвитку на 2018-2020 роки.

Для досягнення цілі «Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів» вживалися заходи з забезпечення нових можливостей для розвитку промисловості, впровадження альтернативних джерел енергії та формування сприятливого інвестиційного середовища.

З метою сприяння інноваційно-інвестиційному просторовому розвитку Хмельницької області через оптимальне узгодження потреб, ресурсів, інноваційних технік та технологій проводилася активна робота щодо створення та функціонування індустріальних парків.

У Хмельницькій області відповідно до Закону України від 21 червня 2012 року № 5018-VI «Про індустріальні парки» та рішення Славутської міської ради від 31 травня 2013 року № 18-30/2013 «Про створення індустріального парку» за ініціативи Славутської міської ради створено індустріальний (промисловий) парк «Славута» площею 50 гектарів. Створення індустріального (промислового) парку «Славута» включає облаштування сучасної інженерно-транспортної інфраструктури для розміщення на ній виробничих, складських та адміністративних приміщень, що використовуватимуться промисловими підприємствами. У лютому 2014 року індустріальний парк «Славута» включено до Реєстру індустріальних парків.

У 2017 році розпочато реконструкцію під’їзних шляхів до індустріального (промислового) парку «Славута». З місцевого бюджету у 2018 році виділено 1,3 млн гривень. Розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво каналізаційно-насосної станції та каналізаційних мереж; план вертикального планування території.

З метою ефективного розвитку індустріального (промислового) парку «Славута» 15 лютого 2018 року підписано Протокол про наміри про співробітництво між Славутською міською радою Хмельницької області та компанією TECHIMPEX LLC/Sp.z.o.o (Республіка Польща).

Хмельницькою міською радою проводиться робота з створення та розвитку індустріального парку у м. Хмельницький. Відповідно до рішення міської ради від 12 липня 2017 року № 61 «Про надання юридичній особі дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 52 га під індустріальний парк. Рішенням міської ради від 11 квітня 2018 року № 11 затверджено Програму створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький», метою якої є визначення перспектив та моделювання розвитку парку як потужного інноваційно-технологічного утворення, що стимулюватиме інвестиційно-виробничу діяльність на локальній території та підвищить інвестиційну привабливість міста Хмельницького.

Рішенням міської ради від 14 грудня 2018 року № 15 затверджено концепцію індустріального парку «Хмельницький» та створено індустріальний парк «Хмельницький». 5.02.2019 року його включено до Реєстру індустріальних парків.

На Хмельниччині продовжує активно розвиватися напрям використання альтернативних відновлювальних джерел енергії.

В області діє 31 мала гідроелектростанція та 19 сонячних електростанцій.

Протягом 2018 року введено в експлуатацію 12 сонячних електростанцій загальною потужністю близько 50 МВт, у Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, Камянець-Подільському, Старокостянтинівському, Хмельницькому, Чемеровецькому районах та м. Хмельницький.

Торік в області з відновлювальних джерел енергії вироблено 113,2 млн кВт/год електроенергії (що у 2,3 рази перевищує показник 2017 року), з них: малими гідроелектростанціями – 15,7 млн. кВт/год; сонячними електростанціями – 42,1 млн кВт/год; біогазовими установками – 55,4 млн. кВт/год.

Важливою є галузь енергетики, заснована на використанні біопалива, яке виробляється з біомаси. Так, будівництво біогазової установки по комплексному виробництву електроенергії з біогазу стало вагомим проектом на теренах Теофіпольського району. Підприємством ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» здійснюється будівництво біогазової установки з виробництва електроенергії з біогазу.

На початку липня 2018 року у місті Кам’янець-Подільський відбулося відкриття новітньої біотеплоелектростанції потужністю 45 МВт. Проект було розпочато 2015 року в рамках «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання». Кошти на його реалізацію надав Світовий банк у кредит під 0,01% річних, загальна вартість проекту становила 9,6 млн доларів. Новітня ТЕС дозволить зменшити споживання газу на 15,5 млн м3 на суму близько 115 млн грн на рік, виробництво електроенергії становитиме 741 тис кВт год/рік. Планується забезпечення централізованого теплопостачання та постачання гарячої води для 190 житлових будинків – 22 тис. мешканців, 5 шкіл, 3 ДНЗ.

Важливим завданням для регіону залишається підвищення та ефективне використання  промислового потенціалу. У промисловому секторі сьогодні працює понад 1030 підприємств.

У 2018 році  індекс промислового виробництва становив 95,2% (у 2017 році – 101,6%). На зменшення загального обсягу найбільше вплинуло скорочення обсягів виробництва електроенергії ВП “ХАЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом” у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних та поточних ремонтів (126 днів не працював енергоблок № 1, 49 днів – енергоблок № 2).

Збільшилося виробництво промислової продукції на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 14,8%, виробництва ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,4% та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,5 відсотка.

В області упроваджуються новітні технології, відкриваються нові виробництва та створюються нові робочі місця.

У жовтні 2018 року розпочато виробництво суцільних кабельних мереж до автомобілів концерну Volkswagen – Хмельницька філія ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”, створено понад 260 робочих місць (планується близько 500).

Проводилися монтажні роботи на ТОВ “ЗЕЛЕНИЙ ПАРК”, створено 50 робочих місць (планова кількість робочих місць – 100).

У жовтні минулого року у Старосинявському районі ТОВ “А.Т.К.” завершено будівництво соєво-екстрактного заводу ТОВ “Елеватор БудІнвест”. Створено 175 робочих місць.

Освоєно виробництво нових видів продукції такими підприємствами: ТОВ “РМЗ БІЛЕКО” Білогірського, філією ТОВ “Агробізнес” Волочиського, ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна”, ДП “Красилівський агрегатний завод”, ТОВ “Красилівагромаш”, ТОВ “Завод “Атонмаш” Красилівського, ТОВ “НВК “Екофарм” Славутського районів та ПП “ПАКТ” м. Кам’янець-Подільський.

Проведено модернізацію та технічне переоснащення виробництва підприємствами: ДП «Нігинський кар’єр» Кам’янець-Подільського району (впроваджено процес додаткової переробки технологічних відходів попередніх періодів задля збереження надр); ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА» (закуплено прес потужністю 100 т, встановлено лінію виробництва масляних фільтрів з Чехії – PF), ДП «Красилівський агрегатний завод» (розпочато виготовлення тестового факельного пальника потужністю 26 кВт, розроблено відповідну документацію; модернізовано та розширено зварювальну дільницю для зварювання твердопаливних та газових котлів, акумулятивних ємностей), ТОВ «Красилівагромаш» (встановлено дробеструйну установку для чистки металу, відливок, виробів та деталей), ТОВ «Агропартнер-1» (встановлення вакуум-апарату варки утфелю І-го продукту), ТОВ СП «Екометал» (впроваджено у виробництво лазерну установку типу Trulaser 5030fiber DEMO, призначену для лазерної різки листів металу на комплекти заготовок до твердопаливних котлів) Красилівського району; ПП «Дживальдіс» Новоушицького району (введено в дію цех по виготовленню власної тари); ТОВ «Науково-виробничої компанії «Екофарм» Славутського району (встановлено сучасне фармацевтичне обладнання, яке дозволяє випускати продукцію, що відповідає світовим стандартам); ТОВ «Тін Імпекс» м. Хмельницький (проведено модернізацію плавильних печей); Кам’янець-Подільське учбово-виробниче підприємство Українського Товариства глухих м. Кам’янець-Подільський (впроваджено автоматизовану систему виготовлення лекал) та ДП «Шепетівський ремонтний завод» м. Шепетівка (відкрито дільницю по виготовленню спецодягу, придбано та встановлено швейні верстати японського виробництва).

Загалом у минулому році промисловими підприємствами реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 43,5 млрд грн, що на 35,2% більше у порівнянні з попереднім роком, створено майже 1400 робочих місць.

Інвестиційна політика спрямовувалася на покращення іміджу регіону на міжнародному рівні, сприяння збільшенню надходжень внутрішніх і зовнішніх інвестицій у розвиток економіки, здійснення активної інформаційної діяльності.

Оновлено Інвестиційний паспорт Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу Хмельницької області, презентаційні буклети «Хмельниччина запрошує», «Хмельниччина інвестиційна», рекламно-іміджеві продукти щодо потенційної привабливості регіону.

Станом на 01 січня 2019 року з початку інвестування в економіку області залучено 199,5 млн доларів США прямих іноземних інвестицій, що на 16,8% більше показника на початок 2018 року.

За рік в економіку регіону іноземними інвесторами вкладено 38,1 млн доларів США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 36 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 187,7 млн доларів США (94,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 11,8 млн доларів США (5,9%).

З метою нарощування економічного потенціалу Хмельницької області реалізовувались вагомі інвестиційні проекти.

У Городоцькому районі завершується будівництво сучасного курортного комплексу ТОВ“Арден-Палац” на 1500 місць та будівництво гірськолижного відпочинкового комплексу “Арден Скай”. Планується створити до 1000 нових робочих місць. Обсяг інвестицій становить понад 5,0 млн доларів США.

У рамках реалізації меморандуму про співпрацю, підписаного між Хмельницькою облдержадміністрацією та компанією “Кернел”, будується завод з виробництва соняшникової олії на базі діючого елеватора у м. Старокостянтинів. Планова річна потужність підприємства сягає 1 млн тонн насіння соняшника. Для реалізації проекту буде інвестовано 130,0 млн доларів США. Уведення виробничих потужностей в експлуатацію заплановано на середину 2020 року.

У Чемеровецькому районі відбувся запуск фотогальванічної станції (ФЕС) “Кутківці” піковою потужністю 5,09 МВт. Проект реалізовано завдяки створеному обласною та місцевою владою сприятливому інвестиційному клімату та ефективній співпраці інвестора ТОВ “Solar Systems”.

Відбулося відкриття виробничих потужностей ТОВ “НВК “Екофарм” у с. Улашанівка Славутського району. Запущено другий пусковий комплекс з виробництва лікарських засобів. На підприємстві зайнято понад 100 працівників, проектна чисельність працюючих передбачається на рівні 150 осіб.

У листопаді 2018 року у м. Хмельницький запрацювала перша лінія заводу з виробництва суцільних кабельних мереж до автомобілів концерну Volkswagen – “SEBN UA”. Наразі тут працюють понад 130 осіб. Загалом заплановано створити до 2000 робочих місць. Планова потужність заводу – 50 тис. комплектів кабельних мереж на рік. Сума інвестицій – 6,0 млн євро (195,6 млн грн).

Для зміцнення нових та розвитку вже існуючих зв’язків з іноземними державами, а також налагодження прямих ділових контактів протягом 2018 року проведено 21 зустріч керівництва обласної державної адміністрації та підприємницького сектору області з представниками бізнес-кіл та державних установ зарубіжних держав.

У липні 2018 року Хмельниччину відвідав Надзвичайний та Повноважний посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті. У серпні 2018 року область відвідав Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом.

Також проведено офіційні зустрічі керівництва області з Генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці, Президентом Українсько-Австрійської Асоціації, керівником Закордонного торговельного бюро у Києві Польської агенції з інвестицій та торгівлі, представниками Асоціації сприяння розвитку та співробітництву «Ізраїль-Україна та країни СНД»,

У 2018 році відбулися зустрічі керівництва облдержадміністрації з представниками іноземних компаній, а саме з представниками польської компанії Techimpex, чеської компанії MD Elektronik, німецько-японської компанії SumitomoElectricBordnetze, турецької компанії «MTE YAPI TIGARET ANONIM SIRKETI, німецької компанії Goldhofer, на яких обговорювалися питання співпраці та перспективи відкриття бізнесу у Хмельницькій області.

Крім того, постійно розсилаються запрошення представникам провідних підприємств, установ та організацій області щодо участі у міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, економічних та інвестиційних форумах, які проводяться в Україні та за її межами (в 2018 році підготовлено та направлено листи-запрошення на 94 заходи).

За участю керівництва області, представників бізнесу, громадськості та потенційних інвесторів 17 липня 2018 року відбулося засідання ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Хмельницькій облдержадміністрації, на якому обговорено питання активізації ефективної інвестиційної діяльності в області.

Спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення експортних операцій по відношенню до 2017 року.

За підсумками 2018 року зовнішньоторговельний оборот товарів становив 1084,7 млн доларів США (+23% до 2017 року).

Експорт зріс на 36,5% та становив 638,2 млн доларів США, імпорт – на 7,8% та становив 446,5 млн доларів США.

Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне і становило 191,7 млн доларів США (у 2017 році також додатне – 53,3 млн доларів США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,43 (у 2017 році – 1,13).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 134 країн світу (2017 рік – зі 119 країнами).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився у порівняні з 2017 роком на 33,2% і становив 304,2 млн доларів США або 47,7% від загального обсягу. Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини (10,2%), Польщі (9,5%), Нідерландів (6%), Бельгії (4,4%), Італії та Іспанії (по 3,1%).

Вживалися заходи щодо покращення ведення бізнесу, спрямовувалися зусилля на вирішення наявних проблемних питань, ініціювалися перед центральними органами виконавчої влади питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність.

З метою забезпечення реалізації заходів з дерегуляції підприємницької діяльності при всіх райдержадміністраціях області та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад працюють центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

На 1 січня 2019 року в області функціонують 33 ЦНАП, у тому числі: 18 – при райдержадміністраціях, 6 – при виконкомах міських (міст обласного значення) рад та 9 – при органах місцевого самоврядування, утворених в результаті об’єднання територіальних громад.

У 2018 році через діючі ЦНАП надано 415,9 тис. адміністративних послуг (на 19,8% більше ніж у 2017 році). З розрахунку на 1,0 тис. населення кількість наданих послуг ЦНАП становить 345 одиниць.

Крім того, в області протягом року за підтримки програми U-LEAD реалізовано та продовжується реалізація проектів зі створення ЦНАПів об’єднаних територіальних громад. Зокрема, відкрито ЦНАПи Новоушицькій, Полонській, Старосинявській та Волочиській ОТГ.

В окремих громадах утворено віддалені робочі місця ЦНАП, зокрема Чемеровецькою селищною радою – в селах Жердя, Залуччя, Чорна, Шидлівці; Славутською райдержадміністрацією – на базі адміністративних приміщень Берездівської та Ганнопільської сільських рад.

Особливу увагу приділено відновленню роботи Хмельницького аеропорту. Наприкінці 2017 року обласна рада прийняла Програму відновлення та розвитку КП «Аеропорт Хмельницький» на 2018–2022 роки. Основною метою Програми було збереження майна комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» як працюючого об’єкта, який необхідний для стратегічного розвитку регіону, погашення заборгованості підприємства, підготовки об’єкта до залучення зацікавлених інвесторів. На підприємство виділили 3,3 млн гривень.

Здійснено очистку території летовища від самосівів та чагарників на площі 54 гектари, тривають ремонтні роботи на контрольно-пропускному пункті. Визначено підприємства, що будуть виконувати ремонт злітно-посадкової смуги.

Підприємством укладено першу угоду щодо прийняття малої авіації та стоянки трьох літаків АН-2.

У рамках реалізації стратегічної цілі «Реалізація туристичного потенціалу регіону» здійснювалася робота з розвитку туристичної та рекреаційної галузі.

З метою збереження культурної спадщини в обласному бюджеті на 2018 рік передбачено кошти та профінансовано в повному обсязі роботи:

з реставрації палацу XVI ст. (пам’ятка архітектури національного значення охор.№764/1) з пристосуванням під музей в смт Меджибіж Летичівського району в сумі 3,5 млн грн;

виготовлення науково-проектної документації «Реставрація південного оборонного муру (складова частина пам’ятки архітектури національного значення Мурів з баштою, XVI ст. охор. №764/3) з реабілітацією пристінних оборонних та господарських будівель і споруд в смт Меджибіж Летичівського району» – 1,5 млн гривень.

Також з обласного бюджету профінансовано 13,0 млн грн на будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою в м. Хмельницький (2-й пусковий комплекс).

Для розвитку туристично-відпочинкового потенціалу області забезпечено інформаційне ознайомлення з туристично привабливими акціями та заходами на території регіону, зокрема фестивалями, ярмарками та іншими заходами у сфері туризму. Крім того, проведено промоцію туристичних можливостей Хмельниччини та підтримку туристичних Інтернет-ресурсів, постійно оновлюється інформаційний розділ «Туризм» на сайті управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації.

На території області функціонують курортні території “Сатанів” та “Маків”, готелі, санаторії, бази відпочинку, оздоровчі табори для дітей та юнацтва, кемпінги, мотелі тощо. На базі одного з найбільших у Європі за запасами мінеральних лікувальних вод типу “Нафтуся” – Збручанського родовища – засновано курорт “Сатанів”. На сьогодні будується новий санаторно-курортний комплекс “Арден-Палац”. Також заплановано будівництво гірськолижного відпочинкового комплексу “Арден-Скай” на території селища Сатанів.

На початку 2018 року проєкти «Створення туристично-інформаційного центру на території курортної зони селища Сатанів Городоцького району Хмельницької області» та «Створення туристично-рекреаційної зони «Сквер Потоцьких» у селищі Антоніни Красилівського району Хмельницької області» були відібрані конкурсною комісією Мінрегіонбуду як проекти, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. У жовтні 2018 року підписано угоду між управлінням та Мінрегіонбудом на реалізацію проектів секторальної підтримки. Проєкти мають на меті збереження і раціональне використання культурного, історичного, природного рекреаційного потенціалу селищ як економічного чинника.

По Програмі збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки у 2018 році з обласного бюджету передбачено 145,0 тис. грн на виготовлення облікової документації, виготовлення проектів зон охорони 3 пам’яток архітектури національного значення. А також проведено роботи з встановлення меж пам’яток археології та виготовлення технічної документації. Кошти освоєно у повному обсязі.

Відповідно до Календарного план-графіку підготовки та проведення заходів «Peer-to-peer» у рамках робочої групи Комітет регіонів ЄС-Україна за підтримки програми U-LEAD з Європою, наприкінці травня представники управління в складі делегації Хмельницької області здійснили навчальний візит до Саболч-Сатмар-Берег Медьє (Угорська республіка), де мали змогу ознайомитися з передовим досвідом країни-партнера в галузі туризму.

Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» представив Хмельницьку область 21-22 вересня 2018 року на XVIІ Міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр – Закарпаття 2018» у культурно-історичному центрі «Совине гніздо» (м. Ужгород).

14-15 вересня у м. Полтава Державний історико-культурний заповідник «Самчики» представляв область на Міжрегіональній виставці-турсалоні «Відпочивайте на Полтавщині!».

Задля розвитку туристичної галузі Хмельниччини, залучення якомога більше як внутрішніх, так і зовнішніх туристів важливим напрямом є проведення різного роду фестивалів.

У Хмельницькій обласній філармонії відбувся IX Міжнародний фестиваль “Хмельницький камер фест”.

В обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва проведено заключний тур обласного огляду-конкурсу відродження народних традицій, декоративно-прикладного мистецтва «Доторкнись до душі свого народу», обласний огляд-конкурс вокальних ансамблів «Наш Подільський пісенний краю», презентовано виставку-конкурс творчих робіт з подільського розпису «Скарби Поділля» викладачів мистецьких шкіл області.

У м. Кам’янці-Подільському відбулися всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Радея-dance», І Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної музики та традиційного мистецтва «Фольк-Фест» та I Всеукраїнський фестиваль-конкурс бандурного мистецтва «Кобзарському роду нема переводу».

У Державному історико-культурному заповіднику «Самчики» 27 травня 2018 року спільно з Старокостянтинівським районним радіомовленням та веб-порталом «Жінка-УКРАЇНКА» було проведено літературно-мистецьку, пісенну “Імпрезу по-самчиківськи”.

У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» у червні 2018 року відбувся Четвертий щорічний музейний форум “Музей: храм муз”.

У місті над Смотричем завершився фестиваль-конкурс аматорських театральних колективів «Подільська сцена – 2018», де демонстрували свої акторські та режисерські знахідки драматичні колективи південного регіону Хмельниччини та м. Нетішина.

У селі Глібів Новоушицького району відбулося обласне фольклорно-етнографічне свято «На Івана, на Купала», де були представлені твори народних умільців, народних майстрів та майстрів національної кухні багатьох населених пунктів Новоушицької ОТГ.

У м. Старокостянтинів та с. Самчики у Державному історико-культурному заповіднику «Самчики» пройшов VI Всеукраїнський етно-фестиваль «Болохівські гостини», покликаний розкривати автентичну культурну спадщину нашого краю.

У рамках реалізації цілі: «Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону» введено в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, тваринницькі комплекси з вирощування та відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, приміщення для утримання свиней.

У 2018 році будівництво та реконструкція проводились на 15 тваринницьких фермах та комплексах, з них роботи завершено у 6 підприємствах: ПП «Аграрна компанія 2004», с. Доброгорща Хмельницького району, відгодівельний свинокомплекс на 12 000 гол.; ТОВ «Адамівка Агро», смт Віньківці, відгодівельний свинокомплекс (перша та друга черга реконструкції) на 1200 гол.; ПП «Аграрна компанія 2004», с. Зайчики, Волочиського району, відгодівельний свинокомплекс на 12 000 гол.; ПП «Аграрна компанія 2004», с. Свіршківці Чемеровецького району, свинокомплекс-репродуктор, (друга черга реконструкції) на 1600 гол.; ПП «Аграрна компанія 2004», с. Постолівка Волочиського району, свинокомплекс на 7800 гол.; ФГ «Повха М.В.», с. Пилявка Старосинявського району, молочно-товарна ферма на 100 голів.

Продовжується будівництво та реконструкція на молочно-товарних фермах ФГ «Бізон-1» с. Сахнівці Старокостянтинівського району; ТОВ НВА «Перлина Поділля» (друга черга реконструкції) смт Білогір’я; на семи свинокомплексах ФГ «Династія», с. Йосипівка Старокостянтинівського району; ТОВ «Камчатка» (четвертий модуль) с. Теліжинці  Ізяславського району; ТОВ «Нові аграрні технології» с. Олешин Хмельницького району; ПП «Аграрна компанія 2004» с. Свіршківці Чемеровецького, с. Доброгорща Хмельницького, с. Зайчики та с. Постолівка Волочиського районів; пташника СТОВ «Хорост Поділля» с. Мацьківці Хмельницького району.

У цілому, за січень-грудень 2018 року на сільськогосподарських підприємствах створено майже 300 робочих місць.

З метою самозайнятості населення, за підтримки певних проектів 2018 року в області запрацювали 3 сімейні ферми з виробництва молока (2 – у Ізяславському районі та 1 – у Полонському районі).

Ряд харчових та переробних підприємств області працюють в умовах застосування процедур, заснованих на принципах НАССР, значна частина підприємств в стадії розробки та впровадження. На 60 підприємствах харчової та переробної промисловості вже впроваджено системи НАССР безпечності та якості продукції.

Особливої уваги потребує розвиток кооперативних форм господарювання. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, що функціонують в області, за видами діяльності – багатофункціональні кооперативи, якими надаються послуги з обробітку землі, заготівлі молока, помелу зерна, пилорами та інші.

В області функціонує 13 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з яких 3 створено у 2018 році (2 – у Полонському районі та 1 – у Кам'янець-Подільському районі).

Кооперація створює логістичні зв’язки та забезпечує прибутковий збут продукції, яка є екологічно чистою. Однією з новацій проекту стала заготівля молока за прийнятними для селян цінами. Відродження реального українського господаря і солідарності місцевих громад, що відповідатимуть за розвиток своєї території, є надзвичайно важливим сьогодні.

З метою реалізації цілі: «Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем)» приділялася увага створенню комфортних умов для проживання, сприятливого клімату для роботи і життєдіяльності підприємств, установ та організацій з метою динамічного зростання економіки, соціальних стандартів та належного життєвого рівня населення.

Забезпечувався розвиток інфраструктурних секторів. Проводилися засідання обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування.

У 2018 році проведено 6 засідань обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування. На конкурси виставлено 104 автобусних маршрутів. Прийняли участь 97 претендентів, укладено 88 договорів на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

З метою підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень та якості обслуговування пасажирів проводилася активна роз’яснювальна робота із пасажирами та перевізниками.

За рахунок коштів державного бюджету проведено  роботи з будівництва та реконструкції, капітального, поточного середнього ремонту та експлуатаційного утримання на що виділено та освоєно 1,2 млрд гривень. За рахунок виділених коштів відремонтовано 55,7 км доріг.

На мінімальні потреби поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг витрачено 154,8 млн грн субвенції. На поточний середній ремонт розподілено пропорційно протяжності доріг загального користування місцевого значення в районах області 301,7 млн гривень.

По 48 об’єктах завершено роботи по влаштуванню асфальтобетонного покриття доріг, сума коштів субвенції передбаченої для області використано у повному обсязі.

У 2018 році Хмельницькій області вперше була передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 456,5 млн гривень. Кошти використані в повному обсязі.

Також, для здійснення заходів в рамках проведення митного експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування у Хмельницькій області було передбачено видатки в сумі 150,4 млн грн (з них: 50,4 млн грн – залишки коштів 2017 року), які профінансовано у межах фактичних надходжень від перевиконання митних платежів в сумі 51,7 млн грн та з них використано 51,1 млн гривень.

На виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Хмельницькій області на 2015-2018 роки на придбання спеціального дорожньо-будівельного обладнання для організації безпечного та безперебійного руху в зимовий період на дорогах загального користування місцевого значення спрямовано кошти в сумі 1,8 млн гривень.

На фінансування доріг загального користування державного і місцевого значення та доріг комунальної власності з місцевих бюджетів області передбачено 423,2 млн грн, виконано роботи на вулицях і дорогах комунальної власності на суму 386,2 млн грн та на дорогах загального користування державного і місцевого значення - 4,0 млн гривень.

Значна увага приділялася сфері покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів).

Проводилися роботи із забезпечення еколого-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин.

Важливим питанням у сфері поводження з ТПВ є впровадження роздільного збору сміття, оскільки відходи на звалищах щороку накопичуються та створюють екологічну проблему. В населених пунктах області роздільний збір проводиться у 6 містах: Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута, Староконстянтинів, Волочиськ. Розпочато впровадження роздільного збирання ТПВ також у Дунаєвецькому, Новоушицькому, Полонському, Старокостянтинівському, Чемеровецькому, Городоцькому та Ярмолинецькому районах.

Для цих цілей встановлено євроконтейнери та ємкості з металевими решітками. Роздільно збирають ПЕТ-пляшку, скло, папір, жерстяні банки, плівку. На багатьох сміттєзвалищах проводиться ручне сортування сміття з відбиранням пластику, скла, макулатури та металу з подальшим його постачанням на переробні підприємства.

Частка накопичених відходів, які сортуються, з року в рік зростає. Якщо у 2014 році сортувалось лише 0,14% накопичених відходів, то у 2018 році – 1 відсоток.

В області діє 33 полігони/сміттєзвалища  твердих побутових відходів, із них не паспортизовано 3: у місті Шепетівка, Дунаєвецькому та Хмельницькому районах. Загальний обсяг заповненості полігонів складає 44,5 відсотка. У 2018 році виявлено та ліквідовано 2165 стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ, що на 205 сміттєзвалищ, більше ніж у 2017 році (1960 сміттєзвалищ).

Однією з важливих проблем, яка потребує вирішення, є необхідність оновлення та модернізації об’єктів інженерної інфраструктури, що довгий час експлуатувалася без проведення необхідних ремонтних робіт і часто знаходиться у незадовільному технічному стані.

У 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету на проведення капітальних робіт на об’єктах інженерної інфраструктури, водопостачання та водовідведення спрямовано 49,8 млн грн на завершення будівництва (реконструкції) 45-ти об’єктів водопостачання та водовідведення на території Білогірського, Віньковецького, Городоцького, Деражнянського, Ізяславського, Кам’янець-Подільського, Красилівського, Старокостянтинівського, Теофіпольського, Хмельницького, Чемеровецького, Ярмолинецького районів та Антонінської, Війтовецької, Вовковинецька, Городоцької, Жванецької, Ленковецької, Наркевицької, Сатанівської, Солобковецької та Старосинявської ОТГ.

Крім того, у минулому році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання заходів «Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки» використано 20,2 млн грн, з них на:

реконструкцію очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні № 1 в с. Скаржинці Ярмолинецького району – 11,6 млн грн;

реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни – 4,4 млн. грн.;

реконструкцію очисних споруд обласного протитуберкульозного диспансеру в с. Осташки Хмельницького району продуктивністю 50 м3/добу – 0,8 млн грн;

будівництво споруди для регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м. Деражня – 1,3 млн грн;

капітальний ремонт розчистки русла р.Тернавка і ліквідація підтоплення садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці – 2,1 млн грн;

проведення щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей Хмельниччини» – 0,01 млн гривень.

В області продовжуються роботи по реконструкції, модернізації, технічному переоснащенню, дооснащенню, заміні та встановленню нових котлів і котельного обладнання, будівництва нових котелень, реконструкції та заміні теплових мереж. Заходи щодо скорочення та заміщення споживання природного газу здійснювалися на теплопостачальних підприємствах та у бюджетних закладах області.

В обласному бюджеті на 2018 рік для проведення енергоефективних та енергозберігаючих технологій по обласних бюджетних установах соціально-культурної сфери було передбачено та профінансовано 7,5 млн грн, зокрема на:

реконструкцію даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки – 2,0 млн грн;

реконструкцію даху будівлі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді – 1,1 млн грн;

капітальний ремонт частини будівлі (заміни вікон і дверей) навчального та адміністративно-господарського корпусів Нетішинського професійного ліцею – 2,8 млн грн;

капітальний ремонт тепломережі у Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів – 0,1 млн грн;

встановлення та монтаж твердопаливних котлів в Плужнянському професійному аграрному ліцеї та Теофіпольському професійному аграрно-промисловому ліцеї – 0,2 млн. гривень.

проведення робіт з утеплення приміщення навчального корпусу №2 та завершення робіт по утепленню приміщень гуртожитку, переходу і спортивного залу Чемеровецького медичного коледжу – 1,7 млн грн;

капітальний ремонт корпусу (заміни вікон) обласного онкодиспансеру – 0,8 млн гривень.

реконструкцію існуючої будівлі під котельню з встановленням 2-х твердопаливних котлів Солобковецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 0,9 млн грн;

реконструкцію системи опалення Лісоводського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 0,7 млн грн;

капітальний ремонт:

частини будівлі спального корпусу з утепленням фасаду Меджибізького дитячого будинку-інтернату - 0,4 млн грн;

даху адмінприміщення Кушнирівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 0,2 млн грн;

теплотраси Довжоцького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів передбачено та профінансовано – 0,1 млн грн;

утеплення житлового корпусу Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 0,6 млн грн;

виготовлення проектно-кошторисні документації на покриття житлової будівлі (основна частина) та на утеплення фасаду житлової будівлі (основна частина) Вереміївського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів - 0,1 млн гривень.

На виконання заходів «Програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки» за рахунок коштів обласного бюджету для відшкодування частки відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках, спрямовано 0,2 млн гривень.

За рахунок коштів місцевих бюджетів на впровадження енергоефективних заходів в минулому році було передбачено 88,7 млн грн, з яких використано 82,6 млн грн або 93,1% до плану на рік.

Крім цього, з обласного бюджету спрямовано 13,7 млн грн на роботи по капітальному ремонту (утеплення контуру будівлі) ЗОНЗ І-ІІІ ступенів №6 Старокостянтинівської міської ради; системи опалення Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білогірського району; заміні вікон Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білогірського району; шатрової покрівлі та утеплення фасадів старого корпусу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 в м. Городок; будівлі Волоського НВК; покрівлі Кошелівської ЗОШ Красилівського району; заміні вікон Святецької ЗОШ І-ІІІ ст.; Теофіпольського НВК «ЗОШ І ст-гімназія», Поляхівського НВК; утепленню фасадів, облаштуванню входів будівлі Теофіпольської та Ганнопільської АЗПСМ; реконструкції системи опалення та вентиляції приміщення ФОК в смт. Нова Ушиця; заміні віконних та дверних блоків Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району.

З метою економії споживання природного газу приділялася увага переоснащенню котелень. Значна увага приділялася пошуку і впровадженню у життя альтернативних джерел енергопостачання.

Проведено термомодернізацію Ізяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що мала на меті заощадження енергії та включала в себе встановлення теплотехнічного і електротехнічного обладнання, енергоощадних ламп, впровадження когенерації, проведення термоізоляції будівель. Схожі заходи проводилися у ЗОШ І-ІІІ ст. смт Сатанів Городоцького району.

У грудні 2018 року завершено масштабний проект термомодернізації котельні у м. Камянець-Подільський з переобладнанням двох газових котлів котельні по вул. М.Гордійчука, 2 ДКВР 10/13 на альтернативні види палива. Крім того, наприкінці року відбулося технічне переоснащення котельні по вул. Тімірязєва, 123 із заміною циркуляційних насосів та автоматизацією котлів №1 та №2.

З метою розвитку людського та соціального капіталу приділяється значна увага доступу до якісних освітніх послуг, проводиться оптимізація мережі навчальних закладів. Для покращення охоплення дітей дошкільною освітою відкрито нові навчальні заклади, відновлено роботу дитячих садків, введено в дію після капітального ремонту низку дошкільних установ, відкрито додаткові групи у функціонуючих закладах.

У 2018 році відкрито 1 новобудову комунального закладу дошкільної освіти у м. Хмельницький, 2 приватних заклади дошкільної освіти (м. Кам’янець-Подільський, м. Хмельницький), реконструйовано 1 дошкільний заклад у м. Полонне та відкрито 7 додаткових груп у функціонуючих закладах.

Разом з тим, у 2018 році закрито 15 закладів дошкільної освіти у сільській місцевості у зв’язку з демографічною ситуацією.

На утримання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області в місцевих бюджетах на 2018 рік були затверджені видатки в сумі 4734,6 млн грн, з них 289,5 млн грн передбачено на проведення капітальних ремонтів приміщень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування та зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів.

За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів галузі освіти місцевим бюджетам області передбачено та профінансовано 3,9 млн грн, зокрема на:

будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с.Корчик Шепетівського району – 2,0 млн грн;

капітальний ремонт Клепачівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» в с.Клепачі Славутського району (внутрішнє опорядження навчальних класів) – 1,3 млн грн;

капітальний ремонт Улашанівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» в с.Улашанівка Славутського району (заміна покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу) – 0,6 млн гривень.

Станом на 01.01.2019 кошти по даних об’єктах використано в сумі 3,8 млн грн або 97,4% до планових призначень на звітний період.

Торік за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету та коштів відповідних місцевих бюджетів придбано 22 шкільних автобусів.

Збільшується кількість груп та класів з інклюзивним навчанням. Збільшено на 16 закладів дошкільної, 35 закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, у яких додатково створено умови для 79 дітей  дошкільного та 138 учнів шкільного віку.

Станом на 01.01.2019 функціонує 165 закладів з інклюзивним навчанням та вихованням. В інклюзивних класах навчається 531 дитина з особливими освітніми потребами та 166 дітей виховується в інклюзивних групах.

Заклади загальної середньої освіти, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, за рахунок державної освітньої субвенції та коштів з місцевих бюджетів поступово створюють необхідне інклюзивне середовище.

Станом на 01 вересня 2018 року органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області створено інклюзивно-ресурсні центри на рівні 26 територіальних громад, міст та районних центрів області, відповідно до запланованих.

На базі інституту післядипломної педагогічної освіти утворено обласний ресурсний центр, який здійснює методичне та аналітичне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів області.

Проводилася робота щодо формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу, відповідального батьківства та материнства, збільшення кількості сімей, в яких виховується двоє та більше дітей.

Продовжувалося реформування системи охорони здоров’я області. Проводиться модернізація первинної медичної допомоги шляхом оптимізації мережі та реструктуризації лікувально-профілактичних закладів, що надають первинну медичну допомогу.

З метою надання якісної медичної допомоги у сільській місцевості у 2018 році було заплановано будівництво 27 амбулаторій з житлом для лікаря, з них 10 – відкриття нових амбулаторій в сільській місцевості, 17 – нових приміщень для діючих амбулаторій. Укладено 27 договорів на виконання робіт та розпочато роботи з їх будівництва. Освоєно у 2018 році 43,1 млн грн коштів субвенції.

Проведено закупівлю для лікарів амбулаторій легкових автомобілів Renault DUSTER dCi 110 4WD, які повністю відповідають критеріям МОЗ України. Постачальнику профінансовано у повному обсязі вартість 27 автомобілів у сумі 15,6 млн грн, у т.ч. 13,5 млн грн - державний бюджет, 2,1 млн грн - місцевий бюджет.

Капітальні ремонти проведені в структурних підрозділах 10 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на загальну суму 3338,1 тис. гривень. Найбільше коштів на капремонти використано в Сатанівському (918,7 тис. грн), Старокостянтинівському (732,4 тис. грн), Теофіпольському (465,0 тис. грн), Дунаєвецькому (455,7 тис. грн), Віньковецькому (264,3 тис. грн), Красилівському (138,3 тис. грн). центрах ПМСД.

Також проводилися закупівлі медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

Протягом року для центрів ПМСД придбано 2 автомобілі (Городоцький та Ярмолинецький). Для лікарських амбулаторій році закуплено 6 гематологічних аналізаторів, 43 електрокардіографа, 170 пульсоксиметрів портативних, 136 сумок укладок лікаря/медсестри, 204 глюкометри, 384 комп’ютери з операційною системою, 258 принтерів.

Значна робота проведена щодо капітальних ремонтів в центральних районних лікарнях, на що використано 23,7 млн гривень. Найбільше робіт проведено у Волочиській (6048,4 тис. грн), Віньковецькій (3800 тис. грн), Старокостянтинівській (3228,8 тис. грн), Кам`янець-Подільській (2211,8 тис. грн), Ізяславскій (1511,9 тис. грн), Шепетівській (1406 тис. грн), Городоцькій (999,3 тис. грн), Ярмолинецькій (903,7 тис. грн) ЦРЛ.

Для центральних районних лікарень, придбано обладнання на загальну суму близько 26,5 млн грн бюджетних та 4,0 млн грн позабюджетних коштів, зокрема 5 апаратів ультразвукової діагностики, 5 апаратів штучної вентиляції легенів вищого класу, 19 апаратів для контролю за станом хворого, 4 рентгенапарата, 17 апаратів для лабораторної діагностики, 64 комп’ютери.

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки у розрізі кожного проекту наведено в окремому додатку.

Заступник директора Департаменту

економічного розвитку, промисловості

та інфраструктури облдержадміністрації					      А. Грабовський