## Лист1
Додаток 1
до рішення обласної ради
від ____________ 2021 року
№ _______/2021
План заходів на виконання програми відновлення та розвитку КП «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки
(тис. грн)
(тис.грн)
№ з/п | Найменування | Строк виконання, рік | Орієнтований обсяг фінансування, (тис. грн) | у тому числі по роках, (тис. грн) |  |  |  |  | Джерело
| заходу |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | фінансування
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Виготовлення проекту землеустрою
1.1 | Виготовлення проекту землеустрою | 2018 | 110 | 110 |  |  |  |  | Обласний бюджет
Разом: | 110
| в т.ч обласний бюджет |  |  | 110
2. Комплекс підготовчих робіт з відновлення та реконструкції аеродрому
2.1 Злітно-посадкова смуга (99 000,0 кв. м):
2.1.1 | Проведення дефектовки та виготовлення кошторису на поточний ремонт злітно-посадкової смуги | 2018 | 40 | 40 |  |  |  |  | Інші джерела
2.1.2 | Проведення ремонтних робіт та відновлення робочого стану злітно-посадкової смуги | 2018 | 800 | 800 |  |  |  |  | Обласний бюджет
2.1.3 | Розробка проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів» | 2019-2021 | 10000 |  | 500 | 500 | 2000 |  | Бюджет м. Хмельницький
[6 empty] | 5000 | 2000 |  | Обласний бюджет
2.1.1 | [8 empty] | м. Хмельницький
2.1.1 | [8 empty] | Обласний бюджет
2.1.4 | Реконструкція злітно-посадкової смуги із збільшенням товщини на 12 см. | 2021-2022 | 317000 |  |  |  | 267000 | 50000 | Інші джерела
2.1.5 | Будівництво з продовженням злітно-посадкової смуги на | 2022 | 97200 |  |  |  |  | 97200 | Інші джерела
18000,0 кв. м
2.1.6 | Розробка експертних пропозицій щодо реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький» з детальною проробкою реконструкції існуючих аеродромних покриттів та продовження штучної злітно-посадкової смуги | 2018 | 199 | 199 |  |  |  |  | Обласний бюджет
2.1.7 | Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт загорожі території аеропорту та аеродрому | 2019 | 120 |  | 120 |  |  |  | Обласний бюджет
2.1.8 | Капітальний ремонт загорожі території аеропорту та аеродрому КП "Аеропорт Хмельницький" | 2019 | 450 |  | 450 |  |  |  | Обласний бюджет
2.1.9 | Проведення експертизи проектно - кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів» | 2021 | 900 |  |  |  | 900 |  | Обласний бюджет
2.2 Руліжна доріжка (площею 3780,0 кв. м):
2.2.1 | Очищення та заробляння швів руліжної доріжки | 2018 | 15 | 15 |  |  |  |  | Обласний бюджет
2.2.2 | Нанесення розмітки руліжної доріжки | 2018 | 15 | 15 |  |  |  |  | Обласний бюджет
2.2.3 | Реконструкція руліжної доріжки 3780,0кв.м | 2022 | 10206 |  |  |  |  | 10206 | Інші джерела
2.3 Перон (площею 27032,0 кв. м):
2.3.1 | Очищення та заробляння швів перону | 2018 | 160 | 160 |  |  |  |  | Обласний бюджет
2.3.2 | Нанесення розмітки перону | 2018 | 25 | 25 |  |  |  |  | Обласний бюджет
2.3.3 | Реконструкція перону 27032,0 кв. м | 2022 | 72986.4 |  |  |  |  | 72986.4 | Інші джерела
2.4 Місце стоянки літаків (площею 7200,0 кв. м):
2.4.1 | Очищення території стоянки для нанесення розмітки | 2018 |  | 10.5 |  |  |  |  | Інші джерела
10.5
2.4.2 | Проведення реконструкції стоянки літаків | 2022 | 19440 |  |  |  |  | 19440 | Інші джерела
2.5 Модернізація аварійно-рятувальної станції:
2.5.1 | Проведення модернізації аварійно-рятувальної станції | 2022 | 6750 |  |  |  |  | 6750 | Інші джерела
2.5.2 | Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт пожежно-рятувального приміщення | 2019 | 45 |  | 45 |  |  |  | Обласний бюджет
2.5.3 | Капітальний ремонт пожежно-рятувального приміщення | 2021 | 2185 |  |  |  | 2185 |  | Обласний бюджет
2.6 Зливова каналізація
2.6.1 | Проведення технічного обстеження стану зливної каналізації | 2019 | 10 |  | 10 |  |  |  | Інші джерела
2.6.2 | Проведення очищення зливної каналізації | 2019 | 30 |  | 30 |  |  |  | Інші джерела
Разом: | 538586.9
| в т.ч обласний бюджет |  |  | 1214 | 615 | 5000 | 5085 | 0
3. Світлосигнальне обладнання:
3.1 | Проведення технічного обстеження світлосигнального обладнання | 2020 | 30 |  |  | 30 |  |  | Інші джерела
3.2 | Встановлення світлосигнального обладнання САТ-І ІСАО (по двох напрямках посадки) | 2021-2022 | 210600 |  |  |  | 60300 | 150300 | Інші джерела
Разом: | 210630
4. Упровадження енергозберігаючих технологій (у тому числі з переходом на альтернативні види палива):
4.1 Проведення робіт з впровадження енергозберігаючих технологій:
4.1.1 | Поточний ремонт адміністративної будівлі з частковою заміною вікон та утеплення | 2018 | 600 | 600 |  |  |  |  | Обласний бюджет
4.1.2 | Модернізація зовнішнього освітлення з використанням енергії сонця території аеропорту | 2019 | 1350 |  | 1350 |  |  |  | Бюджет
м. Хмельницький
4.1.3 | Розроблення проєктної документації на капітальний ремонт будівлі командно-диспетчерського пункту | 2021 | 370 |  |  |  | 370 |  | Обласний бюджет
4.1.4 | Капітальний ремонт будівлі командно-диспетчерського пункту | 2021 |  |  |  |  | Згідно з проєктною документацією |  | Інші джерела
4.2 Облаштування системою опалення виробничих та адміністративних приміщень:
4.2.1 | Облаштування системою опалення адміністративних приміщень | 2021 | 1200 |  |  |  | 1200 |  | Інші джерела
4.2.2 | Облаштування системою опалення приміщення залу очікування | 2022 | 150 |  |  |  |  | 150 | Інші джерела
4.2.3 | Проведення термомодернізації (утеплення) адміністративної будівлі | 2022 | 5500 |  |  |  |  | 5500 | Інші джерела
4.2.4 | Заміна вікон та дверей приміщення командно-диспетчерського пункту | 2021 | 173 |  |  |  | 173 |  | Обласний бюджет
Разом: | 9343
в т.ч. обласний бюджет |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 543 | 0
5. Сертифікація служби КП «Аеропорт Хмельницький»
5.1 Сертифікація служби авіаційної безпеки:
5.1.1 | Придбання рентгенотепловізорної установки | 2021 | 1200 |  |  |  | 1200 |  | Обласний бюджет
5.1.2 | Придбання вхідних та вихідних столів | 2021 | 60 |  |  |  | 60 |  | Обласний бюджет
(2 шт.)
5.1.3 | Придбання металодетектора арочно-панельного типу | 2021 | 150 |  |  |  | 150 |  | Обласний бюджет
5.1.4 | Придбання металодетекторів ручних (2 шт.) | 2021 | 50 |  |  |  | 50 |  | Обласний бюджет
5.1.5 | Придбання детектора вибухонебезпечних речовин | 2021 | 70 |  |  |  | 70 |  | Обласний бюджет
5.1.6 | Навчання персоналу (6 осіб) | 2021 |  |  |  |  | 36 |  | Інші джерела
36
5.2 Сертифікація аеродромної служби
5.2.1 | Капітальний ремонт комплексу поливомиючої машини | 2021 | 50 |  |  |  | 50 |  | Інші джерела
5.2.2 | Капітальний ремонт вітрової машини | 2021 | 20 |  |  |  | 20 |  | Інші джерела
5.2.3 | Капітальний | 2021 | 60 |  |  |  | 60 |  | Інші джерела
ремонт теплової машини
5.2.4 | Капітальний ремонт шнеко-роторного комбайна | 2021 | 50 |  |  |  | 50 |  | Інші джерела
5.2.5 | Ремонт | 2021 | 70 |  |  |  | 70 |  | Інші джерела
маркувальної машини
5.2.6 | Навчання персоналу (4 особи) | 2021 | 36 |  |  |  | 36 |  | Інші джерела
5.3 Сертифікація електро- та світлотехнічного забезпечення польотів
5.3.1 | Навчання працівників служби енергетики | 2019 | 30 |  | 30 |  |  |  | Інші джерела
5.4 Сертифікація служби спецтранспорту
5.4.1 | Придбання косарки | 2021 | 50 |  |  |  | 50 |  | Інші джерела
5.4.2 | Капітальний ремонт автогрейдера | 2021 | 70 |  |  |  | 70 |  | Інші джерела
5.4.3 | Капітальний ремонт інших транспортних засобів | 2021 | 100 |  |  |  | 100 |  | Інші джерела
5.4.4 | Навчання персоналу | 2021 | 60 |  |  |  | 60 |  | Інші джерела
5.5 Сертифікація аеродрому та служби авіаційної безпеки:
5.5.1 | Капітальний ремонт загорожі території аеропорту та аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький» | 2021 | 14256 |  |  |  | 14256 |  | Державний, обласний, бюджет м.Хмельницького інші джерела
5.5.2 | Навчання | 2019 | 24 |  | 24 |  |  |  | Інші джерела
персоналу
(4 особи)
5.6 Сертифікація організації авіаційних перевезень:
5.6.1 | Облаштування кімнати матері і дитини | 2021 | 60 |  |  |  | 60 |  | Інші джерела
5.6.2 | Облаштування кімнати інвалідів | 2021 | 40 |  |  |  | 40 |  | Інші джерела
5.6.3 | Облаштування кімнати ізолятора і медпункту | 2021 | 50 |  |  |  | 50 |  | Інші джерела
5.6.4 | Навчання персоналу (3 особи) | 2021 | 18 |  |  |  | 18 |  | Інші джерела
5.7 Сертифікація забезпечення обслуговування пасажирів, багажу пошти і вантажу:
5.7.1 | Поточний ремонт касового залу | 2021 | 150 |  |  |  | 150 |  | Обласний бюджет
5.7.2 | Комплекс заходів в аеропорті щодо реєстрації та оформлення пасажирів | 2021 | 50 |  |  |  | 50 |  | Інші джерела
5.7.3 | Оформлення перевізної документації обробки багажу, пошти і вантажів, їх навантаження на борт повітряного судна | 2021 | 250 |  |  |  | 250 |  | Інші джерела
5.7.4 | Навчання персоналу (5 чол) | 2022 | 30 |  |  |  |  | 30 | Інші джерела
5.8 Сертифікація служби наземного забезпечення повітряних суден:
5.8.1 | Комплекс заходів щодо супроводження руліжки та буксирування повітряних суден | 2022 | 2750 |  |  |  |  | 2750 | Інші джерела
5.8.2 | Навчання персоналу миттю, зняттю зледенінню тощо (7 осіб) | 2022 | 5500 |  |  |  |  | 5500 | Інші джерела
5.8.3 | Навчання персоналу | 2022 | 42 |  |  |  |  | 42 | Інші джерела
5.9 Сертифікація пошукового та авіаційно-рятувального забезпечення:
5.9.1 | Придбання спецавтомобіля | 2021 | 500 |  |  |  | 500 |  | Інші джерела
5.9.2 | Комплекс заходів на організацію і виконання негайних та ефективних пошукових робіт | 2021 | 3500 |  |  |  | 3500 |  | Інші джерела
5.9.3 | Навчання персоналу | 2021 | 30 |  |  |  | 30 |  | Інші джерела
5.10 Сертифікація протипожежного забезпечення:
5.10.1 | Матеріально-технічне забезпечення | 2022 | 555 |  |  |  |  | 555 | Інші джерела
5.10.2 | Проведення ремонту спецтехніки | 2022 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | Інші джерела
5.10.3 | Навчання персоналу (5 чоловік) | 2019 | 60 |  | 60 |  |  |  | Інші джерела
Разом: | 31227
в т.ч. обласний бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0
6. Створення вебсайту та комп'ютеризація підприємства:
6. | Розробка вебсайту та вебсторінки КП «Аеропорт Хмельницький» | 2018 | 45 | 45 |  |  |  |  | Обласний бюджет
6.2 | Встановлення та підключення інтернету | 2018 | 10 | 10 |  |  |  |  | Інші джерела
6.3 | Придбання комп'ютерної техніки (5 од.) | 2018 | 100 | 100 |  |  |  |  | Інші джерела
Разом: | 155
в т.ч. обласний бюджет |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Заходи по наземному комплексу
7.1 | Очищення артсвердловин | 2018 | 20 | 20 |  |  |  |  | Інші джерела
7.2 | Встановлення насосної станції | 2018 | 30 | 30 |  |  |  |  | Обласний бюджет
7.3 | Забезпечення проточною водою об’єктів аеропорту | 2018 | 150 | 150 |  |  |  |  | Обласний бюджет
7.4 | Капітальний | 2022 | 500 |  |  |  |  | 500 | Інші джерела
ремонт будівлі гаража на 25 автомобілів
7.5 | Капітальний ремонт будівлі контрольно-пропускного пункту | 2018-2019 | 388 | 283 | 105 |  |  |  | Обласний бюджет
7.6 | Встановлення системи відеоспостереження по периметру аеропорту, на стоянках літаків, та інших об’єктів інфраструктури | 2022 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | Інші джерела
7.7 | Капітальний ремонт дороги по периметру аеропорту | 2022 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Інші джерела
7.8 | Будівництво очисних споруд та каналізації | 2021 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | Інші джерела
7.9 | Придбання радіостанції ICOM-110A | 2018 | 68 | 68 |  |  |  |  | Обласний бюджет
7.10 | Встановлення відеокамер спостереження на території стоянки автомобілів | 2019 | 175 |  | 175 |  |  |  | Обласний бюджет
7.11 | Благоустрій території аеропорту (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги) | 2019, 2021 | 180 |  | 80 |  | 100 |  | Обласний бюджет
7.12 | Капітальний ремонт по благоустрою території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів) КП"Аеропорт Хмельницький" | 2019, 2021 | 1538.6 |  | 38.6 |  | 1500 |  | Обласний бюджет
7.13 | Поточний ремонт приміщення пункту керування польотами малої авіації КП"Аеропорт Хмельницький" | 2021 | 350 |  |  |  | 350 |  | Обласний бюджет
7.14 | Капітальний ремонт зовнішнього туалету | 2021 | 210 |  |  |  | 210 |  | Обласний бюджет
7.15 | Розроблення інструкції з виконання польотів (використанням повітряного простору) в районі аеродрому КП "Аеропорт Хмельницький" | 2021 | 190 |  |  |  | 190 |  | Обласний бюджет
7.16 | Проведення оцінки впливу на довкілля та складання звіту ОВД до проектно-кошторисної документації на "Реконструкція аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів. | 2021 | 1053 |  |  |  | 1053 |  | Бюджет м. Хмельницький
7.17 | Поточний ремонт штучної злітно - посадкової смуги із заливкою швів КП "Аеропорт Хмельницький" | 2021 | 1127 |  |  |  | 427 |  | Обласний бюджет
[7 empty] | 700 |  | Бюджет м. Хмельницький
7.18 | Проведення обстеження приаеродромної території та створення бази даних про перешкоди КП "Аеропорт Хмельницький" | 2021 | 600 |  |  |  | 600 |  | Бюджет м. Хмельницький
7.19 | Визначення несучої спроможності штучних покриттів аеродрому (штучної злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону та місць стоянок) інструментально-розрахунковим методом | 2021 | 340.3 |  |  |  | 340.3 |  | Бюджет м. Хмельницький
Разом: | 11774.6
в т.ч. обласний бюджет |  |  |  | 531 | 360 | 0 | 2777 | 0
Разом по роках: |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  |  |  | 2680.5 | 3017.6 | 5530 | 364134.3 | 426609.4
в т.ч. обласний бюджет |  |  |  | 2500 | 2863.56 | 5000 | 10085 | 0
|  |  | 797761.5 | 2680.5 | 3017.6 | 5530 | 359924 | 426609.4
Начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Василь ОСТАПЧУК