Додаток до рішення обласної ради від 08 квітня 2021 року № 44-4/2021

Заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ І |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Загальнооблас-ні заходи | Відзначення річниці обласної ради ветеранів України | Лютий-березень, 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Надання матеріальної підтримки ветеранам, вшанування активних громадських діячів |
| 1.2. |  | До річниці Чорнобильської катастрофи | Квітень, 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Надання матеріальної підтримки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вшанування активних громадських діячів |
| 1.3. |  | З нагоди Міжнародного Дня громадян похилого віку, Дня ветерана | Жовтень, 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Надання матеріальної підтримки громадянам похилого віку, ветеранам, вшанування активних громадських діячів |
| 1.4 |  | З відзначення Всесвітнього Дня Білої Тростини | Жовтень, 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 130,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | Надання матеріальної підтримки осіб з вадами зору, вшанування активних громадських діячів |
| 1.5 |  | З нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю | Грудень, 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Надання матеріальної підтримки особам з інвалідністю, вшанування активних громадських діячів |
| 1.6 |  | З нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | Грудень, 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Надання матеріальної підтримки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вшанування активних громадських діячів |
| 1.7 |  | До Дня Святого Миколая для дітей з інвалідністю | Грудень, 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Надання матеріальної підтримки дітям з інвалідністю, вшанування активних громадських діячів |
| Розділ ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соціальний захист осіб з інвалідністю, пенсіонерів, ветеранів війни та праці | Забезпечувати ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги | 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Створення державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги |
| 2.2. |  | Сприяти у працевлаштуванні випускників навчальних закладів, які мають обмежені можливості | 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Виконання завдань соціальної політики, спрямованих на працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостям |
| 2.3. |  | Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю з визначенням потреби у наданні необхідної допомоги та забезпеченні належного соціального обслуговування потребуючих | Щопівроку, 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Надання необхідної допомоги та забезпечення належного соціального обслуговування потребуючих осіб з інвалідністю |
| 2.4. |  | Забезпечувати засобами пересування, реабілітації, протезними виробами осіб з інвалідністю, які відповідно до медичних показників перебувають на обліку в органах соціального захисту населення. | 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Покращення забезпечення осіб з інвалідністю протезними засобами |
| 2.5. |  | Сприяти у проведенні тематичних просвітницько-інформаційних, культурно-творчих програм для осіб з обмеженими можливостями та ветеранів. | 2021-2025 роки | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Інтеграція осіб з обмеженими можливостями у суспільство |
| 2.6. |  | Проводити зустрічі представників громадських організацій ветеранів та інвалідів з керівництвом органів влади для визначення пріоритетних напрямів роботи щодо вирішення проблемних питань. | 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Визначення пріоритетних напрямів роботи щодо вирішення проблемних питань |
| 2.7. |  | Запрошувати до участі у відзначенні Міжнародного дня громадян похилого віку на «день відкритих дверей» представників місцевих органів виконавчої влади, депутатів усіх рівнів, керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності і доброчинників в територіальні центри та інтернатні установи | Вересень-жовтень, 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Налагодження безпосередніх контактів між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з мешканцями територіальних центрів, будинків-інтернатів |
| Розділ ІІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Державна підтримка професійної, трудової реабілітації осіб з інвалідністю та розвитку підприємств, заснованих громадськими організаціями осіб з інвалідністю | Продовжувати практику погодження з громадськими організаціями осіб з інвалідністю проектів нормативно-правових актів, що стосуються інтересів осіб з інвалідністю | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Залучення громадськості до процесу підготовки та виконання соціально важливих управлінських рішень |
| 3.2. |  | Сприяти у виділенні приміщень обласним, міським і районним громадським організаціям осіб з інвалідністю та заснованим ними підприємствам | 2021-2025 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Підтримка громадських організацій осіб з інвалідністю |
| 3.3. |  | Надавати допомогу підприємствам громадських організацій осіб з інвалідністю щодо їх розвитку | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Підтримка підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю |
| 3.4. |  | Сприяти у навчанні та працевлаштуванні осіб з інвалідністю | 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Виконання завдань соціальної політики, спрямованих на працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостям |
| Розділ IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Соціальні установи | Забезпечувати діяльність реабілітаційних центрів комплексної реабілітації осіб (дітей) з інвалідністю сфери соціального захисту населення | 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів | - | - | - | - | - | - | - | Покращення соціального обслуговування осіб (дітей) з інвалідністю |
| 4.2. |  | Надавати допомогу щодо підготовки фахівців для роботи в установах соціальної сфери по обслуговуванню людей з особливими потребами | 2021-2025 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Вивчення сучасних технологій та методів надання якісних соціальних послуг |
| 4.3. |  | Забезпечувати зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних центрів комплексної реабілітації осіб (дітей) з інвалідністю, у тому числі шляхом залучення інвестицій та благодійної допомоги | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Покращення соціального обслуговування осіб з інвалідністю та/або дітей з інвалідністю |
| 4.4. |  | Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрах надання соціальних послуг, у тому числі шляхом залучення інвестицій та благодійної допомоги | ### 2021-2025 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | Покращення соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян |
| 4.5. |  | Забезпечувати соціальними послугами в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, психоневрологічних інтернатах, сприяти зміцненню матеріально-технічної бази інтернатних установ розширенню мережі кімнат квартирного типу | 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | - | - | - | - | - | - | - | Покращення соціального обслуговування в в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, психоневрологічних інтернатах |
| Розділ V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Організація заходів для надання допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, які втратили соціальні зв’язки | Проводити систематичну роботу спостережних комісій з громадськими організаціями, благодійними фондами та релігійними організаціями, діяльність яких спрямовано на соціальну адаптацію осіб, що перебувають та звільняються з місць позбавлення волі | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (м. Хмельницький), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди та релігійні організації | - | - | - | - | - | - | - | Соціальна адаптація осіб, що перебувають та звільняються з місць позбавлення волі |
| 5.2. |  | Розробити інформаційно-роз’яснювальні матеріали стосовно соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди та релігійні організації | - | - | - | - | - | - | - | Соціальна адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі |
| 5.3. |  | Розвивати зв’язки з відповідними міжнародними та недержавними благодійними організаціями з підтримки та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, переймати їх досвід, залучати додаткові джерела фінансування | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди та релігійні організації | - | - | - | - | - | - | - | Підтримка та соціальна адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі |
| 5.4. |  | Сприяти особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у видачі паспортів, оформленні документів, необхідних для працевлаштування, розв’язанні соціальних проблем, наданні медичної допомоги, призначенні субсидій, пенсій тощо | 2021-2025 роки | ### Департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди та релігійні організації | - | - | - | - | - | - | - | Розв’язання соціальних проблем, осіб, звільнених з місць позбавлення волі |
| 5.5. |  | Забезпечувати створення в установах виконання покарань умов для надання засудженим особам психологічних, соціальних, правових, медичних послуг з метою поінформованості засуджених щодо своїх прав, обов’язків та можливостей під час ув’язнення та після звільнення, з метою підвищення рівня свідомої поведінки ув’язнених осіб та з метою зменшення ризику інфікування ВІЛ/СНІДом та добровільного тестування на ВІЛ/СНІД | 2021-2025 роки | Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, громадські організації, благодійні фонди та релігійні організації, статутна діяльність яких направлена на допомогу ув’язненим та звільненим особам | - | - | - | - | - | - | - | Підвищення рівня свідомої поведінки та поінформованості ув’язнених осіб |
| 5.6. |  | Забезпечити проведення «круглих столів», нарад з метою координації зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів, релігійних організацій у спільному вирішенні питань соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди та релігійні організації | - | - | - | - | - | - | - | Вирішенні питань соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі |
| Розділ VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розвиток партнерських відносин з недержавними (не комунальними) підприємствами, установами, організаціями соціальної спрямованості | З метою розвитку партнерських відносин з недержавними (не комунальними) підприємствами, установами, організаціями соціальної спрямованості надавати: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Фінансову підтримку з обласного бюджету об`єднанням громадян, переможцям конкурсів з визначення програм (проєктів, заходів) соціального напряму | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, фінансів облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Забезпечення фінансових потреб громадських організацій інвалідів |
| 6.2. |  | Одноразову грошову допомогу сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у розмірі 5,0 тис грн на сім’ю | Лютий, 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, фінансів облдержадміністрації | Обласний бюджет | 1760,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | Поліпшення матеріального стану сімей загиблих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи |
| 6.3. |  | Фінансову допомогу з обласного бюджету підприємствам, установам, організаціям (крім державних і комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування), які мають право надавати соціальні послуги, для виконання соціального замовлення на вирішення соціальних проблем незахищених верств населення області | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, фінансів облдержадміністрації | Обласний бюджет | - | - | - | - | - | - | Забезпечення фінансових потреб підприємств, установ, організацій (крім державних і комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування) на вирішення соціальних проблем незахищених верств населення області |
| Розділ VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Матеріальна допомога та соціальна реклама | Надання громадянам одноразової матеріальної допомоги | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 20000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Поліпшення матеріально-побутових умов громадян |
| 7.2 |  | Надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | 50000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Покращення матеріального стану громадян, які потребують дороговартісного лікування |
| 7.3. |  | Надання разової грошової допомоги окремим категоріям населення | 2021-2025 роки | Хмельницька обласна рада | Обласний бюджет | 20000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Поліпшення матеріального стану малозабезпечених громадян та осіб, які потребують лікування |
| 7.4. |  | Організовувати роботу з проведення соціальної реклами в межах бюджетних асигнувань | 2021-2025 роки | Департаменти соціального захисту населення, фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний, місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |

Директор Департаменту

соціального захисту населення

обласної державної адміністрації 													       Ірина КОВАЛЬЧУК