Додаток до звіту

Звіт про виконання заходів обласної програми підтримки сім'ї, запобігання  та протидії

домашньому насильству на період до 2020 року

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Стан виконання | Обсяг фінансування заходів, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Реалізація сімейної політики та протидія домашньому насильству |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Загально-обласні заходи | Розробляти, виготовляти та розповсюджувати соціальну рекламу щодо формування позитивного іміджу сім'ї та її соціальної підтримки, проводити інформаційну кампанію щодо популяризації інституту сім`ї, формування національних сімейних цінностей, пропаганди здорового способу життя, з питань запобігання насильству в сім`ї | 2016-2020 роки | Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, управління молоді та спорту облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції в області, Головне управління статистики в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | Обласний, місцевий бюджети | З метою пропаганди кращого досвіду сімейного виховання, залучення батьків до організації позакласної виховної роботи у закладах дошкільної, загальної середньої освіти проводяться місячники родинного виховання. У 88 освітніх закладах області впроваджено факультативні заняття з питань формування навичок здорового способу життя, попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Налагоджено систему інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи з батьками. Включено до тематики психолого-педагогічного всеобучу батьків питання пропаганди здорового способу життя, попередження поширення негативних явищ в молодіжному середовищі: алкоголізму, наркоманії, токсикоманії. В 51 закладі освіти проводиться системна робота з батьками за програмою «Сім кроків назустріч» з питань здорового способу життя. Організовано роботу батьківського всеобучу, налагоджено систему інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи з батьками шляхом проведення лекцій, бесід, засідань «круглих столів», кінолекторіїв з питань запобігання вживання учнівською молоддю наркотичних речовин. |  |
| 2. |  | Організовувати проведення зустрічей з внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції групами активістів і представниками громадських організацій з метою з’ясування проблем | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення, райдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції в області, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації, об’єднані територіальні громади | - | Станом на 01 грудня 2020 року в області на обліку перебувають 6465 внутрішньо переміщених осіб, з них 1616 дітей, 368 інвалідів. 945 сімей отримують щомісячну адресну допомогу на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. У головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області проводиться виплата пенсії 4375 особам з числа з числа внутрішньо переміщених осіб (в тому числі 147 – з АР Крим, 2298 – з Донецької, 1930 – з Луганської областей) . Протягом І-ІІІ кварталів 2020 року послугами обласної служби зайнятості скористалися 47 безробітних осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО та отримали довідку про взяття на облік. Допомогу по безробіттю отримували 42 безробітних із числа ВПО. Внутрішньо переміщені особи, які звернулись до центрів зайнятості області, долучаються до участі в інформаційних та тематичних семінарах, тренінгах, тематичних зустрічах індивідуальних та групових консультаціях з метою підвищення рівня поінформованості, адаптації до умов місцевого ринку праці, соціально-психологічної підтримки. Профорієнтаційними послугами охоплено 42 особи. Забезпечено роботою 4 особи . В обласному центрі у гуртожитках ЖКГ (Будівельник) проживає на умовах оренди 53 внутрішньо переміщених осіб, у будинках-інтернатах для громадян похилого віку, геріатричних пансіонатах, територіальних центрах проживають 7 внутрішньо переміщених осіб. У гуртожитках навчальних закладів державної форми власності області тимчасово проживає 12 осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. В рамках виконання Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженим постановою КМУ від 11.02.2009 року №140, Хмельницьким регіональним управлінням Держмолодьжитла надано державну допомогу на придбання житла 16 сім’ям внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів державного бюджету в сумі 5607,0 тис.грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 980 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла» 2 внутрішньо переміщеним особам виділено кошти у розмірі 1349,1 тис.гривень. З метою забезпечення захисту прав й інтересів дітей внутрішньо переміщених осіб в системі освіти області проводиться робота, спрямована на забезпечення закладів освіти практичними психологами, соціальними педагогами. Фахівці психологічної служби здійснюють просвітницьку й профілактичну роботу з педагогами і батьками шляхом проведення лекцій, виступів, бесід, підготовки презентацій, розробки рекомендацій, пам’яток щодо надання підтримки та недопущенні вторинної травматизації дітей. З метою покращення якості надання послуг з психолого-педагогічної підтримки дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб фахівцями психологічної служби проводяться семінари-практикуми, тренінгові занять для педагогів. Станом на 01.12.2020 в закладах вищої та професійної (професійно-технічної) освіти навчається 61 особа з числа внутрішньо переміщених громадян. У разі потреби учням та студентам надається можливість безкоштовного проживання у гуртожитках. Протягом 2016 - 2020 року проведено 49 заходів ( тренінги, зустрічі, бесіди) для 1411 чоловік (у військовому госпіталі, в/частинах «А-3808», «А-2339», «А-1538», «А-4239,центрі зайнятості, науковій бібліотеці – фотовиставка «Разом і до кінця від Майдану до АТО») для даної категорії осіб. Спільно з міським центром зайнятості проведено 46 тренінгових занять та 1 круглий стіл за участі 898 чоловік, які стоять на обліку ( в т. ч. тимчасово переміщені особи зі сходу країни). Спільно з працівниками центру зайнятості проведено тренінги з дітьми у оздоровчому таборі «Чайка» с.Головчинці та для дітей, учасників АТО – тренінг у рекреаційному центрі «Берег надії». Охоплено 220 чол. Проведено 4 зустрічі з внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції в в/частині «А 4239» щодо надання соціальних послуг вразливим категоріям населення, в бібліотеці для юнацтва – «Переселенська блуканина. Толерантне ставлення до переселенців» тощо. Крім того для військовослужбовців в рамках відзначення Дня Святого Валентина виготовлено понад 2800 «валентинок» учнями шкіл та передано у зону АТО. Надано статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, 25 дітям. |  |
| 3. |  | Організовувати роботу з відродження та збереження національних сімейних традицій та цінностей, забезпечувати участь у Всеукраїнських (обласних) фестивалях, фотоконкурсах | 2016-2020 роки | Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | Обласний, місцевий бюджети | Заходи, які проведено в області щодо відродження, збереження та впровадження в життя звичаїв і обрядів українського народу, дають можливість сформувати в здобувачів освіти стійку громадянську позицію, волю та гордість за країну в якій народилися, навчаються та стійке розуміння, що нема кращої долі на чужих землях. Цей напрям роботи проводиться шляхом різноманітних заходів на базах закладів загальної середньої та позашкільної освіти: - інформаційно-просвітницькі заходи, які направлені на роботу з розповсюдження соціальної реклами з питання підвищення престижу сім’ї, інформаційних повідомлень, бесід, які забезпечать формування у молоді батьківських навичок, орієнтації їх на традиційні сімейні цінності; - культурно-масові заходи, в рамках яких проводились заходи з відзначення Дня Матері та Міжнародного дня сім’ї, Дня захисту дітей, Дня спільних дій в інтересах дітей, традиційні конкурси і фестивалі сімейної та дитячої творчості. В бібліотеках з метою популяризації звичаїв і обрядів, проводяться уроки народознавства, народознавчі подорожі. Протягом 2020 року міське методичне об’єднання класних керівників працювало над питанням впровадження принципів козацької педагогіки та народознавства. |  |
| 4. |  | Проводити районні, міські, обласні свята, які пропагують родинні цінності, кращий досвід сімейного виховання, зокрема Міжнародний день сім'ї, День Батька, День Матері, конкурси, змагання та інші | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення, управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | Обласний, місцевий бюджети | Протягом 2016 – 2020 років в рамках Міжнародного дня сім'ї в навчальних закладах області проведено заходи - «Моя сім’я!» - конкурс творчих дитячих робіт, «Майбутнє України – здорова родина» для студентів медичного коледжу, «Частинку серця подаруймо дітям!» - до Міжнародного дня захисту дітей, «Щасливе дитинство!» - до дня захисту дітей у кінотеатрах, «Веселковий світ дитинства!» - захід до Міжнародного дня захисту дітей», «Святий вогонь родинного тепла!» - захід до дня сім’ї «Сімейна руханка» - акція у вигляді флешмобу до Міжнародного дня сім’ї в СК «Поділля», Конкурс фотосвітлин «Сімейний альбом» - до Міжнародного дня сім’ї - On-line, «Естафета добра - перший крок до наставництва» до Міжнародного дня захисту дітей - On-line, «Майбутнє України – щаслива родина!» - до Міжнародного дня сім’ї для студентів-медиків, «Щастя в дітях» - оn-Line акція до Міжнародного дня захисту дітей, « Щасливе дитинство!» - похід вихованців дитячого будинку та дітей сімей СЖО до кінотеатру «Планета» на перегляд фільму до Міжнародного дня захисту дітей, До дня батька в навчальних закладах області проведено заходи: «Мій татусь – найкращий в світі!» - до дня батька тощо, «Тато – захисник своєї сім’ї та своєї країни!» - родинний захід до Дня батька, «Мій татусь – найкращий в світі!» - захід до святкування Дня батька спільно з управлінням праці та соціального захисту населення в обласній бібліотеці для юнацтва, захід для людей з інвалідністю «Перспектива» до святкування Дня батька тощо, До дня матері в закладах області проведено заходи: «Велике і прекрасне слово мати! Від неї все на світі…навіть світ!» в рамках дня матері, Виховний захід для учнів молодших класів в рамках Міжнародного дня сім’ї «Подіумна дискусія. Сучасна сім’я. Нові виклики» до Міжнародного дня сім’ї; «Матінко, матусю! Я тобі вклонюся» - до дня матері в бібліотеці імені Т.Шевченка «Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ!» - захід для людей з обмеженими можливостями до дня матері бібліотека імені Т.Шевченка. Онлайн заходи до свят проведені працівниками будинків культури, а саме: фото лекції, присвячені Міжнародному Дню сім’ї «Родинне вогнище добра» та онлайн показ театральної мініатюри до Дня матері «Дякую тобі!» народного аматорського театру «Дзеркало». У Центрі національного виховання та мистецьких школах відбулись онлайн Майстер-класи з виготовлення привітальних листівок присвячених Дню матері, святкові концерти до Міжнародного дня жінок «Жінка, наче квітка весняна», показ короткометражного фільму до Дня сім’ї «Моя щаслива родина». До дня Матері у мережі Фейсбук міські бібліотеки організували флешмоб «Для тебе ненько», де читачі різних декламували вірші присвячені мамі. До Дня сім’ї у бібліотеках області організовано інформаційний день для молодих сімей. |  |
| 5. |  | Проводити фольклорні фестивалі, конкурси, свята, різножанрові виставки, що пропагують народні, родинні свята, обряди | 2016-2020 роки | Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | Обласний, місцевий бюджети | Традиційно в закладах культури області відбуваються культурно-мистецькі та фольклорні заходи з нагоди святкування Нового року та Різдва, Великодня, Трійці, Купайла, Спаса, Миколая, Андрія та інших свят за народним календарем. Новорічні марафони у обласній бібліотеці для дітей відкривали виставки “Зима крокує, свята дарує”, “Сяйво новорічної казки”, “Сто фантазій із сніжинок”. Відвідувачі бібліотеки брали участь у майстер-класах із витинання сніжинок, випікання та прикрашання новорічного імбирного печива, новорічних ранках за участю Діда Мороза, Снігуроньки та казкових персонажів. У приміщенні Хмельницького обласного академічного театру ляльок відбувся регіональний різдвяний етнофестиваль «Благослови, Боже, літо починати, Христа славити!». У обласній філармонії відбувся обласний різдвяний фестиваль колядок і щедрівок. . Щорічно з нагоди свята Стрітення у обласному краєзнавчому музеї проводились музейні уроки про традиції проводів зими та їх сучасне інтерпретування. . Напередодні Великодня у обласній бібліотеці для юнацтва щорічно організовуються обласні виставки писанок, крашанок, дряпинок учнів ПТУ області, проводяться майстер-класи по розпису великодніх яєць, використанню народного орнаменту та атрибутики. Учні та вихованці навчальних закладів області є постійними учасниками фольклорних фестивалів, конкурсів. Зокрема забезпечено проведення фестивалю фольклорних колективів «У родинному колі»; свята-конкурсу «Подільська вишиванка»; заочної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; фестивалю української патріотичної пісні «Чисті роси». У рамках відзначення Міжнародного дня сім’ї у Кам’янець – Подільському ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою було проведено виховну годину «Військові династії ліцею» |  |
| 6. |  | Сприяти роботі обласної, районних, міських, координаційних рад з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми у напрямі поліпшення становища сімей різних категорій | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | - | Розпорядженням голови обласної державної адміністрації «Про створення обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» затверджено положення і склад обласної координаційної ради. У районах та містах області створені аналогічні координаційні ради при райдержадміністраціях, міськвиконкомах на яких розглядалися питання щодо реалізації державної сімейної політики. |  |
| 7. |  | Забезпечити своєчасне виявлення, облік та супровід сімей, в яких існує ризик соціального сирітства, сімей, які потрапили у складні життєві обставини | 2016-2020 роки | Об’єднанні територіальні громади, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Місцевий бюджет | Протягом 2016 року центрами соціальних служб та об’єднаними територіальними громадами соціальними послугами охоплено 649 сімей, в яких виник ризик соціального сирітства (у них виховувалось 1594 дитини). Соціальним супроводом охоплено 195 сімей, що становить 30% від загальної кількості. Батькам із закладів інституційного догляду повернуто 25 дітей. У 2017 році соціальними послугами охоплено 659 сімей, в яких виник ризик соціального сирітства (у них виховувалось 1639 дітей). Соціальним супроводом охоплено 252 сім’ї, що на 23 % більше, ніж за 2016 рік. Батькам із закладів інституційного догляду повернуто 26 дітей. Протягом 2018 року соціальними послугами охоплено 706 сімей, в яких виник ризик соціального сирітства (у них виховувалось 1667 дітей). Соціальним супроводом охоплено 253 сім’ї, що становить 36 % від загальної кількості таких сімей. Батькам із закладів інституційного догляду повернуто 22 дитини. За 2019 рік роботу здійснено із 621 сім’єю, де виник ризик соціального сирітства ( в них виховувалось 1546 дітей) Соціальним супроводом охоплено 269 сім’ї, що становить 43% від загальної кількості таких сімей. Батькам із закладів інституційного догляду повернуто 23 дитини. Станом на 01.10.2020 року (протягом трьох кварталів) роботу здійснено із 484 сім’ями, де виник ризик соціального сирітства ( в них виховувалось 1170 дітей) Соціальним супроводом охоплено 215 сімей, що становить 44% від загальної кількості таких сімей. Батькам із закладів інституційного догляду повернуто 11 дітей. |  |
| 8. |  | Забезпечити встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніше як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування, залучати до сімейних форм виховання | 2016-2020 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації | - | В області створено умови для реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання та проживання в сім’ї: усиновлення, передача дітей під опіку, піклування громадян, влаштування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. На обліку служб у справах дітей області перебуває 1811 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання охоплено 1574 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 86,9 % від загальної кількості вищезазначеної категорії дітей. Під опікою (піклуванням) виховується 1286 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 71,0 % від загальної кількості вищезазначеної категорії дітей. У прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 280 дітей, які перебувають на обліку. З початку року в області усиновлено 20 дітей: 16 – громадянами України, 4 – іноземними громадянами. У провадженні суду перебуває 4 справи щодо усиновлення 7 дітей. З 5 дітьми встановлено контакт з метою усиновлення, службами у справах дітей готуються відповідні документи для звернення до суду. З початку 2020 року створено 4 прийомних сім’ї, до яких влаштовано 10 дітей (Летичівський, Теофіпольський, Шепетівський райони, м. Шепетівка). 10 дітей влаштовано до раніше створених прийомних сімей (Городоцький, Хмельницький райони) та дитячих будинків сімейного типу (Білогірський, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький райони). Усього влаштовано нових 20 дітей. В області функціонує 21 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховуються 148 дітей-вихованців та осіб з числа статусних та 105 прийомних сімей, в них 195 прийомних дітей та осіб з числа статусних. Всього проживає в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу області 343 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. З метою виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом родинності, сформовано банк потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, у якому на 31.11.2020 року перебуває 16 сімей. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та надання їм статусу. З початку 2020 року в області надано статус 200 дітям, з яких: 127 – влаштовано під опіку (піклування), 10 – в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, 5 – тимчасово влаштовано в сім’ї родичів, 7 – у ПТУ, ВНЗ, 12 – центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 39 – у державні інтернатні заклади, з них 36 влаштовані у заклади до набуття статусу. |  |
| 9. |  | Забезпечити роботу консультпунктів по роботі з жінками, які виявили намір відмовитись від новонародженої дитини при обласному, районних та міських пологових будинках, перенатальному центрі. | 2016-2020 роки | Обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | У 2016 році надійшло 18 повідомлень від обласного перинатального центру з підозрою про неможливість виконання батьківських обов’язків, з них: 12 жінок мали намір відмовитись від новонародженої дитини. Завдяки проведеній роботі 5 жінок змінили рішення та залишили дитину в сім’ї. У 2017 році надійшло 25 повідомлень, з яких: 5 жінок мали намір відмовитись від новонародженої дитини. Завдяки проведеній роботі 2 жінки змінили рішення та залишили дитину в сім’ї. У 2018 році надійшло 36 повідомлень, що у двічі більше, ніж у 2016 році. 6 жінок мали намір відмовитись від новонародженої дитини. Завдяки проведеній роботі 2 жінки змінили рішення та залишили дитину в сім’ї. У 2019 році надійшло 37 повідомлень, з них: 3 жінки мали намір відмовитись від новонародженої дитини. Одна жінка змінила рішення та залишила дитину в сім’ї. На 01.10.2020 року надійшло 20 повідомлень від обласного перинатального центру щодо спроможності повноцінного догляду та виховання матерями новонароджених дітей, 2 жінки виявили намір відмовитись від новонародженої дитини. Одна з них змінила рішення і дитина виховується у сім’ї. |  |
| 10. |  | Здійснювати заходи щодо активного залучення дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, до гурткової роботи у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах | 2016-2020 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді та спорту, культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації | - | В області функціонує 74 заклади позашкільної освіти: 46 закладів позашкільної освіти, 28 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Охоплення дітей позашкільною освітою в області складає 41 % та 51 % дітей охоплено гуртковою роботою в закладах загальної середньої освіти. До роботи у гуртках, спортивних секціях залучаються діти, що схильні до правопорушень. На базі закладів освіти області діють гуртки художньо-естетичного, екологічного, туристичного, технічного напрямів будинків дитячої та юнацької творчості, центрів науково-технічної, еколого-натуралістичної творчості, дитячо-юнацьких спортивних шкіл (секції футболу, волейболу, легкої атлетики тощо). |  |
| 11. |  | Виготовляти бланки посвідчень для батьків з багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Державнийобласний бюджет | Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 24.10.2016 року виділено 155,0 тис.грн для виготовлення посвідчень для батьків з багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. Виготовлено 3550 посвідчень для батьків з багатодітної сім’ї та 7022 для дитини з багатодітної сім’ї. Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року виділено 197,0 тис.грн для виготовлення посвідчень для батьків з багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. Виготовлено 1550 посвідчень для батьків з багатодітної сім’ї та 4000 для дитини з багатодітної сім’ї. | 352,0 тис.грн |
| 12. |  | Проводити інформаційно-просвітницькі заходи з розповсюдженням соціальної реклами щодо форм та проявів домашнього насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне територіальне управління юстиції в області, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації, об’єднані територіальні громади | Обласний, місцевий бюджет | Спеціалістами центрів соціальних служб, фахівцями із соціальної роботи ОТГ здійснюється просвітницька робота серед населення шляхом розповсюдження інформації з питань попередження насильства у куточках соціальної реклами, які розміщені у районних державних адміністраціях, сільських та селищних радах, школах та інших громадських місцях. Створено понад 400 інформаційних куточків. Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи серед населення: лекції, бесіди, тренінги, виховні години, конкурси, години спілкування, інтерактивні заняття, тематичні зустрічі, відео лекторії, круглі столи, книжкові виставки, семінари щодо попередження домашнього насильства. У 2016 році центрами соціальних служб соціальними послугами з приводу жорстокого поводження та насильства було охоплено 598 сімей, з яких 64 сім’ї охоплено соціальним супроводом. Профілактичною роботою 381 сім’ю/особу. У 2017 році центрами соціальних служб соціальними послугами з приводу жорстокого поводження та насильства було охоплено 641сім’ю, з яких 65 сімей охоплено соціальним супроводом. Профілактичною роботою 444 сім’ї/особи. У 2018 році такими послугами охоплено 621 сім’ю. З них 94 сім’ї - соціальним супроводом, профілактичною роботою 362 сім’ї /особи. У 2019 році 627 сім’ї охоплено соціальними послугами. З них 80 сімей - соціальним супроводом, 353 сім’ї /особи соціальною профілактикою. Протягом 2020 року центрами соціальних служб та об’єднаними територіальними громадами області соціальними послугами з приводу жорстокого поводження та насильства було охоплено 534 сімей, з яких 61 сім’ю охоплено соціальним супроводом. Профілактичною роботою 298 сімей/осіб. |  |
| 13. |  | Організовувати проведення щорічної обласної акції, у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласний центр зайнятості, Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області, громадські організації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | Обласний, місцевий бюджет | Щорічно в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня в області проводяться інформаційно-просвітницькі заходи серед дітей, молоді, різних категорій сімей. В ході акції в навчальних закладах області проведено, зокрема: семінари круглі столи, лекції, тренінги, відеолекторії, тематичні дискотеки, виставки. Розповсюджуються інформаційні буклети, листівки. Всього заходами охоплено 2016-2019р.р. понад 26 тисяч осіб. |  |
| 14. |  | Розповсюджувати методичну літературу з питань застосування сучасних форм та методів роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї, та постраждалими | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне територіальне управління юстиції в області, громадські організації, об’єднані територіальні громади | - | Протягом 2017 року виготовлено 3085 буклетів, 2986 листівок, щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми та розповсюджено їх в навчальних закладах, дитячих оздоровчих таборах та під час візитів в сім’ї. Протягом 2018 року виготовлено та розповсюджено 5239 буклетів та 3668 листівок. Протягом 2019 року 4978 буклетів, 2020 листівок За 9 місяців 2020 року-14230 буклетів, 1557 листівок. |  |
| 15. |  | Забезпечити підвищення рівня професійної компетенції працівників державних органів щодо запобігання та протидії домашньому насильству | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | - | На базі центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій щорічно проводились навчання |  |
| 16. |  | Залучати представників батьківської громадськості до участі у проведенні заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей | 2016-2020 роки | Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації, об’єднані територіальні громади | - | Службами у справах дітей райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад забезпечено залучення представників батьківської громадськості до участі у проведені заходів, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей. Здійснюється співпраця з громадськими організаціями та благодійними фондами, які працюють в інтересах дітей, а саме: - громадською організацією Фундація «Захист прав дітей»; - Хмельницьким обласним благодійним фондом «Карітас»; -представництвом Національного фонду соціального захисту матерів і дітей «Україна – дітям» в Хмельницькій області; - благодійним фондом «Зміни одне життя – Україна», які активно приймають участь у заходах спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема в організації та проведенні Дня захисту дітей. |  |
| 17. |  | Здійснювати соціальну роботу щодо підвищення батьківського потенціалу у сім`ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, та в сім`ях, де існує ризик соціального сирітства | 2016-2020 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | За період від 2016 по 2020 роки районні, міські, селищні центри охопили соціальними послугами 3119 сімей, у яких виник ризик соціального сирітства. Усі сім’ї неодноразово відвідано, проконсультовано і проведено бесіди з батьками щодо підвищення їх виховного потенціалу. Завдяки цьому у 2016 році складні життєві обставини подолано/ мінімізовано у 52 сім’ях, у 2017 році у 149 сім’ях, у 2018 році у 126 сім’ях, у 2019 році у 130 сім’ях, станом на 01.10 2020 рік у 109 сім’ях. Загалом за звітний період 107 дітей повернуто у сім’ї із закладів інституційного догляду Для забезпечення психологічного і соціального супроводу дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, а також їхніх батьків, фахівцями психологічної служби проводиться індивідуальна та групова психодіагностична робота, спрямована на своєчасне виявлення особливостей психоемоційних станів дітей та учнів означеної категорії та надання їм необхідної корекційно-розвивальної та реабілітаційної допомоги. Проводяться обстеження умов проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги з метою виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. |  |
| 18. |  | Щорічно організовувати проведення благодійних акцій, свят для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей із сімей внутрішньо переміщених громадян, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків | 2016-2020 роки | Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | Обласний, місцевий бюджети | Центрами щорічно проводяться благодійні акції, з яких наймаштабнішими є: «Готуємо дітей до школи» У 2016 році акцією охоплено 201 сім’ю, ( 418 дітей). Для них придбано 283 одиниці шкільної форми (костюми, сарафани, брюки, взуття) та набори шкільного приладдя (рюкзаки, зошити, ручки, олівці, фломастери) на суму понад 10 тис. грн. Крім того, надано гуманітарну допомогу повсякденним одягом, взуттям та іграшками. У 2017 році у ході акції охоплено 822 сім’ї, в яких виховується 2117 дітей. Кошти та речі залучено з місцевих бюджетів та небайдужих людей. У 2018 році акцією охоплено 867 сімей, в яких виховується 2489 дітей. Сім’ї отримали 300 одиниць шкільної форми (костюми, сарафани, брюки), 100 пар взуття та канцелярські товари (рюкзаки, зошити, ручки, олівці, фломастери). Діти також отримали гуманітарну допомогу повсякденним одягом, взуттям та іграшками. Орієнтовна сума коштів 160000 гривень. У 2019 році допомогу отримали 172 сімей, (575 дітей). Сім’ї отримали 215 одиниць шкільної форми (костюми, сарафани, брюки), 80 пар взуття та канцелярські товари (рюкзаки, зошити, ручки, олівці, фломастери). Діти також отримали гуманітарну допомогу повсякденним одягом, взуттям та іграшками. Орієнтовна сума залучених коштів 127 тис. гривень. У 2020 році акція проводилась з середини липня по 5 вересня. Акція «Ялинка бажань» під гаслом «Кожен здатен на диво!» проводиться 8 рік поспіль з 16 по 28 грудня. Протягом 8 років під час проведення даної акції залучено понад 295 тис. грн. До дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят отримали подарунки 4700 дітей. Службами у справах дітей області щорічно організовується проведення благодійних акцій, свят для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Забезпечено координацію дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та благодійних фондів у вирішенні питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснюються заходи щодо заохочення та підтримання благодійної діяльності щодо дітей. В області забезпечено проведення обласного родинного свята «День матері» (вшанування матерів-вихователів дитячих будинків сімейного типу та матерів з прийомних сімей). Матерям вручено подарунки (рушники). Службою у справах дітей облдержадміністрації організовано святковий захід з нагоди Дня захисту дітей для вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик» та «Щасливе дитинство» з урахуванням дотримання карантину. В районах та містах області організовано висвітлення інформації пов’язаної із святкуванням Дня захисту дітей, у місцевих засобах масової інформації. Службою у справах дітей облдержадміністрації спільно з Благодійним фондом «Карітас – Хмельницький УГПЦ» проведено онлайн конкурс малюнків на тему «Сонце в долонях». Переможцям конкурсу вручено фотоальбоми та фоторамки. Службами у справах дітей райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) проведено онлайн захід «Усиновлення – це подароване щастя». До проведення заходу залучено представників громадських і благодійних організацій, усиновлювачів, опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Організовано просвітницьку роботу серед мешканців регіону щодо популяризації в Україні Дня усиновлення та висвітлення проведених заходів у ЗМІ, вітання жителів регіону з Днем усиновлення через регіональні теле- та радіо- канали, друковані засоби масової інформації. |  |
| 19. |  | Вшановувати жінок області, яким присвоєно Почесне звання України «Мати-героїня» | 2016-2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | Обласний, місцевий бюджети | Присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»: - у 2016 році – 53 жінкам; - у 2017 році – 43 жінкам; - у 2018 році – 42 жінкам; - у 2019 році – 46 жінкам; - у 2020 році – 51 жінці |  |
| 20. |  | Сприяти висвітленню у засобах масової інформації питання стану реалізації сімейної політики, розміщення відповідних матеріалів на сайті Хмельницької облдержадміністрації | 2016-2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми ### міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | - | Інформація щодо усіх проведених заходів з питань реалізації державної сімейної політики висвітлювалась у місцевих ЗМІ та на вебсайтах структурних підрозділів облдержадміністрації |  |
| ІІ. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Загальнообласні заходи | Проводити для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій навчання з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків дискримінації за ознакою статі | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій | Обласний, місцевий бюджети | На базі Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено ряд навчальних заходів з реалізації державної сімейної політики: - у 2016 році – для 28 фахівців; - у 2017 році – для 26 фахівців; - у 2018 році – для 30 фахівців; - у 2019 році – для 32 фахівців; - у 2020 році не проводились через карантинні заходи |  |
| 2. |  | Організовувати проведення інформаційних кампаній, семінарів, тренінгів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та запобігання та протидію дискримінації за ознакою статі | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, виконкоми ### міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | - | Департаментом соціального захисту населення спільно з ГО «Подільський центр «Гендерна рада» проведено ряд інформаційно-просвітницьких заходів в області: - у 2016 році – 104 заходи; - у 2017 році – 127 заходів; - у 2018 році – 148 заходів; - у 2019 році – 165 заходів; - у 2020 році – 113 заходів у режимі онлайн |  |
| 3. |  | Надавати підтримку громадським організаціям у реалізації їх проектів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | - | Протягом 2018 – 2020 років в області реалізовано та продовжуються проєкти: - українського жіночого фонду «Рівність заради безпеки», спільно з громадською організацією «Жіночий антикорупційний комітет»; - проєкт «Сприяння ефективній імплементації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325». Виконавець обласного проєкту - громадська організація «Подільський центр «Гендерна рада»; - проєкт «Просування участі жінок в політиці та протидія сексизму в Хмельницькій області», реалізовано спільно з громадською організацією «Подільський центр «Гендерна рада» за підтримки та фінансування Європейського Союзу, Українського жіночого Фонду; - благодійним фондом «Stabilization Support Services» за підтримки посольства Великої Британії в Україні реалізується проєкт «Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту»; - спільно з громадською організацією «Подільський «Гендерна рада» реалізовано проєкт Представництва МОМ в Україні “Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громадян, що постраждали від конфлікту в Україні”; - за участю обласної громадської організації Подільський центр «Гендерна рада» проєкт «Стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та місцевих громад в Україні»; - обласною громадською організацією «Подільська правова ліга» за підтримки Датської ради у справах біженців та Департаменту Європейської Комісії з гуманітарної допомоги і захисту цивільного населення, проєкт « Юридична підтримка ВПО та постраждалому від конфлікту населенню в Україні». |  |
| 4. |  | Щорічно проводити оцінювання ситуації щодо навчання дівчат та хлопців ромської національності та здійснювати заходи для їх заохочення до здобуття освіти та продовження навчання на всіх рівнях освіти | 2018 – 2020 роки | ### Департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації | - | Відповідно до ст.52, 53 Конституції України у закладах освіти області забезпечено вільний доступ до здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти, у тому числі і представникам ромської національності. З метою максимального залучення дітей до освітнього процесу в області здійснюється облік дітей шкільного віку ромської національності. Так, у закладах дошкільної та загальної середньої освіти області здобувають освіту та виховується 278 дітей ромської національності. |  |
| 5. |  | Здійснювати оцінку потреб жителів сільської місцевості, зокрема жінок з інвалідністю, похилого віку у базових соціальних послугах з охорони здоров’я, освіти, праці та зайнятості, інфраструктури та нових технологій, забезпечення доступу до адміністративних послуг, участі у політичному та громадському житті | 2018 – 2020 роки | ### Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | - | В 2018 році соціальними послугами охоплено 1205 сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність (у сім’ях виховується 1394 дитини, з них 640 дітей з інвалідністю). У складних життєвих обставинах перебуває 344 сім’ї (578 дітей, з них 296 дітей - інвалідів). Послугою соціального супроводу охоплено 99 сімей. Згідно державних стандартів наданням соціальних послуг охоплено: - консультуванням - 1101 сім’ю; - соціальною профілактикою - 586; - соціальною адаптацією - 152; - послугою представництва інтересів - 70; - посередництво, медіація - 66 сімей. Задоволено потреби щодо: психологічної допомоги – 676 сім’ям (особам); юридичної допомоги – 151 сім’ї (особі); організації лікування – 152 сім’ям (особам); організації оздоровлення – 48 сім’ям (особам); вирішення житлово-побутових проблем, у тому числі поліпшення житлових умов – 378 сім’ям (особам); налагодження зв’язків із членами родини, громадою – 292 сім’ям (особам); гуманітарної допомоги – 562 сім’ям (особам). У 2019 році соціальними послугами охоплено 1388 сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність (у сім’ях виховується 749 дітей, з них 260 дітей з інвалідністю). У складних життєвих обставинах перебуває 334 сім’ї (у них 583 дитини, з них 230 дітей - інвалідів). Послугою соціального супроводу охоплено 73 сім’ї. Соціальними послугами охоплено: - консультуванням - 1260 сімей; - соціальною профілактикою -508; - соціальною адаптацією - 267; - послугою представництва інтересів - 150; - посередництво, медіація - 27 сімей. Задоволено потреби щодо: психологічної допомоги – 1571 сім’ї (особі); юридичної допомоги – 662 сім’ям (особам); організації лікування – 213 сім’ям (особам); організації оздоровлення – 62 сім’ям (особам); вирішення житлово-побутових проблем, у тому числі поліпшення житлових умов – 382 сім’ям (особам); налагодження зв’язків з членами родини, громадою – 318 сім’ям (особам) ; гуманітарної допомоги – 809 сім’ям (особам). Протягом 2020 року соціальними послугами охоплено 987 сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність (в сім’ях виховується 1426 дітей, з них 542 дитини з інвалідністю). У складних життєвих обставинах перебуває 338 сімей (у них 623 дитини, з них 220 дітей - інвалідів). Послугою соціального супроводу охоплено 71 сім’ю. Соціальними послугами охоплено сімей: - консультуванням - 875; - соціальною профілактикою - 499; - соціальною адаптацією - 239; - послугою представництва інтересів - 115; - посередництво, медіація - 59 сімей. Задоволено потреби щодо: психологічної допомоги – 615 сім’ям (особам); юридичної допомоги – 135 сім’ям (особам); організації лікування – 106 сім’ям (особам); організації оздоровлення – 41 сім’ям (особам); вирішення житлово-побутових проблем, у тому числі поліпшення житлових умов – 322 сім’ям (особам); налагодження зв’язків з членами родини, громадою – 231 сім’ї (особі) ; гуманітарної допомоги – 419 сім’ям (особам). В області проводилася певна інформаційна кампанія «Щодо участі жінок у місцевих виборах восени 2020 року». За результатами відповідної роботи згідно офіційних списків ЦВК у депутати до обласної ради балатувалося 556 кандидатів, з них 237 жінок - 43%; до районних рад - 1136 кандидати, з них 479 жінок - 42%; до міських рад - 3653 кандидатів, з них 1597 жінок - 44%; до селищних рад - 1042 кандидати, з них 473 жінки - 45%; до сільських рад - 1355 кандидатів, з них 603 жінки - 45%; на посади міських голів (міста з кількістю виборців 10 тисяч і більше) 80 кандидатів, з них 13 жінок – 16 відсотків. |  |
| 6. |  | Розробляти та розповсюджувати інформаційно- просвітницьку продукцію з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та з протидії дискримінації за ознакою статі | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне територіальне управління юстиції в області, громадські організації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | - | Фахівцями із соціальної роботи, працівниками центрів соціальних служб, ОТГ постійно проводиться консультаційна робота, практичні заняття та тренінги у сім’ях та трудових колективах щодо дотримання гендерної рівності між чоловіками і жінками та протидії дискримінації за ознакою статі. Серед населення області роздано 2851 листівку. |  |
| 7. |  | Проводити навчання, тренінги, семінари для безробітних жінок та самозайнятих жінок-підприємців, сприяння створенню регіональної мережі жінок-підприємців з метою надання консультацій жінкам щодо відкриття власної справи | 2018 – 2020 роки | ### Обласний центр зайнятості, громадські організації | - | З метою підвищення рівня зайнятості населення, зокрема, членів об’єднаних територіальних громад, інформування про державні програми з розвитку рослинництва та тваринництва, можливості самозайнятості, підприємництва, створення особистих селянських господарств, кооперативів, сімейних фермерських господарств було організовано проведення інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?»: - у 2018 році – 95 семінарів для 1134 осіб; - у 2019 році – 98 семінарів для 1098 осіб; - у 2020 році – 89 семінарів для 977 осіб. |  |
| ІІІ. Жінки, мир, безпека |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Загально- обласні заходи | Проводити навчання з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців з питань реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,безпека», зокрема щодо запобігання та врегулювання конфліктів, порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, громадські організації | Обласний, місцевий бюджети | На базі Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено ряд навчальних заходів з реалізації державної сімейної політики: - у 2016 році – для 28 фахівців; - у 2017 році – для 26 фахівців; - у 2018 році – для 30 фахівців; - у 2019 році – для 32 фахівців; у 2020 році не проводились через карантинні заходи |  |
| 2. |  | Сприяти поширенню соціальної реклами, висвітленню у засобах масової інформації тематичних заходів щодо гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів | 2018 2020 роки | ### Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | - | Впроваджуються гендерні підходи у сфери життєдіяльності суспільства. Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи у сфері гендерної рівності, миру та безпеки з подальшим висвітленням їх у засобах масової інформації. Відповідно до ст. 52, 53 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» у закладах загальної середньої освіти області створено умови для здобуття повної загальної середньої освіти незалежно від національності та расової приналежності. Педагогічними колективами закладів загальної середньої освіти області проводиться роз’яснювальна робота з батьками щодо обов’язковості здобуття дітьми освіти та про відповідальність у випадку неналежного виконання ними конституційних обов’язків щодо забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, у тому числі й ромської національності. Розроблено плани роботи щодо попередження проявів расизму та ксенофобії серед учнівської молоді. |  |
| 3. |  | Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії конфліктам | 2018 – 2020 роки | ### Управління молоді та спорту облдержадміністрації | - | З метою зменшення гендерного дисбалансу під час проведення заходів молодіжними та дитячими громадським організаціями враховано принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проведено ряд зустрічей з представниками спортивних федерацій та громадських оранізацій щодо надання роз’яснень про неприпустимості використання спортсменів для силових практик, спрямованих проти цивільного населення, жінок і дівчат під час громадянських зіткнень чи протистоянь та дотримання гендерної рівності в умовах конкурсів проєктів для громадських та інших організацій, що фінансуються з державного бюджету. |  |
| 4. |  | Виготовляти та розповсюджувати інформаційні матеріали, пов’язані із захистом та наданням допомоги постраждалим від конфліктів з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб |  | ### Департаменти соціального захисту населення, освіти і науки облдержадміністрації, обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне територіальне управління юстиції в області, громадські організації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | - | Департаментом соціального захисту населення у 2016 році виготовлено 3000 буклетів для внутрішньо переміщених осіб. У 2017 році Головним територіальним управлінням юстиції в області виготовлено 2000 буклетів для внутрішньо переміщених осіб. | У межах фінансування управлінь |
| 5. |  | Забезпечувати надання безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, гендерно зумовленого насильства, зокрема сексуального | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, громадські організації | - | Філіями безоплатної первинної правової допомоги було надано ряд консультацій: - у 2018 році – 3563 особам; - у 2019 році – 4006 особам; - у 2020 році – 1758 особам. |  |
| 6. |  | Забезпечувати надання медичної допомоги та реабілітації особам, які постраждали від конфліктів та насильства, внутрішньо переміщеним особам, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, із урахування потреб жінок та дівчат | 2018 – 2020 роки | ### Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | - | Громадяни, які прибувають з районів проведення антитерористичної операції, у лікувально-профілактичних закладах області області всіх рівнів забезпечуються необхідним обсягом надання медичної допомоги відповідно до протоколів та стандартів. Зазначеній категорії населення організовано проведення медичного обслуговування, огляди, надання психологічної допомоги громадянам у повному обсязі; передбачено спрощений механізм огляду МСЕК та складання, у разі необхідності, індивідуальної програми реабілітації інваліда; здійснюється прийом зазначених громадян в закладах охорони здоров’я за місцем їх тимчасового перебування та взаємодію з відповідним органом за постійним місцем проживання таких громадян. |  |
| ІV. Протидія торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Підтримувати проекти та заходи, які здійснюють громадські організації, благодійні фонди щодо протидії торгівлі людьми, використання міжнародного досвіду у запобіганні та протидії торгівлі людьми, захисті прав постраждалих осіб, наданні соціальних та інших послуг | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | Обласний, місцевий бюджет | Протягом звітного періоду Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації підтримується реалізація регіонального компоненту проєкту Координатора проєктів ОБСЄ в Україні «Поширення національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні», який відбувається за підтримки Уряду Канади |  |
| 2. |  | Проводити моніторинг діяльності суб’єктів взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, закладів, де надається допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми, контроль за ефективністю заходів, що здійснюються на місцевих та регіональному рівнях | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, громадські організації | - | Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації щоквартально проводиться моніторинг виконання нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми та діяльності Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги. |  |
| 3. |  | Проводити навчання, семінари, тренінги з метою підвищення професійного рівня працівників органів державної влади, соціальних служб, інших спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням допомоги особам, які належать до групи ризику або постраждали від торгівлі людьми | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, громадські організації | - | На базі Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено ряд навчальних заходів з реалізації державної сімейної політики: - у 2016 році – для 28 фахівців; - у 2017 році – для 26 фахівців; - у 2018 році – для 30 фахівців; - у 2019 році – для 32 фахівців; - у 2020 році не проводились через карантинні заходи. У 2020 році спільно з ГО «Ксена» проведено навчання у 46 ОТГ з питань надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми |  |
| 4. |  | Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з особами, які є прийомними батьками та опікунами, особами, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном та безробітними громадянами | 2018 – 2020 роки | ### Обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласний центр зайнятості | - | За звітний період обласним, районними, міськими центрами соціальних служб спільно з центрами зайнятості проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з особами, які є прийомними батьками та опікунами, особами, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном та безробітними громадянами. |  |
| 5. |  | Забезпечити координацію проведення акцій до відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби із торгівлею людьми | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, громадські організації | - | Протягом звітного періоду в області проведено широкомасштабні акції до відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби із торгівлею людьми: - у 2018 році - інформаційна акція «Лабіринт можливостей»; - у 2019 році - інформаційна акція «Хода за свободу» - у 2020 році - виставка «Очікування Vs Реальність» |  |
| 6. |  | Розробляти та розповсюджувати інформаційно- просвітницькі матеріали з попередження торгівлі людьми | 2018 – 2020 роки | ### Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади | - | Протягом звітного періоду центрами соціальних служб, об’єднаними територіальними громадами області розроблено та виготовлено 17 видів буклетів (загальний тираж 2751 шт.), 18 видів листівок (загальний тираж 2081 шт.), 7 статей/репортажів у друкованих ЗМІ. |  |