**Інформація про виконання програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області у 2022 році**

**(станом на 01.12.2022р.)**

У 2022 році діяльність Агенції регіонального розвитку Хмельницької області умовно можна поділити на два періоди: діяльність до 24 лютого, та діяльність у воєнний час.

До війни Агенція сфокусувала свою роботу на поданні розвиткових проєктів на грантові конкурси, в період воєнного стану – залученні гуманітарної та міжнародної технічної допомоги для забезпечення потреб ВПО та підтримці бізнесу.

Нижче представлено детальну інформацію про **результати діяльності Агенції регіонального розвитку Хмельницької області у 2022 році** *(реалізовані заходи, проекти тощо)* за напрямами:

**1. участь у забезпеченні реалізації регіональної стратегії розвитку та виконанні плану заходів з її реалізації;**

У 2022 році було заплановано реалізацію другої фази проєкту Об’єднаного дослідницького центру Європейської Комісії (JRC) з підготовки стратегій Смарт-спеціалізації (S3) регіонів в Україні.

Реалізація в Україні ідеї Смарт-спеціалізації (S3) є одним із важливих напрямів реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також економічної інтеграції із загальним ринком ЄС і забезпечення включеності в глобальні ланцюги доданої вартості. Застосування цього новітнього підходу визначається як ключовий компонент співпраці в рамках Європейської політики добросусідства щодо можливості використовувати європейські структурні та інвестиційні фонди.

У січні-лютому проведені 3 онлайн зустрічі із Теодорою Георгієвою (Болгарія), зовнішньою експерткою, призначеною Об’єднаним дослідницьким центром Європейської Комісії (JRC) для Хмельницької області, та Надією Афанасьєвою, директоркою Українського інституту міжнародної політики (Україна).

Під час онлайн зустрічей спланували роботу проєкту в регіоні, підготували зміни для оновлення профілю регіону на Європейській платформі Смарт-спеціалізації (S3), сформували структуру документу тощо.

З початком війни Об’єднаний дослідницький центр Європейської Комісії (JRC) зупинив діяльність проєкту в Україні.

Разом з тим, для продовження роботи в даному напрямку у листопаді 2022 року консорціумом з 10 організацій з 6 країн поданий проєкт «Розвиток навичок, обмін знаннями та узгодження стратегій Смарт-спеціалізації (S3) і впровадження навколо теми індустрії 4.0 – Skills4S3» для фінансування в межах Дунайської регіональної програми на 2021-2027рр. Основним заявником виступив Центр соціальних інновацій (Австрія). Агенція регіонального розвитку Хмельницької області виступила одним із партнерів (співзаявників) проєкту.

**2. розробка та надання допомоги у розробці стратегій розвитку територіальних громад;**

За даними Мінрегіон станом на 01.01.2022 року лише 14 територіальних громад Хмельницької області мали затверджені стратегії розвитку, 33 знаходились на стадії розроблення. З більш детальною інформацією щодо розробки та затвердження стратегій розвитку територіальних громад в кожному регіоні можна ознайомитися [за посиланням](https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-rozvytku-terytorialnyh-gromad/monitoryng/strategichne-planuvannya-na-misczevomu-rivni-stanom-na-01-01-2022/): https://cutt.ly/f1zZFwQ.

Разом з тим, на виконання доручення Кабінету Міністрів України всім територіальним громадам рекомендовано розробити стратегії розвитку громад до листопада 2022 року.

Тому, у 2022 році були заплановані консультації та тренінги для територіальних громад зі стратегічного планування. Крім того, було заплановано надання експертного супроводу у розробці стратегій розвитку двом територіальним громадам на платних засадах.

З початком війни ця робота призупинена. Однак, окремі територіальні громади продовжили заплановану роботу. У звітному періоді надані консультації 3 територіальним громадам щодо розробки та затвердження стратегії розвитку громади, виконання плану заходів з її реалізації.

**3. підготовка та реалізація проєктів регіонального розвитку, у тому числі за рахунок бюджетних коштів** (*підготовлених/реалізованих, назва проекту, обсяг і джерела фінансування*);

У 2022 році Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області:

* реалізовано 2 проєкти,
* підготовлено та подано на грантові конкурси 8 проєктів,
* підготовлено в партнерстві з іншими організаціями та подано на грантові конкурси 5 проєктів.

*Детальна інформація про підготовлені/реалізовані проєкти (назва проекту, обсяг і джерела фінансування) представлена у Додатку №1.*

На період дії воєнного стану призупинені 2 партнерських проєкти, що розпочали реалізацію у попередні роки.

Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області подано заявку на участь у відборі пілотних областей для реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Згуртованість та регіональний розвиток України» (UCORD).

Реалізація проєкту розрахована на 12 років із загальним бюджетом 18 млн швейцарських франків. Перша фаза проекту розпочнеться наприкінці 2022 року і завершиться у жовтні 2026 року. Проєкт узгоджено з цілями і завданнями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, його та включає такі компоненти:

* підтримка агенцій регіонального розвитку;
* покращення надання державних послуг з акцентом на навколишнє середовище;
* соціальна згуртованість в Україні.

**4. співпраця з інвесторами, сприяння залученню інвестицій;**

У 2022 році фахівцями Агенції регіонального розвитку Хмельницької області за консультативної підтримки членів Podillia Fashion Cluster та ГО «Астар» підготовлено та направлено в Мінекономіки для залучення інвестицій від Korea International Cooperation Agency концепцію інвестиційного проєкту з будівництва та запуску високотехнологічної швейної кластерної фабрики у м.Хмельницькому вартістю 26 млн. доларів США.

**5. підтримка, сприяння розвитку підприємництва;**

У 2022 році Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області:

* здійснено підбір грантових конкурсів для 6 підприємств;
* підготовлені бізнес-плани на державні гранти єРобота для двох фізичних осіб-підприємців. Підприємці отримали позитивні рішення щодо виділення грантів. Один грант – на модернізацію хлібо-булочної пекарні (загальна вартість проєкту складає 5 504 660 грн., з них – 2 751 920 грн. грантові кошти, 2 752 740 грн. власний внесок заявника), другий грант – на розвиток кав’ярні (сума гранту становить 250 тис. грн.).
* надані консультації 6 підприємствам та фізичним особам-підприємцям щодо подання заявок на 4 грантові конкурси. Одне підприємство подало заявки на 3 грантові конкурси – обсяом 8 млн. грн., 75 тис. доларів США та 50 тис. доларів США, один ФОП – на грантовий конкурс обсягом 5 тис. доларів США. Грантові заявки наразі на етапі розгляду;
* проведені 2 зустрічі з бізнес-об’єднаннями, де представлено діяльність Агенції та відкриті грантові можливості для бізнесу;
* підготовлено інформаційний бюлетень вільні виробничі площі, приміщення у Хмельницькій області українською та англійською мовами. В бюлетені представлені 46 об’єктів, які можуть бути передані в оренду, викуплені або використані для ведення спільної діяльності. Бюлетень поширено серед підприємств області, Торгово-промислових палат України, всеукраїнських та регіональних бізнес-асоціацій, інших організацій з підтримки бізнесу, територіальних громад, загалом понад 300 електронних адрес. Також бюлетень розміщений на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації, в телеграм каналі «Релокація Хмельницька область».

**6. проведення навчальних/тренінгових заходів, надання консультацій;**

Фахівцям 22 об’єднаних територіальних громад, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласних комунальних закладів, вищих навчальних закладів надано 82 консультації та роз’яснення щодо грантових конкурсів, підготовки проєктів регіонального та місцевого розвитку.

У 2022 році фахівцями Агенції підготовлено та поширено 13 дайджестів конкурсів та грантів, останній дайджест охоплював аудиторію у 293 представників органів обласної та місцевої влади, громадського сектору, культурних установ, а також бізнес структур.

Також, оголошення про грантові конкурси та можливості, інші інструменти фінансової підтримки проєктів поширені на сторінці Facebook Агенції регіонального розвитку Хмельницької області.

**7. проведення форумів/конференцій/круглих столів тощо;**

Проведено або взято участь у 15 заходах (семінарах, вебінарах, зустрічах) з питань регіонального та місцевого розвитку, соціальної інтеграції та забезпечення потреб ВПО, підтримки релокованого та місцевого бізнесу.

**8. міжнародне співробітництво;**

Пошук та налагодження контактів з організаціями в країнах ЄС та країнах Східного Партнерства для формування консорціумів та спільної подачі заявок на грантові конкурси:

* Europiamo (Матео Сісто – керівник), Італія;
* Стартап бюро, Грузія;
* Молодіжна агенція, Грузія;
* Regional İnkişaf, Азербайджан;
* Освітній хаб, Азербайджан;
* Центр професійно-технічної підготовки для працевлаштування “Inercia Digital S.L.” в Андалузії, Іспанія;
* Громадське об’єднання студенського співробітництва “Єдиний волонтер», Student Cooperation Public Union “Bir Konullu”, Азербайджан.

Також Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області спільно з представниками Славутської міської територіальної громади та Центру ресурсоефективного та чистого виробництва у вересні 2022 року представлено досвід реалізації проєкту з Картування промислових відходів у Славутській громаді на Спеціальній сесії з питань циркулярної економіки Четвертого засідання Регіональної асамблеї EU4Environment у Парижі.

**9. реагування на виклики, пов'язані з російською агресією проти України;**

**9.1.** **Взаємодія з міжнародними інституціями, проєктами, іншими партнерами щодо залучення гуманітарної та іншої допомоги населенню**

Направлено 101 лист до міжнародних гуманітарних організацій, волонтерських організацій та благодійних фондів, органів місцевої та регіональної влади з країн-членів ЄС (Австрії, Польщі, Франції, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Данії, Греції), США, Канади, Швейцарії, Норвегії, Великобританії, Ізраїлю. Марокко, країн Східного Партнерства (Молдови, Грузії), а також запити до військових обласних адміністрацій та профільних громадських організацій України.

Отримані гуманітарні вантажі передані в територіальні громади та обласний штаб гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради.

Спільно з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та МОМ реалізований проєкт щодо передачі 40 пральних та 40 сушильних машин для облаштування центрів проживання ВПО.

**9.2. Сприяння релокації бізнесу із зони бойових дій на більш безпечні території**

На Хмельниччину переїхали 53 підприємства із зони бойових дій. Команда Агенції спільно з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією, Департаментом економічного розвитку ОВА допомагали підприємствам, які подали заявку на релокацію: підібрати місця розташування для потужностей підприємства; знайти транспорт для перевезення на нову локацію; розселенні працівників та пошуку нових співробітників; відновити логістику та вирішити інші питання. Агенція створила та підтримувала роботу телеграм-каналу «Релокація Хмельницька область» https://t.me/RelocationKhm. Канал створений для комунікації сторін, зацікавлених у релокації бізнесу в Хмельницьку область. В ньому публікуються оголошення про пошук відповідних приміщень під потреби бізнесу, який релокується.

Директорка Агенції приймала участь у щоденних нарадах із першим заступником голови Хмельницької обласної військової адміністрації, нарадах Мінекономіки.

Додаток 1

**Перелік проєктів, підготовлених/реалізованих Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області**

*Таблиця 1. Перелік реалізованих Агенцією проєктів:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва проєкту | Обсяг фінансування | Джерела фінансування | Коротка інформація про проєкт | Заявник | Партнери | Статус проєкту |
| 1 | Передача пральних та сушильних машин в пункти компактного проживання ВПО | 1 131,512 тис. грн. | Проєкт «Розподіл критично необхідної підтримки для ВПО в Україні», що впроваджується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансування Агенства США з міжнародного розвитку та Уряду Японії | Отримано та передано в пункти компактного проживання ВПО (будинки-інтернати, школи тощо) 40 пральних та 40 сушильних машин. | Хмельницька обласна військова адміністрація | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | Проєкт реалізований. Проведені переговори з донором щодо розподілу побутової техніки, оформлення відповідних документів, логістики. Техніка отримана від донора, передана 39 центрам компактного проживання ВПО, забезпечено візібіліті донора. |
| 2 | «Мобільний музей-лабораторія для школярів: доступ до якісної освіти в умовах пандемії COVID-19» | 1 838,0 тис. грн. | UNDP Ukraine/ПРООН в Україні за фінансування Уряду Швеції, проєкт «Посилене партнерство для сталого розвитку» | Метою проєкту є створення у Дунаєвецькій громаді Центру науки, де відвідувачі різного віку в ігровій формі, через практичну взаємодію з інтерактивними експонатами природничо-математичного спрямування, вивчають складні для сприйняття природні явища, фізичні та хімічні закони, біологічні процеси тощо.  Центр науки поєднує науково-освітній простір та мобільний музей-лабораторію.  Науково-освітній простір є багатофункціональним і має кілька різних інтерактивних зон.  Основним наповненням простору є інтерактивні експонати природничо-математичного спрямування та різноманітні освітні програми: від турів для вчителів та захопливих наукових шоу до відкритих лекцій та навчальних програм для родин, науково-освітніх виставок, майстер-класів, екскурсій та експериментів, тощо | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | Дунаєвецька міська рада | Проєкт реалізований. Центр науки працює та надає послуги дітям та молоді, в т.ч. ВПО. У 2022 році отримано другий транш від донора у сумі 146,8 тис. грн., від приватних спонсорів – 15,4 тис. грн. Придбані в рамках проєкту 10 інтерактивних експонатів передані Комунальній Установі Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної освіти». Підготовлені матеріали для фінальної конференції, яка була запланована на 24.02.2022р. Донором знятий відеоролик про реалізацію проєкту. Підготовлені фінансовий та описовий звіти. Звіти погоджені донором. |
| 3 | Картування промислових відходів | Експертна підтримка | В рамках компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання» програми «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment), що фінансується Європейським Союзом | Виявлення, оцінка та картування потоків відходів виробничих підприємств в двох пілотних громадах (Славутській громаді Хмельницької області та Давидівській громаді Львівської області) з метою розробки заходів з підвищення ефективності використання ресурсів, використовуючи практики циркулярної економіки. | Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр РЕЧВ) в Україні | Славутська міська рада, Давидівська сільська рада, Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | Завершено реалізацію проєкту. На розробленій карті відображені чотири категорії відходів від моменту їхнього утворення до повторного використання/ переробки/ рекуперації енергії/ захоронення на сміттєзвалищах, для кожної категорії були визначені можливості розвитку для запровадження циркулярних циклів у конкретних ситуаціях, а також оцінено фінансовий потенціал. |

*Таблиця 2. Перелік проєктів, підготовлених та поданих на грантові конкурси:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва проєкту | Обсяг фінансування | Джерела фінансування | Коротка інформація про проєкт | Заявник | Партнери | Статус заявки |
| 1 | Інтерактивна 3D модель затопленого села “Бакота - затонула історія” | 1504,595 тис. грн. | Український культурний фонд, Конкурсна програма «Культурна спадщина», ЛОТ 1. Диджиталізація, Тип проєкту: Індивідуальний. | Проект має на меті створення 3D моделей затонулого села та сучасного стану Бакоти і їх розміщення на відкритому веб ресурсі. Такий проект підвищить інтерес до Бакоти серед туристів, дослідників та істориків і дасть змогу «побачити» історію унікального місця України не лише відвідувачам Бакоти, а й усім бажаючим незалежно від місця перебування. | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | - | Пройдено технічний відбір. З 24 лютого 2022 року відбір проєктів зупинений |
| 2 | B2B: нові можливості. | 87,0 тис. доларів США | Програма СИЛА (Єднання через спільні дії молоді) впроваджується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), грантовий конкурс для підтримки внутрішньо переміщених осіб | Пожвавлення економічної активності в територіальних громадах, забезпечення зайнятості населення.  Органи місцевого самоврядування зможуть формувати ефективні програми зайнятості та підтримки бізнесу. | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | - | Проєкт не підтриманий |
| 3 | Особиста історія | 759,150 тис. грн. | IREX в рамках програми «Єднання заради дії», грантова підтримка журналістської діяльності | Показати міжнародним партнерам історії життя людей в зоні бойових дій та в тилу, щоб збільшити залучення гуманітарної допомоги для регіону. | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | - | Проєкт не підтриманий. |
| 4 |  |  | ІСАР «Єднання», конкурс грантів «Інституційна підтримка ОГС для посилення спроможності масштабувати підтримку людей, що постраждали від війни»! |  | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | - | Проєкт не підтриманий. |
| 5 | Impact club | 450,00 тис. грн. | ІСАР «Єднання», конкурс грантів за проєктом «Створення антикризових Хабів для ОГС» | В результаті реалізації проєкту релоковані та місцеві громадські організації, благодійні фонди та ініціативні групи будуть більш стійкими, сформують мережу партнерів для спільної реалізації проєктів та координації зусиль щодо підтримки ВПО. | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | ГО «Інноваційний вектор», ГО «Світ у барвах» | Проєкт не підтримано.  Організаторами конкурсу підтримано 5 проєктів. |
| 6 | З турботою про дитину | 499,749 тис. грн. | Zagoriy Foundation, грантовий конкурс «Сприяння партнерству та співпраці у благодійному секторі» | Розробка та запуск фандрайзингової кампанії для збору коштів на реконструкцію будівлі закритої школи під квартири для 5 дитячих будинків сімейного типу в Меджибізькій громаді. | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області, партнери | Меджибізька селищна рада, ГО «Інноваційний вектор», ГО «Батьківська ініціатива міста Хмельницький», Міжнародна Благодійна Організація «Партнерство «Кожній дитині в Україні» | Не підтримано. Організаторами конкурсу отримано 135 заявок, підтримано 8 з них (4 проєкти громадських організацій, 4 проєкти – благодійних фондів). |
| 7 | З турботою про дитину | 9 991,96 фунтів | Crown Agents, Гранти на розвиток організацій громадянського суспільства в Україні в умовах кризи | Придбання комп’ютерної та офісної техніки, меблів для забезпечення інституційної стійкості діяльності організації | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | - | Проєкт не підтримано. Оскільки в складі засновників є органи влади, організатори розцінюють організацію як квазідержавну. |
| 8 | З турботою про дитину | 749,365 тис. грн. | ІСАР «Єднання», грантовий конкурс «Швидка підтримка спроможностей громадянського суспільства України діяти в надзвичайних обставинах» | Розробка та запуск фандрайзингової кампанії для збору коштів на реконструкцію будівлі закритої школи під квартири для 5 дитячих будинків сімейного типу в Меджибізькій громаді. | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | Меджибізька селищна рада, ГО «Інноваційний вектор», ГО «Батьківська ініціатива міста Хмельницький», Міжнародна Благодійна Організація «Партнерство «Кожній дитині в Україні». | На етапі переговорів.  Концепція проєкту підтримана. Проєкт направлено на доопрацювання: коригування бюджету. |

*Таблиця 3. Перелік проєктів, підготовлених в партнерстві з іншими організаціями:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва проєкту | Обсяг фінансування | Джерела фінансування | Коротка інформація про проєкт | Заявник | Партнери | Статус заявки |
| 1. | Сучасне соціальне молодіжне підприємництво – основа для сталого інклюзивного розвитку, відбудови громад в Україні та Республіці Молдова, що постраждали від російської агресії чи є в зоні постійного ризику» | 900,885 тис. євро | EU4Youth phase III Youth Employment and Entrepreneurship Fostering Youth Employment and Societal Change through Social Entrepreneurship | Сприяння самореалізації молоді віком 20-35 років з неблагополучним становищем в 15 громадах Вінницької та Хмельницької областей України та Республіці Молдова через надання ключових знань та навичок необхідних для реалізації стійких до криз соціальних підприємницьких ініціатив, розвиток бізнес-інфраструктури, мереж і партнерств на національному та міжнаціональному рівнях, задля сталого розвитку і відбудови громад в України та Республіці Молдова, що постраждали від російської агресії чи є в зоні постійного ризику. | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області (Україна), Національний центр допомоги та інформації для НДО (Молдова) | Проєкт не підтриманий. |
| 2 | Бізнес – основа благодійності Вінницької та Хмельницької областей | 463,180 тис. грн. | Zagoriy Foundation, грантовий конкурс «Сприяння партнерству та співпраці у благодійному секторі» | Підвищення спроможності Агенцій надавати підтримку бізнесу у залученні фінансових та матеріально-технічних ресурсів з різних джерел. | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | Не підтримано. Організаторами конкурсу отримано 135 заявок, підтримано 8 з них (4 проєкти громадських організацій, 4 проєкти – благодійних фондів). |
| 3 | Створення хабу «Взаємодія+» | 491,3 тис. грн. | Zagoriy Foundation, грантовий конкурс «Сприяння партнерству та співпраці у благодійному секторі» | Створенню Хабу для координації та синхронізації діяльності неприбуткових організацій, проведення спільних фандрейзингових компаній, забезпечення його сталості шляхом втілення ідей та проєктів. | Громадська організація «Світ у барвах» | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області, ГО «Інноваційний вектор» | Не підтримано. Організаторами конкурсу отримано 135 заявок, підтримано 8 з них (4 проєкти громадських організацій, 4 проєкти – благодійних фондів). |
| 4 | Міські водоканали на шляху до декарбонізації | 744,04 тис. євро | NetZeroCities (NZC) фінансується Програмою досліджень та інновацій Horizon 2020 Європейської Комісії. | Проєкт передбачає перехід на ВДЕ шляхом встановлення СЕС на дахах будівель (території) водопровідно-каналізаційних підприємств міст Славута, Дунаївці, Шепетівка. Передбачено створення онлайн платформи проєкту з використанням спеціального програмного забезпечення, організацію форуму, на якому буде представлено науково-дослідницьку цінність реалізованого проєкту. За результатами форуму будуть сформовані методичні матеріали та рекомендації. Також пілотна діяльність передбачає започаткування в професійно-технічному закладі «Славутський професійний ліцей» спеціальності «Монтаж та сервісне обслуговування СЕС». | Славутська міська рада | Агенція регіонального розвитку Хмельницької області, Шепетівська міська рада,  Дунаєвецька міська рада,  Хмельницький енергетичний кластер | На розгляді |
| 5 | Розвиток навичок, обмін знаннями та узгодження стратегій Смарт-спеціалізації (S3) і впровадження навколо теми індустрії 4.0 – Skills4S3 | 1 854,244 тис. євро | Дунайська регіональна програма на 2021-2027 роки, розроблена задля територіального співробітництва Європейського Союзу. Програма виділить кошти з фонду Interreg. | Проєкт передбачає обмін знаннями, узгодження та реалізацію стратегій Смарт-спеціалізації (S3) та пов’язаний розвиток навичок щодо теми індустрії 4.0, а також цифровізацію в інших тематичних областях у стратегіях Смарт-спеціалізації (S3) залучених країн. З цією метою будуть реалізовані пілотні проєкти, такі як інноваційні ваучери, програма обміну i4.0 та створення транснаціональних інноваційних проєктів. | Центр соціальних інновацій (Австрія) | Північно-Східна Агенція Регіонального Розвитку (Румунія),  Інститут імені Михайла Пупина (Сербія),  Західна Агенція Регіонального Розвитку (Румунія),  Белградський університет, факультет сільського господарства (Сербія),  Громадська установа «Організація розвитку підприємництва» (Молдова),  Словенський центр розробки інструментів і матриць (Словенія),  Український інститут міжнародної політики (Україна),  Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації (Україна),  Агенція регіонального розвитку Хмельницької області (Україна). | На розгляді |

*Таблиця 4. Перелік партнерських проєктів, що розпочали реалізацію у попередні роки, але призупинені на період дії воєнного стану.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва проєкту | Обсяг фінансування | Джерела фінансування | Коротка інформація про проєкт | Заявник | Партнери | Статус проєкту |
| 1 | «DNISTER CANYON» | Не визначений | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги та інші | Проєктом передбачені розробка та маркування маршруту та туристичних локацій, розвиток народних промислів, облаштування й благоустрій пам’яток природи та культури, розробка бренду «ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН», його активна промоція та популяризація, організація спортивних заходів на Дністрі, створення інноваційного культурного продукту, залучення самозайнятого населення до створення точок продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва, проведення навчань для місцевого населення громад щодо створення зелених садиб, тощо. | 33 територіальні громади 4-х областей України (Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська), що підписали договір про міжмуніципальне співробітництво. | Агенція регіонального розвитку Чернівецької області, Агенція регіонального розвитку Хмельницької області, Місцева асоціація ОМС «Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття», Департамент культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації | Проєкт призупинений |
| 2 | «Трансфер знань про органічне землеробство та зміну клімату в сільському господарстві» | 37,4 тис. доларів США | Посольство США в Україні | Ключовим завданням проекту є передача новітніх знань від Університету Меріленду (США) закладам аграрної професійно-технічної освіти України. Проєкт реалізовуватиметься на базі Плужненського професійного аграрного ліцею (Хмeльницька обл.), напрацювання в якому слугуватимуть базою для створення сучасних центрів аграрних компетенцій.  В рамках проєкту для викладачів та учнів буде розроблено навчальні матеріали (посібники, відео лекції) на різні практичні теми з органічного землеробства, його зв'язок із кліматичними змінами, передові підходи в екологізації сільського господарства, що їх досліджують та впроваджують американські освітяни. Також в ліцеї планується підготувати демо ділянку з вирощування органічних плодоовочевих культур та лікарських рослин. | Громадська організація Мультикультурна Україна | Плужненська територіальна громада, Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), бізнес-група Ріттер Біо Агро, Агенція регіонального розвитку Хмельницької області | Проєкт призупинений. Точної інформації наразі немає, чи відновить донор фінансування. |

Додаток 2

**Звіт про виконання річного кошторису**

**Агенції регіонального розвитку Хмельницької області**

**у 2022 році (станом на 01.12.2022р.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Показники** | Заплановано на рік, грн. | Виконано за звітний період, грн. |
| **І.** | **НАДХОДЖЕННЯ** – всього, тис. грн | **1184300,03** | **963287,5** |
|  | у тому числі: |  |  |
|  | * обласний бюджет | 1037500,00 | 797162,51 |
|  | * інші місцеві бюджети | - | - |
|  | * державний бюджет | - | - |
|  | * кошти міжнародної технічної допомоги   *\*Наприкінці грудня 2020 року отримано перший транш від ПРООН на реалізацію грантового проекту «Мобільний музей-лабораторія для школярів: доступ до якісної освіти в умовах пандемії COVID-19» у сумі 735,2 тис. грн. Проєкт реалізовано протягом 2021-2022 року. У 2022 році отримано другий транш від ПРООН на реалізацію зазначеного грантового проєкту у сумі 146,8 тис. грн.* | 146800,03 | 146800,03 |
|  | * надання платних послуг | - | - |
|  | * інші (благодійні внески)   *\*у жовтні 2022 року отримано благодійний внесок у сумі 2425 грн.*  *\*у серпні 2022 року отримано благодійний внесок у сумі 1500 грн.*  *\*\*\*\*у травні 2022 року отримано благодійну допомогу на фінансування проєкту ПРООН Посилене партнерство для сталого розвитку (Мобільний музей-лабораторія для школярів) у сумі 15,4 тис.грн.* | - | 19325,00 |
| **ІІ.** | **ВИДАТКИ** – всього, тис. грн | **1184300,03** | **960990,53** |
|  | у тому числі: |  |  |
| **1.** | **за рахунок коштів обласного бюджету:** | **1037500,00** | **797162,51** |
|  | * заробітна плата | 797400,00 | 630194,00 |
|  | * нарахування на оплату праці | 176088,00 | 140684,01 |
|  | * оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - | - |
|  | * предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11232,00 | 11092,00 |
|  | * оплата послуг (крім комунальних) | 41780,00 | 12740,00 |
|  | * видатки на відрядження | 11000,00 | 2452,50 |
|  | * інші (зазначити) | - | - |
| **2.** | **за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги**: *виконання грантового проєкту ПРООН «Мобільний музей-лабораторія для школярів: доступ до якісної освіти в умовах пандемії COVID-19»* | **146800,03** | **146800,03** |
|  | * заробітна плата | - | - |
|  | * нарахування на оплату праці | - | - |
|  | * оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - | - |
|  | * предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 146800,03 | 146800,03 |
|  | * оплата послуг (крім комунальних) | - | - |
|  | * видатки на відрядження | - | - |
|  | * інші (банківські витрати) | - | - |
| **3.** | **за рахунок коштів, що надійшли від надання платних послуг:** | **-** | **-** |
|  | * заробітна плата | - | - |
|  | * нарахування на оплату праці | - | - |
|  | * оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - | - |
|  | * предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | - |
|  | * оплата послуг (крім комунальних) | - | - |
|  | * видатки на відрядження | - | - |
|  | * інші (банківські витрати) | - | - |
| **4.** | **за рахунок коштів, що надійшли з інших джерел:** |  | **17027,99** |
|  | * заробітна плата | - | - |
|  | * нарахування на оплату праці | - | - |
|  | * оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - | - |
|  | * предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | 15400,00 |
|  | * оплата послуг (крім комунальних) | - | 1362,00 |
|  | * видатки на відрядження | - | - |
|  | * інші (банківські витрати) | - | 265,99 |