Додаток 1 до інформації

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку за 2017 рік

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планований | фактичний |  | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру |  | прогнозоване значення |  | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Індустріальний (промисловий) парк “Славута” | м.Славута | До 2022 року | 2018-2020 | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів та донорських організацій | - | - | - | - | Розвиток галузі середнього та точного машинобудування, деревообробки та галузі фармацевтики; збільшення обсягів залучених інвестицій; створення нових робочих місць | - |  | - |  | - | - | У 2017 році реалізацію проекту призупинено через відсутність коштів | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Створення цілісної системи інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності та трансферу технологій | Хмельницька область | 2015-2017 | 2018-2020 | Місцеві бюджети | 6,0 | - | 6,0 | - | Створення бази даних наукового, промислового та інноваційного потенціалу області | - |  | - |  | - | - | У 2017 році проект не реалізовувався через відсутність коштів | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Створення комунікативного центру сприяння зовнішньоекономічній діяльності | Хмельницька область | 2015-2017 | 2018-2020 | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | 70,0 | - | 70,0 | - | Комунікативні заходи сприятимуть розвитку зовнішньоекономічної діяльності | - |  | - |  | - | - | У 2017 році реалізацію проекту призупинено через відсутність коштів | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Розвиток ІТ-технологій в регіоні | Хмельницька область | 2015-2017 | 2017 | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | - | - | - | - | Підготовка ІТ-фахівців. | одиниць |  | 290 |  | 300 | 10 | В ІТ-індустрії Хмельницького зайнято понад 1000 спеціалістів. Працюють більше 30 ІТ-компаній. | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Будівництво додаткових складських ємностей для зберігання готової продукції Хмельницької філії ТОВ “Яблуневий дар”, с. Солобківці Ярмолинецького району | с. Солобківці Ярмолинецького району | 2015-2016 | 2018-2020 | Корпоративні кошти | 10000,0 | - | 10000,0 | - | Створення нових робочих місць | одиниць |  |  | 20 | - | - | У 2015-2017 роках реалізація проекту призупинено через обмеженість обігових коштів |  |  | - |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Будівництво цеху з розливу мінеральної води в с. Варварівка | Славутського району | 2017 | 2018 | Корпоративні кошти | 600,9 | - | 600,9 | - | Створення робочих місць | - |  | - |  | - | - | У 2017 році проект не реалізовувався через відсутність коштів | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Розробка Тростянецького родовища гранітів | Хмельницька область | 2017 | 2018 | Корпоративні кошти | 700,0 | - | 700,0 | - | Створення робочих місць | - |  | - |  | - | - | У 2017 році проект не реалізовувався через відсутність коштів |  |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Розробка Ташківського та Варварівського родовища сапонітів | Славутський район | 2015-2017 | 2018-2020 | Корпоративні кошти | 2400,0 | - | 2400,0 | - | Створення робочих місць, збільшення надходжень до місцевих бюджетів | - |  | - |  | - | - | У 2017 році реалізація проекту не здійснювалася у звязку з відсутністю інвестора | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Розробка Ташківського та Варварівського родовища сапонітів | Славутський район | 2015-2017 | 2018-2020 | Корпоративні кошти | 2400,0 | - | 2400,0 | - | Створення робочих місць, збільшення надходжень до місцевих бюджетів | - |  | - |  | - | - | У 2017 році реалізація проекту не здійснювалася у зв’язку з відсутністю інвестора | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Виробництво глауконіткварцових концентратів ТОВ “Екоресурс”, с.Солобківці | с.Солобківці Ярмолинецького району | 2015-2017 | 2017 | Приватні інвестори | 25600,0 | - | 25600,0 | - | Створення нових робочих місць | одиниць |  | 60 |  | - | - | Здійснюється пошук інвестора для будівництва заводу з переробки глауконіт-кварцових пісків та оформлення документів на родовища с.Баранівка | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Відкриття філії Центру надання адміністративних послуг | Місто Хмельницький | 2015-2017 | 2017-2018 | Місцеві бюджети | 1001,1 | 3257,0 | 1001,1 | 3257,0 | Збільшення кількості громадян, які можуть звернуться до ЦНАПу | - |  | - |  | - | - | Збільшення рівня задоволення споживачів якістю надання послуг. Збільшення кількості наданих адміністративних послуг та консультацій | Буде продовжено у 2018 році за рахунок коштів міського бюджету |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Створення та розбудова інституційної інфраструктури обєднаних територіальних громад | Хмельницька область | 2015-2017 | 2015-2017 | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, незаборонені чинним законодавством джерела фінансування | 167,03 | 164,8 | 383,43 | 369,0 | - | - |  | - |  | - | - | Об’єднаними територіальними громадами у 2017 році впроваджено 228 проектів за різними напрямами | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Створення Центру підтримки експорту Хмельницької області | Хмельницька область | 2015-2017 | 2018-2020 | Донори, державний, місцеві бюджети, інші позабюджетні кошти, у тому числі кошти зацікавлених сторін | 100,0 | - | 400,0 | - | - | - |  | - |  | - | - | У 2017 році реалізація проекту не здійснювалася, розроблено каталог експортного потенціалу, який розповсюджувався серед торгових місій, надсилався міністерствам економічного розвитку, закордонних справ, розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації. Розроблено методичку з рекомендаціями як розпочати екпорт | - |  |  |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Виробництво акумулятивних водонагрівачів з системою сонячного теплопостачання “Корді - 1”, “Корді - 2”, ДП “Красилівський агрегатний завод” | Красилівський район | 2009-2017 | 2018-2020 | Корпоративні кошти | 84720,0 | - | 84720,0 | - | Створення нових робочих місць | одиниць |  | 150 |  | - | - | У 2017 році реалізація проекту не здійснювалася у зв’язку з відсутністю фінансування | В рамках альтернативного опалення підприємством освоєно нові види продукції, зокрема: піч конвекційна ПК6 (типу булерян), твердопаливний котел серії економ Е14-26, сейф кутовий та бойлер на твердому паливі. На підприємсиві у технологічному процесі введено в експлуатацію три токарно-фрезерні центри (Hyundai WIA) для високоточної обробки деталей та відділ ІТ...- |  |  |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу | Створення історико-культурного заповідника “Старий Костянтинів” | Хмельницька область | 2015-2017 | 2018-2020 | Місцеві бюджети | 530 ,0 | - | 530,0 | - | Реставрація та музифікація замку | - |  | - |  | - | - | У 2017 році реалізацію проекту призупинено через відсутність коштів | Для збереження, реставрації та музеєфікації Замку князів Острозьких необхідно створення на базі замку історико-культурного заповідника |  |  |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу | Створення туристичного Інтернет-порталу Хмельницької області | Хмельницька область | 2015-2017 | 2018-2020 | Донори, місцеві органи влади, залучені надавачі туристичних послуг | Не визначено | - | Не визначено | - | Створення Інтернет-порталу | кількість |  | 1 |  | 0 | - | У 2017 році реалізацію проекту призупинено через відсутність фінансування | - |  |  |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу | Реконструкція торгового центру з розширенням під завод з розливу мінеральної, столової води та газованих напоїв, селище Сатанів Городоцького району (ТОВ “Арден Палац”) | Городоцький район, Сатанівська селищна рада | 2015-2017 | 2018-2020 | Кошти корпоративного (недержавного) сектору | 12300,0 | - | 32900,0 | - | Нові робочі місця | одиниць |  | 168 |  | - | - | У 2017 році реалізацію проекту призупинено через відсутність коштів | - |  |  |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу | Будівництво ПЛ 110/35/10 кВ по вул. Курортна, 15, селище Сатанів Городоцького району (ПАТ “Хмельницькобленерго”) | Городоцький район | 2015-2017 | 2018-2020 | Кошти корпоративного (недержавного) сектору | 10750,0 | - | 25000,0 | - | ПЛ 110/35/10 кВ | кВ |  | 110/35/10 |  | - | - | У 2017 році реалізацію проекту призупинено через відсутність коштів | - |  |  |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу | Розробка історичних, культурних та рекреаційних маршрутів | Хмельницька область | Починаючи з 2015 року | 2015-2017 | Місцеві бюджети, корпоративні кошти, власні кошти туристів | 25,0 | - | 60,0 | - | Туристичні маршрути | кількість |  | 10 |  | 13 | 3 | Розроблено історичні, культурні та рекреаційні маршрути | - |  |  |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу | Створення історико-туристичного заповідника сакрально-фортифікаційного будівництва та багатонаціональної етнографічної спадщини Поділля, с.Сутківці Ярмолинецького району | Ярмолинецький район | 2015-2017 | 2018-2020 | - | 8000,0 | - | 20000,0 | - | створення нових робочих місць | одиниць | 30 |  |  | - | - | У 2017 році бюджетні кошти не виділялися. За рахунок залучених коштів громадою с. Сутківці здійснювались роботи із благоустрою прилеглої до пам'ятки території. У рамках угоди про соціальне партнерство проведено ремонт автодоріг комунальної власності. |  | - |  |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу | Будівництво кемпінгу на 30 місць | Полонський район | 2015-2017 | 2018-2020 | Місцеві громади, приватна особа | 600,0 | - | 1600,0 | - | - | - | - |  |  | - | - | Реалізацію проекту призупинено через відсутність коштів |  | - |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Будівництво третього модуля свинокомплексу-маточника на 600 голів, с.Теліжинці | Ізяславський район | 2015-2017 | 2017 | Корпоратвні кошти | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 | 30000,0 | Збільшення виробництва м’яса свинини | тонн | 288 |  |  | 288 | - | Введено в дію |  | - |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Реконструкція товарно-молочного комплексу на 600 голів дійного стада, с.Адампіль | Старосинявський район | 2015-2017 | 2018-2020 | Корпоратвні кошти АП НВП “Візит” на проектну документацію | 6500,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | Комплекс | одиниць | 1 |  |  | - | - | У 2017 році реалізацію проекту призупинено через відсутність коштів |  | - |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Реконструкція тваринницького приміщення СГК “Летава”, с. Летава, Чемеровецький район | с. Летава, Чемеровецький район | 2012-2017 | 2017 | Корпоративні кошти | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | Збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції; створення робочих місць; збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів | - | - |  |  | - | - | Введено в дію тваринницьке приміщення СГК “Летава” |  | - |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Будівництво молочно-товарного комплексу на 2400 голів дійного стада, с. Вишневе Шепетівського району (Корпорація “Сварог”) | Шепетівський район | 2015-2017 | 2018-2020 | Власні кошти | 54200,0 | - | 150000,0 | - | Створення нових робочих місць | одиниць | - |  |  | - | - | Через відсутність власних обігових коштів у 2017 році реалізацію проекту призупинено |  | - |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Будівництво молочно-товарного комплексу на 2400 голів дійного стада, с. Коськів Шепетівського району (Корпорація “Сварог”) | Шепетівський район | 2015-2017 | 2018-2020 | Власні кошти | 62000,0 | - | 185000,0 | 641,0 | Створення нових робочих місць | одиниць | - |  |  | - | - | Через відсутність власних обігових коштів у 2017 році реалізацію проекту призупинено |  | - |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Розвиток тваринництва на базі СТОВ “Хорост Плюс”, СТОВ “Берегиня”, ТОВ “Грінлайн Агрогруп”, ДПДГ “Проскурівка” | села Кадиївка, Проскурівка, Сутківці, Вербка Мурована Ярмолинецького району | 2015-2017 | 2017 | Власні кошти | 3000,0 | 1803,0 | 6530,0 | 1803,0 | Створення нових робочих місць | одиниць | 50 |  |  | 50 | - | СТОВ “Хорост Плюс” здійснено реконструкцію тваринницьких приміщень для розвитку м’ясного птахівництва |  | - |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Розвиток птахівничої, тваринницької і рослинницької галузей | с.Вачів, Славутський район | 2015-2017 | 2017 | Корпоративні кошти | 1400,0 | - | 4000,0 | - | - | - | - |  |  | - | - | Свою діяльність здійснює «Перший національний аграрний кооператив» в різних напрямах сільськогосподарського виробництва: м’ясне скотарство, вирощування органічних культур, заготівля, механізовані роботи та інше |  | Потребує додаткового фінансування |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | Сільські території | 2014-2018 | 2015-2020 | Місцеві бюджети, кошти громади, міжнародні донори, внески приватних спонсорів, інші джерела | - | - | - | - | Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва | % | 105,0 |  |  | 109,7 | 4,7 | В області діє 17сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи |  | Відсутність державної підтримки. Шляхи вирішення: розроблення державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Створення інформаційного інтернет-проекту “Розвиток фермерського господарства регіону в умовах вступу до ЄС” | Хмельницька область | 2015-2017 | 2018-2020 | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | - | - | - | - | Розвиток дрібних фермерських господарств | - | - |  |  | - | - | У 2017 році реалізацію проекту призупинено через відсутність коштів |  | - |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів, які проживають у сільській місцевості, поза межами пішохідної доступності дочальних закладів | Хмельницька область | 2015-2017 | 2017 | Обласний бюджет | 17850,0 | 17850,0 | 17850,0 | 17850,0 | Кількість шкільних автобусів | одиниць | 12 |  |  | 12 | Придбання шкільних автобусів | Фінансування проведено стовідсотково до планових призначень на 2017 рік. |  | - |  |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | Створення місцевих пожежних команд у сільській місцевості | Хмельницька область | 2015-2017 | 2017 | Спонсори та місцеві бюджети | 2730,0 | 2730,0 | 5250,0 | 5118,0 | Кількість створених місцевих пожежних команд та відновлено чергування підрозділів місцевих пожежних команд | шт. | 21 |  |  | 7 | -14 | Протягом 2017 року створено 2 підрозділи місцевої пожежної охорони в смт.Понінка Понінківської ОТГ Полонського району та с. с. Ходорівці, Колибаївської ОТГ Кам’янець-Подільського району. |  | Відсутність належного фінансування, вичерпано експлуатаційний ресурс пожежної техніки |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дорожньої інфраструктури у населених пунктах та за їх межами | Хмельницька область | 2017 | 2017 | Місцеві бюджети | 524500,0 | 524500,0 | 524500,0 | 524500,0 | Дороги загального користування державного і місцевого значення | км | - |  |  | - | - | Виконано |  | - |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної інфраструктури, водопостачання, водовідведення та каналізації | Хмельницька область | 2017 | 2017 | Місцеві бюджети | 21300,0 | 21300,0 | 21300,0 | 21300,0 | - | - | - |  |  | - | - | Виконано |  | - |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Впровадження енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві та в закладах соціального призначення | Хмельницька область | 2017 | 2017 | Місцеві бюджети | 75200,0 | 75200,0 | 75200,0 | 75200,0 | - | - | - |  |  | - | - | Проведення енергозберігаючих заходів |  | - |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани пК-12255+78 м | м. Хмельницький | 2015-2017 | 2017 | Місцеві бюджети, кошти інвесторів | 320,0 | 315,2 | 460,9 | 456,1 | - | - | - |  |  | - | - | Виготовлено технічну документацію для проектування |  | - |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Розмінування територій урочища Евеліна | Ярмолинецький район | 2015-2017 | 2017 | Державний бюджет | 200,0 | - | 600,0 | - | Очищення території від вибухонебезпечних об’єктів | га | 320 |  |  | - | -320 | У 2017 році відсутнє фінансування на здійснення заходів з розмінування території |  | - |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Розмінування територій колишніх полігонів “Хмельницький” (с. Григорівка Старокостянтинівського району), “Славутський” (м. Славута і Славутський район) та “Ізяславський” (Ізяславського району) Хмельницької області | Землі Григорівської, Воронківської, Лагодинецької, Великочернятинської, Варварівської сільських рад | 2015-2017 | - | Державний бюджет | 406,0 | - | 789,0 | - | Очищення від вибухонебезпечних предметів території | гектарів | 2700 |  |  | - | - | У 2017 році заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю фінансування |  | - |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням у межах м. Старокостянтинів | м. Старокостянтинів | 2015-2017 | 2017 | Державний бюджет | 10002,0 | - | 35652,0 | - | Пониження рівня води | м | 0,9 |  |  | - | - | У 2017 році заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю фінансування |  | Підтоплення поверхневими та ґрунтовими водами житлових і господарських будівель, що знаходяться у прибережній смузі водосховища річок Случ та Ікопоть |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Здійснення комплексу заходів щодо створення та функціонування водолазних відділень в с. Устя та с. Брага Кам’янець-Подільського району | Кам’янець-Подільський район, акваторія річки Дністер | 2015-2017 | 2017 | Державний бюджет (спеціальний фонд) | 1200,0 | - | 2400,0 | - | - | - | - |  |  | - | - | Створено водолазне відділення здійснено на 50 відсотків |  | Відсутність фінансування |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Формування оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку робітників високого рівня кваліфікації | Хмельницька область | 2015-2017 | 2017 | Місцеві бюджети | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | Професійно-технічні навчальні заклади | 24 | 24 |  |  | - | - | Профінансовано стовідсотково |  | - |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Соціальний захист незахищених верств населення | Хмельницька область | 2015-2017 | 2017 | Місцеві бюджети | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Одноразова допомога малозабезпеченним громадянам | - | - |  |  | - | - | Профінансовано стовідсотково |  | - |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) | Розбудова інфраструктури, включаючи будівництво закладів галузі культури, реконструкцію, відновлення та капітальний ремонт об’єктів історико-культурної спадщини | Хмельницька область | 2015-2017 | 2017 | Місцеві бюджети | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 | - | - | - |  |  | - | - | Виконано |  | - |  |

Директор Департаменту

економічного розвитку, промисловості

та інфраструктури облдержадміністрації												     Ю.Гриневич