## 01.01.18
Додаток 2
Інфраструктурні проекти, що фінансувалися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2017 | [17 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами) | [9 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  | відкрито асигнувань |  | проведено касових видатків |  | фактично виконано робіт |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році) |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2017 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЬОГО |  | 39946.417 | 99866.042 | 39946.417 | 99866.042 | 39584.027 | 98641.582 | 39584.027 | 98641.582 | 0 | 0 | 47150.802 | 23004.423 | 21702.214 | 0 | 10579.09 | 0 | 0
| з них нерозподілений залишок |  |  |  | 0 | 0
1 | Очисні споруди, смт Летичів -реконструкція |  |  | 159.3 |  | 159.3
2 | Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок по вул.Шевченка, 40, м.Городок – будівництво | 1990-2018 | 1500 | 3500 | 1500 | 3500 | 1500 | 3479.327 | 1500 | 3479.327 |  |  | 897.282 | 897.282 | 897.282 |  |  |  |  | грудень, 2018 | від 27.12 2017 №6
3 | Школа на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів, с.Новолабунь Полонського району - І черга будівництва | 1991-2018 | 2500 | 6500 | 2500 | 6500 | 2500 | 6500 | 2500 | 6500 |  |  | 1000 | 1000 | 992.969 |  |  |  |  | грудень, 2018 | від 14.12 2017 №16
4 | Дитяче відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85, м.Шепетівка - завершення будівництва | 1998-2017 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1473.446 | 1500 | 1473.446 |  |  | 333.3 | 333.3 | 333.3 |  |  |  |  | грудень, 2018 | від 20.12 2017 №18
5 | Котельня по вул.Тімірязєва, 123 в м.Кам’янці-Подільський - реконструкція із встановленням твердопаливного котла | 2016-2017 | 2813.1 | 0 | 2813.1 | 0 | 2534.581 | 0 | 2534.581 |  |  |  | 312.6 | 281.62 | 281.62 |  |  |  |  | kbcnjgfl, 2017 |  | Сертифікат від 24.11.2017 №ХМ 162173270300
6 | Музичне училище в комплексі з музичною школою, м.Хмельницький, вул.Прибузькій, 8 - будівництво | 1991-2017 | 0 | 8467.25 | 0 | 8467.25 | 0 | 8467.25 |  | 8467.25 |  |  | 2000 | 893.786 | 893.786 |  |  |  |  | kbgtym, 2017 |  | Сертифікат від 28.07.2017 №163172411658 на окремий пусковий комплекс
7 | Підвідний газопровід середнього тиску до 23-х населених пунктів західного регіону, а саме: Суржа, Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, Кудринці, Кізя- Кудринецька, Завалля, Червона Діброва | 2016-2018 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |  | 7000 |  |  | 1700 | 1447.829 | 1447.829 |  |  |  |  | грудень, 2018 | від 21.12.2017 №13
8 | Капітальний ремонт фасаду Ярмолинецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 і гімназія» по вул.Пушкіна, 6 в смт Ярмолинці Ярмолинецького району | 2016-2017 | 478.8 | 0 | 478.8 | 0 | 478.8 | 0 | 478.8 |  |  |  | 53.2 | 53.2 | 53.2 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 26.12. 2017 №8
9 | Хірургічний корпус Волочиської центральної районної лікарні по вул.Незалежності, 68, м.Волочиськ - реконструкція з влаштуванням шатрової покрівлі над приймальним відділенням та перехідною галереєю | 2016-2017 | 108.9 | 0 | 108.9 | 0 | 100.779 | 0 | 100.779 |  |  |  | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  |  |  | жовтень, 2017 |  | від 02.10 2017 №ХМ141172750483
10 | Водопровідні мережі по вул.Пушкіна та вул.Медвецького, смт Чемерівці - реконструкція | 2016-2017 | 619.2 | 0 | 619.2 | 0 | 619.2 | 0 | 619.2 |  |  |  | 70 | 66.027 | 66.027 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 04.12. 2017 №2
11 | Водопровід (мережі водопостачання об'єкта цивільного призначення: водозабезпечення) у садибній забудові, м.Нетішин - будівництво | 2006-2017 |  | 2680 |  | 2680 |  | 2680 |  | 2680 |  |  | 1411 | 899.916 | 899.916 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 06.12. 2017 №3
12 | Очисні споруди та напірний колектор в м.Дунаївці (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) - реконструкція | 2016-2018 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 1000 | 1000 | 962.29 |  |  |  |  | жовтень, 2018 | від 26.12.2017 №7,8.9,10
13 | Спортивний комплекс на території школи по вул.Б.Хмельницького 44, в смт Сатанів Городоцького району - будівництво | 2016 - 2017 | 7000 |  | 7000 |  | 6925.842 |  | 6925.842 |  |  |  | 2089.4 | 2051.292 | 2051.292 |  |  |  |  | жовтень, 2018 | від 28.12.2017 №4
14 | Парк культури та відпочинку по вул.Миру в м.Деражня - реконструкція та влаштування спортивного сектору | 2017-2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1302.534 | 956.2 | 542.249 |  |  |  |  | вересень, 2018 | від 26.12.2017 №7
15 | Спортивний майданчик по вул.Лермонтова,13 в смт Дунаївці, Дунаєвецького району - будівництво | 2017 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  | 131.443 | 131.443 | 131.443 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 18.12.2017 №2
16 | Нежитлова будівля котельні по вул. Партизанській, 3 в м. Красилів - реконструкція під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою | 2017-2019 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 3805 | 1139.187 | 1139.187 |  |  |  |  | грудень, 2019 | від 26.12.2017 №20
17 | Стадіон в с. Требухівці по вул. Стадіонна Летичівського району -капітальний ремонт | 2017 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  |  | 597.1 | 387.06 | 387.06 |  |  |  |  | жовтень, 2017 | від 23.11.17 №2
18 | Стадіон "Товтри" по вул. Центральній, 50 в смт Чемерівці - реконструкція | 2011-2018 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | 200 | 40 | 40 |  |  |  |  | грудень, 2018 | від 20.11.2017 №3
19 | Стадіон "Центральний", по вул.Острозького,43, м.Старокостянтинів - реконструкція бігових доріжок | 2018 | 6000 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 500 |  |  | 2235.77 | 264.499 | 264.499 |  |  |  |  | листопад, 2018 | від 28.12.2017 №4
20 | Летичівський навчально-виховний комплекс №2 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія по вул.Радянська, 1 в смт Летичів - реконструкція | 2017-2018 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 222.2 | 222.2 | 222.2 |  |  |  |  | листопад, 2018 | від 27.12.2017 №2
21 | Навчально-виховний комплекс по вул.Гагаріна, 23 в с.Попівці Старокостянтинівського району - будівництво паливної зі встановленням твердопаливних котлів потужністю 0,172 Гкал/год для опалення | 2017 | 875.5 |  | 875.5 |  | 873.923 |  | 873.923 |  |  |  | 97.3 | 69.765 | 69.765 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 22.12.2017 №3
22 | Дошкільний навчальний заклад Берездівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад- школа І-ІІІ ступенів" Берездівської сільської ради по вул.Суворова, 3. в с.Берездів Славутського району - капітальний ремонт будівлі | 2017-2018 | 3000 | 124.5 | 3000 | 124.5 | 3000 | 124.5 | 3000 | 124.5 |  |  | 544 | 533 | 533 |  |  |  |  | вересень, 2018 | від 26.12.2017 №3
23 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького навчально-виховного комлексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комб | 2017-2018 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 1500 | 300 | 300 |  |  |  |  | листопад, 2018 | від 21.12.2017 №2
24 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) Судилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району» в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" | 2017-2018 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 322.2 | 322.2 | 322.2 |  | 1200 |  |  | грудень, 2018 | від 26.12.2017 №3
25 | Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту "ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 по вул.К.Острозького, 40 в м.Старокостянтинів - капітальний ремонт" в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" | 2017-2018 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |  |  | 3500 | 117.303 | 117.303 |  |  |  |  | грудень, 2018 | від 28.12.2017 №8
26 | Хірургічний корпус Віньковецької центральної районної лікарні по вул.Першотравневій, 6 в смт Віньківці Віньковецького району - капітальний ремонт (утеплення фасадів, горищного перекриття, заміна покрівлі) будівлі | 2017 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 786.8 | 690.509 | 690.509 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 22.12.2017 №4
27 | Волочиська центральна районна лікарні по вул.Незалежності, 68 в м.Волочиськ - капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних приміщень | 2017 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1199.981 |  | 1199.981 |  |  | 268.8 | 249.889 | 249.889 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 26.12.17 №1
28 | Наркевицька амбулаторія загальної практики- сімейної медицини в смт Наркевичі по вул.Лісова,1 Волочиського району - капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій | 2017 | 1000 | 256.53 | 1000 | 256.53 | 1000 | 256.53 | 1000 | 256.53 |  |  | 2062.17 | 125.653 | 125.653 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 30.11.17 №4
29 | Комунальна установа Дунаєвецької районної ради "Дунаєвецька центральна районна лікарня", вул.Горького, 7 в м.Дунаївці - капітальний ремонт будівлі лабораторії (утеплення фасадів, горищного перекриття, заміна вікон, зовнішніх дверей та заміна опалення) | 2017 |  | 773.677 |  | 773.677 |  | 771.238 |  | 771.238 |  |  | 77.9 | 77.9 | 73.662 |  |  |  |  | грудень, 2017 |  | Декларація від 22.12.2017 року Хм №1417353162
30 | Цех дитячого харчування Дунаєвецької центральної районної лікарні по вул.Горького, 7 в м.Дунаївці - капітальний ремонт будівлі | 2017 | 500 | 663.114 | 500 | 663.114 | 499.985 | 658.214 | 499.985 | 658.214 |  |  | 106.4 | 106.5 | 100.228 |  |  |  |  | грудень, 2017 |  | Декларація від 22.12.2017 року Хм №1417353165
31 | Пологове відділення та жіноча консультація комунальної установи Дунаєвецької районної ради "Дунаєвецька центральна районна лікарня", вул. Горького, 7 в м. Дунаївці - капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, горищного перекриття) | 2017 |  | 1805.671 |  | 1805.671 |  | 1801.419 |  | 1801.419 |  |  | 148.1 | 148.1 | 139.522 |  |  |  |  | грудень, 2017 |  | Декларація від 22.12.2017 року Хм №1417353159
32 | Новоушицька центральна районна лікарня по вул.Гагаріна, 36 в смт Нова Ушиця - реконструкція котельні із встановленням електричного котла потужністю 180 кВт | 2017 |  | 351.5 |  | 351.5 |  | 351.5 |  | 351.5 |  |  | 39 | 38.152 | 38.152 |  |  |  |  | жовтень, 2017 | від 26.10.17 №4
33 | Центральна районна лікарня по вул. Шевченка, 33 в смт Ярмолинці - технічне переоснащення котельні | 2017 |  | 3400 |  | 3400 |  | 3354.848 |  | 3354.848 |  |  | 2610.7 | 2610.7 | 2236.226 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 26.12.2017 №20
34 | Міська поліклініка № 1 по вул.І.Франка, 30 в м.Кам'янець-Подільському - реконструкція приміщення під розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення | 2017-2018 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | грудень, 2018 | від 26.12.2017 №1
35 | Загальноосвітня школа в с.Залужжя по вул.Садовій, 1А Білогірського району - будівництво | 1990-2019 | 808.47 | 6868.4 | 808.47 | 6868.4 | 808.47 | 6868.398 | 808.47 | 6868.398 |  |  | 853 | 250.369 | 250.369 |  |  |  |  | грудень, 2019 | від 22.12.2017 №7
36 | Зовнішні мережі водопостачання по вул.Центральна, Вишнева, Шкільна, Набережна, Зелена в с.Бубнівка Волочиського району - будівництво | 2017 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  | 163.8 | 109.562 | 109.562 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 25.09.17 №1 | від 02.10 2017 №ХМ141172750483
37 | Мережі господарсько-питного водопостачання в с.Сарнів Волочиського району - будівництво | 2017 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  |  | 422.22 | 375.845 | 375.845 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 27.12.17 №2
38 | Загальноосвітня школа І ступеня по вул.Шевченка, 38 в м.Городок - капітальний ремонт( утеплення фасадів) | 2017 |  | 1135.389 |  | 1135.389 |  | 1135.389 |  | 1135.389 |  |  | 355.992 | 355.992 | 326.036 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 27.12.17 №7
39 | Бувший будинок культури по вул. Б.Хмельницького 43, в смт Сатанів Городоцького району - реконструкція під центр надання соціальних послуг | 2016 -2018 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |  |  | 1000 | 50 | 50 |  |  |  |  | грудень, 2018 | від 27.12.17 №4
40 | Водогін в смт Дунаївці Дунаєвецького району - реконструкція | 2017-2018 |  | 4249.508 |  | 4249.508 |  | 4249.508 |  | 4249.508 |  |  | 2000 | 600 | 180 |  |  |  |  | жовтень, 2018 | від 27.12.17 №3
41 | Водогін, с.Нове Село Ізяславського району - будівництво | 2017 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 598.3 | 400 | 400 |  | 539.5 |  |  | грудень, 2017 | від 18.12.17 №8
42 | Водопровід ст.Гуменці, вул.Зелена, вул.Першотравнева, вул.Київська в с.Гуменці Кам'янець-Подільського району - будівництво | 2017 |  | 982.36 |  | 982.36 |  | 982.36 |  | 982.36 |  |  | 109.152 | 105.956 | 105.957 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 20.12.17 №1
43 | Каналізаційно-напірна станція та напірний колектор, смт Летичів - реконструкція з під'єднанням житлового масиву | 2016-2017 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1782.738 |  | 1782.738 |  |  | 290.88 | 237.053 | 237.053 |  | 514.32 |  |  | грудень, 2017 | від 27.12.17 №2
44 | Вуличні мережі водопостачання смт Меджибіж Летичівського району - реконструкція | 2017 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1585.2 | 345 | 345 |  |  |  |  | грудтень, 2017
45 | Водогін с. Браїлівка – смт Нова Ушиця - завершення будівництва | 1993-2017 |  | 6000 |  | 6000 |  | 5058.394 |  | 5058.394 |  |  | 1643.5 | 493.05 | 493.05 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 28.12.2017 №5
46 | Водопровідні мережі по вулицям Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м.Полонне та по ділянці Понінківського водоводу (на території м.Полонного) - реконструкція | 2017-2019 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  | грудень, 2019 | від 19.12.2017 №4
47 | Котельня по вул.Перемоги смт Понінка Полонського району - реконструкція з добудовою приміщення для встановлення твердопаливного котла | 2017 |  | 896 |  | 896 |  | 893.699 |  | 893.699 |  |  | 99.9 | 99 | 99 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 27.12.2017 №2
48 | "Дошкільний навчальний заклад "Капітошка" Веснянської сільської ради (архітектурно-будівельні рішення) вул.Шкільна,98 в с.Веснянка Старокостянтинівського району - реконструкція будинку побуту під комунальний заклад | 2017 | 1242.447 | 41.553 | 1242.447 | 41.553 | 1242.447 | 41.553 | 1242.447 | 41.553 |  |  | 142.86 | 142.05 | 142.05 |  |  |  |  | грудень, 2017
49 | Будинок культури на 500 місць в смт Теофіполь, (із зменшенням місць до 493) - будівництво | 1992-2018 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 | 92.741 | 92.741 |  | 4000 |  |  | листопад, 2018 | від 28.12.2017 №27
50 | Придбання апарату УЗД для Хмельницької центральної районної лікарні по вул. Львівське шосе,1, м. Хмельницький | 2017 |  | 1311.29 |  | 1311.29 |  | 1311.29 |  | 1311.29 |  |  | 145.699 | 142.84 | 142.84 |  |  |  |  | грудень, 2017 | видаткова накладна від 14.09.2017 №193
51 | Водозабірні свердловини в населених пунктах Почапинецької сільської ради Чемеровецького району - будівництво | 2017 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 615.8 | 38.1 | 38.1 |  |  |  |  | грудень, 2017 | від 26.12.2017 №4
52 | Самопливний каналізаційний колектор діаметром 800 мм від колодязя №554а до КНС-2 по вул. Паркова, 64 у м.Хмельницькому- реконструкція | 2017 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 2523.2 | 766.253 | 766.253 |  |  |  |  | травень, 2018 | від 26.12.2017 №52
53 | Каналізаційні очисні споруди за адресою: вул.Маршала Харченка, 2а в м.Кам’янець-Подільський - реконструкція системи подачі повітря із заміною повітродувки в повітродувній станції | 2017 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 330 | 99 | 99 |  | 4325.27 |  |  | червень, 2018 | від 25.12.2017 №2
| Директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації | [16 empty] | Ю.Гриневич