Додаток

до рішення обласної ради

від 14 червня 2018 року

№ 40-19/2018

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2017 році

Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області                               на 2011- 2020 роки

ЗМІСТ

|  | Інформація про хід виконання Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки у 2017 році |  |
| --- | --- | --- |
|  | Додаток 1: Звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку за 2017 рік |  |
|  | Додаток 2: Інфраструктурні проекти, що фінансувалися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році |  |

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності регіону, діяльність органів влади, місцевого самоврядування, місцевих громад та бізнесу приділялася увага організації виконання Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2015-2017 роки у рамках, визначених стратегічними цілями Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки.

Протягом 2017 року реалізовувалися проекти, спрямовані на досягнення стратегічних цілей (додаток 1).

Вживалися заходи для досягнення визначених стратегічних цілей, шляхом розробки та подання проектів для участі у різного роду конкурсах, проектах, програмах з метою залучення додаткового фінансового ресурсу.

Для забезпечення спроможності територіальних громад також відібрано інфраструктурні проекти, що відповідають стратегічним цілям розвитку області та умовам фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР). На 01 січня 2018 року з Державного фонду регіонального розвитку профінансовано 139,8 млн. грн., які спрямовано на здійснення добудови, реконструкції та капітального ремонту 53 об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення. З цих коштів освоєно 138,2 млн. гривень.

По 39 об’єктах кошти ДФРР використано у повному обсязі, 8 об’єктів введено в експлуатацію у 2017 році, по 13 об’єктах готуються документи на введення в експлуатацію (додаток 2). По 5 об’єктах не використано кошти на суму 1080,3 тис.грн., які повернено до Державного бюджету. У 2018 році за кошти ДФРР буде продовжено виконання будівельних робіт на 22 об'єктах. За кошти місцевих бюджетів планується завершити будівництво 11 об’єктів.

Крім того, здійснювалися заходи, націлені на успішну реалізацію пріоритетів, визначених Стратегією та передбачених Планом реалізації Стратегії регіонального розвитку на 2015-2017 роки.

Для досягнення цілі “Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів” вживалися заходи з підвищення енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики.

За 2017 рік індекс промислового виробництва становив 100,8% (2016 рік – 104,7%).

У промисловому секторі області сьогодні працює понад 1900 підприємств, де зайнято майже 49,0 тис осіб, або близько чверті всіх працюючих в регіоні.

Завдяки стабільній роботі промислових підприємств, у тому числі ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «Новатор», ПАТ «Укрелектроапарат», ПАТ «Подільський цемент», ТОВ «Мегатекс Індастріал», ДП ПАТ «Оболонь» індекс промислової продукції за 2017 рік становив 100,8 відсотка.

Обсяг реалізованої промислової продукції становив 37,6 млрд.грн., що майже на 5,0 млрд.грн. (або на 14,2%) більше ніж у 2016 році.

Чверть обсягу виробленої промислової продукції припадає на ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». З вересня 2017 року по лютий 2018 року на підприємстві проводилися планово-попереджувальні ремонти енергоблоків. Саме з цим і пов’язано зменшення індексу промислового виробництва на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 7,2% у порівнянні з 2016 роком.

На сьогодні роботу енергоблоків ХАЕС №1, №2 повністю відновлено.

У той же час окремі галузі промисловості продемонстрували у 2017 році вагомий приріст виробництва. Насамперед, це переробна промисловість, де в минулому році виробництво продукції збільшилося на 5,6%, у тому числі в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 47,6%; виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 12,2%; металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів – на 4,1 відсотка.

В області продовжуються впроваджуватися нові технології, відкриватися нові виробництва та створюватися нові робочі місця. Реалізовується ряд потужних інвестиційних проектів, що забезпечать значний поштовх розвитку виробничої сфери, а саме на:

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» завершено модернізацію виробництва, встановлено лінію для фасування масла;

ПАТ «Подільський цемент» (Кам’янець-Подільський район) проведено оптимізацію системи опалення за рахунок встановлення 10 котлів з меншою потужністю з можливістю регулювання та контролю температури тепла та гарячої води по відповідних об’єктах, а не всієї будівлі, що дасть значний фінансовий ефект;

ПАТ «Завод «ТЕМП» 20 квітня 2017 року презентував розроблений фахівцями підприємства комплекс устаткування для автоматичного зварювання неповоротних стиків труб, який дасть змогу значно пришвидшити зварювання кореневого проходу шва на трасі, а, відповідно, й темп будівництва трубопроводу. Цьому нововведенню немає аналогів в Україні, воно дасть можливість підприємству вийти на новий рівень розвитку;

КП «Полонський завод «Маяк» (Полонський район) встановлено високотехнологічну виробничу систему «SANDVIK» для дроблення польового шпату з попереднім відсівом гнейсових порід, аналогів якої немає в Україні та сусідніх країнах;

ТОВ «Старокостянтинівська меблева фабрика» (Старокостянтинівський район) впроваджено новий автоматизований сушильний комплекс деревини;

ТОВ «Модуль-Україна» (м. Кам’янець-Подільський) налагоджено виробництво нового виду продукції – стальної стрічки у вигляді рулону (штрипсу) оцинкованої або фарбованої сталі.

Підприємством ПНВП «Корпускула» (м. Хмельницький) розпочато виготовлення дерев’яних екобудинків.

Освоєно виробництво нових видів продукції, а саме на:

ПАТ «Завод «ТЕМП» – технологічне обладнання для виробництва сантехніки та запірна арматура для теплостанцій;

ПП «Аграрна компанія 2004» – соняшникова олія (Волочиський район);

ПрАТ «Деражнянський молочний завод» – «Продукт молоковмісний сирний «Київський» 50% жирності (Деражнянський район);

ТОВ «Красилівагромаш» – агрегатів комбінованих передпосівних напівнавісних різних моделей, подрібнювачів рослинних решток секційних, культиваторів ґрунтообробних та просапних, дробеструйних камер (Красилівський район);

ДП «Красилівський агрегатний завод» – піч конвекційна ПК6 (типу булерян); твердопаливний котел серії економ Е14-26; сейф кутовий; бойлер на твердому паливі (Красилівський район);

TOB «P.I.H.O» – конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі.

У 2017 році відбулося відкриття швейних підрозділів (цехів) ТОВ «Т-Стиль» у Волочиському районі (у травні) та у м. Нетішин (у жовтні), за рахунок чого створено 98 та 60 нових робочих місць, відповідно. У Волочиському швейному цеху запущено 2 лінії по виробництву чоловічого та дитячого трикотажного одягу. У планах запуск ще чотирьох ліній, що дозволить працювати у дві зміни. Реалізація продукції здійснюється у 20 фірмових магазинах України, найближчими з яких є в містах Тернопіль і Хмельницький.

Торік на Наркевицькому цукровому заводі було проведено реконструкцію та заміну окремих елементів обладнання. У вересні 2017 року завершено освоєння 100,0 млн.грн. проекту на будівництво нової лінії з виробництва гранульованого жому, що дало можливість створити додатково 30 робочих місць. Введено в експлуатацію жомосушарний комплекс, гранулятор та склади зберігання сухого жому. Це дозволить виробляти додатково до 25 тис. тонн гранульованого жому на рік, зокрема, для експорту на ринок КНР, який став доступним після отримання сертифікаційних дозволів.

Крім того, на даний час у Старосинявському районі ТОВ “А.Т.К.” завершує будівництво соєво-екстрактного заводу, який планується ввести в експлуатацію в І півріччі цього року. У результаті реалізації зазначеного проекту буде створено 205 нових робочих місць.

Загалом, за 2017 рік на промислових підприємствах області створено близько 1,7 тис. нових робочих місць.

В області також впроваджується енергозберігаючі технології. Так, підприємством ПАТ “Подільський цемент” впроваджено технологію виробництва продукції використовуючи вугільний пил на заміну природного газу.

ПАТ “Новоушицький консервний завод” здійснив перехід на технологію виробництва продукції, замінивши використання природного газу дровами.

ВАТ “Ізяславський молочний завод” для виробництва продукції також замінено використання природного газу дровами.

Розпочато виробництво пелетів з деревини у м. Славута (МКП “Інтек-Сервіс”) загальною потужністю 250 тонн/місяць та гранульованої пелети з деревини у м. Кам’янець-Подільський (ПАТ “Завод “Металоприлад”) загальною потужністю 100 тонн/місяць.

У Волочиському районі ПП «Аграрна компанія 2004» налагоджено виробництво пелетів з продуктів та відходів сільського господарства (лузги соняшника).

У Славутському районі створено ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬК УКРБІО», яке займається виробництвом пелет (200 тонн/міс, 10 роб. місць).

ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія” введено в дію першу чергу біогазової установки з виробництва електроенергії з біогазу потужністю 5,9 МВт, розпочато будівництво другої черги.

Хмельниччина активно розвиває напрями альтернативних відновлювальних енергетичних джерел.

В області діє 29 малих гідро- та 7 сонячних електростанцій. Протягом 2017 року введено в експлуатацію сонячні електростанції у с. Миньківці Дунаєвецького району потужністю 5,0 МВт, ТОВ “Сонячна Деражня” у м. Деражня – 5,7 МВт, ТОВ “ЕКОТЕХНІК-Дунаївці” у м. Дунаївці – 4,9 МВт та ТОВ “ЕКОТЕХНІК-Нова-Ушиця” у Новоушицькому районі – 4,9 Мегават.

Протягом звітного періоду з відновлювальних джерел енергії вироблено 34,1 млн. кВт/год. електроенергії, з яких 15,3 млн. кВт/год. – малими гідроелектростанціями області, 18,8 млн. кВт/год. – сонячними.

Питання енергоефективності та виробництва альтернативної енергетики залишається одним із найбільш пріоритетних для розвитку області.

Інвестиційна політика спрямовувалася на покращення іміджу регіону на міжнародному рівні, сприяння збільшенню надходжень внутрішніх і зовнішніх інвестицій у розвиток економіки, здійснення активної інформаційної діяльності.

Оновлено Інвестиційний паспорт Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу Хмельницької області, презентаційний буклет «Хмельниччина запрошує», рекламно-іміджеві продукти щодо потенційної привабливості регіону.

Розроблено та виготовлено презентаційний буклет «Хмельниччина інвестиційна».

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2017 року становив 172,0 млн. дол. США., що на 8,8% більше обсягів інвестицій на початок року, та відповідає 6 місцю у державі.

На сьогоднішній день економіку Хмельниччини інвестують представники 35 країн світу (країни Європейського Союзу – 94,2%, інші країни – 5,8%).

Переважна частина іноземних інвестицій (106,1 млн. дол. США) належить інвесторам з Нідерландів. До найбільших країн-інвесторів економіки області також входять: Кіпр, Польща, Німеччина, Велика Британія.

Успішно працюють підприємства з іноземними інвестиціями: ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна» («WIX-FILTRON»), ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «Тін Імпекс», ТОВ “Венус-Україна”, ТОВ «Inter Cars Ukraine», ТОВ «РосАпатитінвест».

З метою нарощування економічного потенціалу Хмельницької області реалізовуються вагомі інвестиційні проекти.

Одним із найбільших проектів, що реалізуються в області, є будівництво у селищі Сатанів Городоцького району найсучаснішого курортного комплексу ТОВ “Арден Палац” на 1500 місць та будівництво гірськолижного відпочинкового комплексу «Арден Скай» на 1000 нових робочих місць.

У місті Кам’янець-Подільський у листопаді 2016 року відбулося відкриття нового виробництва ТОВ «КВС-Україна» - 100% дочірнього підприємства «KWS SAAT SE», Німеччина.

У грудні 2017 року ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» приєдналася до мережі НАК «Укренерго». Уже сьогодні 90% енергії, яка виробляється, спрямовується до НАК «Укренерго». Цю станцію повністю забезпечено сировиною, вона працює постійно та безперебійно. Передбачено 2 черги будівництва біогазової установки. Першу чергу введено в дію 20 грудня 2017 року, другу чергу буде введено у кінці 2018 року. Для виробництва біогазу використовуються відходи цукрового заводу та тваринницьких підприємств - буряковий жом і гній, відповідно, а також силос. Електроенергія, вироблена з біогазу, використовуватиметься для потреб підприємства, а також промислової галузі та населення району.

З метою сприяння інноваційно-інвестиційному просторовому розвитку Хмельницької області через оптимальне узгодження потреб, ресурсів, інноваційних технік та технологій облдержадміністрацією проводиться активна робота щодо функціонування індустріального парку «Славута».

Налагоджено співпрацю з регіональним представництвом Офісу сприяння інвестиціям у Вінниці, який об’єднує 5 областей: Хмельницьку, Черкаську, Кіровоградську, Одеську та Вінницьку.

Проведено 5 зустрічей з потенційними інвесторами, під час яких обговорено конкретні інвестиційні пропозиції щодо земельних ділянок та виробничих приміщень, де можуть бути розміщені нові підприємства, надано інвесторам необхідну інформації, яку вони шукають перед прийняттям інвестиційних рішень. Результат: у 2018 році планується відкриття двох машинобудівних компаній.

З метою нарощування експортного потенціалу у 2017 році відбулися зустрічі керівництва облдержадміністрації з представниками канадської, польської, литовської, румунської, китайської іноземних компаній, а також вперше Хмельниччину відвідав Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом. У жовтні область відвідала Надзвичайний та Повноважний посол Австрії в Україні пані Герміне Поппеллер.

Французька делегація на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон з робочим візитом 18 липня 2018 року відвідала Центр розмінування у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Під час перебування у військовій частині пані Посол передала донорську гуманітарну допомогу від уряду Франції. Зокрема, українські сапери отримали 25 комплектів костюмів для розмінування PROTECOP, 25 шоломів з захисним забралом VISORV50 та 10 пар спеціального взуття MATRAMINES на загальну суму 3,7 млн. гривень. Також дипломат повідомила про можливість проходження франкомовними українськими саперами стажування в підрозділах Збройних Сил Республіки Франції.

Загалом, для зміцнення нових та розвитку вже існуючих зв’язків з іноземними державами, а також налагодження прямих ділових контактів, проведено 20 зустрічей керівництва обласної державної адміністрації та підприємницького сектору області з представниками бізнес-кіл та державних установ зарубіжних держав.

Крім того облдержадміністрацією постійно розсилаються запрошення представникам провідних підприємств, установ та організацій області  щодо участі у міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, економічних та інвестиційних форумах, які проводяться в Україні та за її межами (у 2017 році підготовлено та направлено листи-запрошення на 226 заходів).

У звітному році спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення експортних операцій по відношенню до 2016 року.

Обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 467,6 млн. дол. США і 414,2 млн. дол. США. Порівняно з 2016 роком експорт збільшився на 46,7% (на 148,9 млн.дол. США), що є кращим показником по Україні. Імпорт збільшився на 24,8% (82,3 млн.дол. США). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 53,4 млн. дол. США (у 2016 році відємне – 13,2 млн.дол. США).

Розширюються партнерські стосунки бізнес-кіл краю. Так зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювалися з партнерами з 119 країн. У топ-десятці країн-партнерів, де найбільше купляють вироби з Хмельниччини, стабільно закріпилися Польща, Великобританія, Німеччина, Кіпр, Румунія та Чехія. Загалом понад 60% усього подільського експорту відправляється саме до країн Європейського Союзу.

У 2017 році вперше за багато років експортні операції подільського бізнесу до країн Євросоюзу перевищили вартість відвантажених товарів до Росії.

Розширився й список продукції, яку купують у наших виробників зарубіжні партнери. Основу товарної структури експорту становили зернові культури; насіння і плоди олійних рослин; електричні машини; молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед; текстильні матеріали та текстильні вироби; пластмаси, полімерні матеріали; меблі; цукор і кондитерські вироби з цукру; сіль, сірка, землі та каміння; продукція борошномельно-круп’яної промисловості; жири та олії тваринного або рослинного походження; механічні машини.

Примітно, що представники бізнес-спільноти краю купували за кордоном передусім товари, необхідні для розвитку виробництва у його розмаїтті. Основу товарної структури імпорту області становили механічні та електричні машини; пластмаси, полімерні матеріали; засоби наземного транспорту, крім залізничного; текстильні матеріали та текстильні вироби; палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки; вироби з чорних металів.

Вживалися заходи щодо покращення ведення бізнесу, спрямовувалися зусилля на вирішення наявних проблемних питань, ініціювалися перед центральними органами виконавчої влади питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність.

З метою забезпечення реалізації заходів з дерегуляції підприємницької діяльності при всіх райдержадміністраціях області та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад працюють центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Протягом 2017 року через місцеві ЦНАПи області надано 339,7 тис. адміністративних послуг. Їх роботу забезпечують 140 адміністраторів.

Крім того, в області протягом року за підтримки програми U-LEAD реалізовано та продовжується реалізація проектів зі створення ЦНАПів об’єднаних територіальних громад.

Зокрема, 30 листопада 2017 року у м. Славута відбулося урочисте відкриття першого в Україні мобільного ЦНАПу, на базі спеціально обладнаного автотранспортного засобу, який облаштований місцями для двох адміністраторів та трьох відвідувачів. Завдяки мобільному ЦНАПу понад 8,0 тис. жителів району отримають необхідні адмінпослуги.

Відкриття ЦНАПу Меджибізької ОТГ відбулося 26 грудня 2017 року. Завдяки його діяльності жителі громади отримають доступ до 80 видів адміністративних послуг.

ЦНАП Чемеровецької ОТГ, в якому ОТГ та райдержадміністрація працюють разом в одному приміщенні та надають більше 100 послуг, відкрито 29 грудня 2017 року. У відповідному ЦНАПі створено 8 робочих місць, ще 4 адміністратори будуть надавати послуги у форматі віддаленого робочого місця.

У лютому 2018 року за підтримки Програми “U-LEAD з Європою” планується відкриття ЦНАПу Новоушицької ОТГ, а у березні – Полонської міської та Старосинявської селищної рад.

Індикатором результативності проведеної в області роботи з підтримки малого та середнього підприємництва є позитивна динаміка основних фінансово-економічних показників їх діяльності.

Протягом 2017 року в області на 640 одиниць зросла кількість зареєстрованих юридичних осіб з 27807 до 28447.

Особлива увага приділялася розвитку малого бізнесу.

У минулому році кількість діючих малих підприємств збільшилась на 223 одиниці, з 10079 до 10302 суб’єктів, на яких наприкінці 2017 року було зайнято понад 38,3 тис працівників (38338 осіб).

Крім того, в області на кінець 2017 року працювало 50701 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які крім своєї використовували працю 28071 найманого працівника.

Протягом 2017 року суб’єктами малого підприємництва сплачено до бюджетів усіх рівнів 2,476 млрд.грн., що на 971 млн.грн. або на 64,5% більше ніж за 2016 рік. Частка надходжень від малого підприємництва до загальних надходжень у 2017 році становила 30,7 відсотка.

На виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017-2018 роки з обласного бюджету у 2017 році виділено 625,0 тис. гривень.

У рамках реалізації стратегічної цілі “Реалізація туристичного потенціалу регіону” здійснювалася робота з розвитку туристичної та рекреаційної галузі.

Для розвитку туристично-відпочинкового потенціалу області забезпечено інформаційне ознайомлення з туристично привабливими акціями та заходами на території області, зокрема фестивалями, ярмарками та іншими заходами у сфері туризму. Крім того, проведено промоцію туристичних можливостей Хмельниччини та підтримку туристичних Інтернет-ресурсів. На сайті управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації постійно оновлюється інформаційний розділ “Туризм”. Представники Хмельниччини 28 березня 2017 року взяли участь у Всеукраїнському конгресі гідів у м.Києві. У травні взяли участь у презентації туристичного порталу “Zruchno. Travel” у м. Київ, де представлено Хмельниччину у туристичному напрямі. Крім того облдержадміністрація бере участь у заходах, які проходять у рамках засідання ради туристичних міст та регіонів України. Для розвитку туристичного та відпочинкового потенціалу управлінням підготовлено проекти “Створення туристично-інформаційного центру на території курортної зони селища Сатанів Городоцького району Хмельницької області” та “Створення туристично-рекреаційної зони “Сквер Потоцьких” у селищі Антоніни Красилівського району Хмельницької області”.

На території Хмельницької області функціонують курортні території “Сатанів” та “Маків”, готелі, санаторії, бази відпочинку, оздоровчі табори для дітей та юнацтва, кемпінги, мотелі тощо. На базі одного з найбільших у Європі за запасами мінеральних лікувальних вод типу “Нафтуся” – Збручанського родовища – засновано курорт “Сатанів”. На сьогодні будується новий санаторно-курортний комплекс “Арден-Палац”, який заплановано відкрити у 2018 році. Також заплановано будівництво гірськолижного відпочинкового комплексу “Арден-Скай” на території селища Сатанів.

Найбільш активно в області працюють кластерні об’єднання у туристичній галузі, які формуються з урахуванням існуючої інфраструктури та ефективного залучення туристично-рекреаційних ресурсів.

Щоб охопити більшу кількість туристів, презентувати регіон як єдине ціле, а не окремі туристичнопривабливі території, реалізується проект “Туристичний кластер” – це добровільне об’єднання підприємств галузі туризму, які взаємодіють між собою з метою створення туристичного продукту. Головні умови – територіальна ознака та галузева спорідненість підприємств.

У загальному на території області послуги зеленого туризму надають близько 90 агроосель. На території Найбільша їх кількість знаходиться у Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, та Шепетівському районах. Шепетівською районною громадською організацією кластер сільського туризму “Оберіг” надаються послуги туристам з різних регіонів України та інших держав. Кластер сільського зеленого туризму “Оберіг” працює в селищі Гриців та здійснює координацію роботи місцевих підприємців по обслуговуванню туристів, взаємодіє з органами місцевої влади та громадськими організаціями, забезпечує дотримання стандартів з обслуговування туристів, проводить тренінги та семінари, надає консультації, проводить освітні заходи, організовані на запити та потреби  туристів, маркетинг розвитку сільського туризму в районі, створює інформаційну інфраструктуру для забезпечення потреб відпочиваючих. Поширюється досвід роботи Кластеру “Оберіг” через співпрацю з обласним та міськрайонним центром зайнятості та проведенням практичного навчання та тренінгів в інших регіонах країни, зокрема Київській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Львівській, Вінницькій, Луганській областях, країнах Білорусь, Молдова, Чехія, Польща, Словаччина.

У Новоушицькому районі в сфері зеленого туризму працюють 20 фізичних осіб, які надають туристичні послуги. Крім того діють база відпочинку “Батьківська хата” та база відпочинку Красилівського агрегатного заводу “Корді”. На здоровий та змістовний відпочинок у сільському середовищі Кам’янець-Подільського району гостинно запрошує 31 приватна садиба.

За останні роки в області проведено оновлення курорту Сатанів, реставрація і ремонт архітектурних комплексів. Але, як в Україні в цілому, так і на Хмельниччині, обсяги бюджетного фінансування розвитку, оновлення і підтримки історико-культурних центрів недостатні для проведення масштабних програм.

Задля розвитку туристичної галузі Хмельниччини, залучення якомога більше як внутрішніх, так і зовнішніх туристів важливим напрямом є проведення різного роду фестивалів.

З цією метою реалізується проект “Школа фестивальної майстерні”. Мета “Школи фестивальної майстерності” – поділитися знаннями стосовно організації фестивалю від “А” до “Я”: як виокремити особливість території, віднайти ідею події, прописати її, запакувати і продати як цілісний проект із супровідними продуктами. Таким чином, учасники Школи отримають шанс дізнатися, як за допомогою подій розвивати території.

Протягом 2017 року проводилася робота щодо проведення реставраційних робіт на пам’ятці архітектури національного значення – Палац у селищі Меджибіж. З обласного бюджету на заплановані роботи виділено 2,0 млн. грн., кошти освоєно у повному обсязі.

На виведення з аварійного стану пам’ятки архітектури національного значення Казарми фортеці у м. Кам’янці-Подільському у 2017 році з обласного бюджету виділено 600,0 тис.грн. відповідно до заходів Програми збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки. Крім того, у м. Кам’янець-Подільський на виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури національного та місцевого значення впродовж 2015-2017 років з бюджетів різних рівнів виділено кошти в сумі 32,2 млн.гривень.

З метою забезпечення професійного вирішення питань дослідження, охорони, реставрації, відтворення об’єктів культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища населених місць як дорадчий орган при управлінні культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації у 2006 році було створено консультативну раду з питань охорони культурної спадщини у Хмельницькій області. Упродовж 2015-2017 років відбулося 32 засідання, на яких було розглянуто 108 питань, пов’язаних з об’єктами культурної спадщини.

Як результат спільного фінансування з державного та обласного бюджету, у серпні 2017 року побудовано та введено в експлуатацію перший пусковий комплекс музичного училища в комплексі з музичною школою в місті Хмельницькому та розпочато роботи по будівництву другого пускового комплексу.

У рамках реалізації цілі: “Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону” введено в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, тваринницькі комплекси з вирощування та відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, приміщення для утримання свиней.

Сільськогосподарськими підприємствами у 2017 році за власні кошти  здійснювалися будівельні роботи на 7 великих об’єктах, а саме: на трьох молочнотоварних фермах ФГ “Бізон-1” (с. Сахнівці Старокостянтнівський район), ФГ “Маїс”, (с. Масівці, Хмельницький район), ТОВ НВА “Перлина Поділля” (с. Гулівці Білогірський район), на чотирьох свинокомплексах: ФГ “Династія”, (с. Йосипівка Старокостянтинівський район), ПП “Аграрна компанія 2004” (с. Свіршківці Чемеровецький район та с. Доброгорща Хмельницький район, ТОВ “Камчатка”Ж, четвертий модуль (с.Теліжинці  Ізяславський район).

Введено в експлуатацію свинокомплекс у ПП “Аграрна компанія” с. Бубнівка та молочно-товарну ферму с. Остапківці Городоцького району. Повністю завершено роботи з будівництва модульних площадок ангарного типу для відгодівлі свиней у ТОВ “Грінлайн-Агрогруп” (с. Вербка, Ярмолинецький район).

Також збудовано та введено в експлуатацію механізований склад підлогового типу зберігання та реалізації зерна ємністю 6 тис.тонн у м. Ізяслав, зернопереробний комплекс ТОВ НАВ “Перлина Поділля” у смт Білогір’я, механізований склад зернових та лінії для виробництва насіння у с. Ставниця Летичівського району.

ПП “Аграрна компанія 2004” посаджено яблуневий сад загальною площею 700 гектарів. Для зберігання плодів у с. Свіршківці Чемеровецького району збудовано сучасне фруктосховище на 10 тис. тонн зберігання фруктів та ягід. У 2018 році планується будівництво фруктосховища у с. Великі Жеребки.

Збудовано сучасний завод з переробки гарбузового насіння у с. Михнів Ізяславського району та завод з виробництва соняшникової олії у Волочиському районі потужністю  переробки 3,6 тис. тонн соняшникового насіння в місяць. На 01 січня 2018 року вироблено 5,4 тис. тонн олії (соняшникової, ріпакової і соєвої).

У Ярмолинецькому районі СТОВ “Хорост Плюс” здійснено реконструкцію тваринницьких приміщень для розвитку м’ясного птахівництва ТО “ГрінлайнАгрогруп” облаштовано дві площадки та зведено ангари модульного типу для вирощування свиней. На 01 червня 2017 року на підприємстві налічується 250 голів свиней.

Дозвіл експортувати продукцію до країн ЄС отримала агрофірма “Авіс” – найбільший виробник яєць в області.

Підприємствами харчової промисловості експортується власна продукція у більш як 25 країн світу. Зокрема, ТОВ “Бартнік” (м. Ізяслав) входить до переліку найбільших в країні експортерів меду бджолиного.

Оскільки бджільництво – компонент сталого розвитку, у м. Хмельницький у вересні 2017 року за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку проведено першу міжнародну конференцію, присвячену бджолярству. Так організатори прагнуть залучити до виробництва меду, пилку та інших продуктів бджільництва якнайбільше подолян, а нинішнім пасічникам допомогти вдало збувати виготовлену продукцію. Адже зараз Україна посідає 4 місце у світі за виробництвом меду, а Хмельниччина має найбільш розвинену в країні бджолярську систему. – Майже три сотні учасників пасічників, науковців, підприємців долучилися до конференції.

Нещодавно на Красилівщині відкрито школу апітерапії. Там допомагають учасникам АТО із післявоєнною реабілітацією. Спочатку – психологічно адаптуватися до нового життя. Згодом – акцент змістили на економічний ефект пасічництва. Навчають, як продавати отриману від бджіл продукцію.

В області на 40 підприємствах харчової і переробної промисловості впроваджено та сертифіковано міжнародні системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог стандартів  ІSO серії 9000, ІSO серії 14000, ІSO серії 22000, міжнародна система НАССР.

Інфраструктуру аграрного ринку області формують 17 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 431 магазин фірмової торгівлі, 824 торгових заклади системи облспоживспілки, 25 оптово-роздрібних ринки, 32 сертифікованих зерносховища, 20 картопле-, овоче- та фруктосховищ.

Особливої уваги потребує розвиток кооперативних форм господарювання. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, що функціонують в області, за видами діяльності – багатофункціональні кооперативи, якими надаються послуги з обробітку землі, заготівлі молока, помелу зерна, пилорами та інші. У рамках реалізації Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” створено 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи: “Радодар” с. Радісне та “Мясков” с. Антоніни  Красилівського району. Дві громади – Купинська та Курівська Городоцького району – обрано переможцями вказаного Проекту щодо отримання гранту в сумі 25 тис. дол. США на створення двох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з обробітку ґрунту та транспортування виробленої сільгосппродукції.

Кооперація створює логістичні зв’язки та забезпечує прибутковий збут продукції, яка є екологічно чистою. Однією з новацій проекту стала заготівля молока за прийнятними для селян цінами. Відродження реального українського господаря і солідарності місцевих громад, що відповідатимуть за розвиток своєї території, є надзвичайно важливим сьогодні.

З метою реалізації цілі: “Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем)” приділялася увага створенню комфортних умов для проживання, сприятливого клімату для роботи і життєдіяльності підприємств, установ та організацій з метою динамічного зростання економіки, соціальних стандартів та належного життєвого рівня населення.

Забезпечувався розвиток інфраструктурних секторів. Проводилися засідання обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування.

У 2017 році проведено 4 засідання обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування. На конкурси виставлено 78 автобусних маршрутів. Відбулося 55 конкурсів та визначено 44 автомобільних перевізники на обслуговування цих маршрутів. У той же час розірвано 22 договори на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, з них 2 – за неякісне обслуговування маршрутів.

З метою підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень та якості обслуговування пасажирів проводилася активна роз’яснювальна робота із пасажирами та перевізниками.

На виконання доручення голови облдержадміністрації 20 квітня 2017 року № 26-5/2017-д щодо поліпшення стану пасажирських перевезень, попередження діяльності автомобільних перевізників, які працюють поза межами правового поля, при облдержадміністрації та в усіх районах створено мобільні робочі групи для проведення роз’яснювальної роботи із пасажирами та перевізниками, до яких увійшли представники управління Укртрансінспекції, Головного управління Національної поліції, Головного управління Державної фіскальної служби в області та громадських організацій.

У 2017 році на фінансування дорожньої галузі (доріг загального користування державного і місцевого значення та доріг комунальної власності) місцевими бюджетами області було спрямовано 361,3 млн. гривень.

Крім того, у минулому році на Хмельниччині розпочався експеримент по співпраці митниці та органів виконавчої влади по індикативному показнику, згідно з яким 50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних надходжень митних платежів будуть перераховуватися до спеціального фонду обласних бюджетів та направлятися на ремонт автомобільних доріг загального користування. У рамках проведення експерименту з обласного бюджету профінансовано 160,2 млн. гривень.

Також, на співфінансування робіт для проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 142+064 – км 146+064 з обласного бюджету виділено кошти в сумі 3,0 млн. гривень.

Загальний фінансовий ресурс, спрямований з місцевих бюджетів області у 2017 році на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування державного і місцевого значення та доріг комунальної власності, становив 524,5 млн. гривень.

Так, триває будівництво об’їзної дороги біля міста Дунаївці. Роботи тут розпочали ще у 2008 році. Але через брак коштів будівництво було призупинено. І лише зараз, завдяки участі області в митному експерименті, з’явилась можливість у стислі терміни завершити ІІ чергу цього об’єкту. Вартість робіт - понад 20,0 млн.гривень.

У 2018 році митний експеримент триває. Компанією “Кернел” планується розмитнити на території області обладнання вартістю понад мільярд гривень. Частина цих коштів буде спрямовано в Дорожній фонд, а, отже, і на ремонт доріг.

Тривають ремонтні роботи автомобільної дороги державного значення Ярмолинці-Сатанів. Вартість ремонту становить майже 23,0 млн. гривень.

Розпочали ремонт ділянки автодороги Р-32 Кременець - Біла Церква - Ржищів. Вартість ремонту становить 20,0 млн. гривень.

Значна увага приділяється сфері покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів).

Проводяться роботи із забезпечення еколого-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин.

Важливим питанням у сфері поводження з твердими побутовими відходами є впровадження роздільного збору сміття, оскільки відходи на звалищах щороку накопичуються та створюють екологічну проблему. У населених пунктах області роздільний збір твердих побутових відходів проводиться у 6 містах: Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута, Староконстянтинів, Волочиськ. Роздільним збором відходів охоплено 7,5% населення області.

Для роздільного збору сміття встановлено євроконтейнери та ємності з металевими решітками. Роздільно збирається ПЕТ-пляшка, скло, папір, жерстяні банки, плівка. На багатьох сміттєзвалищах проводиться ручне сортування сміття з відбиранням пластику, скла, макулатури та металу з подальшим його постачанням на переробні підприємства.

Частка накопичених відходів, які сортуються, з року в рік зростає. Якщо у 2014 році сортувалось лише 0,14% накопичених відходів, то у 2017 році – 0,92 відсотка.

В області діє 33 полігони/сміттєзвалища твердих побутових відходів, із них не паспортизовано 3 у місті Шепетівка, Дунаєвецькому та Хмельницькому районах. Загальний обсяг заповненості полігонів становить 44,4 відсотка.

У 2017 році виявлено та ліквідовано 1960 стихійних сміттєзвалищ, що на 251 сміттєзвалище більше, ніж у  2016 році (1709 сміттєзвалищ).

В області є 6 перевантажених полігонів, які потребують розширення або закриття: у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Старокостянтинів, Славута, Шепетівка.

Однією з важливих проблем, яка потребує вирішення, є необхідність оновлення та модернізації об’єктів інженерної інфраструктури, що довгий час експлуатувалася без проведення необхідних ремонтних робіт і часто знаходиться у незадовільному технічному стані.

У 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету на проведення капітальних робіт на об’єктах інженерної інфраструктури, водопостачання та водовідведення спрямовано 21,3 млн.грн., з них 4,5 млн.грн. на реконструкцію та 16,8 млн.грн. на будівництво зовнішніх мереж водопостачання.

Особлива увага приділялася переоснащенню котелень з метою економії споживання природного газу, впровадженню у життя альтернативних джерел енергопостачання.

Зокрема, у Білогірському районі замінено котел на котел марки Рівне 80 у Ямпільська АЗП-СМ. В установах Війтовецької селищної ради проведено реконструкцію котелень: НВК Кривачинці, СБК Зелена, ДНЗ Писарівка.

У Віньковецькому районі встановлено котел “Рівнетерм” та відремонтовано систему опалення в їдальні Пилипоолександрівської ЗОШ.

У Війтовецькій селищній об`єднаній територіальній громаді завершено реконструкцію котельного приміщення та теплової мережі Кривачинецької ЗОШ школа І-ІІІ ст., а також переобладнанно систему опалення адміністративної будівлі селищної ради.

У Городоцькому районі встановлено два твердопаливних котли у ДНЗ “Сонечко” у с.Завадинці та “Білочка” у с.Велика Яромирка (потужність кожного 30 кВт).

У Дунаєвецькому районі проведено капітальний ремонт системи опалення та котельного обладнання Дунаєвецького НВК “ЗОШ I-III ст., гімназія”, Голозубинецької ЗОШ I-III ст., Дунаєвецької ЗОШ I-III ст. № 3, Дунаєвецької ЗОШ I-III ст. № 2.

В Ізяславському районі проведено поточні ремонти котелень Борисівського, Шекеринецького, Мокрецького та Ріпківського НВК, а також Сахновецької ЗОШ.

У Летичівському районі здійснено реконструкцію системи опалення із встановленням 3 твердопаливних котлів у закладах культури, освіти та медицини.

У Новоушицькому районі встановлено додатковий твердопаливний котел на ПП “Дживальдіс”, здійснено реконструкцію котельні із встановленням електричного котла потужністю 180,0 кВт у Новоушицькій центральной районній лікарні.

Проведено реконструкцію котелень Старосинявського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія” та центральної районної лікарні.

Побудовано теплогенераторну із встановленням твердопаливного котла Старосинявського ДНЗ № 2 “Теремок”.

У Хмельницькому районі проведено капітальний ремонт котельні в Івахновецькій ЗОШ І-ІІ ст. та Закупнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У Шепетівському районі замінено твердопаливний котел на менш енергоємний у Плесенській ЗОШ І-ІІІ ст та збудовано модульну котельню у Пліщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У місті Кам’янець-Подільський впроваджується проект “Підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання” за рахунок позики Світового банку. Проводиться модернізація системи теплопостачання центральної частини міста, у тому числі будівництво котельні (42МВт) по вул. Крип’якевича, 3. Здійснюється технічне переоснащення котельні по вул. Тімірязєва, 123, із заміною циркуляційних насосів та автоматизацією котлів №1 і №2 (ступінь готовності 80%).

У місті Старокостянтинів проведено технічне переоснащення газових котлів на альтернативні види палива з встановленням пальників (3 шт.) потужністю 3 МВт.

З метою розвитку людського та соціального капіталу приділяється значна увага доступу до якісних освітніх послуг, проводиться оптимізація мережі навчальних закладів. Для покращення охоплення дітей дошкільною освітою відкрито нові навчальні заклади, відновлено роботу дитячих садків, введено в дію після капітального ремонту низку дошкільних установ, відкрито додаткові групи у функціонуючих закладах.

У цілому, торік створено 348 додаткових місць для дітей дошкільного віку.

У 2017 році в області функціонувало 15 опорних закладів освіти з 21 філією, у тому числі 4 опорних школи з 11 філіями, які працювали ще з минулого навчального року.

На утримання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області в місцевих бюджетах на 2017 рік затверджено видатки на суму 4,1 млрд.грн., з яких 318,3 млн.грн. передбачено на проведення капітальних ремонтів приміщень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування та для зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів.

В області забезпечено 100-відсоткове підвезення учнів та педагогічних працівників.

В обласному бюджеті на 2017 рік для покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів та впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження передбачено 28,1 млн.грн., які профінансовано 100-відсотково до планових призначень на 2017 рік, а саме на:

реконструкцію даху будівлі з утепленням зовнішніх стін у Хмельницькому спеціалізованому ліцеї-інтернаті поглибленої підготовки учнів в галузі науки, їдальні з добудовою Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі, даху будівлі у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, даху їдальні та утеплення зовнішніх стін в Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі;

будівництво спортивного залу з басейном та котельнею Кам’янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ст. “Славутинка”;

капітальні ремонти спортивного залу та їдальні Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат, системи опалення приміщення юридичного факультету Хмельницького університету управління та права, тепломережі у Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ст., заміна зовнішньої тепломережі у Соколівській спеціальній школі-інтернат І-ІІ ст., гермошвів в гуртожитку Нетішинського професійного ліцею, частини системи опалення у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді.

Торік за рахунок коштів обласного бюджету у рамках виконання обласної програми “Розвитку освіти Хмельницької області на 2011-2015 роки” придбано 12 одиниць шкільних автобусів на суму 18,0 млн.гривень.

Збільшується кількість груп та класів з інклюзивним навчанням. Уже двічі з робочим візитом Хмельниччину відвідала Марина Порошенко, ініціювавши створення 26-ти інклюзивно-ресурсних центрів у регіоні на рівні громад, підписано меморандум.

На території області діє 8 медіатек. Наша область стала учасником національного проекту з розвитку інклюзивного освітнього середовища.

Проводилася робота щодо формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу, відповідального батьківства та материнства, збільшення кількості сімей, в яких виховується двоє та більше дітей.

Продовжувалося реформування системи охорони здоров’я області. Проводиться модернізація первинної медичної допомоги шляхом оптимізації мережі та реструктуризації лікувально-профілактичних закладів, що надають первинну медичну допомогу.

З метою вдосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу, з обласного бюджету спрямовано 41,0 млн.грн., у тому числі на:

проведення робіт з реконструкції приміщення обласного кардіодиспансеру;

капітальні ремонти:

гематологічного та неврологічного відділень обласної дитячої лікарні;

фасаду будівлі Хмельницького обласного госпіталю ветеранів;

операційного блоку хірургічного корпусу обласної лікарні (7 корпус);

відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні;

заміна вікон в обласному протитуберкульозному диспансері;

утеплення приміщення гуртожитку Чемеровецького медичного коледжу та проведення благоустрою території після будівництва модульної котельні для опалення приміщень студентського гуртожитку та спортивного залу;

завершення капітального ремонту приміщення для реабілітаційного відділення обласного госпіталю ветеранів війни;

приміщень умивальних кімнат та кухонь у гуртожитку Хмельницького базового медичного коледжу;

заміна вікон у навчальному корпусі та гуртожитку Хмельницького базового медичного коледжу.

З метою надання якісної медичної допомоги у сільській місцевості у 2017 році проведено роботи:

завершено реконструкцію поліклініки Ізяславської ЦРЛ, яку введено в дію, на що використано 2,0 млн.грн. обласного бюджету та 2,0 млн.грн. з місцевого;

продовжувалося будівництво терапевтичного корпусу Городоцької ЦРЛ, на що виділено 13,8 млн.грн., у тому числі з державного бюджету – майже 5,0 млн.грн., місцевого – 8,8 млн. гривень;

продовжувалося будівництво дитячого відділення Шепетівської ЦРЛ, на що використано 3306,8 тис.грн., з них державного бюджету – 2973,5 тис.грн., місцевого – 333,3 тис. гривень;

розпочато реконструкцію облкардіодиспансеру, на базі якого планується створення обласного кардіологічного центру, використано 2609,3 тис. грн. з обласного бюджету.

Здійснено ряд заходів щодо створення єдиної оперативно-диспетчерської служби обласного центру екстреної медичної допомоги на що виділено кошти в розмірі 3,2 млн. гривень.

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької області до 2020 року у розрізі кожного проекту наведено в окремому додатку.

Директор Департаменту

економічного розвитку, промисловості

та інфраструктури облдержадміністрації					        Ю.Гриневич