Додаток

до рішення обласної ради

від 14 червня 2018 року

№ 49-19/2018

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2016 – 2017 роках цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014 – 2018 роки

Метою цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки» (далі – Програма) є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, в основу якої покладено принципи захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації їх наслідків, пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян.

Строк виконання Програми – 2014-2018 роки.

На виконання заходів Програми з обласного бюджету протягом звітного періоду виділено 2117,9 тис. гривень. Крім того, з місцевих бюджетів було передбачено 8356,5 тис. грн., профінансовано– 7065,4 тис. грн, що становить 85%.

З метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків приділялася увага поповненню регіонального та місцевих матеріальних резервів.

Відповідно до рішення сесії обласної ради № 47-8/2016 від 20.10.2016 року  «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» для поповнення запасів регіонального матеріального резерву управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації з обласного бюджету виділено 106,3 тис. гривень.  Управлінням закуплено 600 листів шиферу, 74 кг цвяхів шиферних, 2,1 тис. кв. м. плівки поліетиленової та 1 куб. м. дошки обрізної.

З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої погодними умовами, Городоцькій районній державній адміністрації відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації №334/2016-р від 18.08.2016 року на безповоротній основі виділено 600 листів шиферу та 74 кг цвяхів шиферних.

Департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації визначено перелік підприємств, установ та організацій, які можуть забезпечити продовольством і речовим майном постраждале населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на договірних умовах, оплату за поставку яких, у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території області, передбачено за рахунок видатків резервного фонду обласного бюджету.

Протягом звітного періоду з місцевих бюджетів міст та районів області на поповнення матеріальних резервів виділено 1617,9 тис. грн. для придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та аварійно-рятувального обладнання відповідно до запланованих обсягів накопичення затверджених номенклатур місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – Номенклатури). Для накопичення невистачаючих матеріальних цінностей, передбачених Номенклатурами, районними державними адміністраціями та виконкомами міських (міст обласного значення) рад укладено угоди з підприємствами, організаціями області на поставку матеріалів у разі потреби.

Для поповнення та оновлення регіонального резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення протягом 2016-2017 років кошти, передбачені Програмою,  не виділялися.

Здійснювалися заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах, оснащення аварійно-рятувальних служб, підготовка їх особового складу до дій за призначенням.

Протягом звітного періоду аварійно-рятувальними службами на водних об’єктах врятовано 159 людей, у тому числі 36 дітей.

На розвиток та вдосконалення існуючих міських, комунальних, районних аварійно-рятувальних служб, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління у 2016-2017 роках виділено 4501,2 тис. гривень.

Відповідно до вимог облаштовано13 пляжів області.

Для порятунку людей на воді в с.Устя Кам’янець-Подільського району створено та функціонує водолазно-рятувальне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в області.

Здійснюється навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

За результатами реалізації у 2016-2017 роках Програми навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області (далі – Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД)  пройшли 6506 осіб.

Мобільним навчально-консультаційним пунктом проведено 54 виїзди та надано консультації 7645 особам.

Розроблено та розповсюджено близько 60 тис. екземплярів пам’яток, буклетів, флаєрів.

Для оновлення навчальної, матеріально-технічної бази Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД з місцевих бюджетів виділено 170,9 тис. гривень.

Створено та функціонує 635 консультаційних пунктів, які на 99,4% забезпечено наочними та методичними матеріалами для навчання населення діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Навчання з пожежної безпеки у Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД в 2016-2017 роках пройшли 1199 людей, на що з місцевих бюджетів виділено 85,4 тис. гривень.

Здійснюються заходи із забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту органів дихання.

У 2017 році виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради було закуплено 22 протигази для населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення ТОВ «Модуль-Україна».

У 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС, закуплено 94857 шт. респіраторів типу «А-200 П-3» на загальну суму 440,3 тис. грн., що дозволить забезпечити зазначену категорію населення засобами індивідуального захисту органів дихання в повному обсязі.

У 2017 році  було проведено заміну респіраторів для населення м. Нетішин (25698 шт.) та закуплено респіратори для населення Ганнопільської сільської ради (5000 шт.).

Протягом звітного періоду кошти субвенції з державного бюджету на заходи, спрямовані на забезпечення населення індивідуальними засобами органів дихання в умовах воєнного стану для Хмельницької області не виділялися.

В області впроваджуються заходи з реалізації Програми у частині утримання фонду захисних споруд області в готовності до використання за призначенням.

У 2016-2017 роках на проведення ремонтних робіт в захисних спорудах з місцевих бюджетів виділено 671 тис. грн., власниками захисних споруд 3188,0 тис. грн. та 6784,0 тис. грн. – кошти субвенції.

У результаті проведеної роботи  96 захисних споруд переведено із стану «обмежено готові» до «готові», кількість «не готових» захисних споруд зменшено на 3 одиниці.

Для проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та виготовлення необхідної документації на захисні споруди, як об’єкти нерухомого майна протягом 2016-2017 років з місцевих бюджетів виділено 19 тис. гривень.

Протягом звітного періоду на виконання заходів з реконструкції регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту для перехоплення 6-ти радіостанцій FM мовлення і 1-ї телевізійної станції з обласного бюджету виділено 161,6 тис. грн.

Для забезпечення робіт з очищення колишніх військових полігонів та закупівлі сучасних засобів пошуку вибухонебезпечних предметів кошти з державного бюджету, передбачені Програмою, не виділялися.

Для реалізації Програми в частині здійснення заходів з відновлення інженерної та спеціальної техніки, яка використовувалась для інженерно-технічного облаштування оборонних рубежів країни, Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області в 2016-2017 роках з обласного бюджету виділено 1829,5 тис.грн., за рахунок яких відремонтовано автокран КС-3575, вантажні автомобілі МАЗ 53371 та КРАЗ-257, піротехнічні автомобілі ГАЗ-66 та УАЗ-3151, авто розливну станцію АРС-14, трактор ЮМЗ-6Л, екскаватор-планувальник УРАЛ-4320 «АНТЕЙ».

Для виконання заходів з обстеження, проведення експертизи, перевезення, тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, виявлених у незаконному обігу, у 2017 році управлінням з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації було перевезено вилучені з незаконного обігу радіоактивні матеріали та здано на зберігання до Державного спеціалізованого підприємства «Київський державний міжобласний спеціалізований комбінат «ДК» Українське Державне об’єднання «Радон», на що з обласного бюджету було виділено 20,5 тис. гривень.

За результатами виконання Програми планується:

забезпечити своєчасне поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

зменшити кількість загиблих людей на водних об’єктах;

збільшити кількість населення, навченого правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайної ситуації;

забезпечити непрацююче населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту органів дихання;

утримувати фонд захисних споруд області в готовності до використання за призначенням;

забезпечити населення своєчасним та достовірним інформуванням про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації;

забезпечити роботи з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів;

надати всебічну допомогу та організацію доставки термінових і важливих вантажів в зону АТО та східні області України;

вилучити з незаконного обігу радіоактивні матеріали.

Заступник начальника управління

з питань цивільного захисту

населення облдержадміністрації                                                    Ю. Корева