Додаток 2 до рішення обласної ради від 17 лютого 2016 року №________________

ЗВІТ

про виконання заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2013-2014 роки

| № з/п | Зміст заходу | Стан виконання |
| --- | --- | --- |
| Розділ 2. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності |
| 1 | Забезпечення контролю з боку обласної державної адміністрації за здійсненням державної регуляторної політики в області | Виконано Протягом 2013-2014 років здійснювався системний контроль за дотриманням структурними підрозділами облдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Визначено посадових осіб місцевих районних державних адміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики в області. Регуляторні дії спрямовувались на недопущення прийняття місцевими органами виконавчої влади регуляторних актів, які необґрунтовано обмежують права суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів. Протягом дії Програми прийнято 6 регуляторних акти облдержадміністрації, які розроблено та затверджено із дотриманням усіх процедур з підготовки регуляторного акту та своєчасного і обґрунтованого аналізу результатів регуляторного впливу. |
| 2 | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік з подальшим їх оприлюдненням у спосіб, передбачений чинним законодавством | Виконано Плани діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації на 2013 рік та на 2014 рік затверджувалися із дотриманням термінів, які визначено статтею 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та оприлюднювались на офіційному сайті обласної державної адміністрації в розділі “Регуляторна політика” (www.adm.km.ua). Протягом дії Програми у зв’язку із необхідністю коригування планів до них вносились зміни (19 червня та 14 листопада 2013 року та 19 травня 2014 року). Із дотриманням термінів розроблялися та затверджувалися плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів усіма райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст обласного значення) рад. Відповідно до вимог статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” плани місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування було розміщено на їх офіційних сайтах, а також висвітлено у місцевих засобах масової інформації. |
| 3 | Формування та актуалізація реєстру діючих регуляторних актів облдержадміністрації та інших місцевих органів влади на звітний рік | Виконано Реєстри власних регуляторних актів Хмельницької обласної державної адміністрації на 2013 рік та на 2014 рік було сформовано та затверджено у встановленому порядку 02 січня 2013 року та 17 січня 2014 року відповідно. У разі необхідності протягом дії Програми до реєстрів вносились зміни. Зазначена інформація оприлюднювалась на офіційному сайті обласної державної адміністрації в розділі “Регуляторна політика” (www.adm.km.ua). Аналогічні реєстри затверджено усіма райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст обласного значення) рад. |
| 4 | Формування плану-графіка здійснення відстежень результативності регуляторних актів та забезпечення контролю за дотриманням термінів по проведенню відстежень | Виконано Одночасно з реєстрами діючих власних регуляторних актів обласної державної адміністрації було затверджено плани-графіки здійснення відстежень результативності власних регуляторних актів Хмельницької обласної державної адміністрації на відповідний період. Протягом дії Програми здійснено відстеження результативності 10 власних регуляторних актів облдержадміністрації. |
| 5 | Проведення публічних обговорень проектів регуляторних актів, розгляд проектів регуляторних актів на засіданнях консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконкомах міських (міст обласного значення) рад | Виконано Протягом звітного періоду обговорення регуляторних актів здійснювалось шляхом проведення громадських слухань, “круглих столів”, на засіданнях консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Переважною більшістю проектів регуляторних актів передбачено врегулювання питань, пов‘язаних із: встановленням ставок єдиного податку; встановленням тарифів з оплати транспортних послуг із перевезення пасажирів; розміщенням зовнішньої реклами; визначенням розміру орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності; затвердженням правил паркування автотранспортних засобів тощо. |
| 6 | Забезпечення підтримки функціонування та супроводу розділу “Регуляторна політика” на офіційних сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Виконано З метою забезпечення прозорості діяльності обласної державної адміністрації на офіційному сайті у розділі “Регуляторна політика” забезпечено доступ до текстів проектів регуляторних актів, запропонованих для обговорення, аналізу їх регуляторного впливу, аналітичних звітів з відстеження результативності регуляторних актів, іншої інформації та документів, підготовлених в процесі провадження облдержадміністрацією регуляторної діяльності. Розділ “Регуляторна політика” структуровано відповідно до рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику . |
| 7 | Сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні виваженої регуляторної діяльності | Виконано Спеціалістами облдержадміністрації та райдержадміністрацій проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними радами) щодо здійснення ними регуляторної діяльності. Питання щодо дотримання вимог законодавства з питань регуляторної політики розглядалося під час оперативних нарад з міськими (міст районного значення), селищними, сільськими головами. |
| 8 | Включення до навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності | Виконано У Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій протягом 2013-2014 років до програм підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування було включено теми: “Організація роботи щодо надання адміністративних послуг сільськими, селищними радами. Порядок прийняття регуляторних актів органами місцевого самоврядування”, ”Про стан реалізації державної політики дерегуляції підприємницької діяльності в області”, “Система закупівель за державні кошти. Громадський контроль у сфері закупівель. Оскарження процедур закупівель”, “Завдання місцевих органів влади щодо реалізації державної політики дерегуляції підприємницької діяльності та реформування системи надання адміністративних послуг”, “Реалізація державної цінової політики та розвиток споживчого ринку в області”, “Актуальні завдання місцевих органів виконавчої влади та самоврядування у реалізації державної економічної політики”, “Надання адміністративних послуг сільськими та селищними радами”. |
| 9 | Перегляд регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики | Виконано Перегляд регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики здійснювався розробниками актів у відповідності із вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Протягом 2013-2014 років облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування області здійснено перегляд 450 регуляторних актів. За результатами перегляду 112 актів скасовано, у 110 регуляторних акти внесено зміни. |
| 10 | Проведення моніторингу створення та припинення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності | Виконано Динаміка показників діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва протягом 2013-2014 років характеризується коливаннями як у бік зростання, так і спаду. Останнє значною мірою є наслідком подій на Сході України, а саме: втрата господарських зв’язків із суб’єктами господарювання Донецької, Луганської областей, АР Крим; розірвання зовнішньоекономічних контрактів або скорочення поставок з російськими партнерами по бізнесу. За даними Головного управління ДФС України в області за 2 роки дії Програми на кінець 2014 року: кількість малих підприємств збільшилася на 612 одиниць та становить на 01.01.2015 року 9120; кількість середніх підприємств зменшилася на 73 одиниці та становить на 01.01.2015 року 383; кількість фізичних осіб-підприємців зменшилася на 2945 осіб та становить на 01.01.2015 року 60,7 тис. осіб. Зменшення кількості середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців також пов’язано із структурними змінами суб’єктів підприємництва, зниженням статистичних параметрів віднесення суб’єкта підприємництва до відповідної категорії підприємств та спрощення з липня 2014 року процедури припинення суб’єкта підприємництва-фізичної особи за заявницьким принципом. Загальні надходження до бюджету за 2014 рік становили: від суб’єктів малого бізнесу – 789,6 млн. грн. (2013 рік – 650,3 млн. грн.), що на 172,8 млн. грн. або на 28,0% більше ніж за 2012 рік; від суб’єктів середнього бізнесу – 773,8 млн. грн. (2013 рік – 845,0 млн. грн.), що на 14,5 млн. грн. або на 1,9% більше ніж за 2012 рік. Всього загальні надходження до бюджету від суб’єктів малого та середнього бізнесу становили за 2013 рік – 1495,3 млн. грн., за 2014 рік – 1563,4 млн. грн. та у порівнянні із надходженнями у 2012 році на кінець дії Програми збільшилися на 187,3 млн. грн. або на 13,6 відсотка. |
| 11 | Проведення навчальних семінарів, нарад, “круглих столів” для підвищення обізнаності державних реєстраторів в особливостях та новаціях реєстраційних процедур | Виконано Протягом 2013 року з метою підвищення обізнаності та фахового рівня державних реєстраторів проведено наступні навчальні заходи: 26 червня 2013 року – семінар-тренінг на тему: “Реалізація Закону України “Про громадські об’єднання”; 07 серпня 2013 року – семінар на тему: “Проблемні питання, які виникають в процесі виконання державними реєстраторами своїх посадових обов’язків”; 10 жовтня 2013 року – “круглий стіл” на тему: “Досвід становлення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно”; 15 листопада 2013 року – семінар на тему: “Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них. Повноваження органів місцевого самоврядування по розпорядженню землями”. 07 березня та 17 вересня 2014 року – семінар на тему: “Новели у законодавстві та практичні питання, пов’язані з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ”. Крім того, протягом 2014 року державні реєстратори Кам’янець-Подільського, Старокостянтинівського, Красилівського Хмельницького міськрайонного та Ярмолинецького районного управлінь юстиції пройшли навчання у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України з актуальних питань державної реєстрації суб’єктів господарювання. |
| 12 | Забезпечення ефективної та безперебійної роботи регіонального та місцевих дозвільних центрів | Виконано Протягом 2013-2014 років дозвільні центри діяли в усіх райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст обласного значення) рад (26 одиниць) у повному режимі. Їх роботу забезпечували 49 державних адміністраторів. За умов, передбачених пунктом 12 статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, документи дозвільного характеру регіональних дозвільних органів видавались суб’єктам господарювання через дозвільний центр виконкому Хмельницької міської ради. Здійснювався щомісячний моніторинг діяльності дозвільних центрів при райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст обласного значення) рад. Протягом 2013 року за принципом “єдиного вікна” місцевими дозвільними центрами області видано 14430 дозволів та зареєстровано 2789 декларацій, у 2014 році – 16650 дозволів та зареєстровано 4862 декларації, що відповідно на 15,4% та 74,3% більше, ніж за 2013 рік. |
| 13 | Запровадження електронного документообігу у процедурах надання адміністративних послуг | Виконано частково На 31 грудня 2013 року відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” у кожному районі області та містах обласного значення було створено центри надання адміністративних послуг, у приміщенні яких надавались послуги з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Взаємодію центрів у частині електронного обміну реєстраційними даними було забезпечено державними реєстраторами та територіальними органами Головного управління Міндоходів в області, Головного управління Пенсійного фонду України в області та органами статистики. Облдержадміністрацією вжито ряд заходів щодо підключення до системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами та дозвільними органами за допомогою автоматизованої інформаційної системи ведення Реєстру документів дозвільного характеру (РДДХ) як з боку місцевих органів влади, так і з боку регіональних та місцевих дозвільних органів. Разом з тим, у зв’язку з украй незадовільним станом підключення до системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними з боку дозвільних органів, запровадження спрощеного механізму взаємодії державних адміністраторів та дозвільних органів так і не було реалізовано. Облдержадміністрацією неодноразово направлялись звернення до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України з пропозицією зобов’язати дозвільні органи на рівні центральних органів виконавчої влади у найкоротші терміни визначити джерела фінансування та механізм стовідсоткового впровадження системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами, адміністраторами та місцевими і регіональними суб’єктами надання адміністративних послуг, зокрема, дозвільними органами. |
| 14 | Розробка механізму спрощення регулювання у сфері будівництва та підведення електроенергії | Виконано Із набранням чинності змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (з 05 січня 2013 року) забезпечено: скорочення строків отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, передбачивши, що строк отримання таких документів не може перевищувати семи робочих днів; збереження права на виконання підготовчих та будівельних робіт у разі зміни замовника чи підрядника відповідних робіт без переоформлення дозволів та інших документів; врегулювання питання щодо прийняття рішення про розроблення, затвердження або внесення змін до детальних планів територій за межами населених пунктів, видачі містобудівних умов та обмежень для такого будівництва об’єктів. |
| 15 | Проведення регіональних нарад, “круглих столів”, семінарів з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності | Виконано 28 травня 2013 року питання про стан організації в області роботи з видачі документів дозвільного характеру за принципом “єдиного вікна” було розглянуто на засіданні колегії облдержадміністрації, за підсумками якої прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 30.05.2013 року №163/2013-р. 11 червня 2013 року відбулося засідання “круглого столу” на тему: “Вдосконалення системи видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та створення центрів надання адміністративних послуг як інструменту реформування адміністративних процедур” за участю директора Департаменту дозвільної системи та ліцензування Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Андрєєва О.В. 18 липня 2013 року проведено семінар-нараду щодо видачі документів дозвільного характеру регіонального рівня у сфері екології та вимог до пакету документів, необхідних для їх оформлення, відпрацьовано конкретні пропозиції щодо розв’язання проблем, пов’язаних із дозвільними процедурами. 29 квітня 2014 року питання щодо стану реформування системи надання адміністративних послуг та удосконалення роботи дозвільних центрів, як складової центрів надання адміністративних послуг було розглянуто на засіданні колегії обласної державної адміністрації та прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 30.04.2014 року №152/2014-р. 29-30 квітня 2014 року з ініціативи облдержадміністрації для посадових осіб, яких призначено на посади керівників ЦНАПів та адміністраторів, проведено короткостроковий семінар “Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг в області”. 10-11 вересня 2014 року організовано проведення дводенного семінару-тренінгу на тему: “Вдосконалення діяльності центру надання адміністративних послуг” за участю представників Центру політико-правових реформ (м. Київ) та Центру досліджень місцевого самоврядування (м. Львів) за фінансової підтримки представництва Фонду Фрідріха Науманна в Україні. |
| 16 | Проведення аналізу діяльності місцевих дозвільних центрів на підставі моніторингу показників їх діяльності | Виконано Протягом дії Програми проводився щомісячний аналіз діяльності місцевих дозвільних центрів на підставі моніторингу показників їх роботи. Місцевими дозвільними центрами області протягом 2013 року видано 14430 дозволів та зареєстровано 2789 декларацій, у 2014 році – 16650 дозволів та 4862 декларації, що відповідно на 15,4% та 74,3% більше ніж за 2013 рік. |
| 17 | Проведення перевірок роботи місцевих реєстраційних офісів та дозвільних центрів щодо ефективності їх діяльності та дотримання всіма службами процедур за принципом “єдиного вікна” | Виконано З метою вивчення стану організації місцевих центрів надання адміністративних послуг та надання консультативно-методичної допомоги із забезпечення максимально ефективної роботи реєстраційних офісів та дозвільних центрів як складових центрів надання адміністративних послуг, було створено робочу групу при облдержадміністрації, яка протягом 2013 року провела виїзні перевірки у 5-ти містах обласного значення та 10-ти районах області. Протягом 2014 року реєстраційною службою Головного управління юстиції в області було проведено 12 планових та 6 позапланових перевірок дотримання державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Предметом перевірок, зокрема, було дотримання строків проведення реєстраційних дій, комплектність документів, які подаються для проведення реєстраційних дій, дотримання порядку формування, ведення реєстраційних справ тощо. |
| 18 | Запровадження системи обміну інформацією між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та дозвільними органами щодо проблемних питань в організації роботи з видачі документів дозвільного характеру | Виконано Протягом 2013-2014 років в області проведено 111 спільних заходів райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з дозвільними органами, на яких розглянуто ряд питань взаємодії державних адміністраторів та місцевих дозвільних органів, зокрема, щодо: вирішення організаційних питань роботи місцевих дозвільних центрів за принципом “єдиного вікна”; розробки дозвільними органами регламентів (інформаційних карток) видачі документів дозвільного характеру; декларативного принципу видачі документів дозвільного характеру тощо. |
| 19 | Забезпечення актуалізації на офіційних сайтах місцевих державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, дозвільних органів інформаційного наповнення розділу “Дозвільна система” (“Дозвільний центр”) | Виконано Органами місцевої влади та місцевого самоврядування на офіційних сайтах було забезпечено функціонування та інформаційний супровід веб-сторінки “Дозвільна система”, на якій розміщено: інформація щодо державних адміністраторів; паспорт дозвільного центру; графік прийому суб’єктів господарювання місцевими дозвільними органами; бланки та зразки заяв на отримання документів дозвільного характеру та декларацій; регламенти (інформаційні картки) видачі документів дозвільного характеру Інформація про вільні нежитлові приміщення для надання в оренду розміщується на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України http://www.spfu.gov.ua/ у рубриці “Оренда держмайна” підрубрика “Потенційні об’єкти”. |
| 20 | Створення розділу “Адміністративні послуги” на офіційних сайтах райдержадміністрацій (з урахуванням адміністративних послуг органів місцевого самоврядування відповідних адміністративних територій), виконкомів міських (міст обласного значення) рад та системна актуалізація бази даних розділу | Виконано Облдержадміністрацією, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на офіційних сайтах створено розділи “Адміністративні послуги”, на яких було розміщено наступну інформацію: нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг; перелік суб’єктів надання адміністративних послуг з деталізацією послуг, які вони надають; інформаційні картки на адміністративні послуги. На офіційному сайті облдержадміністрації розміщено анкету для суб’єктів звернення щодо якості надання структурними підрозділами облдержадміністрації адміністративних послуг (http://www.adm.km.ua/index1.php?link=49). Крім того, на офіційних сайтах райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад створено розділ “Центр надання адміністративних послуг”, в якому розміщено загальну інформацію про центри (адреса, контактні дані, графік роботи), нормативно-правові акти, адміністративні послуги, що надаються через центри, інформаційні картки тощо. |
| 21 | Створення центрів з надання адміністративних послуг | Виконано На 31 грудня 2013 року в усіх районах та містах обласного значення розпочали роботу центри надання адміністративних послуг, в яких прийом звернень від громадян та суб’єктів підприємництва забезпечували 56 адміністраторів та 49 державних адміністраторів дозвільних центрів. Місцевими органами влади було сформовано власну нормативно-правову базу, на підставі якої діють центри надання адмінпослуг, зокрема: положення про центр надання адмінпослуг, регламент центру надання адмінпослуг та перелік адміністративних послуг, які надаються через центр. На фінансування витрат з матеріально-технічного забезпечення центрів надання адміністративних послуг протягом 2013 року спрямовано кошти державного та місцевих бюджетів на суму 2,3 млн. грн. (з державного бюджету – 757,5 тис. грн., з місцевих бюджетів – близько 1578,6 тис. грн.). |
| 22 | Розширення переліку послуг, які можуть надаватися через центри надання адміністративних послуг | Виконано На 01 січня 2015 року середня кількість видів адміністративних послуг, що надавалась через ЦНАПи становила: при райдержадміністраціях – 97 послуг, що на 7 послуг більше ніж на початок року; при виконкомах міських (міст обласного значення) рад – 153 послуги (збільшення – 23 послуги). Покращення показника у переважній більшості відбулося за рахунок реалізації в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”. |
| 23 | Спрямування дій посадових осіб органів державного контролю (нагляду) на проведення профілактично-попереджувальних заходів під час здійснення перевірок підприємницької діяльності | Виконано Питання дотримання норм законодавства при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), недопущення безпідставних перевірок суб’єктів легального та соціально відповідального бізнесу неодноразово розглядалося на робочих нарадах, “круглих столах” з керівниками контролюючих органів області, засіданнях консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації. Для створення режиму максимального сприяння бізнесу значно зменшено проведення планових документальних перевірок, змінено підходи до організації та проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання. У цілому кількість планових перевірок, здійснених органами державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності в області, скоротилася порівняно із 2012 роком у 2 рази, позапланових – на 12,0 відсотків. Під час здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності проводилась профілактично-попереджувальна робота з роз’яснення основних вимог чинного законодавства. |
| 24 | Забезпечення ефективної діяльності консультативно-дорадчих органів при органах податкової та митної служб (громадських рад) | Виконано Протягом 2013 року проведено 4 засідання громадської ради при Головному управлінні Міндоходів у Хмельницькій області. Протягом 2014 року проведено 4 засідання громадської ради при Головному управлінні Державної фіскальної служби України в області. 19 грудня 2014 року представники бізнесу – члени громадської ради при Хмельницької митниці Головного управління Державної фіскальної служби України в області взяли участь у телефонній конференції керівництва ДФС України з представниками громадських рад головних управлінь ДФС України усіх регіонів. Участь у конференції приймали суб’єкти господарювання та керівники митниць України. У ході конференції представниками бізнесу були підняті найбільш актуальні проблемні питання: затримки в митному оформленні; безкоштовний в’їзд експортних товарів до зон митного контролю при підрозділах митниці; митне оформлення експортних товарів до АР Крим; митний пост-аудит контроль та взаємодія бізнесу з іншими органами. |
| 25 | Запровадження автоматизованої системи електронної документальної перевірки платника податків на підставі даних з автоматизованих систем, Реєстрів органів Державної податкової служби України та електронної звітності платників податків | Не виконано З метою зменшення втручання територіальних органів фіскальної служби в господарську діяльність суб’єктів господарювання, за результатами аналізу податкової звітності яких не встановлено порушень податкового законодавства, повноти нарахування та сплати податкових зобов’язань, Державною фіскальною службою України розробляється програмне забезпечення по проведенню електронної документальної перевірки платника податків, яке надасть можливість по зазначеній категорії платників податків, по завершенню граничних термінів, встановлених для визначення податкових зобов’язань платника податків (1095 днів), в автоматизованому режимі провести документальну перевірку. Зазначене також зменшить вплив людського фактору на результати проведеної документальної перевірки. |
| 26 | Поширення та вдосконалення системи електронного декларування товарів, які оформлюються на Хмельницькій митниці суб’єктами малого та середнього бізнесу | Виконано Протягом 2013 року підрозділами митниці забезпечено прийняття та оформлення в електронному вигляді 44644 митних декларацій (у 2014 році – 38094 декларації), що становить 96,8% (за підсумками 2014 року – 97,3%) від загальної кількості оформлених митних декларацій. |
| 27 | Сприяння створенню громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, у тому числі за галузевим принципом | Виконано Протягом 2013 року зареєстровано 8 громадських об’єднань суб’єктів підприємництва (у 2014 році – 12 одиниць). З метою сприяння діяльності об’єднань підприємців райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст обласного значення) рад представники підприємницької громадськості запрошуються для участі: у засіданнях комісій, робочих груп тощо з питань підприємницької діяльності; в обговоренні проектів регуляторних актів; у розробці спільних пропозицій до нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності. |
| 28 | Проведення моніторингу проблемних питань здійснення підприємницької діяльності шляхом залучення суб’єктів підприємництва та їх громадських об’єднань до їх виявлення та обговорення | Виконано З метою проведення моніторингу проблемних питань здійснення підприємницької діяльності в області реалізовано діалог влади і бізнесу у форматі засідань консультативно-дорадчих органів, створених при облдержадміністрації та місцевих органах влади, проведення робочих нарад, засідань “круглих столів”, консультацій з бізнес-громадськістю. Протягом дії програми проведено 12 засідань регіонального комітету з економічних реформ, 7 засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації, 4 засідання регіональної ради підприємців області, 9 засідань секретаріату регіональної ради підприємців області, 3 засідання ініціативної групи регіональної ради підприємців області та 348 засідань місцевих координаційних рад з питань розвитку підприємництва. На спільних засіданнях з представниками бізнесу протягом звітного періоду опрацьовано 8 діючих законодавчих актів та 15 законопроектів з питань регулювання підприємницької діяльності, у тому числі з питань механізму впровадження окремих положень Закону України “Про зайнятість населення”, реєстрації прав власності, митних процедур, легалізації трудових відносин та адміністрування єдиного соціального внеску, з питань програмних документів розвитку малого та середнього бізнесу тощо. Близько 200 пропозицій з питань дерегуляції бізнесу направлено до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Протягом 2013-2014 років з пропозиціями було направлено 43 листа облдержадміністрації та 19 листів Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації. |
| 29 | Узагальнення проблемних питань здійснення підприємницької діяльності з метою подання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність суб’єктів підприємництва |  |
| Розділ 3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |
| 3.1. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва |
| 1 | Забезпечення фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва на поворотній основі через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області відповідно до Порядку надання Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області фінансово-кредитної допомоги суб'єктам підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету (додаток 1) | Виконано В обласному бюджеті на фінансування Програми було передбачено 2714,6 тис. грн. для надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва за рахунок спеціального фонду, отриманих від повернення кредитів, наданих суб’єктам підприємництва у минулих періодах. Відповідно до укладених договорів фінансово-кредитну підтримку у 2013 році отримали 3 суб’єкта підприємництва на суму 330,0 тис. грн., у 2014 році – один суб’єкт підприємництва на суму 150,0 тис. грн. відповідно до рішення Інвестиційної ради у жовтні 2013 року. |
| 2 | Забезпечення фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва за рахунок міських (районних) бюджетів у рамках місцевих програм підтримки малого підприємництва, у тому числі шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок з місцевих бюджетів за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | Не виконано Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок міських (районних) бюджетів у рамках місцевих програм підтримки малого та середнього підприємництва, у тому числі шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок з місцевих бюджетів за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, задекларовано в усіх містах обласного значення та районах області. Разом з тим, у зв’язку з обмеженістю коштів місцевих бюджетів фінансова допомога за цим напрямом не надавалась. |
| 3 | Здійснення фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у відповідності до Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (додаток 2) | Не виконано Кошти обласного бюджету спрямовано на надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва на поворотній основі через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області для реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва. |
| 4 | Проведення моніторингу ефективності використання коштів обласного бюджету Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області | Виконано У 2013 році ефективність роботи Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області перевірена за період 2010-2012 роки та 9 місяців 2013 року робочою групою, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.11.2013 року №366/2013-р, до складу якої увійшли представники структурних підрозділів облдержадміністрації, Головного управління Міндоходів, Головного управління Пенсійного фонду України та Державної фінансової інспекції в області. У 2014 році перевірку проведено згідно наказу Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 15.08.2014 року № 23-н відповідно затвердженого Плану, зокрема, було проаналізовано стан усунення недоліків, виявлених робочою групою, створеною розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.11.2013 року №366/2013-р. За результатами перевірки надано методичну допомогу щодо усунення виявлених недоліків та підготовлено рекомендації для врахування Регіональним фондом у подальшій діяльності по недопущенню заборгованості та своєчасного повернення фінансово-кредитної підтримки. |
| 5 | Забезпечення залучення довгострокових ресурсів для активної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу на довготривалий термін | Виконано 04 лютого 2013 року головою облдержадміністрації проведено нараду з представниками банківських установ, які функціонують на території області, з питань кредитування суб’єктів підприємництва аграрного сектору економіки. За підсумками наради вирішено продовжити роботу банківських установ області щодо кредитування провідних секторів економіки, а також розглянути можливі механізми для збільшення термінів кредитування та здешевлення кредитних ресурсів. Протягом 2013 року збільшено питому вагу довгострокових депозитів для активної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу на довготривалий термін з 37,8% на початок року до 44,6% на 01.12.2013 року. При цьому, в абсолютному значенні у 2013 році обсяг довгострокових депозитних зобов’язань зріс на 1128,4 млн. грн. та становив 3690,0 млн. грн., що на 44,1% більше у порівнянні до 2012 року. Питома вага довгострокових депозитів для активної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу на довготривалий термін на 01.01.2015 року становила 40,9 відсотка. У несприятливих умовах макроекономічних трендів, які підсилювалися військовими діями на Сході України, обсяги довгострокових депозитних зобов’язань банківських установ регіону з початку 2014 року зменшилися на 2,7% або на 101,5 млн. грн., їх обсяг на кінець 2014 року дорівнював 3661 млн. гривень. |
| 6 | Створення Фонду підтримки підприємництва у Деражнянському районі | Не виконано У зв’язку з обмеженістю бюджетних коштів питання створення Фонду підтримки підприємництва у Деражнянському районі відстрочено на невизначений термін. |
| 7 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень, закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів шляхом інформування, консультування, надання допомоги в підготовці документів тощо | Виконано Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва здійснено шляхом забезпечення доступу до планів проведення тендерних процедур (інформація розміщена на сайтах місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування) та повідомлень у засобах масової інформації про проведення закупівель товарів робіт і послуг за бюджетні кошти. Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на постійній основі проводилось інформування, консультування, надавалась допомога суб’єктам малого та середнього підприємництва в підготовці документів для їх участі в регіональних тендерних процедурах. У 2013 році участь у процедурі закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (тендерах) взяли 976 учасників, у 2014 році – 953 учасника. Із загальної кількості учасників 98,9% – суб’єкти малого і середнього бізнесу. Загальна сума коштів протягом дії Програми за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг становила 1263,2 млн. грн., у тому числі із суб’єктами малого і середнього підприємництва – 1043,2 млн. грн., або 82,6% загальної суми закупівель. |
| 8 | Пріоритетна підтримка регіонального товаровиробника під час проведення місцевих тендерних процедур при рівних умовах з іншими учасниками (переможцями) | Виконано При рівних результатах тендерів перевага надавалася місцевим товаровиробникам. Для провадження закупівель за державні кошти (при відсутності вимог проведення тендеру) інформація по цінових пропозиціях основних місцевих товаровиробників продуктів харчування розміщена на офіційному сайті облдержадміністрації в рубриці “Реєстр суб’єктів господарювання – виробників основних продовольчих товарів” розділу “Економіка та підприємництво” (www.adm-km.gov.ua/doc/agrotsiny.pdf). |
| 9 | Сприяння залученню до участі в регіональних (обласних) конкурсах (тендерних процедурах) по реалізації регіональних економічних програм в галузі капітального будівництва, розвитку виробничих потужностей суб’єктів підприємництва, які здійснюють діяльність на території області | Виконано За 2014 рік в економіку області залучено капітальних інвестицій на загальну суму 4078,3 млн. грн. (37,0 млн. грн. – коштів державного бюджету та 204,0 млн. грн. – коштів місцевих бюджетів), що на 440,7 млн. грн. (на 12,1%) більше ніж за 2013 рік. |
| 10 | Надання фінансово-кредитної підтримки фермерським господарствам за рахунок державного бюджету на поворотній та безповоротній основі | Виконано Протягом дії Програми фінансову підтримку на поворотній основі на збільшення обігових коштів отримало 9 фермерських господарств на суму 1268,6 тис. гривень. |
| 11 | Забезпечення роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за: працевлаштованих безробітних громадян на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності; влаштування на роботу молоді, для якої це перше робоче місце; створення високооплачуваних робочих місць | Виконано Протягом 2013 року обласним центром зайнятості прийнято рішення щодо здійснення компенсації єдиного соціального внеску 262 роботодавцям (за 2014 рік – 350 роботодавцям) за працевлаштування на нові робочі місця 483 безробітних (у 2014 році – 572 безробітних), у тому числі 226 безробітних (за 2014 рік – 330 безробітних) – у пріоритетних сферах економічної діяльності), 52 випускника професійно-технічних і вищих навчальних закладів (за 2014 рік – 27 випускників). Всього на зазначені цілі у 2013 році використано 371,7 тис. грн., у 2014 році – 3551,4 тис. гривень. Протягом 2013-2014 років Головним управлінням Пенсійного фонду України в області не здійснювались компенсації фактичних витрат у розмірі 50% єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування працівників на високооплачувані робочі місця у зв’язку з відсутністю заявок роботодавців на зазначену компенсацію. |
| 12 | Надання безробітним особам, які виявили бажання започаткувати власну справу, допомоги в підготовці бізнес-планів для організації та започаткування підприємницької діяльності з одноразовою виплатою допомоги по безробіттю на ці цілі | Виконано Базовими центрами зайнятості області проведено роботу з безробітними щодо перспектив розвитку підприємництва та можливостей створення власного бізнесу, надання допомоги у складанні бізнес-планів під час семінарів, орієнтованих на започаткування підприємницької діяльності. Протягом 2013 року проведено 480 інформаційних семінарів „Як розпочати свій бізнес” (за 2014 рік – 460), у яких взяли участь 8,4 тис. осіб (за 2014 рік – 6,8 тис.) та понад 330 тематичних „Від бізнес-ідеї до власної справи”(за 2014 рік – 300), до яких залучено 3,2 тис. осіб (за 2014 рік – 2,8 тис.). Інформаційні матеріали щодо розробки бізнес-планів розміщено в інформаційних куточках центрів зайнятості. У 2013 року 569 безробітних (за 2014 рік – 565 безробітних), проходили навчання з основ підприємницької діяльності, в ході якого отримували допомогу у складанні бізнес-планів. Започатковано власну справу 593 безробітними (за 2014 рік – 595 безробітними), яким одноразово виплачено допомогу по безробіттю в сумі 6697,8 тис. грн. (за 2014 рік – 7821,2 тис. гривень). |
| 13 | Сприяння діяльності кредитних спілок | Виконано Протягом звітного періоду в області діяло 15 кредитних спілок, функціонувала Асоціація кредитних спілок Хмельниччини (до складу входило 12 кредитних спілок). |
| Розділ 3.2. Інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва |
| 14 | Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про область | Виконано З метою сприяння залученню інвестицій в економіку області виготовлено Інвестиційний паспорт Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу Хмельницької області, презентаційний буклет “Хмельниччина запрошує”, відеофільм “Хмельниччина запрошує”, інформаційний стенд, рекламно-іміджева продукція щодо потенційної привабливості регіону. |
| 15 | Розробка інвестиційних паспортів області та її адміністративно-територіальних одиниць | Виконано Розроблено інвестиційні паспорти області, районів, міст обласного значення з відповідними додатками, зокрема, переліками земельних ділянок, які пропонуються для будівництва промислових об’єктів, туристично-рекреаційних комплексів, об’єктів торгівлі чи інших видів економічної діяльності; наявних виробничих та офісних приміщень, які можуть використовуватися інвесторами під промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгових та офісних центрів; промислових майданчиків. Зазначені матеріали розміщено на веб-сайтах облдержадміністрації, ряду райдержадміністрацій і виконкомів міських (міст обласного значення) рад. |
| 16 | Формування каталогу експортного потенціалу підприємств області | Виконано Виготовлено Каталог експортного потенціалу Хмельницької області, який розповсюджено за допомогою торговельно-економічних місій при дипломатичних представництвах України за кордоном, а також під час міжнародних заходів. |
| 17 | Представлення інвестиційного потенціалу області на вітчизняних та закордонних інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших інвестиційно орієнтованих заходах | Виконано З метою зміцнення нових та розвитку вже існуючих зв’язків з іноземними державами, а також налагодження прямих ділових контактів проведено ділові зустрічі керівництва облдержадміністрації з представниками бізнес-кіл та державних установ європейських держав. Інформація про експортні можливості регіону протягом 2013 року розповсюджувалась при участі у численних виставково-ярмаркових заходах, інвестиційних форумах, під час візитів делегацій Хмельницької облдержадміністрації у Польщу, Республіку Хорватію, Румунію, Туреччину, Грецьку Республіку. Протягом 2014 року представлення інвестиційного потенціалу області здійснювалось під час: візиту до області представників кувейтської компанії “Al-Sayer Group”, метою якого було налагодження постачання продукції українського виробництва до Держави Кувейт (14 травня 2014 року); Делегація кувейтських бізнесменів провела переговори з керівництвом низки провідних підприємств області: ПАТ “Подільський цемент”, ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза”, ПрАТ “Хмельницька макаронна фабрика”, корпорація “Сварог Вест Груп”, ПрАТ “Бакалія”; зустрічі голови Хмельницької облдержадміністрації з Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні, в ході якої обговорено питання поглиблення торговельно-економічного співробітництва між регіонами України та Чехії (28 травня 2014 року); регіонального семінару Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, у ході якого презентовано його третю фазу та підписано Угоду про партнерство між обласною державною адміністрацією, обласною радою та Програмою розвитку ООН, розпочато реалізацію третього етапу Проекту, що впроваджуватиметься протягом 2014-2018 років (17 вересня 2014 року); виїзного засідання Міжнародного Трейд-клубу в Україні у Хмельницькій області за участю представників 13 країн: Аргентини, Білорусії, Бельгії, Індонезії, Литви, Мексики, Малайзії, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Фінляндії, а також Європейського Союзу на чолі з президентом Міжнародного Трейд-клубу в Україні, першим секретарем Посольства Республіки Словаччини в Україні (06-07 листопада 2014 року). У ході зустрічі членів Міжнародного Трейд-клубу в Україні з представниками бізнесу було представлено інвестиційні проекти “Модернізація крейдового заводу на основі впровадження нових біотехнологій для виробництва високоякісної і конкурентної продукції” та “Розвиток індустріального (промислового) парку “Славута”. Крім того, члени Міжнародного Трейд-клубу в Україні відвідали ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза” та підприємство “Вікно Плюс” (м. Кам’янець-Подільський). |
| 18 | Використання можливостей дипломатичних представництв України за кордоном та дипломатичних представництв країн, акредитованих в Україні для поширення інформаційних матеріалів про область | Виконано Інформаційно-презентаційні матеріали про область (Інвестиційний паспорт Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу Хмельницької області, буклет “Хмельниччина запрошує”) розповсюджено за допомогою торговельно-економічних місій при дипломатичних представництвах України за кордоном, а також під час міжнародних заходів. |
| 19 | Пошук потенційних інвесторів для розвитку провідних галузей економіки регіону шляхом організації ділових візитів та прийому ділових кіл іноземних держав | Виконано З метою пошуку потенційних інвесторів для розвитку провідних галузей економіки області матеріали щодо інвестиційного потенціалу, привабливих інвестиційних пропозицій області надсилались для їх публікації на сторінках різнопланових друкованих видань, включення в електронні каталоги, довідники тощо. Презентаційні матеріали про пріоритетні інвестиційні проекти підприємств області розміщені на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад, подавались для розміщення на веб-сайтах Державного агентства України з інвестицій та управління національними проектами, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ряду торговельно-економічних місій за кордоном. Інформація про інвестиційний потенціал Хмельницької області та експортні можливості регіону була представлена під час візитів делегації від облдержадміністрації до м. Віровітіца Віровітічко-подравської жупанії Республіки Хорватія для імплементації Угоди про співпрацю між облдержадміністрацією та Віровітічко-подравською жупанією, до Республіки Польща на українсько-польському бізнес-форумі “Інвестиційні та експортні можливості Хмельниччини” (м. Варшава); до м. Ізмір Турецької Республіки на українсько-турецькому бізнес-форумі “Інвестиційні та експортні можливості Хмельницької області”, до Грецької Республіки (м. Афіни) на українсько-грецькому бізнес-форумі “Інвестиційні та експортні можливості Хмельниччини”. У ході візиту до Грецької Республіки укладено Угоду про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Хмельницькою обласною державною адміністрацією та адміністрацією Південно-егейської області Грецької Республіки. 09 грудня 2014 року організовано переговори керівництва облдержадміністрації та обласної ради з Янгом Дончжи, зарубіжним директором з розвитку бізнесу Zhiyuan Energy conservation & ptotection co., ltd (КНР), в ході яких обговорювалась можливість реалізації інвестиційного проекту з будівництва електростанції з переробки біомаси потужністю 30 МВт. З метою пошуку потенційних партнерів державною бюджетною установою “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”: розроблено презентацію комерційної пропозиції машинобудівного підприємства ТОВ “Р.І.Н.О” англійською мовою та розповсюджено серед зацікавлених осіб у Казахстані, Ізраїлі, Канаді, Великобританії, Польщі, Німеччині; презентовано інвестиційний проект “Виробництво меблів зі скла та інших скляних виробів” українською та англійською мовами та розповсюджено серед зацікавлених осіб в Ізраїлі, Канаді, Великобританії, Польщі, Німеччині для пошуку партнерів; організовано візит представника румунської фірми ТОВ “Комбінат Агро натура” з метою реалізації інвестиційного проекту щодо виробництва глюкозо-фруктового сиропу, паливних пелет із поновлювальних природних джерел (26 червня 2014 року). На запити потенційних інвесторів ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” підготовлено необхідну інформацію, зокрема: для інвестора із Сербії стосовно потенційних партнерів для організації переробки відходів промислового виробництва; на звернення Японського агентства JICA щодо реалізації проекту, що передбачає встановлення обладнання з виготовлення паливних брикетів та котла для їх спалювання і забезпечення тепловою енергією об’єктів комунальної власності; на запит Комерційного відділу Посольства Республіки Корея в Україні щодо участі у проектах по будівництву чи реконструкції лікарень, оновленню медичного обладнання. З метою пошуку потенційних інвесторів для розвитку економіки міста Хмельницький міською радою проведено: робочу зустріч з представниками Стамбульської спілки експортерів текстилю (Туреччина), які висловили наміри перемістити до м. Хмельницький частину наявних у них виробничих потужностей у галузі виробництва та фарбування тканин. За результатами зустрічі надано перелік наявних в місті вільних виробничих приміщень для розміщення даних потужностей; зустріч з представниками бізнесу Італії, компаніями “Bio Fucino” та “Immodinare”, які мають намір створити в місті завод по переробці сировини та виготовленню кави. Іноземці ознайомилися з перспективами ведення бізнесу цього напрямку у м. Хмельницький. У рамках візиту делегації м. Кам’янець-Подільський до м. Айнбек (Німеччина) досягнуто домовленості з представниками німецької компанії “КВС” щодо будівництва на території міста заводу з селекції та виробництва насіння сільськогосподарських культур, який буде джерелом додаткових надходжень до міського бюджету та створення нових робочих місць. Запланований обсяг інвестицій – 18 млн. євро. З метою залучення інвестицій в економіку міста Кам’янець-Подільський у квітні 2014 року підписано Меморандум про співпрацю міста з Проектом USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні” (МЕР). Участь у Проекті визначає шляхи співпраці задля підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, участі міста в заходах, які направлено на розповсюдження кращих практик, проведення навчання для місцевих фахівців та залучення інвестицій. 01-03 липня 2014 року проведено семінар Проекту USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”, в ході якого розглядалися питання розробки та коригування уже наявних Планів дій зі сталого енергетичного розвитку міст України. 19 серпня 2014 року Кам'янець-Подільською міською радою організовано зустріч з представниками компанії “KWS” (м. Айнбек, Німеччина) щодо обговорення подальших кроків співпраці по проекту будівництва насіннєвого заводу. Відкриття підприємства заплановано у жовтні 2016 року. 12 листопада 2014 року м. Кам’янець-Подільський відвідали представники Світового банку в рамках реалізації проекту технічної допомоги “Україна – трансформаційне підвищення енергетичної ефективності у містах”. Для подальшого співробітництва було обрано лише три міста України: Київ, Тернопіль та Кам’янець-Подільський. |
| 20 | Залучення малих підприємств до організації, проведення та обслуговування міжнародних змагань з туризму, фестивалів, туристичних ярмарок | Виконано Протягом дії Програми суб’єкти малого підприємництва активно долучалися до організації, проведення та обслуговування міжнародних змагань з туризму, фестивалів, туристичних ярмарок, зокрема: 20 квітня 2013 року відбулося відкриття обласного туристичного сезону у м. Кам’янець-Подільський, у рамках якого, проведено Регіональний туристичний форум “Хмельниччина відкриває туристичний сезон 2013 року”, участь у якому взяли суб’єкти підприємництва туристичної, торгівельної галузей та ресторанного господарства. Райони та міста області представили свій туристичний потенціал на презентаційному майданчику “Подільське намисто”; 23-30 серпня 2013 року проведено ювілейну 10-ту туристично-журналістську експедицію ”Дністер - 2013”, участь у якій взяли суб’єкти підприємництва туристичної, торгівельної галузей та ресторанного господарства з метою сприяння розвитку туристично-рекреаційного потенціалу області, популяризації здорового способу життя, висвітлення історичних, культурно-архітектурних та природних пам’яток Наддністров’я, пропаганди екологічно-чистого водного туризму; 17 січня 2014 року у Хмельницький облдержадміністрації відбулась робоча зустріч з представниками Черкаської облдержадміністрації щодо співпраці по розвитку туризму та організації міжрегіональних туристично-паломницьких маршрутів, за підсумками якої розглянуто умови договору про міжнародно-міжрегіональне співробітництво у сфері розвитку паломницького туризму між Черкаською, Хмельницькою, Житомирською, Полтавською областями та залучення підтримки цих регіонів; наприкінці червня - початку липня 2014 року проведено туристично-журналістську експедицію “Дністер-2014” у формі екстремального 8-добового 90-кілометрового водного переходу (проти течії) річкою Дністер, від с.Рудківці до с.Велика Слобідка Хмельницької області, туристично-журналістської групи (8 чоловік) на вітрильно-гребній морській шлюпці ЯЛ-6; з 23 по 24 серпня 2014 року майстри Хмельниччини гідно представили область на шостому етнофестивалі “Парад вишиванок – 2014” у місті Київ. За програмою етнофестивалю відбулись конкурси весільних обрядів, вишиванок, весільних скринь, вінків, короваїв, а також урочиста хода у вишиванках та концертна програма. У 2014 році по всіх районах та містах області проведено заходи до Дня туризму з популяризації Хмельниччини, який щорічно відзначається 27 вересня. До прикладу: у м. Старокостянтинів проведено круглий стіл: “Перспективи розвитку туризму малих історичних міст південно-східної Волині”; виставку робіт народних майстрів міста; фестиваль борщу; розіграш безпрограшної лотереї (головний приз – поїздка у Львів); майстер-клас з вечірнього макіяжу (фірма Lambre); майстер-клас з гончарства. Довідково. У зв’язку із військовими подіями на Сході країни, проведення розважальних заходів, у тому числі фестивалів, туристичних ярмарок тощо протягом 2014 року було обмежено. |
| 21 | Забезпечення участі суб’єктів підприємництва області у ділових зустрічах з діловими представниками регіонів України та зарубіжних країн, навчальних семінарах, тренінгах, в інвестиційно-інноваційних виставках та ярмарках | Виконано Протягом 2013 року суб’єктами малого та середнього підприємництва взято участь більш як у 80-ти різних ділових зустрічах, бізнес-форумах, конференціях, семінарах, у тому числі: Міжнародному туристичному ярмарку ITM Warsaw у м. Варшава (Польща) (24-26.01.2013 року); круглому столі з питань здійснення зовнішньоекономічних операцій з підприємствами Турецької Республіки (04.03.2013 року); українсько-латвійському бізнес-форумі за участю Президента України та Президента Латвійської Республіки (14.03.2013 року); 27-ій Міжнародній виставці будівельної індустрії “Дом І 2013” (14-17.03.2013 року); семінарі з питань інвестиційного співробітництва з Польщею, м. Київ (10.04.2013 року); регіональному транскордонному бізнес-форумі “Північний Схід – перший вибір для інвестицій”, м.Ботошань (Румунія) (30-31.05.2013 року); семінарі “Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: основні аспекти та переваги. Реформування системи технічного регулювання” (13.06.2013 року); ділових зустрічах із підприємцями Каталонії (Іспанія), м. Київ (09.07.2013 року); бізнес-курсах “Створення діючого бізнесу в Європі: переваги та перспективи”, м. Гданськ (Польща), м. Стакгольм (Швеція) (17-20.08.2013 року); Х спеціалізованій виставці енергетичних технологій, промисловості електроніки та електротехніки “Енергія-2013”, м. Запоріжжя (11-14.09.2013 року); ІІІ Європейському Конгресі малих і середніх підприємств, м. Катовіце Польща (16-18.09.2013 року); засіданні Ради Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (20.11.2013 року); телемості представників великого, середнього та малого бізнесу між Києвом, Донецьком, Запоріжжям, Луцьком та Хмельницьким (13.03.2014 року); семінарі “Поставка товарів до країн ЄС з урахуванням режиму автономних торгових преференцій” (14.04.2014 року); у робочому семінарі “Програма Fit for partnership with Germany” (15.04.2014 року); круглому столі на тему: “Українське суспільство та європейська інтеграція: думки експертів” (25.04.2014 року); у зустрічі з Першим секретарем Генерального Консульства Словацької Республіки у м. Ужгороді паном Александером Шкурлою (14.05.2014 року); у бізнес-курсах на тему: “Створення діючого бізнесу в Європі: переваги та перспективи” у м. Гданськ (Польща) та м. Стокгольм (Швеція) (17-20.05.2014 року); у засіданні круглого столу “Рішення “374/2014 Європейського парламенту і Ради ЄС про скорочення та ліквідацію митних зборів на товари, походженням з України: перспективи використання нових можливостей для України” у м. Київ (22.05.2014 року); семінарі на тему: “Створення та ведення бізнесу у ЄС на прикладі Литви: реальний стан та перспективи”, за участю Генерального директора торгово-промислової палати м. Шауляй, члена групи роботодавців Європейського економічно-соціального комітету (26.05.2014 року); зустрічі з Надзвичайним і повноважним послом Чеської Республіки паном Іваном Почухом (28.05.2014 року); семінарі “Доступ товарів вітчизняного виробництва до ринку ЄС. Технічні вимоги до продукції, яка експортується на ринок ЄС” (29.05.2014 року); у конференції на тему: “Методи співпраці з Європейськими інвестиційними фондами” в місті Жешув, Польща (29-30.05.2014 року); семінарі на тему “Особливості підготовки та ведення переговорів з іноземними компаніями, виходу українських підприємств на Європейський ринок” (01.10.2014 року); семінарі на тему “Спрощена система тимчасового вивезення товарів за кордон – Карнет АТА, як механізм сприяння виходу українських товарів на зовнішні ринки” (14.10.2014 року); семінарі з лобіювання та адвокасі, що проводився в рамках реалізації проекту “Створення мережі регіональних центрів знань та експертизи для підтримки реформ” – regert.net (01.11.2014 року); діловому семінарі Austria Showcase Ukraine: Енергоефективність. Відновлювальна енергія, м. Київ (04.12.2014 року); конференції на тему “Експортний маркетинг: комплекс заходів виведення суб’єктів господарювання на зовнішні ринки”, ТПП України, м. Київ (10.12.2014 року). |
| 22 | Організація надання методичної допомоги з розробки інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування | Виконано Департаментом економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації на системній основі надавалася консультативна допомога райдержадміністраціям та міським (міст обласного значення) радам щодо розробки інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів. ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” протягом дії Програми надавалась допомога органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розробці інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів, зокрема стосовно: створення індустріальних парків в Україні; розробки та написання бізнес-планів; розробки резюме 6-ти інвестиційних проектів українською та англійською мовами; реалізації інвестиційного проекту щодо реконструкції маєтку графа Карла Пшездецького (Хмельницький район); внесення змін до концепції індустріального (промислового) парку “Славута” після зауважень Мінфіну України; преференцій інвесторам індустріальних (промислових) парків; створення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Красилів; порядку та умов внесення інвестиційних проектів до загальноукраїнської бази даних; порядку та умов участі у національному проекті “Зелені ринки”. На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій для керівників управлінь (відділів) економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад проведено: 30-31 жовтня 2013 року тематичний короткостроковий семінар “Залучення інвестицій в економіку Хмельницької області”; 24-26 червня 2014 року тематичний короткостроковий семінар на тему “Продуктивне використання місцевих ресурсів в умовах євроінтеграції для досягнення стратегічних цілей розвитку регіону”. На семінарах розглянуто практичні аспекти залучення інвестицій в економіку області, механізми продуктивного використання інвестиційного потенціалу територій. |
| 23 | Залучення суб’єктів господарювання до формування інвестиційних пропозицій (проектів) міста (району) | Виконано Протягом дії Програми ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” опрацьовано 44 інвестиційних пропозиції та 14 інвестиційних проектів спільно з суб’єктами господарювання – ініціаторами пропозицій. Надано інформаційну підтримку та надіслано методичні рекомендації щодо стимулювання інвестиційної діяльності, розробки інвестиційних проектів близько 100 суб’єктам господарювання області. Інвестиційний проект “Реконструкція основних фондів ВК “Лозівський інструментальний завод” направлено до Держінвестпроект для сприяння у пошуку інвестора. |
| 24 | Сприяння впровадженню інвестиційних проектів у пріоритетні галузі економіки з використанням інструментів, передбачених нормативно-правовими актами з питань стимулювання інвестиційної діяльності | Виконано Створено максимально сприятливі умови для ведення бізнесу в області як іноземними, так і вітчизняними інвесторами. Зокрема, спрощено дозвільні процедури (оформлення земельних відносин, укладення договору особистого строкового сервітуту), удосконалено систему адміністративних послуг, запроваджено прозорий механізм передачі в оренду (приватизації) земельних ділянок, приміщень комунальної власності. Впровадження інвестиційних проектів у пріоритетні галузі економіки спрямовані на розвиток промислового, сільськогосподарського потенціалу, сфери надання послуг, туристично-рекреаційної зони, що дало можливість створити нові робочі місця, збільшити надходження до бюджетів та покращити якість життя і соціальний захист населення області. Зокрема: у Віньковецькому районі було розпочато впровадження інвестиційного проекту групою компаній “Екотехнік Чех”, яка є одним з провідних європейських операторів сонячних електростанцій та має намір побудувати в районі 4 сонячні електростанції на території Віньковецької селищної, Зіньківської та Гримяцької сільських рад; у Городоцькому районі здійснено реалізацію 3-ох інвестиційних проектів з іноземним капіталом (ТОВ “Венус-Україна” с. Новий Світ – Польща, ТОВ “ЗММ” м. Городок - Польща); у Деражнянському районі проведено будівництво та введено в дію новий комплекс телятника на 200 голів для вирощування молодняка до 9-ти місячного віку (СТОВ ім. Шевченка с. Копачівка), завершено реконструкцію свинарника на 120 свиноматок та дорощування 2000 голів молодняка свиней (ФГ “Болеслав Агро” с. Богданівні), продовжено реконструкцію птахоферми по вирощуванню курей м’ясного напрямку (ТОВ “Подільський край – 2012” с. Коричинці); у Летичівському районі завершено реконструкцію ТОВ “Комбікормовий завод”, що є ультрасучасним вітчизняним підприємством з виробництва комбікормів та білково-мінерально-вітамінних добавок за європейськими стандартами якості та рівнем обслуговування клієнтів. Сума залучених інвестицій близько 20 мільйонів євро, створено близько 60 робочих місць; у Хмельницькому районі реалізовано інвестиційні проекти в агропромисловому комплексі на підприємствах ТОВ “Нові аграрні технології” – реконструкція свинокомплексу в с. Олешин на 5000 голів; ПП “Аграрна компанія 2004” – реконструкція свинокомплексу в с. Гвардійське на 1260 голів; ТОВ “Україна 2001” – реконструкція з будівництва свинокомплексу репродуктора на 1250 свиноматок з річним приплодом 25000 поросят в рік для подальшої відгодівлі; ТОВ “Маїсс” – відкрито у с. Масівці молочну-товарну ферму на 600 голів ВРХ, створено 24 нових робочих місця; у місті Кам’янець-Подільський з компанією “КВС” (м. Ейнбек, Німеччина) укладено угоду щодо будівництва переробного заводу насіння кукурудзи в початках потужністю 12,0 тис. тонн у рік. Очікується, що комплекс з кондиціювання насіння сільськогосподарських культур запустить першу лінію обробки сировини у жовтні 2016 року. Запланований обсяг інвестицій – 18 млн. євро. |
| 25 | Сприяння у наданні пільг (місцеві податки, пільгові умови оренди тощо) суб’єктам господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку регіону, та реалізують соціальні проекти відповідних адміністративних територій | Виконано Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування своїми рішеннями сприяють у наданні пільг суб’єктам господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти-орендарям, які відновлюють інфраструктуру міст та районів. |
| 26 | Розгляд питань щодо сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку області на засіданнях ради вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації, регіонального та місцевих комітетах з економічних реформ | Виконано 30 січня 2013 року на засіданні регіонального комітету економічних реформ при облдержадміністрації розглянуто питання “Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2013 рік як інструмент реалізації інвестиційного потенціалу Хмельниччини”. 15 березня та 29 жовтня 2013 року відбулися спільні засідання регіонального комітету з економічних реформ і ради вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації, під час якого розглянуто питання практичного застосування в регіоні механізмів та інструментів державної підтримки і стимулювання інвестиційної діяльності як для розвитку економіки, так і соціальної сфери, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності тощо. 03 липня 2014 року на засіданні ради вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації обговорено актуальні проблеми інвестування в економіку Хмельниччини, поінформовано про результати виконання Програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки у 2013 році, визначено перспективи щодо активізації роботи влади усіх рівнів у напрямі розбудови сприятливих умов для ведення господарської діяльності та інвестування капіталу в економіку області. Крім того, заплановано проведення ряду заходів на місцях щодо ефективного використання наявного ресурсного потенціалу для забезпечення сталого економічного зростання та соціального розвитку в регіоні. |
| 27 | Надання підтримки в підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги | Виконано Облдержадміністрація виступила бенефіціаром Проекту Агентства США з міжнародного розвитку “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність” у місті Кам’янець-Подільський, реципієнтом якого є Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник. Реалізація проекту дала можливість оснастити інформаційно-туристичний центр Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника оргтехнікою та інформаційним кіоском, що дозволило подорожуючим самостійно прокладати туристичні маршрути по місту та ознайомитись із фотоматеріалами та історичними довідками пам’яток архітектури. Проект сприяв розповсюдженню інформації щодо визначних пам’яток архітектури міста. В області успішно реалізується програма ПРООН/ЄС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. Протягом 2013 року здійснювалися заходи обласної цільової програми “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ на 2012-2013 роки”, затвердженої рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 17 травня 2012 року № 26-11/2012. Програма охоплює 32 сільських/селищних громади, відібраних для участі у Проекті у 8 районах області, а саме: Білогірському, Віньковецькому, Волочиському, Деражнянському, Ізяславському, Красилівському, Летичівському, Новоушицькому; а також для 8 сільських/селищних громад двох додатково визначених районів, які задіяно у компоненті по реплікації досвіду проекту. Протягом двох фаз Проекту в області реалізовано 100 мікропроектів громад на загальну суму понад 16,5 млн. грн., що дозволило суттєво покращити якість життя подолян. Ці місцеві ініціативи були реалізовані завдяки об’єднанню зусиль членів територіальних громад, місцевої, районної та обласної влади, приватних спонсорів, підприємців, міжнародних партнерів. 17 вересня 2014 року підписано Угоду про партнерство між облдержадміністрацією, обласною радою та Програмою розвитку ООН, якою розпочато третю фазу реалізації Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. 04 листопада 2013 року підписано Меморандум про співпрацю між Хмельницькою обласною державною адміністрацією та Асоціацією органів місцевого самоврядування “Шлях Гедиміновичів”. Сторонами об’єднано зусилля з метою створення якісно нового продукту – транскордонного туристичного маршруту “Шлях Гедиміновичів”, що є ефективним інструментом продуктивної реалізації туристичного потенціалу Хмельницької області. Інформацію щодо міжнародної технічної допомоги розміщено на сайті ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” (investcenter.km.ua) у розділі “Гранти”. Місто Хмельницький перемогло у конкурсному відборі міст-партнерів та стало учасником міжнародного проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) “Муніципальна енергетична реформа в Україні”, який співпрацює з Світовим банком, ЄБРР та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у частині залучення інвестиційних коштів міжнародних фінансових установ, банків або приватних інвесторів у муніципальні проекти з підвищення енергетичної ефективності та/або чистої енергії. У травні 2014 року міста Полонне та Славута відібрано для участі в проекті міжнародно-технічної допомоги МЗС Республіки Польща “Інновації, інформація, розвиток”. |
| 28 | Формування баз даних об’єктів для інвестування та інвестиційних проектів (пропозицій) регіону, розміщення інформації на офіційних сайтах місцевих органів влади | Виконано Сформовано бази даних об’єктів для інвестування та інвестиційних проектів (пропозицій) регіону, які включають переліки земельних ділянок, які пропонуються для будівництва промислових об’єктів, туристично-рекреаційних комплексів, об’єктів торгівлі чи інших видів економічної діяльності; наявних виробничих та офісних приміщень, які можуть використовуватися інвесторами під промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри; промислових майданчиків тощо. Зазначені переліки розміщено на офіційних сайтах місцевих органів влади та в інвестиційних паспортах області, районів та міст обласного значення. ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” сформовано базу даних з контактами суб’єктів інвестиційної діяльності, яка щомісячно оновлюється. Станом на 30 грудня 2014 року кількість суб’єктів інвестиційної діяльності становила 370 одиниць. |
| 29 | Забезпечення комплексного інформаційного супроводу проходження дозвільно-погоджувальних процедур суб’єктами господарювання при реалізації ними стратегічно важливих для регіону інвестиційних проектів | Виконано Протягом дії Програми здійснено супровід проходження дозвільно-погоджувальних процедур суб’єктами господарювання для реалізації інвестиційних проектів з: будівництва заводу з переробки соломи (згідно з Угодою про співпрацю між інвестором та ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”); вироблення та реалізації сувенірної продукції; виробництва паливних пелет із поновлювальних природних джерел в області; розвитку ділянки вздовж дороги Чернівці-Київ в адміністративно-територіальних межах Копистинської сільської ради Хмельницького району; створення підприємства з виробництва меблів зі скла та інших скляних виробів; виробництва глюкозо-фруктового сиропу. У рамках застосування принципу “єдиного вікна” протягом дії Програми ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”: налагоджено співпрацю з 261 суб’єктом інвестиційної діяльності, у тому числі 157-ма підприємствами приватної форми власності; 22-ма фізичними особами, у тому числі суб’єктами підприємницької діяльності, 18-ма посольствами; 2-ма інституціями сприяння інвестуванню; науково-дослідною установою; фінансовою інституцією та іншими; здійснено 12 візитів до діючих в області інвесторів з метою розширення їх діяльності (реінвестування) або допомоги для вирішення проблемних питань. |
| 30 | Надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та впровадженням інвестиційних проектів за принципом „єдиного вікна” |  |
| 31 | Проведення навчальних семінарів, нарад, “круглих столів” для представників райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, відповідальних за перебіг інвестиційних процесів в регіоні | Виконано Протягом дії Програми для представників райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування організовано та проведено наступні заходи: “круглі столи” на теми: “Інвестиційна привабливість Хмельниччини”, на якому обговорювалися питання впровадження альтернативних видів палива, будівництво заводу з переробки соломи та “Розвиток інвестиційного співробітництва”; наради з представниками національного проекту НП “Енергія біомаси”; “кущові” наради з питання будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції та участі у національному проекті “Зелені ринки” та проекті “АгроІнвест”; виїзне засідання Міжнародного Трейд-клубу в Україні за участю представників 13 країн: Аргентини, Білорусії, Бельгії, Індонезії, Литви, Мексики, Малайзії, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини та Фінляндії. ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” протягом звітного року організовано робочі зустрічі з представниками райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад щодо: опрацювання переліку земельних ділянок, придатних для створення індустріальних парків (с. Радківці, Старокостянтинівський район); стану реалізації у місті національного проекту “Чисте місто” (м.Хмельницький); впровадження проекту “Відновлення роботи тепличного комбінату” (Волочиський район); перспективи залучення інвестицій у ТОВ “Летичівський комбікормовий завод”; реалізації проекту з будівництва житлового будинку у м. Нетішин за принципом державно-приватного партнерства (м. Нетішин); реалізації інвестиційного проекту “Створення рекреаційного комплексу “Зінківський” (Віньковецький район); реалізації інвестиційного проекту “Реконструкція маєтку графа Карла Пшездецького” (Хмельницький район); підписання меморандуму про співробітництво стосовно залучення інвестицій у Красилівський та Старосинявський райони на впровадження енергозберігаючих технологій; створення комунального підприємства, яке має набути статусу керуючої компанії індустріального (промислового) парку “Славута”, та можливої участі міста у Нацпроекті “Зелені ринки”. 21 лютого 2013 року відбулася презентація Програми BAS за участі експертів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), консультантів та учасників Програми ділових консультаційних послуг (BAS), представників райдержадміністрацій, виконкомів міст обласного значення, малого та середнього бізнесу області, де ознайомлено присутніх із загальною інформацією про Програму ділових консультаційних послуг, процедурою подачі заявок та прикладами успішних проектів участі малого та середнього бізнесу у цій Програмі. На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проведено тематичні короткотермінові семінари, у ході яких висвітлювалася наступна тематика: 15-17 травня 2013 року – “Завдання та шляхи реалізації державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки: регіональний аспект”; 30-31 жовтня 2013 року – “Залучення інвестицій в економіку Хмельницької області”; 08-10 квітня 2014 року – “Актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності та інвестування” та “Створення індустріальних парків та реєстрація інвестиційних проектів”; 28-30 жовтня 2014 року – “Впровадження інноваційно-інвестиційного процесу в регіоні. Аналіз можливостей та перешкод інвестиційної діяльності в області”; 25-27 листопада 2014 року – “Євроінтеграція та залучення інвестицій в економіку області”. На семінарах розглянуто, зокрема, практичні аспекти залучення інвестицій в економіку області, механізми продуктивного використання інвестиційного потенціалу територій, підготовки та проведення заходів міжнародного характеру. |
| 32 | Сприяння участі представників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад у програмах підвищення кваліфікації у сфері інвестиційної діяльності, ініційованих центральними органами виконавчої влади, міжнародними та всеукраїнськими організаціями | Виконано Протягом дії Програми у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з метою підвищення кваліфікації 440 слухачів прослухали тему: “Впровадження інноваційно-інвестиційного процесу в регіоні. Аналіз можливостей та перешкод інвестиційної діяльності в області”. Представниками облдержадміністрації протягом 2013 року взято участь у заходах у сфері інвестиційної діяльності, а саме: у навчаннях за професійною програмою підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин “Менеджмент міжнародного співробітництва”, які проводилися Міністерством закордонних справ України на базі Центру підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби Дипломатичної академії України при МЗС України; у короткотерміновому семінарі “Інструменти територіального розвитку. Державна інвестиційна політика як підґрунтя для формування програм соціально-економічного розвитку регіону” в Інституті підвищення кваліфікації у м. Київ. Крім того, представниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад взято участь у: інформаційній зустрічі щодо представлення конкурсу проектів у рамках програми “Підтримка політики регіонального розвитку України” (м. Рівне), за результатами якої Хмельницькою облдержадміністрацією на конкурс подано Концептуальну Ноту проекту “Розвиток туристичної галузі та підтримуючої інфраструктури Хмельницької області”; семінарі на тему: “Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: основні аспекти та переваги. Реформування системи технічного регулювання”. 16-17 червня 2014 року у м. Львів ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” було проведено презентацію міста Красилів на навчально-консультативному семінарі: “Малі міста-магніт для інвестора: підвищення інвестиційного потенціалу малих міст України”. 24-26 червня 2014 року на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено тематичний короткостроковий семінар на тему: “Продуктивне використання місцевих ресурсів в умовах євроінтеграції для досягнення стратегічних цілей розвитку регіону”, участь в якому взяли керівники управлінь (відділів) економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад. На семінарі розглянуто практичні аспекти залучення інвестицій в економіку області, механізми продуктивного використання інвестиційного потенціалу територій. 11-13 листопада 2014 року на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на тему: “Актуальні питання регіонального економічного розвитку”. У програму навчання включено питання євроінтеграції та залучення інвестицій в економіку області. |
| Розділ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва |
| 1 | Забезпечення доступу суб’єктів підприємницької діяльності до актуалізованої інформації на сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад щодо: державних реєстраторів та державних адміністраторів; кількості та стану нежитлових приміщень державної та комунальної власності, земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які можуть бути передані у власність або оренду; земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть бути виділені для організації фермерських господарств; об’єктів державної власності, що пропонуються до продажу на аукціоні; об’єктів права комунальної власності, які можуть бути передані у концесію; родовищ корисних копалин та мінеральних вод; об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва | Виконано На сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад було забезпечено доступ суб’єктів підприємництва до інформації, необхідної їм для здійснення господарської діяльності. Зокрема, у розділах “Дозвільна система”, “Адміністративні послуги”, “Економіка та підприємництво” розміщено інформацію щодо: державних адміністраторів; графіка прийому суб’єктів господарювання місцевими дозвільними органами; нежитлових будівель, приміщень державної та комунальної власності, які можуть бути надані в оренду та їх характеристика; земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, які можуть бути передані у власність або оренду, зокрема для ведення фермерського господарства; родовищ корисних копалин та мінеральних вод на території області, потенційних для їх розробки та/або таких, що потребують залучення інвестицій; об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва. Інформація щодо об’єктів права комунальної власності, які можуть бути передані у концесію, розміщувалася на сайтах окремих місцевих органів влади, за рішеннями яких було сформовано переліки таких об’єктів. Інформацію про вільні нежитлові приміщення державної форми власності для надання в оренду розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua/) у рубриці “Оренда держмайна”, підрубрика “Потенційні об’єкти”. |
| 2 | Створення туристичного Інтернет-порталу Хмельницької області | Не виконано Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року №65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” у 2014 році припинено розгляд питань здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків (замовлення та виготовлення рекламної продукції, стенда для представлення туристичних можливостей області на міжнародних, вітчизняних, виставкових та презентаційних заходах, створення та підтримка діяльності туристичного Інтернет-порталу, тощо) за рахунок бюджетних коштів. |
| 3 | Передача приміщень комунальної власності, інших об’єктів спільної власності територіальних громад області суб’єктам малого та середнього підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу на конкурентних засадах | Виконано У 2013 року на території області 1723 (у 2014 році – 968) суб’єктам підприємництва передано в оренду приміщення комунальної власності загальною площею 108,5 тис.м2 (у 2014 році – 57,5 тис. м2) та у приватну власність – 71 суб’єкту підприємництва площею 4,2 тис.м2. На підставі наказів орендодавця у місті Хмельницький передано в оренду 88 нежитлових приміщень міської комунальної власності: 68 юридичним особам загальною площею 8,5 тис. м2, (у тому числі у 2014 році – 34 особам загальною площею 5,7 тис. м2) та 90 фізичним особам-підприємцям загальною площею 6,7 тис. м2 (у тому числі у 2014 році – 36 особам загальною площею 4,8 тис. м2). Інформація щодо оренди та приватизації приміщень міської комунальної власності систематично висвітлювалася в газеті міської ради “Проскурів” та розміщувалася на веб-сайті міської ради. Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради протягом 2013 року суб’єктам малого підприємництва для зайняття підприємницькою діяльністю передано в оренду 40 приміщень комунальної власності ( у 2014 році – 29) загальною площею 23,3 тис. м2 (у 2014 році – 18,8 тис. м2). Оголошення конкурсу на вільні нежитлові приміщення комунальної власності було розміщено у місцевій газеті “Кам’янець-Подільський вісник”. |
| 4 | Виділення земель для організації фермерських господарств, сприяння розвитку земельного ринку | Виконано На постійній основі проводиться виділення земель для організації фермерських господарств: розблоковано процедуру продажу, оренди, суперфіцію та емфітевзису земельних ділянок державної та комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах). Протягом 2013 року на конкурентних засадах суб’єктам підприємництва виділено близько 4243 га земель для організації фермерських господарств. Протягом 2014 року в області продано на земельних торгах: право оренди 28 земельних ділянок, загальною площею 132,6 га, вартістю 1684,8 тис. грн.; у власність – 4 земельні ділянки площею 5,7 га, вартістю 1306,3 тис. гривень. |
| 5 | Оцінка потреб у навчанні та послугах малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції та проведення тренінгів | Виконано Оцінка потреб у навчанні та послугах малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції здійснювалась під час проведення кущових нарад в районах. |
| 6 | Запровадження на ХОДТРК “Поділля-центр” у прямому ефірі телевізійного проекту “Актуально про податки” | Виконано Протягом дії Програми у радіо- та телевізійних програмах ХОДТРК “Поділля-центр” представниками органів податкової служби висвітлювались актуальні питання з надання роз’яснення дотримання вимог чинного законодавства, а саме: у 34-х прямих ефірах телевізійного ток-шоу “Актуальна тема” обговорено практики застосування норм податкового, митного законодавства, нормативних актів з питань праці та соціального страхування, а також щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) в електронному вигляді; у 2-х ефірах телевізійного проекту “Відверта розмова” обговорено новації у митному законодавстві, спрощення митних процедур для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; у телевізійному проекті “Актуально про податки” предметом обговорення у переважній більшості були новації податкового законодавства. У телевізійних програмах ХОДТРК “Поділля-Центр”, телеканалу “33”, ТБ “ЕКСКЛЮЗИВ”, МТРК “Місто”, телеканалі “TV7+” у виступах представників органів податкової служби висвітлювалася наступна тематика: “Міндоходівці Хмельницького активізували боротьбу з “тіньовою” зайнятістю”; “Змінено розмір єдиного внеску для осіб, які бажають добровільно його сплачувати”; “Сервісні послуги Міністерства доходів та зборів удосконалюються”; “Оподаткування доходів фізичних осіб, легалізація трудових відносин та упередження фактів виплати заробітної плати в “конвертах”; “Безкоштовні послуги електронного цифрового підпису”; “Проблемні питання щодо оподаткування ЄСВ в період АТО”; “Основні правила роботи системи електронного адміністрування ПДВ”. “Про порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції”; “У центрах обслуговування платників податків з’явилися нові сервісні послуги”; “Військовий збір. Звітуємо в режимі он-лайн. Спрощена система оподаткування”; “Основні зміни податкового законодавства. Електронне адміністрування ПДВ”. 14 квітня 2014 року проведено прес-конференцію на тему: „Експорт в Європу” за участі журналістів ХОДТРК “Поділля-Центр”, телеканалу “33”, “ЕКСКЛЮЗИВ” з керівниками потужних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Представниками управління виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в області роз’яснено у 42 ефірах норми дотримання законодавства у сфері соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. |
| 7 | Участь у телевізійному проекті “Актуально про податки” на ХОДТРК “Поділля-центр” з обговорення практики застосування норм податкового, митного законодавства, нормативних актів з питань праці та соціального страхування |  |
| 8 | Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих (наглядових) органів | Виконано Нормативно-правові акти з питань соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та зміни до них постійно розміщувалися на веб-сайті виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за електронною адресою: www.fse.gov.ua/fse/control/khm/uk/index. Зміни, які вносилися до нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, роз’яснення та методична допомога з питань охорони праці та промислової безпеки розміщувалися на офіційному сайті територіального управління Держгірпромнагляду в області за електронною адресою: http://dnop.km.ua. Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), розміщено на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України, доступ до яких забезпечено суб'єктам господарської діяльності за електронною адресою: www.dabi.uss.gov.ua. |
| 9 | Надання методичної допомоги, проведення семінарів з роботодавцями, здійснення роз’яснювальної та консультаційної роботи з питань податкового та митного законодавства, правильності застосування пенсійного законодавства, ведення соціально відповідального бізнесу | Виконано Протягом дії Програми Головним управлінням Міндоходів в області (Головним управлінням Державної фіскальної служби в області) проведено 1740 семінарів та практикумів, у тому числі за 2014 рік – 810, для платників податків з питань роз’яснення податкового та митного законодавства та ведення соціально відповідального бізнесу. Виконавчою дирекцією обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та робочими органами проведено 87 семінарів, у тому числі за 2014 рік – 27, для керівників, бухгалтерів, страхового та профспілкового активу підприємств, установ та організацій області із висвітлення питань дотримання вимог чинного законодавства при виплатах допомог, наданні соціальних послуг працюючим та добровільно-застрахованим особам. |
| 10 | Запровадження “гарячих ліній” або “телефону довіри”, прес-конференцій, налагодження роботи громадської приймальні, інформаційно-консультаційних центрів (офісів, пунктів, кіосків), організація проведення “днів відкритих дверей” | Виконано В обласній державній адміністрації на постійній основі щовівторка з 11-00 до 12-00 год. працювала “гаряча лінія” – “Запитай у влади” (0382) 76-57-82, за допомогою якої із питаннями зверталися суб’єкти підприємницької діяльності. На базі Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації запроваджено телефонний зв'язок за номером (0382) 76-51-52 з представниками бізнесу для оперативного напрацювання пропозицій з покращення умов ведення підприємницької діяльності, реагування на проблеми, які виникають у процесі отримання адміністративних послуг тощо. Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації запроваджено телефонну “гарячу лінію” за номером (0382) 79-59-77 для прийому звернень громадян стосовно організації роботи з питань рослинництва, тваринництва, племінної справи тощо. Протягом дії Програми територіальними органами державної податкової служби для платників податків проведено 1132 сеанси телефонного зв’язку “гаряча лінія”, у тому числі за 2014 рік – 554. Крім того, для учнів та студентів навчальних закладів області проведено 702 заходи, у тому числі за 2014 рік – 397, задля виховання податкової культури у майбутніх платників податків. У кожному місцевому підрозділі діяла громадська приймальня, де розміщено інформаційні матеріали, зразки заповнення декларацій, друкована продукція для розповсюдження громадянам по декларуванню доходів громадян та поверненню податкового кредиту, системи оподаткування для суб’єктів підприємницької діяльності. Для суб’єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб) щомісяця проводилася пряма телефонна “гаряча лінія” за участі керівництва митниці, начальників структурних підрозділів Хмельницької митниці. Про проведення даного заходу повідомлялося на інформаційних стендах митниці та митних постів, на веб-сайті Хмельницької митниці та в рубриці оголошень на сторінках Хмельницької обласної газети-ділового тижневика “Всім”. Так, протягом 2013 року відбулося 20 прямих телефонних “гарячих лінії”, у тому числі за 2014 рік – 12. Протягом 2013 року в місцевих підрозділах Головного управління Пенсійного фонду України в області за допомогою постійно діючих 24 “гарячих телефонних ліній” одержали консультації більше 40,3 тис. громадян, у тому числі за 2014 рік – 18,8 тисяч. Налагоджено роботу 21 громадської приймальні та 3 залів обслуговування, які відвідало 1340,8 тис. громадян, у тому числі за 2014 рік – 555,2 тисяч. Проведено 240 “днів відкритих дверей”, у тому числі за 2014 рік – 117, якими охоплено 5,9 тис. осіб, у тому числі за 2014 рік – 2,6 тис. осіб. “Гаряча телефонна лінія” Головного управління Пенсійного фонду України в області – (0382) 76-35-13. Постійно діяла “гаряча телефонна лінія” в управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань в області – (0382) 70-25-91, 65-85-21 та у виконавчій дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – (0800) 501-89-20. Щоденно працювала пряма телефонна лінія Головного управління Держземагенства в області, про що повідомлялося в місцевих засобах масової інформації, а також розміщувалося на офіційному веб-сайті Хмельницької обласної державної адміністрації – (0800) 50-25-28. “Гаряча телефонна лінія” функціонувала у Хмельницькому обласному центрі зайнятості (0800) 505-06-00. Інформація про її роботу періодично розміщувалася на шпальтах місцевих газет. У приміщеннях усіх районних та міських центрів зайнятості, сільських (селищних) рад інформацію розміщено у доступних для відвідувачів місцях. Інформаційні куточки обласної служби зайнятості розміщено в усіх сільських (селищних) радах. У виконавчій дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності консультації з питань експертизи тимчасової непрацездатності та надання матеріального забезпечення отримували за телефоном (0382) 76-31-74, а з питань надання соціальних послуг – (0382) 70-47-96. Територіальним управлінням Держгірпромнагляду в області впроваджено “телефон довіри” за номером (0382) 72-07-50. |
| 11 | Висвітлення в засобах масової інформації питань щодо переваг соціально відповідального бізнесу, легалізації “тіньової” зайнятості, детінізації заробітної плати найманих працівників | Виконано Протягом дії Програми питання щодо переваг соціально відповідального бізнесу, легалізації “тіньової” зайнятості, детінізації заробітної плати найманих працівників висвітлено: територіальними підрозділами Міндоходів в області (ГУ ДФС в області), зокрема шляхом розміщення у загальноукраїнських та обласного рівня ЗМІ 1230 матеріалів, у тому числі за 2014 рік – 720; - Головним управлінням Пенсійного фонду України в області шляхом опублікування 475 матеріалів у газетах та 1370 матеріалів на радіо та телебаченні; - Хмельницьким обласним центром зайнятості шляхом розміщення 70 статей у місцевих газетах та здійснення 54 виступів на радіо та телебаченні; - Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації шляхом розміщення близько 3500 матеріалів у загальноукраїнських та обласного рівня ЗМІ (статті, радіо-, телепередачі); - виконавчою дирекцією обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом здійснення виступів у 210 випусках теле- та радіо ефірах. Значна увага приділялася місцевими центрами зайнятості області питанням легалізації трудової зайнятості під час проведення інформаційних семінарів для безробітних. Громадяни, що шукають роботу, і безробітні під особистий підпис ознайомлювалися із змістом пам’ятки-застереження про перебування у нелегальних трудових відносинах. Протягом 2013 року ознайомлено з цією пам’яткою 70, 2 тис. осіб, у тому числі у 2014 році – 33,0 тис. осіб. Місцевими робочими групами з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, створеними при райдержадміністраціях та виконкомах міст обласного значення, протягом 2013 року здійснено перевірки суб’єктів господарювання, за результатами яких виявлено 4100 порушень, зокрема трудового законодавства 2732, у тому числі за 2014 рік – 852 порушення, податкового – 1284, у тому числі за 2014 рік – 453, пенсійного законодавства – 86, у тому числі за 2014 рік – 55 порушень. Протягом 2013 року 244 суб’єкти підприємницької діяльності (за 2014 рік – 484) легалізували свою діяльність, перевірені роботодавці зареєстрували 1266 трудових договорів з найманими працівниками (за 2014 рік – 882). За результатами проведеної легалізації зайнятості загальна сума донарахованих доходів в області (за оцінкою районних та міських робочих груп з питань легалізації виплати заробітної і зайнятості населення) становила за 2013 рік 2,9 млн. грн. (за 2014 рік – 1,7 млн. грн.). |
| 12 | Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності | Виконано Базовими центрами зайнятості області протягом 2013 року укладено більше 70 угод про співпрацю (2014 рік – 64 угоди) та залучено спеціалістів органів державної влади, територіальних органів міністерств, підприємств, установ та організацій для надання консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, якими протягом дії Програми надано понад 4,8 тис. консультацій. |
| 13 | Проведення інформаційної кампанії (розповсюдження інформаційних матеріалів (буклетів, листівок тощо) щодо нормативно-правового регулювання, процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, місцезнаходження органів реєстрації прав тощо | Виконано З метою проведення інформаційної компанії з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційною служби Головного управління юстиції в області з січня 2013 року функціонує консультаційний центр у м. Хмельницький та запроваджено пряму “гарячу лінію” за номером телефону (0382) 65-26-71. У приміщеннях реєстраційних служб місцевих органів юстиції, призначених для прийому фізичних та юридичних осіб, забезпечено вільний та зручний доступ до інформації (інформаційних матеріалів (буклетів, листівок тощо) щодо нормативно-правового регулювання, процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень). Інформація про місцезнаходження органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень в області (адреса, контактні телефони місцевих реєстраційних служб) розміщено на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в області (drsu.gov.ua/show/9942). |
| 14 | Проведення круглих столів на теми: „Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно”, „Надання інформації з Державного реєстру прав” | Виконано Протягом червня-липня 2013 року Реєстраційною службою Головного управління юстиції в області проведено 3 засідання “круглого столу” на теми: “Державна реєстрація права оренди земельної ділянки” та “Надання інформації з державного реєстру прав”. 10 жовтня 2013 року в Хмельницькому університеті управління та права за участю Головного управління юстиції в Хмельницькій області, Євразійської асоціації правничих шкіл та працівників, відділення Асоціації правників України відбувся круглий стіл на тему: “Досвід становлення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно”. На засіданні круглого столу були обговорені проблемні питання щодо державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, на об’єкти незавершеного будівництва, на чуже нерухоме майно та надання інформації з Державного реєстру прав. До участі у спілкуванні були запрошені судді, представники нотаріату, державної виконавчої служби, науковці та студенти університету. 15 листопада 2013 року у місті Кам'янець-Подільський відбувся семінар на тему: “Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них. Повноваження органів місцевого самоврядування по розпорядженню землями”, організований Асоціацією “Земельна спілка України” за підтримки проекту USAID “Агроінвест”. У рамках семінару було розглянуто питання змін в земельному законодавстві України щодо ведення державного земельного кадастру, нового порядку державної реєстрації земельних ділянок та прав на них, розпорядження землями комунальної власності після розмежування, особливості нормативної оцінки земель несільськогосподарського призначення. |
| 15 | Створення при реєстраційних службах районних (міськрайонних), Нетішинського міського управлінь юстиції консультаційних центрів з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно | Виконано Наказом Головного управління юстиції в області від 14.03.2013 року № 130/09 в містах обласного значення створено інформаційно-консультативні групи для надання роз'яснень та допомоги у заповненні документів, що стосуються державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Реєстраційні служби територіальних управлінь юстиції щотижня проводили інформаційні кампанії, здійснювали роз’яснювальну роботу серед населення з питань діяльності органів державної реєстрації прав. |
| 16 | Проведення навчальних семінарів та надання консультативної допомоги з питань енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій | Виконано Протягом 2013 року проводилися навчальні семінари та надавалася консультативна допомога з питань енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій, зокрема: засідання регіонального комітету з економічних реформ при Хмельницькій облдержадміністрації за участі суб’єктів підприємництва, на якому представлено енерго- та ресурсозберігаючі проекти Хмельницького національного університету, запровадження енергозберігаючих технологій ДП “Красилівський агрегатний завод” та електрокотлів з програмним управлінням інтелектуальної системи опалення ТОВ ”Реноме” (04.06.2013 року); у рамках Професійної програми для посадових осіб, які працюють перший рік в органах місцевого самоврядування, висвітлено тему: “Участь органів місцевого самоврядування в реалізації Програми “Енергоефективність Хмельниччини” (23-26.09.2013 року). Питання стимулювання суб’єктів господарювання у запровадженні енергозберігаючих технологій та розвитку енергозбереження та енергоефективності як вагомих чинників продуктивного господарювання в області було предметом обговорення на засіданнях комісії із заслуховування заходів підвищення енергоефективності області на 2014 рік за участю райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад, які проводились у травні, вересні 2014 року. |
| 17 | Проведення навчальних семінарів для суб’єктів підприємництва щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом впровадження системи управління якістю ISO | Виконано Державним підприємством “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” протягом дії Програми проведено ряд виїзних міні-семінарів до зацікавлених у впровадженні системи управління якістю ISO (приватних підприємців: Молоткової О.М., Виноградської Л.О., Федоришена В.В., Єрьоменка М.С.; ДП “Красилівський агрегатний завод”, ТОВ “Агромоторсервіс”, ТОВ “Вінмедікал”, ПП “Дживальді”, ТОВ “Подільський бройлер”, ТМ “Мамин хліб”, ПП “Ізяславмолпродукт”, ТДВ “Дунаєвецький маслозавод”, СТ “Домашній хліб”, ПАТ “Укрелектроапарат”). У 2013 році Хмельницьким національним університетом на базі Українсько-польського центру проведено 3 семінари за програмою підготовки внутрішніх аудиторів систем управління якістю відповідних ISO 9001, по завершенню яких кваліфіковано 18 осіб із видачею їм міжнародних сертифікатів. 18 липня 2014 року Головним управлінням ветеринарної медицини в області організовано семінар на тему: “Система управління безпечністю харчових продуктів на м'ясопереробних підприємствах (НАССР)”, учасниками якого стали власники м'ясопереробних підприємств, відомчі лікарі, офіційні лікарі ветеринарної медицини області. |
| 18 | Проведення просвітницької роботи з питань впровадження систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів згідно міжнародних стандартів ISО на підприємствах області та надання методичної допомоги | Виконано Державним підприємством “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” здійснювалася просвітницька робота з питань якості та безпечності вітчизняної продукції, виконання положень законодавчих актів у галузі стандартизації, метрології, сертифікації, державного нагляду, захисту прав споживачів ДП “Хмельницькстандартметрологія”. Інформацію про роботу та послуги, що надаються харчовою лабораторією ДП “Хмельницькстандартметрологія”, висвітлено на обласному радіо. На сайті ДП “Хмельницькстандартметрологія” розміщено інформацію про: розробку, впровадження та сертифікацію систем управління якістю та систем управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах області; про зміну порядку державної реєстрації технічних умов та змін до них. |
| 19 | Забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва нормативною документацією, методичними довідниками, технічною літературою з питань розробки, впровадження сучасних систем управління | Виконано Сектором інформаційного забезпечення ДП “Хмельницькстандартметрологія” протягом 2013 року видано 333 нормативних документа (у 2014 році – 231) підприємствам Хмельницької області та надано методичну допомогу з питань актуалізації нормативних документів. |
| 20 | Створення бази даних сертифікованих систем управління якістю підприємств (організацій) області, забезпечення її актуалізації | Виконано Створено базу даних сертифікованих систем управління якістю підприємств області. Проводилася постійна актуалізація даних. За даними ДП “Хмельницькстандартметрологія” в Хмельницькій області станом на 01 січня 2015 року сертифіковано СУЯ на 60 підприємствах. |
| 21 | Проведення регіональних семінарів з питань правового захисту, методичного забезпечення, запровадження навчальних програм стосовно впровадження новітніх методів лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин, використання сучасних інструментів та обладнання | Виконано Головним управлінням ветеринарної медицини в області протягом звітного періоду на постійній основі проводились навчання з порядку дій при виникненні загрози небезпечних хвороб, до яких залучено спеціалістів відомств і організацій для впровадження в діяльність підконтрольних об’єктів і установ ветеринарної медицини новітніх технологій та міжнародних стандартів, а саме: 25.07.2014 року – навчання на тему: “Епізоотична ситуація по сказу. Основні заходи з профілактики та ліквідації”; 15.08.2014 року – навчання на тему: “Державна програма моніторингу хвороб домашньої птиці”. |
| 22 | Забезпечення скорочення витрат підприємств при проведенні фітосанітарних процедур та сільгоспвиробників при отриманні врожаю за рахунок: створення фітосанітарної лабораторії у м. Славута; доукомплектування фітосанітарної лабораторії у м. Кам’янець-Подільський; створення біолабораторії | Не виконано У зв’язку з обмеженістю бюджетних коштів реалізацію заходу відстрочено на невизначений термін. |
| 23 | Організація навчання соціально-незахищених категорій громадян, у тому числі безробітних, за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю | Виконано У 2013 році обласним центром зайнятості та його місцевими підрозділами охоплено навчанням близько 2,5 тис. безробітних з числа соціально-незахищених верств населення (у 2014 році – 1,8 тис. безробітних), у тому числі за напрямами та професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю, зокрема, на курсах „Основи підприємницької діяльності” проходили навчання 44 особи з обмеженими можливостями (у 2014 році – 75 осіб). Отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації власної справи 147 безробітних згаданої категорії (2014 рік – 171 особа), 55 інвалідів (2014 рік – 90 інвалідів). |
| 24 | Проведення семінарів “Від бізнес-ідеї до власної справи” із залученням успішних підприємців з метою ознайомлення безробітних з їх досвідом роботи у веденні підприємницької діяльності | Виконано На базі місцевих центрів зайнятості протягом звітного періоду проведено 249 тематичних семінарів на тему: „Від бізнес-ідеї до власної справи” (2014 рік – 300 семінарів), до яких залучено 2,4 тис. осіб (2014 рік – 2,8 тис. осіб). У проведенні семінарів брали участь фахівці управлінь економіки та агропромислового розвитку місцевих органів виконавчої влади, податкової інспекції та підприємці, які досягли успіхів у власному бізнесі. |
| 25 | Популяризація досягнень суб’єктів підприємницької діяльності шляхом проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | Виконано 30 серпня 2013 року та 05 вересня 2014 року відбулися урочисті збори з нагоди святкування Дня підприємця за участю заступника голови облдержадміністрації. Кращі представники підприємництва краю (біля 150 осіб) відзначено нагородами обласної державної адміністрації, обласної ради, Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Верховної Ради України, Ради підприємців Кабінету Міністрів України Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, обласного центру зайнятості, Головного управління Міндоходів (ДФС) в області, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в області, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, Головного управління Пенсійного фонду в області, Хмельницької торгово-промислової палати, державної бюджетної установи “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”. |
| 26 | Сприяння участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів України” на регіональному рівні | Виконано На регіональному рівні у 2013 та 2014 роках було проведено Всеукраїнський конкурс якості “100 кращих товарів України”. У конкурсі взяли участь 120 підприємств області (50 учасників – у 2014 році). За результатами конкурсу у 2013 році 47 видів продукції відзначено дипломами “Переможець” та 23 види продукції – дипломами “Лауреат”. Протягом 01-03.11.2013 року 3 підприємства м. Хмельницький взяли участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів України” на державному рівні. За результатами конкурсу ДП “Новатор” та ПП Дачковський О.С. визнано переможцями, ПП Мещаніна С.С. стала лауреатом конкурсу. У регіональному етапі Конкурсу у 2014 році визначено переможцями за номінаціями: “Продукція – продовольчі товари” – 19 суб’єктів підприємництва; “Продукція – промислові товари для населення” – 5 суб’єктів; “Продукція – товари виробничо-технічного призначення” – 4 суб’єкта; У номінації “Роботи або послуги, які виконуються або надаються у побутовій та виробничій сферах” лауреатом став приватний підприємець Собко А.І. |
| 27 | Популяризації історій успіху інноваційних підприємців | Виконано Робота щодо популяризації промислових підприємств області, у тому числі інноваційно-активних, проводиться постійно. На зустрічах з іноземними делегаціями презентується інформація про підприємства та їх продукцію. Підприємства запрошуються до участі у різнопланових зустрічах з представниками бізнесу країн СНД, Західної Європи, які проводяться у Хмельницькій торгово-промисловій палаті, а також у Всеукраїнських та Міжнародних виставках. Питома вага промислових підприємств, що займалися інноваціями у 2013 році, становила 18,2 відсотка (2014 рік – 11,0%). За видами економічної діяльності найбільша частка інноваційно-активних підприємств належить підприємствам машинобудування: 36,6% обстежених підприємств цього виду діяльності (у 2014 році – 21,4%), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (у 2013 та 2014 роках питома вага становила 25,0%), меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування (у 2013 році – 25,0%, у 2014 році – 7,7%). Найвищу інноваційну активність у 2013 році виявили підприємства 6 адміністративних територій: Віньковецького, Волочиського, Городоцького, Новоушицького, Старокостянтинівського районів та міста Старокостянтинів. У 2014 році серед адміністративних одиниць більшою за середню по області частка інноваційно активних підприємств була в 14 регіонах, найвища – в Новоушицькому, Старокостянтинівському, Славутському, Шепетівському районах та місті Старокостянтинів. Упровадженням інновацій займалися 34 підприємства (89,5% інноваційно активних, або 9,9% обстежених промислових підприємств). Серед адміністративних одиниць перше місце належить м. Хмельницький (10 підприємств), за видами економічної діяльності – підприємствам з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (11 підприємств), машинобудування (8). У 2014 році 27 підприємств реалізувало інноваційної продукції на 162,8 млн. грн., або 0,9% від загального обсягу реалізованої промислової продукції (у 2013 році – відповідно, 263,2 млн. грн. або 1,6%). Вищою за середню по області частка реалізованої інноваційної продукції була в Старокостянтинівському, Красилівському, Віньковецькому районах та містах Славута, Хмельницький; серед видів економічної діяльності – у підприємств з виробництва меблів, ремонту і монтажу машин і устаткування. |
| 28 | Надання організаційної підтримки створенню об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, технопарки, інноваційні центри) | Виконано В області функціонувало 3 бізнес-центри, бізнес-інкубатор, 2 технопарки, 3 лізингові центри, фонд підтримки підприємництва, інвестиційний та інноваційний фонди. Крім того, в області діяло 164 інформаційно-консультаційні установи. Серед них: районна громадська організація “Волочиська районна сільськогосподарська дорадча служба”, громадська організація спілки підприємців Волочиського району (м. Волочиськ), асоціація підприємців Ізяславського району (м. Ізяслав), міська громадська організація “Асоціація підприємців”, міська громадська організація “Центр економічного розвитку” (м. Нетішин), спілка підприємців “Відродження”, товариство підприємців “Край”, асоціація підприємців (м. Славута), асоціація підприємців (м. Старокостянтинів), Шепетівська міська громадська організація “Шепетівська спілка підприємців”, Шепетівська міська громадська організація “Асоціація “Співдружність” (м. Шепетівка). У місті Хмельницький активно працював Центр підтримки малого підприємництва (далі - Центр). Підприємці міста мають змогу безкоштовного користування ресурсами Центру (приміщення, оргтехніка, інформаційно-методичне забезпечення, навчальні тренінги, семінари, консультації тощо). Протягом 2013 року підтримку у Центрі отримали 9 суб’єктів підприємницької діяльності (у 2014 році – 13 осіб), 117 підприємцям (у 2014 році – 112 підприємцям), надано консультаційні послуги, 1589 підприємців та осіб, які бажають започаткувати власну справу (у 2014 році – 560 підприємців), взяли участь у 118 семінарах-тренінгах (у 2014 році – у 38 семінарах). У місті Славута створено індустріальний (промисловий) парк “Славута”, який передбачає будівництво та діяльність підприємств у сфері металообробки, виробництва будівельних матеріалів, обробки деревини, переробки тваринних, харчових продуктів і смакових речовин. |
| 29 | Створення бізнес-інкубаторів у містах Хмельницький, Старокостянтинів та Шепетівка | Не виконано У зв’язку з обмеженістю коштів бюджетів міст Хмельницький, Старокостянтинів та Шепетівка питання створення бізнес-інкубаторів відстрочено на невизначений термін. |
| 30 | Створення сприятливих умов для утворення молодіжних центрів з питань організації та розвитку молодіжного підприємництва | Виконано Реалізації потенціалу молоді у започаткуванні бізнесу сприяла громадська організація “Молодіжний центр праці” (м. Хмельницький) шляхом надання консультацій із написання резюме, бізнес-плану та організації власної справи. Протягом звітного періоду молодіжні бізнес-центри при Хмельницькому Національному університеті, Хмельницькому університеті управління та права забезпечували студентам можливість реалізувати свої творчі здібності, сприяли працевлаштуванню, задовольняли інформаційні потреби широкого кола осіб, які займаються або планують займатися підприємницькою діяльністю. 28 травня 2014 року на базі молодіжного центру Хмельницького університету управління та права відбулося засідання круглого столу на тему: “Перспективи розвитку молодіжного підприємництва у Хмельницькій області”, під час якого були обговорені актуальні питання щодо можливостей започаткування та ведення підприємницької діяльності серед молоді Хмельниччини, пошуку нових можливостей для реалізації студентських бізнес-ідей на практиці, взаємостосунків між державними установами, підприємницькими структурами й громадськими організаціями щодо сприяння розвитку молодіжного підприємництва. Під час круглого столу обговорено теми: “Сприяння суб’єктам господарювання в активізації інвестиційної діяльності”, “Основні проблеми започаткування власної справи молоддю”, “Основні напрями створення сприятливого бізнес-середовища у місті Хмельницькому”, “Сприяння розвитку бізнесу в умовах реалізації інтеграційних процесів в Україні”, “Правове регулювання підприємницької діяльності”, “Місце податкового навантаження у розвитку малого підприємництва”, “Сплата єдиного податку фізичними особами – підприємцями”, “Адміністрування єдиного соціального внеску”. Невід’ємною складовою у роботі з молоддю є використання та розповсюдження друкованої продукції, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а також залучення засобів масової інформації щодо питань розвитку молодіжного підприємництва. |
| 31 | Створення наукового парку “Інноваційний розвиток Поділля” | Виконано частково На базі вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, а саме Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ДВНЗ Національний гірничий університет, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Хмельницького національного університету підписано меморандум про створення Наукового парку “Енергоефективні технології”. Згідно з проектом Програми розвитку новітніх технологій, що мають потребу в західному регіоні, науковим парком планується проводити роботи у напрямках: “Енергозберігаючі технології, енергоефективність”, “ІТ-технології”, “Медико-біологічна діагностика та лікування”, “Зміцнення деталей машин та трибологія”, “Нові матеріали та композиційні складові”. Документи щодо створення наукового парку “Енергоефективні технології” подано на розгляд та затвердження у Міністерство освіти і науки України. |
| 32 | Створення Енергетичного кластеру | Виконано Протягом 2013 року Хмельницьким національним університетом як ініціатором створення Енергетичного кластеру проводилися узгоджувальні дії між потенційними учасниками кластеру, зокрема, ДП “Новатор”, ДП “Красилівський агрегатний завод”, ПАТ “Хмельницькобленерго”, ПАТ “Темп”. Підписано Протокол про наміри створення Енергетичного кластеру між представниками Західного наукового центру НАН України і МОНМС України, Хмельницького національного університету, облдержадміністрації та керівниками промислових підприємств області. |
| 33 | Створення інфраструктури підтримки підприємств з питань розробки та впровадження систем управління якістю в області | Виконано Протягом звітного періоду підприємствам Хмельницької області надавалась методична допомога з питань розробки та впровадження систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Для надання консультацій, методичної допомоги з питань розробки та впровадження систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів та інших) у ДП “Хмельницькстандартметрологія” функціонує консультативний пункт, яким 97 підприємствам області (2014 рік – 117 підприємствам) надано понад 273 консультацій з питань розробки та впровадження систем управління якістю (2014 рік – 203 консультації). На кінець 2013 року за даними ДП “Хмельницькстандартметрологія” в області діяли сертифіковані системи управління на 58-ми підприємствах (на кінець 2014 року – на 60-ти підприємствах), у тому числі на 7-ми підприємствах – система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) (2014 рік – на 8-ми підприємствах). |
| 34 | Підтримка створення сільськогосподарських кооперативів | Виконано Фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів передбачено Програмою розвитку агропромислового комплексу у Хмельницькій області на 2012-2016 роки, проте, у звітному періоді на зазначені заходи кошти не виділялись у зв’язку з обмеженістю бюджетних видатків. До проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо започаткування власної справи обласною службою зайнятості залучаються інші соціальні партнери, зокрема виробничий кооператив “Сільськогосподарська дорадча служба “Агро аргумент”, ТОВ “Вектор успіху”. В області діє 13 обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів (у тому числі 5 – багатофункціональних) та 15 сільськогосподарських виробничих кооперативів. Крім того, функціонує 4 кооперативи, які займаються збором молока у населення та забезпечені транспортом та лабораторним обладнанням. |
| 35 | Сприяння розвитку кластерних об’єднань в області та створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | Виконано Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації та райдержадміністраціями протягом 2013 року організовано проведення 18 нарад з роз’яснення переваг діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та кластерних об’єднань в аграрній сфері. Протягом 2013 року в області діяло 11 обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів (у 2014 році – 13), з них 5 – багатопрофільних. Кластер сільського туризму “Оберіг” об’єднує осіб, які працюють для розвитку громади та впроваджують інноваційну технологію розвитку сільського туризму у с. Гриців (Шепетівський район). За ініціативою кластеру “Оберіг” розповсюджувалася інформація та надається консультативна допомога населенню щодо організації роботи у секторі сільського зеленого туризму. При кластері функціонує центр сільського зеленого туризму, на базі якого проводяться відповідні семінари, тренінги, лекції, “круглі столи” тощо. Протягом звітного періоду проведено 40 семінарів-тренінгів за участю представників Кластеру сільського туризму “Оберіг” (охоплено близько 800 осіб). За кластерною формою господарювання в області діє громадська організація “Вторинні метали” (м. Хмельницький), основною метою якої є розвиток взаємовідносин між державними органами та суб'єктами підприємництва, що займаються заготівлею, переробкою, металургійною переробкою металобрухту. Побудовано ці взаємовідносини виключно на підставі діючого законодавства, а також спрямуванні зусиль на всебічне та послідовне сприяння становленню та розвитку діяльності суб'єктів підприємництва, захисту їх економічних, та інших спільних інтересів. До складу організації входить 10 учасників. У місті Хмельницький у форматі кластерного об’єднання функціонує асоціація “Регіональне будівництво Хмельниччини”, до складу якої входять будівельні підприємства та організації, підприємства будівельної індустрії та виробники будівельних матеріалів і конструкцій, проектні організації тощо. Метою діяльності кластеру є активізація будівництва об'єктів в області, подолання негативних явищ у галузі будівництва. Крім того, діяльність кластеру спрямовано на організацію розроблення проектів та будівництво нових об'єктів, впровадження нових економічних технологій виробництва високоефективних будівельних матеріалів та сучасних методів будівництва тощо. |
| 36 | Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставках-ярмарках продукції сільськогосподарських товаровиробників, фермерських господарств, народних промислів, сувенірної продукції та ремесел | Виконано Хмельницькою торгово-промисловою палатою (ТПП) протягом дії Програми організовано ряд виставок-ярмарок продукції сільськогосподарського виробництва, які проводилися на всіх рівнях. У населених пунктах області у 2013 році відбулося 2713 ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції (у 2014 році – 2555 ярмарків), участь в яких протягом звітного періоду взяли 160 сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, селян-домогосподарників та 60 підприємств-виробників. Обсяг реалізації сільськогосподарської продукції на ярмарках області за 2014 рік становив 16,3 тис. тон на суму 226,6 млн. грн., що, відповідно, на 2,6 тис. тонн та на 25,7 млн. грн. більше обсягів реалізації на ярмарках області за 2013 рік. У м. Хмельницький працює постійно діюча виставка-ярмарок з торгівлі продовольчими товарами місцевих виробників, на якій постійно реалізовують власну продукцію 38 переробних підприємств області. Крім того, як в обласному центрі, так і в інших населених пунктах області, додатково проводилися передсвяткові ярмарки-розпродажі сільськогосподарської продукції місцевих товаровиробників. |
| 37 | Надання технічної допомоги фермерам у збуті товарів та органічної сільгосппродукції | Виконано Протягом звітного періоду надавалися безоплатні торгові місця фермерам для збуту продукції власного виробництва, у тому числі органічної сільгосппродукції, на ярмаркових заходах у місті Хмельницький та районах області. На Центральному ринку м. Хмельницький торгові місця для сільгоспвиробників надаються безкоштовно на постійній основі. Знижено вартість торгівельних місць на фермерських рядах ринків у містах обласного значення та районних центрах. |
| 38 | Створення сприятливих умов для розвитку місцевої промисловості, народних ремесел, кустарних промислів, сільського “зеленого” туризму | Виконано З метою сприяння відродженню в області народних промислів та їх розвитку представниками Хмельницької облдержадміністрації досліджено виробництва малих промислових підприємств в містах історичної спадщини та сільській місцевості, приватних підприємств та підприємців, які займаються народотворчим мистецтвом. Підготовка майстрів народних ремесел у м. Кам’янець-Подільський проводиться на базі Професійного художнього ліцею та коледжу культури і мистецтв (спеціальності: народна художня творчість, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, різьбяр по дереву та бересті), у Шепетівському районі – на базі Грицівського вищого художнього професійного училища №13 за професіями “Вишивальниця” та “Виконавець художньо-оформлювальних робіт”, спеціалістів з образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. У науково-виробничому комбінаті міста Волочиськ запроваджено навчальні програми з підготовки фахівців з виготовлення товарів народних промислів (сувенірів з дерева, українських вишивок, біжутерії тощо). У навчальних закладах створено умови для курсового професійно-технічного навчання осіб з числа незайнятого населення шляхом розширення переліку ліцензованих професій художнього профілю і народних ремесел, серед яких “Ткач”, “Килимарниця”, “Виробник художніх виробів з кераміки”, “Виробник художніх виробів з дерева”. Діючі осередки художніх народних промислів – групи майстрів та їх сім’ї – працюють у домашніх або орендованих майстернях як приватні підприємці, виготовляючи вироби декоративно-прикладного мистецтва у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Полонне, селі Самчики, інших населених пунктах області. У місті Кам’янець-Подільський функціонує кластерне утворення – громадська організація “Подільська гільдія ремісників”. На території Старого міста створено та здійснює господарську діяльність “Сувенірне містечко”, у якому працюють 73 підприємці. Стало традиційним проведення там майстер-класів народними майстрами та умільцями під час проведення фестивалів та загальноміських заходів (вишивка, гончарі, ковалі, вироби з бісеру, різьблення по дереву та ін.). Під час проведення загальноміських заходів на площі Польський ринок проводяться виставки-розпродажі майстрів художніх промислів, майстер-класи з виготовлення гончарних та ковальських виробів, виробів із скла, художньої вишивки тощо. Учасниками цих фестивалів є народні майстри з багатьох областей України. З метою збереження, відродження та популяризації декоративно-прикладного мистецтва у Полонському районі створено любительські об’єднання з декоративно-прикладного мистецтва, а саме: “Любисток”, “Мальовничі візерунки”, “Вишиванка”, “Рушничок”. У Деражнянському районі працюють майстри, які займаються виготовленням кустарно-меблевих виробів з використанням місцевої сировини (корзини, меблі). У Красилівському районі розповсюджений столярний промисел, здійснюється виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу, виробництво текстильних виробів. У селах Кадиївка, Правдівка, Соколівка Ярмолинецького району та селищі Ярмолинці зареєстровані приватні підприємці-фізичні особи, які спеціалізуються на виробах з деревини: виготовляють на замовлення альтанки, столики, декоративні вази для квітів, вхід-арки до саду, декоративні вози, млини, вітряки, криниці, драбини, огорожі тощо. Протягом 2013-2014 років в області послуги із “сільського” та “зеленого” туризму надавалися 76 агрооселями з одноразовим прийомом 929 осіб. Осередки “зеленого” туризму створено у Городоцькому, Деражнянському, Кам’янець-Подільському, Летичівському, Новоушицькому, Старокостянтинівському, Славутському, Шепетівському та Ярмолинецькому районах. |
| 39 | Проведення циклу семінарів з питань впровадження механізмів, що забезпечують роботу підприємств в умовах Світової організації торгівлі | Виконано ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” протягом дії Програми проведено ряд виїзних міні-семінарів до зацікавлених у впровадженні системи управління якістю ISO (приватних підприємців: Молоткової О.М., Виноградської Л.О., Федоришена В.В., Єрьоменка М.С.; ДП “Красилівський агрегатний завод”, ТОВ “Агромоторсервіс”, ТОВ “Вінмедікал”, ПП “Дживальді”, ТОВ “Подільський бройлер”, ТМ “Мамин хліб”, ПП “Ізяславмолпродукт”, ТДВ “Дунаєвецький маслозавод”, СТ “Домашній хліб”, ПАТ “Укрелектроапарат”). |
| 40 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для жителів сільської місцевості в напрямку розвитку фермерства, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції, рибництва, бджільництва, відродження народних промислів тощо | Виконано У базових центрах зайнятості в профінформаційних секторах створено куточки “Відроджуємо народні промисли”, в яких міститься інформація про професії, які віднесені до народних промислів (буклети та листівки, матеріали преси, відеофільми, зразки виробів тощо). Для безробітних проводяться семінари – презентації таких професій. Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота для жителів сільської місцевості в напрямку розвитку фермерства, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції, рибництва, бджільництва, відродження народних промислів тощо шляхом проведення загальних та кущових нарад. |
| 41 | Проведення семінарів “Служба зайнятості працівникам села”, “Ефективне ведення сільського господарства”, з основ організації сільського зеленого туризму, а також семінарів-тренінгів із залученням соціальних партнерів | Виконано Обласною службою зайнятості для безробітних мешканців сільських населених пунктів протягом 2013 року проведено 209 семінарів „Служба зайнятості працівникам села” (у 2014 році – 130 семінарів), участь в яких взяли 2,9 тис. осіб (2014 рік – 1,9 тис. осіб), 183 семінари з питань сільського туризму (у 2014 році – близько 150 семінарів), за участю 2,6 тис. осіб (2014 рік – 2,0 тис. осіб), 112 семінарів “Ефективне ведення сільського господарства” (2014 рік – понад 100 семінарів), участь в яких взяли 1,7 тис. осіб (2014 рік – 1,6 тис. осіб). Проведено 40 семінарів-тренінгів за участю представників Кластеру сільського туризму „Оберіг”, якими охоплено близько 800 осіб. |
| Розділ 5. Цільова програма підготовки та розширення кадрового потенціалу малого та середнього підприємництва |
| 1 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для учнів та студентів з основ підприємницької діяльності в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах | Виконано У професійно-технічних навчальних закладах області запроваджено викладання предметів за вибором учнів: “Ділова активність” та “Основи підприємницької діяльності”. Сім вищих навчальних закладів здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями: “Організація виробництва”, “Економіка підприємства”, “Фінанси”, “Маркетингова діяльність”, “Організація обслуговування населення”, “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Комерційна діяльність”. У вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації, а саме: Хмельницькому національному університеті, Хмельницькому університеті управління та права, університеті економіки і підприємництва, Хмельницькому економічному університеті здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та спеціаліст за спеціальностями “Економіка підприємства”, “Управління персоналом і економіка праці”, “Менеджмент”. У Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості Національного університету харчових технологій у лекційному курсі студентам пропонуються матеріали з впровадження набутих знань у виробничу діяльність та при відкритті власної справи. |
| 2 | Організація та проведення обласних турів всеукраїнських молодіжних конкурсів бізнес-проектів серед молоді, яка бажає започаткувати або розширити власний бізнес | Виконано З 06 лютого по 22 березня 2013 року проводився обласний тур Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, в якому взяли участь 60 осіб, які бажають започаткувати або розширити власний бізнес. Кращих 30 бізнес-проектів відібрано в зональних турах, з яких 9 робіт подано на Всеукраїнський конкурс на тему: “Розвиток сільського господарства, роздрібної торгівлі, соціальні проекти”. У зв’язку зі складною ситуацією, що склалася на Сході України, конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді у 2014 році не проводився. |
| 3 | Здійснення профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді | Виконано Відділами (управліннями) освіти і науки, молоді та спорту спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад та обласною службою зайнятості організовувалися ярмарки професій, інформування учнівської молоді про світ професій та шляхи їх набуття з метою створення умов для професійного самовизначення, формування психологічної готовності школярів до свідомого вибору професій. Найбільш популярними професіями серед молоді були програміст, менеджер, юрист, економіст. З метою популяризації робітничих професій та підвищення їх престижності серед учнівської молоді проводилися різноманітні акції “Професійний всесвіт”, фестивалі “Поринь у світ професій”, “Світ професій: мій вибір - мій успіх!”, виставки “Моя улюблена професія”, “Моя майбутня професія”. У професійно-технічних навчальних закладах області створено ради та учнівські волонтерські загони, агітаційні бригади з профорієнтаційної роботи, функціонують консультативні пункти для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та їх батьками щодо важливості вибору конкурентноспроможних робітничих професій та працевлаштування на підприємствах області. З метою інформування випускників шкіл про потреби ринку праці, актуальні професії, а також формування позитивної мотивації до набуття робітничих професій, що користуються сталим попитом на ринку праці та забезпечують гарантоване працевлаштування у професійно-технічних навчальних закладах проведено профорієнтаційні заходи, зокрема, Дні відкритих дверей та презентації професій, Дні кар’єри за участю працедавців. Практикувалось укладання трьохсторонніх угод з районними (міськими) центрами зайнятості, відділами освіти та ПТНЗ щодо проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. У 2013 році проведено два масштабні профорієнтаційні заходи – конкурс агітбригад “Моя професія – моя гордість” серед учнівських команд професійно-технічних навчальних закладів та “Турнір знавців професій” серед учнівських команд загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької області. Активна молодь систематично направлялась на освітньо-профорієнтаційні форуми, які проводяться в різних містах України. При обласному державному центрі зайнятості створено методичну раду з питань профорієнтації населення, до складу якої включені спеціалісти управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та працівники Науково-методичного центру професійно-технічної у Хмельницькій області. У 2014 році проведено 2 засідання методичної ради, де розглядалися питання організації позашкільної освіти та виховної роботи з учнівською молоддю у загальноосвітніх школах та професійно-технічних навчальних закладах у 2014-2015 навчальних роках, робота агітбригад і волонтерських загонів тощо. |
| 4 | Організація профорієнтаційних осередків із надання молодим підприємцям та молодим особам, що планують здійснювати підприємницьку діяльність юридичних, психологічних та соціально-педагогічних послуг | Виконано З метою забезпечення працевлаштування, підтримки молодіжного підприємництва, зокрема надання молодим особам, що планують здійснювати підприємницьку діяльність, юридичних, психологічних та соціально-педагогічних послуг в області функціонує обласний молодіжний центр праці. Центром підтримки малого підприємництва у м. Хмельницький молодим підприємцям та молодим особам, що планують здійснювати підприємницьку діяльність, протягом дії Програми підтримку надано 9-ти суб’єктам підприємницької діяльності (2014 рік – 13 особам), 117 підприємцям (2014 рік – 112 підприємцям) надано консультаційні послуги. 1589 підприємців та осіб, які бажають започаткувати власну справу (2014 рік – 560 підприємців), взяли участь у 118 семінарах-тренінгах (2014 рік – у 38 семінарах). Молодіжні бізнес-центри при Хмельницькому Національному університеті, Хмельницькому університеті управління та права забезпечували студентам можливість реалізувати свої творчі здібності, сприяли працевлаштуванню, задовольняли інформаційні потреби широкого кола осіб, які займаються або планують займатися підприємницькою діяльністю. |
| 5 | Проведення на базі вищих навчальних закладів спільних заходів з потенційними роботодавцями, у тому числі днів кар’єри, ярмарків вакансій тощо | Виконано Вищими навчальними закладами проводилася постійна робота щодо співпраці з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників. З цією метою в усіх вузах створено структурні підрозділи з питань сприяння працевлаштуванню випускників. Зазначеними підрозділами підтримуються тісні контакти із службами зайнятості (обласною та місцевими), організовуються та проводяться заходи щодо сприяння працевлаштуванню випускників, у тому числі щорічні “Ярмарки вакансій”, на які запрошуються представники підприємств-роботодавців, студенти і випускники. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницькому національному університеті відкрито Центр кар’єри, на засідання якого запрошуються роботодавці, які мають змогу ознайомитися з резюме випускників та випускниками. Хмельницьким торговельно-економічним коледжем Київського національного торговельно-економічного університету проведено круглий стіл, в роботі якого взяли участь роботодавці (ПрАТ “Фірма Бакалія”, ТОВ “І.І.Мономах”, дитяче кафе “Тріумф”, кафе “Театральне”, КП їдальня №33 тощо). Вищі навчальні заклади області є активними учасниками профорієнтаційних заходів, які проводяться службами зайнятості. З метою сприяння працевлаштуванню безробітних, зокрема випускників, у 2013 році проведено 430 ярмарків та міні-ярмарків вакансій (у 2014 році – 303), організовано 24 ярмарки кар’єри (у 2014 році – 14). Крім того, для інформування випускників ВНЗ про ситуацію на ринку праці у 2014 році проведено 12 “днів відкритих дверей”, 28 семінарів з питань особливостей зайнятості молоді, учасниками яких стали майже 2,0 тис. студентів. |
| 6 | Проведення круглих столів, навчальних семінарів (тренінгів) з орієнтації на започаткування власної справи | Виконано У 2013 році для 2,3 тис. студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів (у 2014 році – 7,5 тис. студентів) спеціалістами обласної служби зайнятості проведено 85 семінарів з техніки пошуку роботи “Оволодій ситуацією”, “Особливості зайнятості молоді” (у 2014 році – 86) та 25 “Днів відкритих дверей центру зайнятості” (у 2014 році – 32). Під час заходів учнів інформували про стан ринку праці, можливості професійної самореалізації і професійного зростання, організації підприємницької діяльності тощо. Активна молодь систематично направлялася на освітньо-профорієнтаційні форуми, які проводяться в різних містах України. |
| 7 | Проведення тематичних конкурсів технічних розробок, раціоналізаторських пропозицій, професійної майстерності | Виконано Науковці та студенти вищих навчальних закладів протягом дії Програми брали активну участь в обласних конкурсах науково-дослідницьких робіт, які проводив Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформації. У 2013 році переможцями Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професій “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва” та “Офіціант” стали учні, яким призначено стипендію Президента України. Переможцем Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, проведеного у 2014 році, з професії “Муляр” став учень дитячого навчального закладу “Подільський центр професійно-технічної освіти” (І місце), якому призначено стипендію Президента України. У 2014 році учні професійно-технічних навчальних закладів області прийняли участь у Міжнародному конкурсі молодих зварників “Золотий кубок Лінде”, який відбувся у м. Фрідек-Містек (Чехія). Вихованці Ярмолинецького професійного ліцею, які пройшли відбірковий тур у навчальному центрі Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, за підсумками індивідуального конкурсу першої частини Турніру у різних номінаціях здобули 2, 9, 20 та 30 місця, серед 130 молодих зварників Чеської Республіки, Словацької Республіки, Німеччини та України. У 2013 році вихованець Нетішинського професійного ліцею (аргонно-дугове зварювання) посів шосте місце із п’ятнадцяти у Міжнародному конкурсі молодих зварників “Золотий кубок Лінде”. Хмельницьким державним центром науки, інновацій та інформації зібрано та підготовлено матеріали на конкурс закінчених науково-дослідних робіт (НДР) і технічних розробок з фундаментальних та прикладних досліджень технічної галузі з номінацій: фундаментальні НДР; прикладні НДР; підручники й монографії; наукові розробки молодих вчених; раціоналізаторські пропозиції. Інноваційні проекти технічних розробок розміщено на сайті інтернет-порталу “Хмельницького ЦНІІ”. Матеріали з науково-технічних розробок області розміщено у щоквартальних виданнях Хмельницького ЦНІІ (науково-технічному журналі “Енергозбереження Поділля” та науково-дослідному виданні “Вісник Хмельницького ЦНІІ”). Протягом 2014 року проводилися практичні заняття в патентному фонді зі студентами вищих навчальних закладів (Хмельницький національний університет, Хмельницький торгово-економічний коледж, Хмельницький навчально-науковий центр Інституту інтелектуальної власності НУ „Одеська юридична академія” у м. Києві). |
| 8 | Організація перепідготовки (отримання другої вищої (економічної) освіти) керівного складу суб’єктів підприємництва в рамках Всеукраїнської програми перепідготовки кадрів “Українська ініціатива” | Виконано Формування нової генерації молодих управлінців у сфері підприємництва, здатних створити якісні ринкові засади економіки області, спроможних активно залучати інвестиції та позиціонувати вітчизняний бізнес за кордоном, є важливою складовою роботи облдержадміністрації у частині реалізації у регіоні Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” (далі – Програма). Інформація про умови набору спеціалістів для участі у Програмі направлялась на електронні адреси провідних підприємств області, оголошення про конкурсні відбори спеціалістів на перепідготовку і стажування за кордон розміщувалися на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад, у місцевих засобах масової інформації. Відомості про Програму поширювалися на засіданнях консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади, серед громадських організацій та об’єднань. Протягом звітного періоду проведено 3 заходи (26-27 вересня 2013 року, 15-16 квітня 2014 року, 20-21 жовтня 2014 року), у ході яких було: презентовано Програму Федерального міністерства економіки і технологій з підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна: Fit for Partnership with Germany – Готуємося до партнерства з Німеччиною за участю представників німецького Товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та експертів проекту GIZ; проведено робочий семінар “How to do business with Europe /Як співпрацювати з Європою” у рамках Днів проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ; проведено конкурсний відбір кандидатів на стажування у Німеччині. Учасниками заходу ініційовано створення Партнерської платформи програми підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна: Fit for Partnership with Germany, яка об’єднає зусилля проекту GIZ, місцевої влади, представників бізнес-громад та випускників програми для стимулювання українсько-німецького економічного співробітництва, а також сприятиме підприємствам у розвитку внутрішнього та зовнішньоекономічного потенціалу. Усього за період дії Програми “Українська ініціатива” перепідготовку у вищих навчальних закладах пройшло 234 особи – представники підприємницьких структур області, у тому числі 24 управлінці підприємств області у грудні 2014 року завершили перепідготовку у Тернопільському національному економічному університеті. 53 учасники Програми пройшли стажування у країнах Європейського Союзу за програмами Тасіs МТР, Nordpraktik, InWEnt та GIZ, у тому числі 4 – у 2014 році. Протягом 2014 року на підприємствах, представники яких пройшли стажування за Програмою, створено 40 нових робочих місць, залучено 5 млн. грн. інвестицій, впроваджено 6 інноваційних проектів. |
| 9 | Сприяння професійно-технічному навчанню осіб з числа незайнятого населення на базі професійно-технічних навчальних закладів області | Виконано З метою організації і проведення професійно-технічного навчання безробітних та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці протягом 2013-2014 років на базі 18 професійно-технічних навчальних закладів згідно з укладеними договорами з обласним центром зайнятості проходили навчання 2363 особи (1229 осіб – у 2013 році та 1134 осіб – у 2014 році) з 34 напрямів. |
| 10 | Проведення навчальних курсів, семінарів, тренінгів для безробітних громадян, в тому числі для жінок-підприємців, висвітлення успішних прикладів діяльності підприємців у місцевих засобах масової інформації | Виконано Протягом 2013 року з метою орієнтації безробітних на започаткування власної справи, з подальшим працевлаштуванням, активізації зусиль безробітних щодо самозайнятості проведено 17 інформаційних семінарів “Як розпочати свій бізнес”та “Від бізнес-ідеї до власної справи” (2014 рік – 24 семінари), 178 осіб (у 2014 році – 108 осіб) пройшли професійну підготовку за професіями, які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю, 214 осіб (у 2014 році – 2015 осіб) – поглиблену комп’ютерну діагностику на виявлення власних здібностей, схильностей та визначення рівня підприємницького потенціалу. Центром підтримки малого підприємництва з особами, що орієнтовані на започаткування власної справи, проведено 48 тренінгів (у 2014 році – 38), в яких взяли участь 696 осіб (у 2014 році – 560 осіб). 30 вересня 2013 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл “Що потрібно робити, щоб жінки стали наступною рушійною силою української економіки?”, де визначались основні стратегії для посилення позиції жінок-підприємців в українській економіці. За результатами круглого столу розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності програм розвитку жіночого підприємництва. Учасницями круглого столу високо було оцінено роботу Хмельницького центру з розвитку малого підприємництва. Успішні приклади підприємницької діяльності висвітлювалися на інтернет-порталі обласної служби зайнятості, на сторінках газети “Проскурів“, зокрема приклади успіху ПАТ “Темп”, ПАТ “Проскурів”, будівельної компанії “Будівельний альянс”. Протягом 2013 року опубліковано 25 матеріалів в місцевій пресі (2014 рік – 19 матеріалів), організовано 74 виступи на радіо та телебаченні (2014 рік – 63 виступи), розміщено 37 матеріалів (2014 рік – 29) на веб-сторінках з даного питання. Протягом звітного періоду у районах та містах обласного значення міськрайонними та міськими центрами зайнятості проводилися інформаційні, професійно-консультативні семінари–тренінги для безробітних, зокрема, семінари на теми: “Як розпочати свій бізнес” (міста Кам’янець-Подільський та Старокостянтинів, Ізяславський, Красилівський, Летичівський, Полонський, Старокостянтинівський, Хмельницький райони); “Від бізнес ідеї до власної справи” (міста Кам’янець-Подільський та Старокостянтинів, Ізяславський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький райони); “Оволодій ситуацією” (м. Старокостянтинів, Летичівський район); “Сільський туризм – шлях до успіху крок за кроком” (м. Старокостянтинів, Летичівський, Славутський, Ярмолинецький райони); “Впевнені кроки до пошуку роботи”, “Професійне самовизначення молоді на шляху до працевлаштування” (Хмельницький район); “Тренінг комунікативної компетентності підприємця”, “Тренінг пошуку ідей для започаткування власного бізнесу” (Красилівський, Летичівський райони); “Формула та кроки успіху бізнесу в овочівництві”, “Формула та кроки успіху бізнесу в садівництві” (Красилівський, Летичівський, Хмельницький райони); “Подолання життєвих криз - шлях до самореалізації”, “Період безробіття - шлях знайти роботу за покликанням”, “Сучасний підхід до пошуку роботи”, “Психологічна мотивація молоді до працевлаштування” (Летичівський район). |
| 11 | Організація та проведення для безробітних курсів з основ підприємницької діяльності, навчання за професіями та напрямками орієнтованими на самозайнятість та підприємницьку діяльність | Виконано Протягом 2013 року 569 безробітних (2014 рік – 565 безробітних) пройшли навчання за напрямами “Основи підприємницької діяльності” та “Підприємець-початківець”. Крім того, здійснювалось навчання 30 осіб (2014 рік – 15 осіб) за професіями орієнтованими на самозайнятість та підприємницьку діяльність, наприклад: “кухар”, “кравець”, “машиніст холодильних установок”, “перукар (перукар-модельєр)”, “швачка”, “Практичний web-дизайн: Проектування, створення та супроводження web-вузла”, “Створення тривимірної графіки у програмі “Autodesk 3D Max” та інші. |
| 12 | Здійснення підготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, які звільнилися зі Збройних Сил України, за напрямком “Менеджмент підприємницької діяльності” | Виконано На базі Хмельницького національного університету функціонує Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації, який здійснює реалізацію програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, а також включених до плану звільнення згідно з Програмою реформування Збройних Сил України до 2015 року. Професійна перепідготовка проводилася за економічними та комп’ютерними спеціальностями, орієнтованими на фахівців з вищою та середньо-спеціальною освітою. З вересня 2013 року організовано професійне навчання (перепідготовка, підвищення кваліфікації) за спеціальністю: “Менеджмент організацій і адміністрування” 25 осіб з числа військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, а також включених в план звільнення зі Збройних Сил України. Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації Трастовий фонд НАТО “Партнерство заради миру” починаючи з серпня 2013 року організував професійне навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації) 141 особи з числа військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, а також включених у план звільнення зі Збройних Сил України, у тому числі у м. Хмельницький, м. Житомир, м. Кам’янець-Подільський – 91 особа, в м. Харків – 50 осіб. |
| 13 | Проведення спеціалізованої просвітницької роботи серед домогосподарств щодо започаткування та ведення підприємницької справи у сфері агробізнесу, “зеленого” та “сільського” туризму, організації спільних підприємницьких структур (фермерські господарства, кооперативи, туристичні кластери тощо) | Виконано До проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо започаткування власної справи обласною службою зайнятості залучено таких соціальних партнерів як виробничий кооператив “Сільськогосподарська дорадча служба “Агроаргумент”, ТОВ “Вектор успіху”. Обласним центром зайнятості у 2013 році проведено 40 семінарів-тренінгів (у 2014 році – 150) за участю представників кластеру сільського туризму “Оберіг” (охоплено близько 800 осіб у 2013 році та 2,0 тис. осіб у 2014 році). Протягом 2013 року в області діяло 11 обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів (у 2014 році – 13), з них 5 – багатопрофільних. Крім того, функціонувало 4 кооперативи, які забезпечено транспортом та лабораторним обладнанням для збору молока у населення. |
| 14 | Надання дорадчих послуг суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості | Виконано Для забезпечення дорадчого супроводу сільгосптоваровиробників та сільського населення, проведення навчальних семінарів з питань освоєння принципово нових підходів господарювання в ринкових умовах, застосування нових технологій в області сформовано мережу сільськогосподарського дорадництва, у якій працює 58 дорадників та експертів-дорадників, а також дві, з трьох зареєстрованих, дорадчі служби СДС ВК “Агроаргумент” та ХОГО СДС “Орієнтир”. |

Директор Департаменту економічного розвитку,

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації											М.Левицький