4. Фінансування Програми

| № п/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування | Всього (тис. грн.) | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Щорічно формувати в управлінні культури, національностей та релігій облдержадміністрацій видавничі плани краєзнавчої літератури | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Координаційна рада | Щороку | Обласний бюджет | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Завершити підготовку і здійснити видання томів «Зводу пам’яток історії та культури України. Хмельницька область» | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | До 01.06.2017 року | Обласний бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 3 | Забезпечити фінансову підтримку і систематичне видання науково-краєзнавчих збірників «Хмельниччина: Дивокрай», «Краєзнавець Хмельниччини», «Календар знаменних дат і подій» | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | Щороку | Інші джерела фінансування | 90 ,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Видати підручник для учнів 6-11 кл. «Хмельниччина в контексті історії України», автор – І.В.Рибак | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | До 01.09. 2015р. | Обласний бюджет, у межах загальних бюджетних призначень | 20 тис. примірників згідно розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Видати брошуру «Геральдична символіка України» | Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України | До 01.09. 2015р. | Інші джерела фінансування | 500 примірників згідно з розрахунками |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утворити обласну та міськрайонні редакційні колегії з підготовки видання «Історія міст і сіл України. Хмельницька область» у новій редакції | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Координаційна рад, президія обласної організації НСКУ | 2015-2017 роки | Районні, міські бюджети та інші джерела фінансування | Окремий кошторис 50 тис. грн.. на рік, до 2017 року |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Утворити обласну редакційну колегію з підготовки видання «Хмельниччина: енциклопедичний довідник» (у 2-х томах) | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Координаційна рада, президія обласної організації НСКУ | До 01.01. 2015 року. Завершити видання до 2020 року | Інші джерела фінансування | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 ,0 | 50,0 |
| 8 | Обновити і вдосконалити навчальні програми «Основи краєзнавства» відповідно до вимог сучасності для закладів вищої освіти гуманітарного профілю та загальноосвітніх навчальних закладів | Департамент освіти і науки ОДА, Кам'янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка, обласний інститут після дипломної педагогічної освіти | Щороку | Обласний бюджет, у межах загальних бюджетних призначень | Кошторис ВНЗ, Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Підготувати та видати фундаментальну книгу «Нариси історії Хмельниччини» (обсяг до 40,0 друк. арк.) | Обласна державна адміністрація, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласна організація НСКУ, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України | За окремим планом та кошторисом | Інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Навчальний посібник «Хмельниччина - мій рідний край» | Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | ІІІ квартал 2015 року | Обласний бюджет, у межах загальних бюджетних призначень | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведення в області міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-краєзнавчих конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Координаційна рада, президія обласної організації НСКУ, обласний краєзнавчий музей | щороку за окремим планом та кошторисом | Інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разом: | 1073,0 | 348,0 | 163,0 | 163,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 |

Директор Департаменту														О.Фасоля